

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации культурно-образовательного проекта "Поколение +" на 2015 - 2016 годы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 135-р

      В целях реализации поручений Главы государства, данных в "Плане нации - 100 конкретных шагов", в рамках проекта "Большая страна - большая семья":

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации культурно-образовательного проекта "Поколение+" на 2015 - 2016 годы (далее - План).

      2. Ответственным центральным и местным исполнительным органам и организациям:

      1) обеспечить своевременное исполнение Плана;

      2) по итогам полугодий, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, представлять в Министерство образования и науки Республики Казахстан информацию о ходе реализации Плана.

      3. Министерству образования и науки Республики Казахстан обеспечить представление в Администрацию Президента Республики Казахстан и Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Плана в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* | *К. Масимов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 135-р |

**План мероприятий по реализации культурно-образовательного проекта "Поколение+" на 2015 - 2016 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма** **завершения** | **Ответственные** **исполнители** | **Срок** **исполнения** | **Объем** **финансирования** **(тыс.тенге)** | **Источник** **финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Объявление о старте культурнообразовательного проекта "Поколение+" под эгидой 25-летия Независимости Республики Казахстан | пресс-конференция | МОН, МИР, МКС, акимы областей, городов Астаны и Алматы, РОО "ЕДЮО "Жас Ұлан"(по согласованию), МК "Жас Отан" партии "Нұр Отан" (по согласованию), ОО "Общенациональное движение "Казахстан-2050" (по согласованию), РГУ "Қоғамдык келісім" (по согласованию), ОЮЛ "Ассоциация колледжей Республики Казахстан" (по согласованию) | декабрь 2015 года | не требуется |  | |
| 2. | Создание и утверждение Положения Координационного совета культурнообразовательного проекта "Поколение +" | приказ | МОН | декабрь 2015 года | не требуется |  | |
| 3. | Разработка и утверждение медиа-плана по информационному сопровождению культурно-образовательного проекта "Поколение+" | медиа-план | МОН, МИР | декабрь 2015 года | не требуется |  | |
| 4. | Выпуск научно-методического журнала о деятельности детско - юношеских организаций | журнал | МОН, РОО "ЕДЮО "Жас Ұлан" (по согласованию) | декабрь 2015 года | 1450 (в пределах средств, предусмотренных по программе 040 "Проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому воспитанию граждан") | РБ | |
| 5. | Приобщение детей и молодежи к движению "Bookdating" с целью привития интереса к чтению казахской и зарубежной литературы в библиотеках республики | встречи в библиотеках для обсуждения и обмена рекомендациями о книгах | акимы областей, городов Астаны и Алматы, ОО "Общенациональное движение"Казахстан-2050" (по согласованию), ОЮЛ "Ассоциация колледжей Республики Казахстан" (по согласованию) | в течение 2015-2016 годов | в пределах средств, предусмотренных местными бюджетами | МБ | |
| 6. | Формирование виртуального сообщества "Поколение+" в социальных сетях | виртуальное сообщество "Поколение+" | МОН, МИР, МКС, акимы областей, городов Астаны и Алматы, РОО "ЕДЮО "Жас Ұлан"(по согласованию), МК "Жас Отан" партии "Нұр Отан" (по согласованию), ОО "Общенациональное движение "Казахстан-2050" (по согласованию), ОЮЛ "Ассоциация колледжей Республики Казахстан" (по согласованию) | декабрь 2015 года | не требуется |  | |
| 7. | Создание кружков "Мирас" по изучению истории на базе Национального музея Республики Казахстан и областных музеев, с возможностью для обучающихся школ и колледжей стажироваться в качестве гидов | Кружки по изучению истории "Мирас" | МКС, акимы областей, городов Астаны и Алматы, ОО "Общенациональное движение"Казахстан-2050" (по согласованию), ОЮЛ "Ассоциация колледжей Республики Казахстан" (по согласованию) | январь 2016 года | в пределах средств, предусмотренных местными бюджетами | МБ | |
| 8. | Создание кружков декоративно прикладного творчества "Жас шебер" при краеведческих и этнографических музеях | кружки декоративноприкладного творчества "Жас шебер" | акимы областей, городов Астаны и Алматы, ОО "Общенациональное движение "Казахстан-2050" (по согласованию), ОЮЛ "Ассоциация колледжей Республики Казахстан" (по согласованию) | январь 2016 года | в пределах средств, предусмотренных местными бюджетами | МБ | |
| 9. | Проведение республиканского конкурса научных проектов школьников по общеобразовательным предметам | конкурс | МОН | февраль 2016 года | 26605 (в пределах средств, предусмотренных по программе 099 "Обеспечение доступности качественного школьного образования") | РБ | |
| 10. | Проведение республиканского дистанционного конкурса творческих работ (эссе, стихи, исследовательские проекты, видеофильмы о родном крае, рисунки) "Ұлы Дала Елі" среди обучающихся школ и колледжей, посвященного 25-летию Независимости Республики Казахстан | конкурс | МОН, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), ОЮЛ "Ассоциация колледжей Республики Казахстан" (по согласованию) | март-декабрь 2016 года | не требуется |  | |
| 11. | Проведение республиканского дистанционного конкурса среди обучающихся школ и колледжей "Двадцать пять добрых дел Родине!" | конкурс | МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы | март-декабрь 2016 года | не требуется | |  |
| 12. | Проведение региональных отборочных соревнований туристских экспедиционных отрядов "Ұлы Дала Елі" | региональные отборочные соревнования | акимы областей, городов Астаны и Алматы | март-апрель 2016 года | в пределах средств, предусмотренных местными бюджетами | | МБ |
| 13. | Организация и проведение ежегодного республиканского слета туристских экспедиционных отрядов "Ұлы Дала Елі" под эгидой 25-летия Независимости Республики Казахстан | республиканский слет | МОН, МИР | май 2016 года | 4944 (в пределах средств, предусмотренных по программе 099 "Обеспечение доступности качественного школьного образования") | | РБ |
| 14. | Проведение республиканского дистанционного конкурса "Көк байрағым" на знание обучающимися школ и колледжей истории геральдики и атрибутов государственности, посвященного 25-летию Независимости Республики Казахстан | конкурс | МОН, МКС | май-июнь 2016 года | не требуется | |  |
| 15. | Организация и проведение мероприятий в рамках республиканской акции "Нұрлы болашақ", посвященной Международному дню защиты детей и 25-летию Независимости Республики Казахстан | республиканская акция | МОН, РОО "ЕДЮО "Жас Ұлан" (по согласованию) | июнь 2016 года | не требуется | |  |
| 16. | Проведение XII Международной олимпиады по казахскому языку и литературе для детей казахской диаспоры "Қазақстан - ата жұртым, қасиетім - ана тілім", посвященной 25-летию Независимости Республики Казахстан | международная олимпиада | МОН | июнь 2016 года | 5563 (в пределах средств, предусмотренных по программе 099 "Обеспечение доступности качественного школьного образования") | | РБ |
| 17. | Проведение региональных выставок краеведческого декоративно-прикладного творчества детей и молодежи "Менің елім" под эгидой 25-летия Независимости Республики Казахстан | региональные выставки | акимы областей, городов Астаны и Алматы | июнь- декабрь 2016 года июнь | в пределах средств, предусмотренных местными бюджетами | | МБ |
| 18. | Проведение республиканского форума юных краеведов, экологов, натуралистов в рамках ЭКСПО-2017 | республиканский форум | МОН, МИР, МКС | 2016 года | 4501 (в пределах средств, предусмотренных по программе 099 "Обеспечение доступности качественного школьного образования") | | РБ |
| 19. | Проведение республиканских соревнований технического творчества и изобретательства среди детей и молодежи | республиканские соревнования | МОН, МИР | июнь 2016 года | 5770 (в пределах средств, предусмотренных по программе 099 "Обеспечение доступности качественного школьного образования") | | РБ |
| 20. | Проведение квест-игр, посвященных изучению отечественной истории родного края, на примере Астана-Сити квест (сайт www.ehistory.kz) | квест-игры | акимы областей, городов Астаны и Алматы | июль 2016 года | в пределах средств, предусмотренных местными бюджетами | | МБ |
| 21. | Проведение областных соревнований "25 вершин моей стране" туристско- краеведческого направления по скалолазанию, технике горного, водного и пешего туризма, посвященных 25-летию Независимости Республики Казахстан | областные соревнования "25 вершин моей стране" | акимы областей, городов Астаны и Алматы, МИР | август 2016 года | в пределах средств, предусмотренных местными бюджетами | | МБ |
| 22. | Проведение XVII республиканских Абайских литературных чтений среди обучающихся общеобразовательных школ, посвященных 25-летию Независимости Республики Казахстан | республиканские Абайские литературные чтения | МОН | сентябрь 2016 года | 2367 (в пределах средств, предусмотренных по программе 099 "Обеспечение доступности качественного школьного образования") | | РБ |
| 23. | Популяризация проекта "Зияткер ұрпақ", направленного на организацию встреч успешных казахстанцев с обучающимися школ и колледжей с целью мотивирования их к учебе и активной общественной деятельности | встречи с обучающимися школ и колледжей | акимы областей, городов Астаны и Алматы, ОО "Общенациональное движение "Казахстан-2050" (по согласованию), ОЮЛ "Ассоциация колледжей Республики Казахстан" (по согласованию) | октябрь 2016 года | в пределах средств, предусмотренных местными бюджетами | | МБ |
| 24. | Проведение республиканского конкурса среди школьников игр КВН "Жайдарлы Жас Ұлан" | республиканский конкурс | МОН | октябрь 2016 года | 21163 (в пределах средств, предусмотренных по программе 040 "Проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому воспитанию граждан") | | РБ |
| 25. | Проведение республиканского форума "Ұланымыз ұлы елдің" для лидеров детско-юношеского движения | республиканский форум "Ұланымыз ұлы елдің" | МОН, РОО "ЕДЮО "Жас Ұлан" (по согласованию) | ноябрь 2016 года | 9675 (в пределах средств, предусмотренных по программе 040 "Проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому воспитанию граждан") | | РБ |
| 26. | Подведение итогов культурнообразовательного проекта "Поколение+" под эгидой 25-летия Независимости Республики Казахстан | пресс-конференция | МОН, МИР, МКС, акимы областей, городов Астаны и Алматы, РОО "ЕДЮО "Жас Ұлан"(по согласованию), МК "Жас Отан" партии "Нұр Отан" (по согласованию), ОО "Общенациональное движение "Казахстан-2050" (по согласованию), РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), ОЮЛ "Ассоциация колледжей Республики Казахстан" (по согласованию) | декабрь 2016 года | не требуется | |  |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МКС - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      МИР - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

      РОО "ЕДЮО "Жас Ұлан" - Республиканское общественное объединение "Единая детско-юношеская организация "Жас Ұлан"

      МК "Жас Отан" партии "Нұр Отан" - молодежное крыло "Жас Отан" партии "Нұр Отан"

      ОО "Общенациональное движение "Казахстан-2050" - общественное объединение "Общенациональное движение "Казахстан-2050"

      РГУ "Қоғамдық келісім" - Республиканское государственное учреждение "Қоғамдық келісім" при Президенте Республики Казахстан

      ОЮЛ "Ассоциация колледжей Республики Казахстан" - объединение юридических лиц "Ассоциация колледжей Республики Казахстана"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан