

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации культурно-образовательного проекта "Поколение +" на 2015 - 2016 годы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 135-р

      В целях реализации поручений Главы государства, данных в "Плане нации - 100 конкретных шагов", в рамках проекта "Большая страна - большая семья":

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации культурно-образовательного проекта "Поколение+" на 2015 - 2016 годы (далее - План).

      2. Ответственным центральным и местным исполнительным органам и организациям:

      1) обеспечить своевременное исполнение Плана;

      2) по итогам полугодий, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, представлять в Министерство образования и науки Республики Казахстан информацию о ходе реализации Плана.

      3. Министерству образования и науки Республики Казахстан обеспечить представление в Администрацию Президента Республики Казахстан и Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Плана в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр*
 |
*К. Масимов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденраспоряжением Премьер-МинистраРеспублики Казахстанот 11 декабря 2015 года № 135-р |

 **План мероприятий по реализации культурно-образовательного проекта "Поколение+" на 2015 - 2016 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма****завершения** | **Ответственные****исполнители** | **Срок****исполнения** | **Объем****финансирования****(тыс.тенге)** | **Источник****финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|
1. |
Объявление о старте культурнообразовательного проекта "Поколение+" под эгидой 25-летия Независимости Республики Казахстан |
пресс-конференция |
МОН, МИР, МКС, акимы областей, городов Астаны и Алматы, РОО "ЕДЮО "Жас Ұлан"(по согласованию), МК "Жас Отан" партии "Нұр Отан" (по согласованию), ОО "Общенациональное движение "Казахстан-2050" (по согласованию), РГУ "Қоғамдык келісім" (по согласованию), ОЮЛ "Ассоциация колледжей Республики Казахстан" (по согласованию) |
декабрь 2015 года |
не требуется |
 |
|
2. |
Создание и утверждение Положения Координационного совета культурнообразовательного проекта "Поколение +" |
приказ |
МОН |
декабрь 2015 года |
не требуется |
 |
|
3. |
Разработка и утверждение медиа-плана по информационному сопровождению культурно-образовательного проекта "Поколение+" |
медиа-план |
МОН, МИР |
декабрь 2015 года |
не требуется |
 |
|
4. |
Выпуск научно-методического журнала о деятельности детско - юношеских организаций |
журнал |
МОН, РОО "ЕДЮО "Жас Ұлан" (по согласованию) |
декабрь 2015 года |
1450 (в пределах средств, предусмотренных по программе 040 "Проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому воспитанию граждан") |
РБ |
|
5. |
Приобщение детей и молодежи к движению "Bookdating" с целью привития интереса к чтению казахской и зарубежной литературы в библиотеках республики |
встречи в библиотеках для обсуждения и обмена рекомендациями о книгах |
акимы областей, городов Астаны и Алматы, ОО "Общенациональное движение"Казахстан-2050" (по согласованию), ОЮЛ "Ассоциация колледжей Республики Казахстан" (по согласованию) |
в течение 2015-2016 годов |
в пределах средств, предусмотренных местными бюджетами |
МБ |
|
6. |
Формирование виртуального сообщества "Поколение+" в социальных сетях |
виртуальное сообщество "Поколение+" |
МОН, МИР, МКС, акимы областей, городов Астаны и Алматы, РОО "ЕДЮО "Жас Ұлан"(по согласованию), МК "Жас Отан" партии "Нұр Отан" (по согласованию), ОО "Общенациональное движение "Казахстан-2050" (по согласованию), ОЮЛ "Ассоциация колледжей Республики Казахстан" (по согласованию) |
декабрь 2015 года |
не требуется |
 |
|
7. |
Создание кружков "Мирас" по изучению истории на базе Национального музея Республики Казахстан и областных музеев, с возможностью для обучающихся школ и колледжей стажироваться в качестве гидов |
Кружки по изучению истории "Мирас" |
МКС, акимы областей, городов Астаны и Алматы, ОО "Общенациональное движение"Казахстан-2050" (по согласованию), ОЮЛ "Ассоциация колледжей Республики Казахстан" (по согласованию) |
январь 2016 года |
в пределах средств, предусмотренных местными бюджетами |
МБ |
|
8. |
Создание кружков декоративно прикладного творчества "Жас шебер" при краеведческих и этнографических музеях |
кружки декоративноприкладного творчества "Жас шебер" |
акимы областей, городов Астаны и Алматы, ОО "Общенациональное движение "Казахстан-2050" (по согласованию), ОЮЛ "Ассоциация колледжей Республики Казахстан" (по согласованию) |
январь 2016 года |
в пределах средств, предусмотренных местными бюджетами |
МБ |
|
9. |
Проведение республиканского конкурса научных проектов школьников по общеобразовательным предметам |
конкурс |
МОН |
февраль 2016 года |
26605 (в пределах средств, предусмотренных по программе 099 "Обеспечение доступности качественного школьного образования") |
РБ |
|
10. |
Проведение республиканского дистанционного конкурса творческих работ (эссе, стихи, исследовательские проекты, видеофильмы о родном крае, рисунки) "Ұлы Дала Елі" среди обучающихся школ и колледжей, посвященного 25-летию Независимости Республики Казахстан |
конкурс |
МОН, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), ОЮЛ "Ассоциация колледжей Республики Казахстан" (по согласованию) |
март-декабрь 2016 года |
не требуется |
 |
|
11. |
Проведение республиканского дистанционного конкурса среди обучающихся школ и колледжей "Двадцать пять добрых дел Родине!" |
конкурс |
МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
март-декабрь 2016 года |
не требуется |
 |
|
12. |
Проведение региональных отборочных соревнований туристских экспедиционных отрядов "Ұлы Дала Елі" |
региональные отборочные соревнования |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
март-апрель 2016 года |
в пределах средств, предусмотренных местными бюджетами |
МБ |
|
13. |
Организация и проведение ежегодного республиканского слета туристских экспедиционных отрядов "Ұлы Дала Елі" под эгидой 25-летия Независимости Республики Казахстан |
республиканский слет |
МОН, МИР |
май 2016 года |
4944 (в пределах средств, предусмотренных по программе 099 "Обеспечение доступности качественного школьного образования") |
РБ |
|
14. |
Проведение республиканского дистанционного конкурса "Көк байрағым" на знание обучающимися школ и колледжей истории геральдики и атрибутов государственности, посвященного 25-летию Независимости Республики Казахстан |
конкурс |
МОН, МКС |
май-июнь 2016 года |
не требуется |
 |
|
15. |
Организация и проведение мероприятий в рамках республиканской акции "Нұрлы болашақ", посвященной Международному дню защиты детей и 25-летию Независимости Республики Казахстан |
республиканская акция |
МОН, РОО "ЕДЮО "Жас Ұлан" (по согласованию) |
июнь 2016 года |
не требуется |
 |
|
16. |
Проведение XII Международной олимпиады по казахскому языку и литературе для детей казахской диаспоры "Қазақстан - ата жұртым, қасиетім - ана тілім", посвященной 25-летию Независимости Республики Казахстан |
международная олимпиада |
МОН |
июнь 2016 года |
5563 (в пределах средств, предусмотренных по программе 099 "Обеспечение доступности качественного школьного образования") |
РБ |
|
17. |
Проведение региональных выставок краеведческого декоративно-прикладного творчества детей и молодежи "Менің елім" под эгидой 25-летия Независимости Республики Казахстан  |
региональные выставки |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
июнь- декабрь 2016 года июнь |
в пределах средств, предусмотренных местными бюджетами |
МБ |
|
18. |
Проведение республиканского форума юных краеведов, экологов, натуралистов в рамках ЭКСПО-2017 |
республиканский форум |
МОН, МИР, МКС |
2016 года |
4501 (в пределах средств, предусмотренных по программе 099 "Обеспечение доступности качественного школьного образования") |
РБ |
|
19. |
Проведение республиканских соревнований технического творчества и изобретательства среди детей и молодежи |
республиканские соревнования |
МОН, МИР |
июнь 2016 года |
5770 (в пределах средств, предусмотренных по программе 099 "Обеспечение доступности качественного школьного образования") |
РБ |
|
20. |
Проведение квест-игр, посвященных изучению отечественной истории родного края, на примере Астана-Сити квест (сайт www.ehistory.kz) |
квест-игры |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
июль 2016 года |
в пределах средств, предусмотренных местными бюджетами |
МБ |
|
21. |
Проведение областных соревнований "25 вершин моей стране" туристско- краеведческого направления по скалолазанию, технике горного, водного и пешего туризма, посвященных 25-летию Независимости Республики Казахстан |
областные соревнования "25 вершин моей стране" |
акимы областей, городов Астаны и Алматы, МИР |
август 2016 года |
в пределах средств, предусмотренных местными бюджетами |
МБ |
|
22. |
Проведение XVII республиканских Абайских литературных чтений среди обучающихся общеобразовательных школ, посвященных 25-летию Независимости Республики Казахстан |
республиканские Абайские литературные чтения |
МОН |
сентябрь 2016 года |
2367 (в пределах средств, предусмотренных по программе 099 "Обеспечение доступности качественного школьного образования") |
РБ |
|
23. |
Популяризация проекта "Зияткер ұрпақ", направленного на организацию встреч успешных казахстанцев с обучающимися школ и колледжей с целью мотивирования их к учебе и активной общественной деятельности |
встречи с обучающимися школ и колледжей |
акимы областей, городов Астаны и Алматы, ОО "Общенациональное движение "Казахстан-2050" (по согласованию), ОЮЛ "Ассоциация колледжей Республики Казахстан" (по согласованию) |
октябрь 2016 года |
в пределах средств, предусмотренных местными бюджетами |
МБ |
|
24. |
Проведение республиканского конкурса среди школьников игр КВН "Жайдарлы Жас Ұлан" |
республиканский конкурс |
МОН |
октябрь 2016 года |
21163 (в пределах средств, предусмотренных по программе 040 "Проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому воспитанию граждан") |
РБ |
|
25. |
Проведение республиканского форума "Ұланымыз ұлы елдің" для лидеров детско-юношеского движения |
республиканский форум "Ұланымыз ұлы елдің" |
МОН, РОО "ЕДЮО "Жас Ұлан" (по согласованию) |
ноябрь 2016 года |
9675 (в пределах средств, предусмотренных по программе 040 "Проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому воспитанию граждан") |
РБ |
|
26. |
Подведение итогов культурнообразовательного проекта "Поколение+" под эгидой 25-летия Независимости Республики Казахстан |
пресс-конференция |
МОН, МИР, МКС, акимы областей, городов Астаны и Алматы, РОО "ЕДЮО "Жас Ұлан"(по согласованию), МК "Жас Отан" партии "Нұр Отан" (по согласованию), ОО "Общенациональное движение "Казахстан-2050" (по согласованию), РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), ОЮЛ "Ассоциация колледжей Республики Казахстан" (по согласованию) |
декабрь 2016 года |
не требуется |
 |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МКС - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      МИР - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

      РОО "ЕДЮО "Жас Ұлан" - Республиканское общественное объединение "Единая детско-юношеская организация "Жас Ұлан"

      МК "Жас Отан" партии "Нұр Отан" - молодежное крыло "Жас Отан" партии "Нұр Отан"

      ОО "Общенациональное движение "Казахстан-2050" - общественное объединение "Общенациональное движение "Казахстан-2050"

      РГУ "Қоғамдық келісім" - Республиканское государственное учреждение "Қоғамдық келісім" при Президенте Республики Казахстан

      ОЮЛ "Ассоциация колледжей Республики Казахстан" - объединение юридических лиц "Ассоциация колледжей Республики Казахстана"

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан