

**Об утверждении Национального плана по развитию взаимодействия неправительственных организаций и государства в Республике Казахстан на 2016 - 2020 годы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 159-р.

      1. Утвердить прилагаемый Национальный план по развитию взаимодействия неправительственных организаций и государства в Республике Казахстан на 2016 - 2020 годы (далее - Национальный план).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан, ответственным за исполнение Национального плана:

      1) обеспечить своевременное исполнение мероприятий, предусмотренных Национальным планом;

      2) ежегодно до 25 июня и 25 декабря представлять информацию о ходе исполнения Национального плана в Министерство общественного развития Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными распоряжениями Премьер-Министра РК от 21.11.2017 № 155-р; от 28.12.2018 № 161-р.

      3. Министерству общественного развития Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе исполнения Национального плана в Правительство Республики Казахстан ежегодно до 25 января и 25 июля.

      Сноска. Пункт 3 в редакции распоряжения Премьер-Министра РК от 28.12.2018 № 161-р.

      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство общественного развития Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 4 в редакции распоряжения Премьер-Министра РК от 28.12.2018 № 161-р.

|  |
| --- |
|  |
| *Премьер-Министр* | *К. Масимов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года № 159-р |

**Национальный план по развитию взаимодействия неправительственных организаций и государства в Республике Казахстан на 2016 – 2020 годы**

      Сноска. Национальный план в редакции распоряжения Премьер-Министра РК от 28.12.2018 № 161-р.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Форма** **завершения** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** | **Сумма финансирования (тыс. тенге)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.Развитие системы общественного мониторинга и контроля** |
| 1. | Привлечение неправительственных организаций к деятельности общественных советов по проведению различных форм общественного контроля | реализация социальных проектов в рамках государственного социального заказа | МОР,  ЦГО, акиматы областей,  городов Астаны, Алматы и Шымкента | ежегодно  с 2016 года | не требуется |
| 2. | Проведение форума советов общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана | рекомендации форума | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) | 2016 – 2018 годы | РБ:  РГУ "Қоғамдық келісім" –  2016 год – 4 553,0,  2017 год – 4 553,0,  2018 год – 4 553,0. |
| 3. | Изучение отечественного и международного опыта (практики) применения общественного мониторинга | аналитическая справка  в Правительство Республики Казахстан | МДРГО (свод), ЦГО, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | к 1 декабря  2016 года | не требуется |
| 4. | Организация информационно разъяснительной работы среди широких слоев населения с участием неправительственных организаций, направленной на расширение участия граждан в общественном мониторинге | освещение в СМИ | МОР, МИК, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента | ежегодно с 2016 года | МБ:  акимат Алматинской области –  2016 год – 2 000,0,  2017 год – 2 000,0,  2018 год – 2 000,0,  2019 год – 2 000,0,  2020 год – 2 000,0. |
| 5. | Совместно с общественными советами реализация социальных проектов, направленных на проведение общественного контроля | протокол заседания общественного совета | МОР, ЦГО,  РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента | ежегодно,  2016–2018 годы | РБ:  МОР –  2016 год – 11 411,8;  АДГСПК –  2016 год – 46 254,0,  2017 год – 46 254,0,  2018 год – 46 254,0;  МБ:  акимат Мангистауской области – 4 000,0. |
| 6. | Проведение неправительственными организациями общественного мониторинга эффективности и прозрачности реализации социальных проектов в рамках государственного социального заказа, грантового финансирования | итоговые  отчеты | МОР, ЦГО, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента,  НАО "ЦПГИ" (по согласованию) | ежегодно | РБ:  МОР –  2018 год – 38 606,0,  2019 год – 38 606,0,  2020 год – 38 606,0;  МБ:  акимат г. Астаны –  2016 год – 3 000,0,  2017 год – 3 500,0,  2018 год – 4 000,0,  2019 год – 4 500,0,  2020 год – 5 000,0;  акимат Акмолинской области –  2016 год – 2 000,0,  2017 год – 2 000,0;  акимат Восточно-Казахстанской области –  2016 год – 2 300,0,  2017 год – 2 300,0,  2018 год – 2 300,0,  2019 год – 2 300,0,  2020 год – 2 300,0;  акимат Жамбылской области –  2017 год – 1 900,0,  2018 год – 1 900,0,  2019 год – 2 000,0,  2020 год – 2 100,0;  акимат Западно-Казахстанской области –  2016 год – 700,0. |
| 7. | Реализация совместно с неправительственными организациями социальных проектов, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения | итоговые  отчеты | МОР, ЦГО, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента | 2016–2020 годы | РБ:  МОР –  2018 год – 2 299,0,  2019 год – 2 299,0,  2020 год – 2 299,0;  МБ:  акимат г. Астаны –  2016 год – 8 000,0,  2017 год – 9 000,0,  2018 год – 10 000,0,  2019 год – 11 000,0,  2020 год – 12 000,0;  акимат г. Алматы –  2016 год – 2 500,0;  акимат Акмолинской области –  2016 год – 1 300,0,  2017 год – 1 300,0;  акимат Жамбылской области –  2016 год – 2 000,0,  2017 год – 2 080,0,  2018 год – 2 100,0,  2019 год – 2 200,0,  2020 год – 2 300,0;  акимат Костанайской области –  2016 год – 1 030,0,  2017 год – 1 100,0,  2018 год – 1 100,0,  2019 год – 1 150,0,  2020 год – 1 150,0;  акимат Карагандинской области –  2016 год - 700,0;  акимат Северо-Казахстанской области –  2016 год – 1 500,0. |
| 8. | Организация и проведение республиканского Мажилиса общественных советов | рекомендации Мажилиса общественных советов | МОР | 2017,  2019 годы | 2017 год – 10200,0,  2019 год – 14095,0. |
| 8-1 | Организация и проведение республиканской конференции общественных советов.  Проведение семинаров для общественных советов | рекомендации конференции общественных советов | МОР | 2018, 2020 годы | 2018 год – 14095,0,  2020 год – 14095,0. |
| **2. Участие неправительственных организаций в развитии местного самоуправления** |
| 9. | Включение неправительственных организаций в составы общественных советов, создаваемых при местных представительных органах, на конкурсной основе с учетом предложений некоммерческих организаций и граждан | итоговые  отчеты | МОР, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента | ежегодно,  2016–2020 годы | не требуется |
| 10. | Привлечение неправительственных организаций к проведению информационных кампаний в регионах по разъяснению принципов, механизмов реализации местного самоуправления | итоговые  отчеты | акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента | ежегодно,  2016–2020 годы | МБ:  акимат Жамбылской области –  2016 год – 1 300,0,  2017 год – 1 300,0,  2018 год – 1 400,0,  2019 год – 1 400,0,  2020 год – 1 500,0;  акимат Западно-Казахстанской области –  2016 год – 700,0;  акимат Костанайской области –  2016 год – 1 325,0,  2017 год – 1 400,0,  2018 год – 1 400,0,  2019 год – 1 500,0,  2020 год – 1 500,0. |
| 11. | Проведение с привлечением неправительственных организаций (на областном, городском/ районном, сельском уровнях) оценки потребностей местного населения для выявления социальных проблем регионов для дальнейшего формирования тематики лотов государственного социального заказа | итоговые отчеты | МОР,  акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, АНК (по согласованию) | ежегодно 2016–2020 годы | не требуется |
| 12. | Организация обучения государственных служащих в рамках программ повышения квалификации по вопросам внедрения практических моделей местного самоуправления с привлечением экспертов из числа неправительственных организаций в качестве преподавателей | итоговые отчеты | АДГСПК (по согласованию),  Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента | ежегодно,  2016–2020 годы | в пределах выделенных бюджетных средств |
| 13. | Регулярное проведение совместно с неправительственными организациями в селах и городах обучающих курсов и школ среди государственных служащих, социально активных граждан, лидеров общественного мнения, представителей молодежных организаций по вопросам управления гражданскими инициативами | программа мероприятий | МОР, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента | ежегодно,  2016–2020 годы | не требуется |
| 14. | Обобщение позитивного опыта работы и потенциала неправительственных организаций по организации деятельности институтов местного самоуправления. Организация на базе административно-территориальных единиц регионов практики внедрения всех этапов реализации передаваемых государственных функций в гражданский сектор и развитие местного самоуправления для последующей трансформации опыта в другие регионы | рекомендации  для акиматов областей, городов Астаны, Алматы | МНЭ (свод),  акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2016 – 2017 годы | не требуется |
| 15. | Реализация с привлечением неправительственных организаций социальных проектов, направленных на развитие местного самоуправления и расширение участия населения в процессах управления территориями | итоговые  отчеты | МНЭ (свод),  акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента | ежегодно,  2016–2020 годы | МБ:  акимат Акмолинской области –  2016 год – 2 000,0,  2017 год – 2 000,0,  2018 год – 2 000,0,  2019 год – 2 000,0,  2020 год – 2 000,0;  акимат Восточно-Казахстанской области –  2016 год – 3 500,0;  акимат Жамбылской области –  2018 год – 1 900,0,  2019 год – 2 000,0,  2020 год – 2 100,0. |
| 16. | Организация республиканского семинара "Школа местного самоуправления для специалистов неправительственных организаций" и выработка рекомендаций по распространению опыта | рекомендации  для местных исполнительных органов | акимат  Восточно-Казахстанской области | в течение  2016 года | МБ:  акимат Восточно-Казахстанской области –  2016 год – 4 000,0 |
| 17. | Привлечение неправительственных организаций к деятельности добровольных народных дружин в обеспечении общественного порядка и профилактике правонарушений и распространение опыта на территории Казахстана | рекомендации для правоохранительных и местных исполнительных органов | МОР, акимат Карагандинской области | ежегодно,  2016–2020 годы | МБ:  акимат Карагандинской области –  2016 год – 6 000,0;  2017 год – не требуется;  2018 год – не требуется;  2019 год – не требуется;  2020 год – не требуется. |
| 18. | Организация с привлечением неправительственных организаций "Школы волонтеров для подготовки к крупным международным мероприятиям (EXPO - 2017 и Универсиада - 2017), проведение конкурса "Волонтер - 2016" | информация в МДРГО | МОН | в течение  2016 года | РБ:  МОН –  2016 год – 6 693,0 |
| 19. | Проведение мониторинга актуальных вопросов, волнующих население, поступивших от представителей гражданского общества | итоговые  отчеты | МОР, ЦГО, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента | по полугодиям,  2017–2020 годы | не требуется |
| 20. | Организация и проведение регулярных встреч первых руководителей центральных и местных государственных органов с представителями гражданского сектора | график встреч  по полугодиям | МОР, ЦГО, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента | по полугодиям,  2017–2020 годы | не требуется |
| **3.Расширение отраслевого сотрудничества государства и неправительственных организаций** |
| 21. | Проведение информационно разъяснительной работы по вопросам совершенствования законодательства в сфере деятельности неправительственных организаций с привлечением всех видов средств массовой информации | информация  в МДРГО | МИК, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | в течение  2016 года | не требуется |
| 22. | Разработка, обсуждение и внедрение в практику взаимодействия государства и неправительственных организаций принципа отраслевого сотрудничества (верификации) при реализации общих социальных проектов | информация в Правительство  Республики Казахстан | МДРГО (свод), МНЭ, МФ, местные исполнительные органы, НПО в составе рабочей группы | 4-квартал  2016 года | не требуется |
| 23. | Организация работы оператора в сфере грантового финансирования неправительственных организаций, базы данных неправительственных организаций | информация в Правительство  Республики Казахстан | МДРГО, МИР | 1-квартал 2016 года | не требуется |
| 24. | Расширение практики формирования тематики лотов государственного социального заказа на основе анализа и оценки потребностей населения, итогов социологических исследований и предложений неправительственных организаций | итоговые  отчеты | ЦГО,  акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента | ежегодно,  2016–2020 годы | не требуется |
| 25. | Организация и проведение:   VII Гражданского форума Казахстана   VIII Гражданского форума Казахстана   IX Гражданского форума Казахстана | рекомендации Гражданского форума | МОР , ЦГО, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента | 4-квартал  2016 года;  4-квартал  2018 года;  4-квартал  2020 года | РБ:  2016 год – 30 000,0;  2018 год – 20 000,0;  2020 год – 20 000,0. |
| 26. | Организация работы по проработке вопроса по перераспределению средств государственного социального заказа на гранты для неправительственных организаций | информация в Правительство  Республики Казахстан | МКС (свод), МЗСР,  МОН, МВД, МИК,  МНЭ, МДГС, МЭ,  МФ | в течение  2016 года | не требуется |
| 27. | Проведение отраслевых выставок достижений неправительственных организаций, ярмарок социальных идей и проектов неправительственных организаций | каталог проектов и достижений НПО | МОР, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, АНК (по согласованию) | 2016–2020 годы | акимат Атырауской  области –  2016 год – 1 400,0,  2017 год – 1 400,0,  2018 год – 1 400,0,  2019 год – 1 400,0,  2020 год – 1 400,0;  акимат Карагандинской области –  2016 год – 2 590,0,  2017 год – 2 590,0,  2018 год – 2 590,0,  2019 год – 2 590,0;  акимат Павлодарской области –  2016 год – 300,0,  2017 год – 300,0,  2018 год – 300,0,  2019 год – 300,0,  2020 год – 300,0. |
| 28. | Организация конкурса по премированию неправительственных организаций | приказ МОР | МОР | 2017–2020 годы | РБ:  МОР  2017 год – 68 070,0;  2018 год – 64 935,0;  2019 год – 64 935,0;  2020 год – 70 906,0. |
| 29. | Проведение областных форумов неправительственных организаций | рекомендации форумов | МОР,  акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента | 2016, 2019 годы | МБ:  акимат г. Астаны – 2016 год – 5 000,0;  акимат Акмолинской области –  2016 год – 2 500,0;  акимат Актюбинской области –  2016 год – 2 700,0;  акимат Алматинской области –  2016 год – 2000,0;  акимат Восточно-Казахстанской области –  2016 год – 2000,0;  акимат Жамбылской области –  2016 год – 2 300,0,  2019 год – 3 000,0;  акимат Западно-Казахстанской области  2016 год – 1 600,0;  акимат Северо-Казахстанской области  2016 год – 1 700,0. |
| 30. | Проведение конкурса социальных идей неправительственных организаций "Лучший социальный партнер" | информация в МДРГО | акимат г. Алматы | 2016 год | МБ:  акимат г. Алматы –  2016 год – 5 000,0 |
| 31. | Организация и проведение конкурса "Лучшие социальные проекты Казахстана" | решение конкурсной комиссии | МТСЗН (свод), акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента | ежегодно,  2016–2020 годы | не требуется |
| 32. | Реализация в различных регионах совместно с неправительственными организациями социальных проектов, направленных на решение проблем в соответствии с Картой социальных проблем граждан | итоговые  отчеты | МОР, ЦГО, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента | ежегодно 2016–2020 годы | в пределах выделенных бюджетных средств в рамках государственного социального заказа |
| 33. | Организация деятельности Координационного совета по взаимодействию с неправительственными организациями при уполномоченном органе | протокол заседаний | МОР | 2016– 2020 годы | не требуется |
| 34. | Проведение совместно с Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" обучающих семинаров для неправительственных организаций по вопросам передачи государственных функций в гражданский сектор | информация в МДРГО | МНЭ (свод), Гражданский альянс Казахстана (по согласованию),  Национальная палата предпринимателей "Атамекен" (по согласованию), ЦГО, акиматы областей, городов Астаны, Алматы | 2016 год | не требуется |
| 35. | Организация и проведение республиканских семинаров и региональных круглых столов на тему: "СМИ и НПО как инструмент формирования "нулевой терпимости" к правонарушениям в обществе, а также антикоррупционного сознания у населения" | рекомендации для государственных органов | МИК (свод),  ЦГО, акиматы областей, городов Астаны, Алматы | 2016–2017 годы | РБ:  МИК –  2016 год – 5 000,0;  2017 год – 5 000,0. |
| 36. | Организация и проведение семинаров для представителей местных исполнительных органов по вопросам эффективности взаимодействия с неправительственными организациями | рекомендации для государственных органов | МДРГО | 2017 год | РБ:  МДРГО –  2017 год – 2 125,5 |
| 37. | Реализация совместно с неправительственными организациями социального проекта "Развитие народных ремесел через обучение инвалидов и их трудоустройство, с перспективой предоставления изделий на выставке ЭКСПО-2017" | итоговые  отчеты | акимат  Алматинской области | 2016–2017 годы | МБ:  акимат Алматинской области –  2016 год – 3 000,0;  2017 год – 3000,0. |
| 38. | Привлечение представителей неправительственных организаций из числа отраслевых союзов, ассоциаций для разъяснения населению и сельхозтоваропроизводителям новой системы субсидирования агропромышленного комплекса, Закона Республики Казахстан "О сельхозкооперации" | информация  в МДРГО | МСХ | 2016 год | не требуется |
| 39. | Организация участия представителей неправительственных организаций в серии пресс-туров по вопросам охраны и сохранения биоразнообразия Казахстана | информация в МДРГО | МСХ | 2016 год | не требуется |
| **4. Роль неправительственных организаций в развитии культуры благотворительности и социальной ответственности** |
| 40. | Реализация социального проекта "Жомарт жүрек", направленного на стимулирование, поощрение и мотивацию населения, представителей бизнес-структур, неправительственных организации и волонтеров к участию в развитии малой родины | итоговые  отчеты | МОР, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента | ежегодно,  2018– 2020 годы | РБ:  МОР –  2018 год – 13 000,0;  2019 год – 13 000,0;  2020 год – 13 000,0. |
| 41. | Проведение совместно с НПО ежегодного слета уроженцев в разрезе регионов | рекомендации  мероприятия | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2017 год | акимат Западно-Казахстанской области – 9,5,  акимат Актюбинской области – 8,0,  акимат Алматинской области – 15,0,  акимат Павлодарской области – 3,3,  акимат Южно-Казахстанской области – 6,0. |
| 42. | Форумы с участием меценатов, благотворителей | рекомендации форума | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2017 год | акимат Алматинской области – 60,0,  акимат Кызылординской области – 3,6,  акимат Южно-Казахстанской области – 45,6,  акимат г. Алматы – 10,0,  акимат Карагандинской области – 4,3,  акимат Костанайской области – 3,2. |
| 43. | Организация мероприятий на республиканском и региональном уровнях по обсуждению вопросов развития благотворительности в Казахстане, в том числе под эгидой Ассамблеи народа Казахстана, и роли неправительственных организаций в данной сфере | рекомендации  для государственных органов и НПО | МОР, заинтересованные государственные органы,  РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента | ежегодно,  2016–2020 годы | не требуется |
| 44. | Организация совместно с неправительственными организациями комплекса благотворительных мероприятий ("Караван милосердия", "Эстафета добрых дел" и другие), в том числе под эгидой Ассамблеи народа Казахстана | публикации  в средствах массовой информации | МОР, заинтересованные государственные органы, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию),  акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента | ежегодно,  2016–2020 годы | спонсорские средства |
| 45. | Организация публикаций в средствах массовой информации, направленных на стимулирование социальной ответственности и культуры благотворительности, в том числе освещение успешного опыта реализации совместных благотворительных проектов неправительственных организаций, бизнес-структур и граждан | публикации  в средствах массовой информации | МИК  (освещение в СМИ), ЦГО (подготовка материалов), акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента | 2016–2020 годы | в пределах  выделенных средств |
| 46. | Проведение республиканского съезда представителей благотворительных организаций и доноров, инициирование благотворительной кампании под эгидой Ассамблеи народа Казахстана | рекомендации съезда | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента,  МОР, МЗ, МОН | 2016–2018 годы | РБ:  2016 год – 21 977,0,  2017 год – 21 977,0,  2018 год – 21 977,0. |
| 47. | Проведение акции "Судьба страны -моя судьба", направленной на повышение социальной активности населения и продвижение культуры благотворительности на примере проектов неправительственных организаций и личных инициатив граждан | публикации в средствах массовой информации | МОР  акимат  Павлодарской области | 2016–2020 годы | МБ:  акимат Павлодарской области –  2016 год – 1 200,0,  2017 год – 1 200,0,  2018 год – 1 200,0,  2019 год – 1 200,0,  2020 год – 1 200,0. |
| 48. | Проведение семинаров по обучению неправительственных организаций по привлечению дополнительных инвестиций в рамках социального предпринимательства | итоговые отчеты | МОР  акимат г. Астаны | 2016–2020 годы | МБ:  акимат г. Астаны –  2016 год – 4 000,0,  2017 год – 4 500,0,  2018 год – 5 000,0,  2019 год – 5 500,0,  2020 год – 6 000,0. |
| 49. | Изучение зарубежного опыта и успешных практик применения различных моделей и форм участия неправительственных организаций в развитии благотворительности. Выработка предложений с учетом зарубежного опыта и успешных практик по совершенствованию организационной и законодательной практики в Казахстане | информация в МДРГО | МДРГО, МТСЗН, МИД, заинтересованные государственные органы | 4-квартал  2016 года | не требуется |
| **5. Приоритетные направления взаимодействия с международными неправительственными организациями** |
| 50. | Анализ законодательства Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности международных и иностранных неправительственных организаций, процедур их публичной отчетности | информация в МДРГО | МИД, МНПО (по согласованию) в рамках рабочей группы | 4-квартал  2016 года | не требуется |
| 51. | Проведение ежегодной ярмарки международных неправительственных организаций "Широкие возможности" и форума международных организаций, предоставляющих гранты неправительственным организациям (доноры) | каталог  ярмарки | МДРГО (свод), МИД, заинтересованные государственные органы, МИК (освещение в СМИ), МНПО (по согласованию) | 4-квартал  2016 года | РБ:  МДРГО – 6 223,8 |
| 52. | Регулярное обсуждение планов реализации международными организациями проектов и программ в различных сферах на территории Казахстана | протоколы сессий | МОР, МИД, заинтересованные государственные органы, МНПО (по согласованию) | ежегодно, 2016–2020 годы | не требуется |
| 53. | Организация взаимодействия с международными неправительственными организациями в соответствии с отраслевой направленностью и осуществление совместной проектной деятельности | программы, рекомендации | МОР, ЦГО, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента | ежегодно, 2018–2020 годы | не требуется |
| **6. Модернизация общественного сознания: взаимодействие государства и неправительственных организаций** |
| 54. | Организация совместно с неправительственными организациями мероприятий, направленных на решение актуальных вопросов местного сообщества через внедрение и реализацию проекта "Әлеуметтік бастамалар картасы" | реализация проекта, итоговые отчеты | МОР, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента | ежегодно,  2018–2020 годы | РБ:  МОР –  2018 год – 37 000,0,  2019 год – 37 000,0,  2020 год – 37 000,0. |
| 55. | Организация мероприятий по консолидации этнокультурных объединений Казахстана в поддержку идеологической платформы "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" | итоговые отчеты | МОР, МКС,  РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) | ежегодно,  2018– 2020 годы | РБ:  МОР –  2018 год – 5 000,0,  2019 год – 5 000,0,  2020 год – 5 000,0. |
| 56. | Организация мероприятий по продвижению государственного языка среди НПО | итоговые  отчеты | МОР, МКС, ЦГО, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента | ежегодно,  2018–2020 годы | РБ:  МОР –  2018 год – 5 000,0,  2019 год – 5 000,0,  2020 год – 5 000,0. |
| 57. | Проведение ежегодного форума трехстороннего партнерства "Асар" (государство, бизнес, НПО) | рекомендации форума | МОР, ЦГО, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента | ежегодно,  2017– 2020 годы | РБ:  МОР –  2017 год – 3 100,0,  2018 год – 8 987,0,  2019 год – 8 987,0,  2020 год – 8 987,0. |
| 58. | Совершенствование системы информирования населения по вопросам волонтерской деятельности | итоговые  отчеты | МОР,  акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента | ежегодно,  2017–2019 годы | РБ: МОР –  2017 год – 9 150,0,  2018 год – 9 150,0,  2019 год – 9 150,0. |
| 59. | Развитие волонтерского корпуса (создание волонтерских корпусов, сетей, коалиций, движений, открытой базы данных волонтеров и пр.) | итоговые  отчеты | МОР,  акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента | 2017–2020 годы | акимат г. Алматы –  2017 год – 6 900,0;  акимат Акмолинской области –  2018 год – 8 000,0,  2019 год – 8 000,0,  2020 год – 8 000,0;  акимат Атырауской  области –  2017 год – 5 200,0,  2018 год – 5 200,0,  2019 год – 5 200,0;  акимат Западно-Казахстанской области –2017 год – 11 009,0,  2018 год – 11 009,0,  2019 год – 11 009,0;  акимат Костанайской области –  2017 год – 3 000,0,  2018 год – 3 000,0,  2019 год – 3 000,0,  2020 год – 3 000,0;  акимат Мангистауской области –  2017 год – 4 000,0;  акимат Павлодарской области –  2017 год – 1 200,0,  2018 год – 1 200,0,  2019 год – 1 200,0,  2020 год – 1 200,0;  акимат Туркестанской области  2017 год – 398,4,  2018 год – 398,4,  2019 год – 398,4,  2020 год – 398,4. |
| 60. | Проведение республиканского форума волонтеров | итоговые  отчеты | Павлодарская область | 2017 год | акимат Павлодарской области – 5000,0 |
| 61. | Организация и обеспечение функционирования деятельности "Гражданских (ресурсных) центров" для неправительственных организаций | итоговые  отчеты | МОР  акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента | ежегодно, 2016– 2020 годы | РБ:  МОР –  2018 год – 69 251,0;  МБ:  акимат Жамбылской области –  2016 год – 2 200,0,  2017 год – 2 300,0,  2018 год – 2 300,0,  2019 год – 2 400,0,  2020 год – 2 500,0;  акимат Западно -Казахстанской области –  2016 год – 1 000,0;  акимат Карагандинской области –  2016 год – 2 900,0,  2017 год – 2 900,0,  2018 год – 2 900,0,  2019 год – 2 900,0;  акимат Костанайской области –  2016 год – 13 850,0,  2017 год – 14 280,0,  2018 год – 14 280,0,  2019 год – 14 500,0,  2020 год – 14 500,0;  акимат Мангистауской области –  2016 год – 18 000,0;  акимат Павлодарской области –  2016 год – 700,0,  2017 год – 700,0,  2018 год – 700,0,  2019 год – 700,0,  2020 год – 700,0;  акимат Туркестанской области-  2016 год – 3 000,0. |
| 62. | Проведение акции "Туған жерге тағзым" | итоговые  отчеты | МОР  акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента | ежегодно,  2018– 2020 годы | РБ:  МОР –  2018 год – 10 000,0,  2019 год – 10 000,0,  2020 год – 10 000,0;  спонсорские средства |
| 63. | Организация деятельности ответственных должностных лиц по взаимодействию с институтами гражданского общества в центральных государственных и местных исполнительных органах | итоговые  отчеты | МОР, ЦГО, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента | ежегодно,  2018– 2020 годы | не требуется |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МИК | - | Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан |
| МСХ | - | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| МОН | - | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| МДРГО | - | Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан |
| МЗ  МЗСР | - | Министерство здравоохранения Республики Казахстан  Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан |
| МТСЗН | - | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| МИР | - | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан |
| МФ | - | Министерство финансов Республики Казахстан |
| МОР | - | Министерство общественного развития Республики Казахстан |
| МКС | - | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| АДГСПК | - | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции |
| МИД | - | Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| МВД | - | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| МНЭ | - | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| МЭ | - | Министерство энергетики Республики Казахстан |
| НАО "ЦПГИ" | - | Некоммерческое акционерное общество "Центр поддержки гражданских инициатив" |
| АНК | - | Ассамблея народа Казахстана |
| РГУ | - | Республиканское государственное учреждение |
| МБ | - | местный бюджет |
| ЦГО | - | центральные государственные органы |
| РБ | - | республиканский бюджет |
| НПО | - | неправительственные организации |
| МНПО | - | международные неправительственные организации |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан