

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации проектов государственно-частного партнерства по отраслям и регионам на 2016-2018 годы с расширением механизмов применения государственно-частного партнерства и частных инвестици**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 9 марта 2016 года № 15-р

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации проектов государственно-частного партнерства по отраслям и регионам на 2016 - 2018 годы с расширением механизмов применения государственно-частного партнерства и частных инвестиций (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам и организациям Республики Казахстан, ответственным за исполнение Плана:

      1) обеспечить своевременное исполнение мероприятий, предусмотренных Планом;

      2) ежегодно до 25 июня и 25 декабря представлять информацию о ходе исполнения Плана в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан ежегодно не позднее 25 января и 25 июля представлять сводную информацию о ходе исполнения Плана в Правительство Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* | *К. Масимов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 9 марта 2016 года № 15-р |

**План мероприятий по реализации проектов государственно-частного партнерства по отраслям и регионам на 2016-2018 годы с расширением механизмов применения государственно-частного партнерства и частных инвестиций**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственные за исполнение | Форма завершения | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Методологическое обеспечение развития государственно-частного партнерства** |
| 1. | Выработка предложений по совершенствованию законодательства в сфере государственно-частного партнерства по итогам проведения кустовых семинаров в регионах | МИО областей, гг. Алматы и Астана, АО "КЦГЧП" (по согласованию) | предложение в МНЭ | 1 квартал 2016 года |
| 2. | Подготовка справочного документа "Практические рекомендации для местных исполнительных органов по реализации проектов государственно-частного партнерства" с учетом предложений, высказанных представителями местных исполнительных органов на кустовых семинарах в регионах (документ, модельно раскрывающий этапы реализации проекта государственно-частного партнерства) | МНЭ, АО "КЦГЧП" (по согласованию) | справочный документ | 1 квартал 2016 года |
| 3. | Внесение предложений в проект концепции нового Бюджетного кодекса по оптимизации процедур планирования проектов государственно-частного партнерства, в том числе концессионных проектов | АО "КЦГЧП" (по согласованию) | предложение в МНЭ | март 2016 года |
| 4. | Утверждение типовой конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства и типовых договоров государственно-частного партнерства по реализации проекта в сфере образования (детский сад, общежитие организации образования) | МНЭ, МОН, АО "КЦГЧП" (по согласованию) | приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан | декабрь 2016 года |
| 5. | Утверждение типовой конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства и типовых договоров государственно-частного партнерства по реализации проекта в сфере здравоохранения (поликлиника, семейно-врачебная амбулатория) | МНЭ, МЗСР, АО "КЦГЧП" (по согласованию) | приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан | декабрь 2016 года |
| 6. | Утверждение типовой конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства и типовых договоров государственно-частного партнерства по реализации проекта в сфере физической культуры и спорта (физкультурно - оздоровительный комплекс) | МНЭ, МКС, АО "КЦГЧП" (по согласованию) | приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан | декабрь 2016 года |
| 7. | Утверждение типовой конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства и типовых договоров государственно-частного партнерства по реализации проекта в сфере жилищно- коммунального хозяйства (сети уличного освещения, жилые дома) | МНЭ, АО "КЦГЧП" (по согласованию) | приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан | декабрь 2016 года |
| 8. | Утверждение типовой конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства и типовых договоров государственно-частного партнерства по реализации проекта в сфере агропромышленного комплекса | МНЭ, мех, АО "КЦГЧП" (по согласованию) | приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан | июнь 2017 года |
| 9. | Утверждение типовой конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства и типовых договоров государственно-частного партнерства по реализации проекта в сфере охраны окружающей среды (завод (производство) по сортировке, переработке и/или утилизации отходов и вторичных ресурсов) | МНЭ, МЭ, АО "КЦГЧП" (по согласованию) | приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан | июнь 2017 года |
| 10. | Утверждение типовой конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства и типовых договоров государственно-частного партнерства по реализации проекта в сфере транспорта (автовокзал) | МНЭ, МИР, АО "КЦГЧП" (по согласованию) | приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан | июнь 2017 года |
| 11. | Повышение квалификации сотрудников государственных органов по вопросам государственно-частного партнерства | ЦИО, МИО областей, гг. Алматы и Астана | сертификат АО "КЦГЧП" | ежегодно на постоянной основе |
| 12. | Изучение опыта ведущих стран по планированию и реализации проектов государственно-частного партнерства | МНЭ, АО "КЦГЧП" (по согласованию) | рекомендации АО "КЦГЧП" | ежегодно на постоянной основе |
| 13. | Анализ потребности в социальных объектах (количество мест, объектов) и инфраструктурных проектах (автомобильные и железные дороги, аэропорты и другие) в регионах | МОН, МЗСР, МКС, МИР, региональные центры государственно-частного партнерства (по согласованию), ТОО "ЦСП ГЧП" (по согласованию) | информация в МНЭ и АО "КЦГЧП" | ежегодно на постоянной основе |
| 14. | Анализ государственных, правительственных программ, программ развития территорий на предмет выявления возможности реализации проектов через механизм государственно-частного партнерства | МОН, МЗСР, МКС, МО, МВД, МИР, МЭ, МСХ, МНЭ, АО "КЦГЧП" (по согласованию) | информация в МНЭ | ежегодно на постоянной основе |
| 15 | | Разработка перечня перспективных проектов государственно-частного партнерства: разработка оптимальной модели государственно-частного партнерства, схемы финансирования и видов конкурсных процедур для проектов с различными мерами государственной поддержки (государственный заказ, грант) | МОН, МЗСР, МКС, МО, МВД, МИР, МЭ, МСХ, МНЭ, АО "КЦГЧП" (по согласованию) | размещение перечня перспективных проектов государственно-частного партнерства на официальном интернет-ресурсе МНЭ и АО "КЦГЧП" | ежегодно на постоянной основе |
| 16. | | Внесение изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 июля 2015 года № 564 "Об утверждении методики определения стоимости услуг по консультативному сопровождению концессионных проектов" | МНЭ, ТОО "ЦСП ГЧП" (по согласованию) | приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан | август 2016 года |
| 17. | | Утверждение лимитов государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местных исполнительных органов на 2016-2018 годы | МНЭ, МФ | приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан | апрель 2016 года |
| 18. | | Актуализация методики определения лимитов государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, с учетом предложений международных финансовых организаций | МНЭ, МФ, АО "КЦГЧП" (по согласованию) | предложения в Правительство | август 2016 года |
| 19. | | Утверждение перечня республиканских проектов государственно-частного партнерства, планируемых к реализации | МНЭ | приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан | по мере утверждения конкурсных документаций |
| 20. | | Оценка реализации проектов государственно-частного партнерства | МНЭ, АО "КЦГЧП" (по согласованию) | рекомендации АО "КЦГЧП" | ежегодно по итогам года |
| 21. | | Ведение перечня планируемых и реализуемых республиканских и местных проектов государственно-частного партнерства | АО "КЦГЧП" (по согласованию) | перечень планируемых и реализуемых республиканских и местных проектов государственно-частного партнерства | ежегодно на постоянной основе |
| **Практические аспекты развития государственно-частного партнерства** |
| 22. | | Утверждение Плана мероприятий по реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения, предусматривающего:  паспорт;  график внедрения;  план коммуникаций. | МЗСР, МНЭ | приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан | март 2016 года |
| 23. | | Утверждение Плана мероприятий по реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере образования, предусматривающего:  паспорт;  график внедрения;  план коммуникаций. | МОН, МНЭ | приказ Министра образования и науки Республики Казахстан | март 2016 года |
| 24. | | Утверждение Плана мероприятий по реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере инфраструктуры, предусматривающего:  паспорт;  график внедрения;  план коммуникаций. | МИР, МНЭ | приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан | март 2016 года |
| 25. | | Утверждение Плана мероприятий по реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере культуры и спорта, предусматривающего:  паспорт;  график внедрения;  план коммуникаций. | МКС, МНЭ | приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан | март 2016 года |
| 26. | | Утверждение Плана мероприятий по реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере энергетики, предусматривающего:  паспорт;  график внедрения;  план коммуникаций. | МЭ, МНЭ | приказ Министра энергетики Республики Казахстан | март 2016 года |
| 27. | | Утверждение Плана мероприятий по реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере сельского хозяйства, предусматривающего:  паспорт;  график внедрения;  план коммуникаций. | МСХ, МНЭ | приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан | март 2016 года |
| 28. | | Утверждение Плана мероприятий по реализации проектов государственно-частного партнерства в правоохранительной сфере, предусматривающего:  паспорт;  график внедрения;  план коммуникаций. | МВД, МНЭ | приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан | март 2016 года |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МИО - местные исполнительные органы

      АО "КЦГЧП" - акционерное общество "Казахстанский центр государственно-частного партнерства"

      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МЗСР - Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

      МИР - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

      МО - Министерство обороны Республики Казахстан

      МКС - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      МНЭ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МЭ - Министерство энергетики Республики Казахстан

      ТОО "ЦСП ГЧП" - товарищество с ограниченной ответственностью "Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства"

      ЦИО - центральные исполнительные органы

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан