

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации проектов государственно-частного партнерства по отраслям и регионам на 2016-2018 годы с расширением механизмов применения государственно-частного партнерства и частных инвестици**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 9 марта 2016 года № 15-р

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации проектов государственно-частного партнерства по отраслям и регионам на 2016 - 2018 годы с расширением механизмов применения государственно-частного партнерства и частных инвестиций (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам и организациям Республики Казахстан, ответственным за исполнение Плана:

      1) обеспечить своевременное исполнение мероприятий, предусмотренных Планом;

      2) ежегодно до 25 июня и 25 декабря представлять информацию о ходе исполнения Плана в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан ежегодно не позднее 25 января и 25 июля представлять сводную информацию о ходе исполнения Плана в Правительство Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр*
 |
*К. Масимов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденраспоряжением Премьер-МинистраРеспублики Казахстанот 9 марта 2016 года № 15-р |

 **План мероприятий по реализации проектов государственно-частного партнерства по отраслям и регионам на 2016-2018 годы с расширением механизмов применения государственно-частного партнерства и частных инвестиций**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№
п/п |
Наименование мероприятия |
Ответственные за исполнение |
Форма завершения |
Срок исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| **Методологическое обеспечение развития государственно-частного партнерства** |
|
1. |
Выработка предложений по совершенствованию законодательства в сфере государственно-частного партнерства по итогам проведения кустовых семинаров в регионах |
МИО областей, гг. Алматы и Астана, АО "КЦГЧП" (по согласованию) |
предложение в МНЭ |
1 квартал 2016 года |
|
2. |
Подготовка справочного документа "Практические рекомендации для местных исполнительных органов по реализации проектов государственно-частного партнерства" с учетом предложений, высказанных представителями местных исполнительных органов на кустовых семинарах в регионах (документ, модельно раскрывающий этапы реализации проекта государственно-частного партнерства) |
МНЭ, АО "КЦГЧП" (по согласованию) |
справочный документ |
1 квартал 2016 года |
|
3. |
Внесение предложений в проект концепции нового Бюджетного кодекса по оптимизации процедур планирования проектов государственно-частного партнерства, в том числе концессионных проектов |
АО "КЦГЧП" (по согласованию) |
предложение в МНЭ |
март 2016 года |
|
4. |
Утверждение типовой конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства и типовых договоров государственно-частного партнерства по реализации проекта в сфере образования (детский сад, общежитие организации образования) |
МНЭ, МОН, АО "КЦГЧП" (по согласованию) |
приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан |
декабрь 2016 года |
|
5. |
Утверждение типовой конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства и типовых договоров государственно-частного партнерства по реализации проекта в сфере здравоохранения (поликлиника, семейно-врачебная амбулатория) |
МНЭ, МЗСР, АО "КЦГЧП" (по согласованию) |
приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан |
декабрь 2016 года |
|
6. |
Утверждение типовой конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства и типовых договоров государственно-частного партнерства по реализации проекта в сфере физической культуры и спорта (физкультурно - оздоровительный комплекс) |
МНЭ, МКС, АО "КЦГЧП" (по согласованию) |
приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан |
декабрь 2016 года |
|
7. |
Утверждение типовой конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства и типовых договоров государственно-частного партнерства по реализации проекта в сфере жилищно- коммунального хозяйства (сети уличного освещения, жилые дома) |
МНЭ, АО "КЦГЧП" (по согласованию) |
приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан |
декабрь 2016 года |
|
8. |
Утверждение типовой конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства и типовых договоров государственно-частного партнерства по реализации проекта в сфере агропромышленного комплекса |
МНЭ, мех, АО "КЦГЧП" (по согласованию) |
приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан |
июнь 2017 года |
|
9. |
Утверждение типовой конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства и типовых договоров государственно-частного партнерства по реализации проекта в сфере охраны окружающей среды (завод (производство) по сортировке, переработке и/или утилизации отходов и вторичных ресурсов) |
МНЭ, МЭ, АО "КЦГЧП" (по согласованию) |
приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан |
июнь 2017 года |
|
10. |
Утверждение типовой конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства и типовых договоров государственно-частного партнерства по реализации проекта в сфере транспорта (автовокзал) |
МНЭ, МИР, АО "КЦГЧП" (по согласованию) |
приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан |
июнь 2017 года |
|
11. |
Повышение квалификации сотрудников государственных органов по вопросам государственно-частного партнерства |
ЦИО, МИО областей, гг. Алматы и Астана |
сертификат АО "КЦГЧП" |
ежегодно на постоянной основе |
|
12. |
Изучение опыта ведущих стран по планированию и реализации проектов государственно-частного партнерства |
МНЭ, АО "КЦГЧП" (по согласованию) |
рекомендации АО "КЦГЧП" |
ежегодно на постоянной основе |
|
13. |
Анализ потребности в социальных объектах (количество мест, объектов) и инфраструктурных проектах (автомобильные и железные дороги, аэропорты и другие) в регионах |
МОН, МЗСР, МКС, МИР, региональные центры государственно-частного партнерства (по согласованию), ТОО "ЦСП ГЧП" (по согласованию) |
информация в МНЭ и АО "КЦГЧП" |
ежегодно на постоянной основе |
|
14. |
Анализ государственных, правительственных программ, программ развития территорий на предмет выявления возможности реализации проектов через механизм государственно-частного партнерства |
МОН, МЗСР, МКС, МО, МВД, МИР, МЭ, МСХ, МНЭ, АО "КЦГЧП" (по согласованию) |
информация в МНЭ |
ежегодно на постоянной основе |
|
15 |
Разработка перечня перспективных проектов государственно-частного партнерства: разработка оптимальной модели государственно-частного партнерства, схемы финансирования и видов конкурсных процедур для проектов с различными мерами государственной поддержки (государственный заказ, грант) |
МОН, МЗСР, МКС, МО, МВД, МИР, МЭ, МСХ, МНЭ, АО "КЦГЧП" (по согласованию) |
размещение перечня перспективных проектов государственно-частного партнерства на официальном интернет-ресурсе МНЭ и АО "КЦГЧП" |
ежегодно на постоянной основе |
|
16. |
Внесение изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 июля 2015 года № 564 "Об утверждении методики определения стоимости услуг по консультативному сопровождению концессионных проектов" |
МНЭ, ТОО "ЦСП ГЧП" (по согласованию) |
приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан |
август 2016 года |
|
17. |
Утверждение лимитов государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местных исполнительных органов на 2016-2018 годы |
МНЭ, МФ |
приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан |
апрель 2016 года |
|
18. |
Актуализация методики определения лимитов государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, с учетом предложений международных финансовых организаций |
МНЭ, МФ, АО "КЦГЧП" (по согласованию) |
предложения в Правительство |
август 2016 года |
|
19. |
Утверждение перечня республиканских проектов государственно-частного партнерства, планируемых к реализации |
МНЭ |
приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан |
по мере утверждения конкурсных документаций |
|
20. |
Оценка реализации проектов государственно-частного партнерства |
МНЭ, АО "КЦГЧП" (по согласованию) |
рекомендации АО "КЦГЧП" |
ежегодно по итогам года |
|
21. |
Ведение перечня планируемых и реализуемых республиканских и местных проектов государственно-частного партнерства |
АО "КЦГЧП" (по согласованию) |
перечень планируемых и реализуемых республиканских и местных проектов государственно-частного партнерства |
ежегодно на постоянной основе |
| **Практические аспекты развития государственно-частного партнерства** |
|
22. |
Утверждение Плана мероприятий по реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения, предусматривающего:
паспорт;
график внедрения;
план коммуникаций. |
МЗСР, МНЭ |
приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан |
март 2016 года |
|
23. |
Утверждение Плана мероприятий по реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере образования, предусматривающего:
паспорт;
график внедрения;
план коммуникаций. |
МОН, МНЭ |
приказ Министра образования и науки Республики Казахстан |
март 2016 года |
|
24. |
Утверждение Плана мероприятий по реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере инфраструктуры, предусматривающего:
паспорт;
график внедрения;
план коммуникаций. |
МИР, МНЭ |
приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан |
март 2016 года |
|
25. |
Утверждение Плана мероприятий по реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере культуры и спорта, предусматривающего:
паспорт;
график внедрения;
план коммуникаций. |
МКС, МНЭ |
приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан |
март 2016 года |
|
26. |
Утверждение Плана мероприятий по реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере энергетики, предусматривающего:
паспорт;
график внедрения;
план коммуникаций. |
МЭ, МНЭ |
приказ Министра энергетики Республики Казахстан |
март 2016 года |
|
27. |
Утверждение Плана мероприятий по реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере сельского хозяйства, предусматривающего:
паспорт;
график внедрения;
план коммуникаций. |
МСХ, МНЭ |
приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан |
март 2016 года |
|
28. |
Утверждение Плана мероприятий по реализации проектов государственно-частного партнерства в правоохранительной сфере, предусматривающего:
паспорт;
график внедрения;
план коммуникаций. |
МВД, МНЭ |
приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан |
март 2016 года |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МИО - местные исполнительные органы

      АО "КЦГЧП" - акционерное общество "Казахстанский центр государственно-частного партнерства"

      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МЗСР - Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

      МИР - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

      МО - Министерство обороны Республики Казахстан

      МКС - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      МНЭ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МЭ - Министерство энергетики Республики Казахстан

      ТОО "ЦСП ГЧП" - товарищество с ограниченной ответственностью "Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства"

      ЦИО - центральные исполнительные органы

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан