

**Вопросы подготовки и проведения V Всемирного курултая казахов**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 17 апреля 2017 года № 44-р

      В целях обеспечения эффективной организации и проведения в период 22-25 июня 2017 года в городе Астане V Всемирного курултая казахов:

      1. Утвердить прилагаемые:

      1) состав Организационного комитета по подготовке и проведению V Всемирного курултая казахов;

      2) План мероприятий по подготовке и проведению V Всемирного курултая казахов (далее План мероприятий).

      2. Государственным органам и иным организациям (по согласованию) обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий.

      3. Контроль за реализацией настоящего распоряжения возложить на Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр*
 |
*Б. Сагинтаев*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденраспоряжением Премьер-МинистраРеспублики Казахстанот 17 апреля 2017 года № 44-р |

 **СОСТАВ**

 **Организационного комитета по подготовке и проведению V Всемирного курултая казахов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
Мамин
Аскар Узакпаевич |
- |
Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан, председатель |
|
Мухамедиулы
Арыстанбек |
- |
Министр культуры и спорта Республики Казахстан, заместитель председателя |
|
Асылов
Куаныш Жумабекович |
- |
председатель Комитета по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, секретарь |
|
члены Организационного комитета |
|
Мынбай
Дархан Камзабекулы |
- |
заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан (по согласованию) |
|
Касымов
Калмуханбет Нурмуханбетович |
- |
Министр внутренних дел Республики Казахстан |
|
Абаев
Даурен Аскербекович |
- |
Министр информации и коммуникаций Республики Казахстан |
|
Биртанов
Елжан Амантаевич |
- |
Министр здравоохранения Республики Казахстан |
|
Байбек
Бауыржан Кыдыргалиулы |
- |
аким города Алматы |
|
Исекешев
Асет Орентаевич |
- |
аким города Астаны |
|
Бактиярулы
Мурат |
- |
депутат Сената Парламента Республики Казахстан (по согласованию) |
|
Ергалиев
Жабал Ергалиевич |
- |
депутат Сената Парламента Республики Казахстан (по согласованию) |
|
Смагул
Бакытбек |
- |
депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию) |
|
Тлеухан
Бекболат Канайулы |
- |
депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию) |
|
Тлеуберди
Мухтар Бескенович |
- |
первый заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан |
|
Суханбердиева
Эльмира Амангельдиевна |
- |
вице-министр образования и науки Республики Казахстан |
|
Нукенов
Абзал Нукенович |
- |
вице-министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан |
|
Нурымбетов
Биржан Бидайбекович |
- |
вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
|
Мукибек
Ауыт |
- |
консультант республиканской общественной приемной центрального аппарата партии "Нұр Отан" (по согласованию) |
|
Шорманов
Ербол Алимкулович |
- |
заместитель председателя правления акционерного общества "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017" (по согласованию) |
|
Мамашев
Талгат Асылович |
- |
первый заместитель председателя Всемирной ассоциации казахов (по согласованию) |
|
Султанов
Арман Турлыханович |
- |
вице-президент по развитию акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан Teмip жолы" (по согласованию) |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденраспоряжением Премьер-МинистраРеспублики Казахстанот 17 апреля 2017 года № 44-р |

 **План мероприятий по подготовке и проведению V Всемирного курултая казахов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные за исполнение** | **Срок исполнения** | **Предполагаемые расходы, тыс.тг.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|
1. Организационно-техническое обеспечение |
|
1. |
Подготовка и проведение заседаний Организационного комитета по подготовке и проведению V Всемирного курултая казахов |
протокол |
МКС |
с 10 мая по 10 июня 2017 года |
не требуются |
|
2. |
Закрепление (встречи, проводы и сопровождение) делегатов курултая за государственными органами |
графики встреч, проводов и сопровождений |
МКС, акимат города Астаны, заинтересованные государственные органы, ВАК (по согласованию) |
10 мая 2017 года |
не требуются |
|
3. |
Формирование списка делегатов курултая, отправка приглашений, открытие виз и оплата проезда |
список делегатов |
МКС, МИД, МВД, ВАК (по согласованию) |
с 10 мая по 20 июня 2017 года |
республиканский бюджет – программа 021
"Развитие государственного язык других языков народа Казахстана" 55500,0 тысяч тенге |
|
4. |
Аренда зала, оборудования (оплата услуг связи, коммунальные платежи и т.д.), обеспечение канцелярскими товарами, фото- и видеосьемкой, изготовление логотипов для сувениров курултая |
акты выполненных работ, оказанных услуг |
МКС, ВАК (по согласованию) |
с 20 по 28 июня 2017 года |
республиканский бюджет – программа 021
10661,0 тысяч тенге |
|
5. |
Подготовка раздаточных материалов для участников курултая (пригласительные билеты, конверты, бейджи, программы и др.) |
пакет раздаточных материалов |
МКС, ВАК (по согласованию) |
с 20 мая по 20 июня 2017 года |
республиканский бюджет – программа 021
1420,0 тысяч тенге |
|
6. |
Обеспечение проезда делегатов курултая железнодорожным транспортом по маршруту Алматы - Астана - Алматы |
организация проезда |
МКС, ВАК (по согласованию) |
с 20 по 28 июня 2017 года |
республиканский бюджет – программа 021
6000,0 тысяч тенге |
|
7. |
Изготовление памятных сувениров для участников курултая (футболки, бейсболки и др.) |
сувениры по списку |
МКС, ВАК (по согласованию) |
20 мая 2017 года |
республиканский бюджет – программа 021
9167,0 тысяч тенге |
|
8. |
Оформление города: на месте проведения курултая, в аэропорту и по маршрутам следования участников курултая |
размещение билбордов, лозунгов и пилонов |
акимат города Астаны |
июнь 2017 года |
не требуются |
|
9. |
Организация медицинской помощи в местах проведения курултая |
пункты медицинской помощи |
акимат города Астаны, М3 |
с 22 по 25 июня 2017 года |
не требуются |
|
10. |
Обеспечение безопасности участников и общественного порядка в период проведения курултая |
дежурство в местах проведения курултая |
МВД |
с 22 по 25 июня 2017 года |
не требуются |
|
11. |
Организация встреч, проводов и сопровождения (согласно графику), питания, размещения в гостиницах, а также транспортное обслуживание делегатов курултая |
информация в МКС |
МКС, акимат города Астаны, заинтересованные государственные органы, ВАК (по согласованию) |
с 20 по 28 июня 2017 года |
республиканский бюджет – программа 021
68298,0 тысяч тенге |
|
2. Проведение V Всемирного курултая казахов |
|
12. |
Организация экскурсии по культурно­историческим местам города Астаны для делегатов курултая |
экскурсия |
МКС, ВАК (по согласованию) |
22 июня 2017 года |
республиканский бюджет – программа 021
5928,0 тысяч тенге |
|
13. |
Организация посещения комплекса "Этно-ауыл" (в рамках выставки "ЭКСПО-2017") |
посещение комплекса |
ВАК (по согласованию) |
22 июня 2017 года |
не требуются |
|
14. |
Организация показа оперы участникам курултая в Театре оперы и балета "Астана-Опера" |
показ оперы |
МКС, ВАК (по согласованию) |
22 июня 2017 года |
не требуются |
|
15. |
Организация торжественного возложения цветов к монументу "Қазақ елі" |
возложение цветов |
МКС, акимат города Астаны, ВАК (по согласованию) |
23 июня 2017 года |
не требуются |
 |
|
16. |
Организация торжественного открытия V Всемирного курултая казахов |
церемония открытия |
МКС, ВАК (по согласованию) |
23 июня 2017 года |
не требуются |
 |
|
17. |
Организация посещения международной выставки "ЭКСПО-2017" |
посещение выставки |
акимат города Астаны, АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" (по согласованию), ВАК (по согласованию) |
24 июня 2017 года |
не требуются |
 |
|
18. |
Организация торжественного приема от имени Президента Республики Казахстан |
торжественный прием |
УДП (по согласованию), МКС, ВАК (по согласованию) |
23 июня 2017 года |
не требуются |
 |
|
19. |
Организация круглых столов с участием делегатов курултая |
проведение круглых столов |
МИК, МДРГО, МОН, МВД, МТСЗН, МСХ, МИР, ВАК (по согласованию) |
24 июня 2017 года |
не требуются |
 |
|
20. |
Организация международной конференции "X. Алтай және қайта оралған тарих" |
проведение международной конференции |
МКС, ВАК (по согласованию) |
24 июня 2017 года |
не требуются |
 |
|
3. Информационное обеспечение |
 |
|
21. |
Организация интервью с делегатами курултая в рамках существующих программ |
телепередача |
МИК, МКС, ВАК (по согласованию) |
24 мая 2017 года |
не требуются |
 |
|
22. |
Подготовка информационных материалов (билборды, рекламные видеоролики, пресс-релизы и организация синхронного перевода) |
подготовка информационных материалов |
МКС, ВАК (по согласованию) |
май-июнь 2017 года |
республиканский бюджет - программа 021
3000,0 тысяч тенге |
 |
|
23. |
Обеспечение информационного сопровождения мероприятий в казахстанских СМИ |
размещение информации в СМИ |
МИК |
с 20 по 28 июня 2017 года |
не требуются |
 |
|
24. |
Итоговая информация по проведению V Всемирного курултая казахов |
информация в МКС |
МИК, МВД, МДРГО, МИР, МИД, МЗ, МОН, МТСЗН, МСХ, УДП (по согласованию), ВАК (по согласованию) |
28 июня 2017 года |
не требуются |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
всего из республиканского бюджета- 159 974,0 тысяч тенге |

      **Примечание: расшифровка аббревиатур:**

      МИК - Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан

      МКС - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МДРГО - Министерство по делам религий и гражданского общества

      МИР - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МОН-Министерство образования и науки Республики Казахстан

      УДП - Управление Делами Президента Республики Казахстан

      ВАК - Всемирная ассоциация казахов

      АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" - акционерное общество "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017"

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан