

**Вопросы подготовки и проведения V Всемирного курултая казахов**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 17 апреля 2017 года № 44-р

      В целях обеспечения эффективной организации и проведения в период 22-25 июня 2017 года в городе Астане V Всемирного курултая казахов:

      1. Утвердить прилагаемые:

      1) состав Организационного комитета по подготовке и проведению V Всемирного курултая казахов;

      2) План мероприятий по подготовке и проведению V Всемирного курултая казахов (далее План мероприятий).

      2. Государственным органам и иным организациям (по согласованию) обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий.

      3. Контроль за реализацией настоящего распоряжения возложить на Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* | *Б. Сагинтаев* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 17 апреля 2017 года № 44-р |

**СОСТАВ**

**Организационного комитета по подготовке и проведению V Всемирного курултая казахов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мамин  Аскар Узакпаевич | - | Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан, председатель |
| Мухамедиулы  Арыстанбек | - | Министр культуры и спорта Республики Казахстан, заместитель председателя |
| Асылов  Куаныш Жумабекович | - | председатель Комитета по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, секретарь |
| члены Организационного комитета | | |
| Мынбай  Дархан Камзабекулы | - | заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан (по согласованию) |
| Касымов  Калмуханбет Нурмуханбетович | - | Министр внутренних дел Республики Казахстан |
| Абаев  Даурен Аскербекович | - | Министр информации и коммуникаций Республики Казахстан |
| Биртанов  Елжан Амантаевич | - | Министр здравоохранения Республики Казахстан |
| Байбек  Бауыржан Кыдыргалиулы | - | аким города Алматы |
| Исекешев  Асет Орентаевич | - | аким города Астаны |
| Бактиярулы  Мурат | - | депутат Сената Парламента Республики Казахстан (по согласованию) |
| Ергалиев  Жабал Ергалиевич | - | депутат Сената Парламента Республики Казахстан (по согласованию) |
| Смагул  Бакытбек | - | депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию) |
| Тлеухан  Бекболат Канайулы | - | депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию) |
| Тлеуберди  Мухтар Бескенович | - | первый заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан |
| Суханбердиева  Эльмира Амангельдиевна | - | вице-министр образования и науки Республики Казахстан |
| Нукенов  Абзал Нукенович | - | вице-министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан |
| Нурымбетов  Биржан Бидайбекович | - | вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| Мукибек  Ауыт | - | консультант республиканской общественной приемной центрального аппарата партии "Нұр Отан" (по согласованию) |
| Шорманов  Ербол Алимкулович | - | заместитель председателя правления акционерного общества "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017" (по согласованию) |
| Мамашев  Талгат Асылович | - | первый заместитель председателя Всемирной ассоциации казахов (по согласованию) |
| Султанов  Арман Турлыханович | - | вице-президент по развитию акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан Teмip жолы" (по согласованию) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 17 апреля 2017 года № 44-р |

**План мероприятий по подготовке и проведению V Всемирного курултая казахов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные за исполнение** | **Срок исполнения** | **Предполагаемые расходы, тыс.тг.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. Организационно-техническое обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Подготовка и проведение заседаний Организационного комитета по подготовке и проведению V Всемирного курултая казахов | протокол | МКС | | с 10 мая по 10 июня 2017 года | не требуются | | | | | | | | | | | |
| 2. | Закрепление (встречи, проводы и сопровождение) делегатов курултая за государственными органами | графики встреч, проводов и сопровождений | МКС, акимат города Астаны, заинтересованные государственные органы, ВАК (по согласованию) | | 10 мая 2017 года | не требуются | | | | | | | | | | | |
| 3. | Формирование списка делегатов курултая, отправка приглашений, открытие виз и оплата проезда | список делегатов | МКС, МИД, МВД, ВАК (по согласованию) | | с 10 мая по 20 июня 2017 года | республиканский бюджет – программа 021  "Развитие государственного язык других языков народа Казахстана" 55500,0 тысяч тенге | | | | | | | | | | | |
| 4. | Аренда зала, оборудования (оплата услуг связи, коммунальные платежи и т.д.), обеспечение канцелярскими товарами, фото- и видеосьемкой, изготовление логотипов для сувениров курултая | акты выполненных работ, оказанных услуг | МКС, ВАК (по согласованию) | | с 20 по 28 июня 2017 года | республиканский бюджет – программа 021  10661,0 тысяч тенге | | | | | | | | | | | |
| 5. | Подготовка раздаточных материалов для участников курултая (пригласительные билеты, конверты, бейджи, программы и др.) | пакет раздаточных материалов | МКС, ВАК (по согласованию) | | с 20 мая по 20 июня 2017 года | республиканский бюджет – программа 021  1420,0 тысяч тенге | | | | | | | | | | | |
| 6. | Обеспечение проезда делегатов курултая железнодорожным транспортом по маршруту Алматы - Астана - Алматы | организация проезда | МКС, ВАК (по согласованию) | | с 20 по 28 июня 2017 года | республиканский бюджет – программа 021  6000,0 тысяч тенге | | | | | | | | | | | |
| 7. | Изготовление памятных сувениров для участников курултая (футболки, бейсболки и др.) | сувениры по списку | МКС, ВАК (по согласованию) | | 20 мая 2017 года | республиканский бюджет – программа 021  9167,0 тысяч тенге | | | | | | | | | | | |
| 8. | Оформление города: на месте проведения курултая, в аэропорту и по маршрутам следования участников курултая | размещение билбордов, лозунгов и пилонов | акимат города Астаны | | июнь 2017 года | не требуются | | | | | | | | | | | |
| 9. | Организация медицинской помощи в местах проведения курултая | пункты медицинской помощи | акимат города Астаны, М3 | | с 22 по 25 июня 2017 года | не требуются | | | | | | | | | | | |
| 10. | Обеспечение безопасности участников и общественного порядка в период проведения курултая | дежурство в местах проведения курултая | МВД | | с 22 по 25 июня 2017 года | не требуются | | | | | | | | | | | |
| 11. | Организация встреч, проводов и сопровождения (согласно графику), питания, размещения в гостиницах, а также транспортное обслуживание делегатов курултая | информация в МКС | МКС, акимат города Астаны, заинтересованные государственные органы, ВАК (по согласованию) | | с 20 по 28 июня 2017 года | республиканский бюджет – программа 021  68298,0 тысяч тенге | | | | | | | | | | | |
| 2. Проведение V Всемирного курултая казахов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Организация экскурсии по культурно­историческим местам города Астаны для делегатов курултая | экскурсия | МКС, ВАК (по согласованию) | | 22 июня 2017 года | республиканский бюджет – программа 021  5928,0 тысяч тенге | | | | | | | | | | | |
| 13. | Организация посещения комплекса "Этно-ауыл" (в рамках выставки "ЭКСПО-2017") | посещение комплекса | ВАК (по согласованию) | | 22 июня 2017 года | не требуются | | | | | | | | | | | |
| 14. | Организация показа оперы участникам курултая в Театре оперы и балета "Астана-Опера" | показ оперы | МКС, ВАК (по согласованию) | | 22 июня 2017 года | не требуются | | | | | | | | | | | |
| 15. | Организация торжественного возложения цветов к монументу "Қазақ елі" | возложение цветов | МКС, акимат города Астаны, ВАК (по согласованию) | 23 июня 2017 года | | не требуются | | | | | | | | | | | |  |
| 16. | Организация торжественного открытия V Всемирного курултая казахов | церемония открытия | МКС, ВАК (по согласованию) | 23 июня 2017 года | | не требуются | | | | | | | | | | | |  |
| 17. | Организация посещения международной выставки "ЭКСПО-2017" | посещение выставки | акимат города Астаны, АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" (по согласованию), ВАК (по согласованию) | 24 июня 2017 года | | не требуются | | | | | | | | | | | |  |
| 18. | Организация торжественного приема от имени Президента Республики Казахстан | торжественный прием | УДП (по согласованию), МКС, ВАК (по согласованию) | 23 июня 2017 года | | не требуются | | | | | | | | | | | |  |
| 19. | Организация круглых столов с участием делегатов курултая | проведение круглых столов | МИК, МДРГО, МОН, МВД, МТСЗН, МСХ, МИР, ВАК (по согласованию) | 24 июня 2017 года | | не требуются | | | | | | | | | | | |  |
| 20. | Организация международной конференции "X. Алтай және қайта оралған тарих" | проведение международной конференции | МКС, ВАК (по согласованию) | 24 июня 2017 года | | не требуются | | | | | | | | | | | |  |
| 3. Информационное обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 21. | Организация интервью с делегатами курултая в рамках существующих программ | телепередача | МИК, МКС, ВАК (по согласованию) | 24 мая 2017 года | | не требуются | | | | | | | | | | | |  |
| 22. | Подготовка информационных материалов (билборды, рекламные видеоролики, пресс-релизы и организация синхронного перевода) | подготовка информационных материалов | МКС, ВАК (по согласованию) | май-июнь 2017 года | | республиканский бюджет - программа 021  3000,0 тысяч тенге | | | | | | | | | | | |  |
| 23. | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий в казахстанских СМИ | размещение информации в СМИ | МИК | с 20 по 28 июня 2017 года | | не требуются | | | | | | | | | | | |  |
| 24. | Итоговая информация по проведению V Всемирного курултая казахов | информация в МКС | МИК, МВД, МДРГО, МИР, МИД, МЗ, МОН, МТСЗН, МСХ, УДП (по согласованию), ВАК (по согласованию) | 28 июня 2017 года | | не требуются | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | всего из республиканского бюджета- 159 974,0 тысяч тенге | | | | | | | | | | | |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

      МИК - Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан

      МКС - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МДРГО - Министерство по делам религий и гражданского общества

      МИР - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МОН-Министерство образования и науки Республики Казахстан

      УДП - Управление Делами Президента Республики Казахстан

      ВАК - Всемирная ассоциация казахов

      АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" - акционерное общество "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан