

**О плане работы Правительства Республики Казахстан на 2018 год**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 19 января 2018 года № 6-р.

      1. Утвердить прилагаемый План работы Правительства Республики Казахстан на 2018 год (далее-План).

      2. Ответственным государственным органам:

      1) принять меры по реализации Плана;

      2) представлять информацию о ходе исполнения Плана в Правительство Республики Казахстан согласно срокам, установленным Планом.

      3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр*
 |
*Б. Сагинтаев*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденраспоряжением Премьер-МинистраРеспублики Казахстанот 19 января 2018 года № 6-р |

 **План работы Правительства Республики Казахстан на 2018 год**

      Сноска. План с изменениями, внесенными распоряжениями Премьер-Министра РК от 25.06.2018 № 74-р; от 17.11.2018 № 147-р.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Форма****завершения** | **Срок****исполнения** | **Ответственные****исполнители** | **Ожидаемый результат и его показатели (индикаторы)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **I. Обеспечение макроэкономической и финансовой устойчивости** |
|
1. |
Уточнение Прогноза показателей социально-экономического развития страны и бюджетных параметров на 2018 год |
протокол
заседания
Правительства |
март 2018 года |
МНЭ (созыв), МИР, МЭ, МСХ, МФ, МКС, МОН, М3, МТСЗН, НБ (по согласованию) |
Актуализация макроэкономических показателей страны на 2018 год |
|
2. |
Разработка проекта Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2018-2020 годы" |
проект Закона |
март 2018 года |
МФ (созыв), МНЭ, МЮ, НБ (по согласованию) |
Финансовое обеспечение реализации Послания Главы государства "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции" |
|
3. |
Формирование проекта Прогноза социально-экономического развития страны на 2019-2023 годы и бюджетных параметров на 2019 — 2021 годы: |
 |
 |
МНЭ (созыв), МИР, МЭ, МСХ, МФ, МКС, МОН, М3, МТСЗН, НБ (по согласованию) |
Увязка основных направлений развития экономики страны в 2019-2023 годах с реализацией стратегических задач и определение соответствующих мер экономической политики и прогнозных параметров развития экономики |
|
- на первом этапе |
протокол
РБК |
апрель 2018 года |
|
- на втором этапе |
протокол
заседания
Правительства |
август 2018 года |
|
4. |
Подведение итогов социально- экономического развития РК, включая исполнение целевых индикаторов роста экономики |
протокол
заседания
Правительства |
ежеквартально |
МНЭ (созыв), МЭ, МИР, МСХ, НБ (по согласованию) |
Обеспечение роста экономики на уровне 3-4 % в 2018 году |
|
5. |
Создание межведомственной комиссии по вопросам определения предельного объема внешнего долга квазигосударственного сектора |
распоряжение
Премьер-Министра |
апрель 2018 года |
МНЭ (созыв), МФ, МЮ |
Выработка предложений и рекомендаций по определению предельного объема внешнего долга квазигосударственного сектора |
|
6. |
Внесение изменений в Концепцию формирования и использования средств Нацфонда в части исключения внутреннего долга Правительства |
Указ
Президента |
декабрь 2018 года |
МНЭ (созыв), МФ, МЮ, НБ (по согласованию) |
Высвобождение дополнительной емкости для внешнего заимствования, что позволит реализовать, планируемые проекты в среднесрочной перспективе |
|
7. |
Внедрение механизма "Единое окно" по экспортно-импортным операциям |
акт ввода в эксплуатацию |
декабрь 2018 года |
МФ (созыв), МО АП, МИК, М3, МСХ |
Сокращение временных и денежных затрат для участников внешнеэкономической деятельности. Соответствие Соглашению по упрощению торговли ВТО. Снижение коррупциогенного фактора на таможне за счет автоматизации бизнес - процессов |
|
8. |
Запуск электронного декларирования в ИС "Астана-1" по всем таможенным процедурам |
акт ввода в эксплуатацию |
март 2018 года |
МФ |
Внедрение полного электронного декларирования и перенос акцента контроля на пост-таможенный аудит |
|
9. |
Выработка предложений по совершенствованию налогового законодательства в части: |
предложение в Правительство |
август 2018 года |
МНЭ (созыв), МФ, МТСЗН, МИР |
Расширение налогооблагаемой базы и сокращение "теневой" экономики |
|
- регулирования порядка налогообложения самостоятельно занятых; |
 |
|
- реформирование индивидуального подоходного налога |
август 2018 года |
|
10. |
Проведение обзора бюджетной системы РК: Стратегия по имплементации лучшей международной практики в бюджетном регулировании (оптимизация бюджетной политики) |
отчет
ОЭСР |
декабрь 2018 года |
МНЭ (созыв), МФ |
Выработка рекомендации ОЭСР по итогам обзора и оценки бюджетной системы |
|
11. |
Завершение реализации 264 объектов Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы |
договор купли- продажи или решение о ликвидации объекта |
в течение 2018 года |
МФ |
Передача в конкурентную среду организаций республиканской и коммунальной собственности, предусмотренных Комплексным планом приватизации на 2016 - 2020 годы |
|
12. |
Изменение тарифов на регулируемые услуги СЕМ и цен на услуги субъектов общественно значимых рынков |
приказы и заключения МНЭ |
в течение 2018 года |
МНЭ |
Недопущение превышения одобренного на заседании СЭП вклада в инфляцию тарифов и цен на регулируемые услуги в сфере ЖКХ на 2018 год (1,1 %) |
|
13. |
Автоматизация услуг в рамках тарифного регулирования |
автоматизация процесса подачи заявок на утверждения тарифов СЕМ |
июль 2018 года |
МНЭ (созыв), МИК, АО "НИКХ "Зерде" (по согласованию), РГП "ГТС" (по согласованию), АО "НИТ" (по согласованию) |
Повышение прозрачности тарифного регулирования субъектов естественных монополий |
|
14. |
Принятие Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной статистики" |
Закон |
декабрь 2018 года |
МНЭ |
Совершенствование правового регулирования в области государственной статистики |
|
15. |
Проведение подготовительных работ к переписи населения РК в 2020 году: |
 |
 |
 |
 |
|
- предоставление цифровых карт (ГИС) для переписного районирования в пилотной переписи;  |
цифровая карта |
март 2018 года |
МСХ |
Применение ГИС карт для экономии времени |
|
проведение пилотной переписи населения; |
аналитическая
информация |
апрель 2018 года |
МНЭ (созыв), акимы областей, гг. Астаны и Алматы |
Тестирование разработанных методов сбора сведений с использованием портативно-вычислительных устройств Обеспечение полноты охвата населения при проведении переписи и качества результатов |
|
- упорядочивание адресного и личного хозяйства всех населенных пунктов |
НПА
акимов |
ноябрь 2018 года |
Акимы областей, гг. Астаны и Алматы |
| **II. Развитие отраслей экономики** |
| **2.1 Топливно-энергетический комплекс** |
|
16. |
Реконструкция и модернизация Шымкентского НПЗ (ПКОП) (II этап) |
акт ввода в эксплуатацию |
декабрь 2018 года |
МЭ (созыв), АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию) |
Увеличение глубины переработки и выпуск ГСМ класса К4, К5 в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза |
|
17. |
внесение в Правительство проекта постановления Правительства "О строительстве экспортно-транзитного газопровода "Достык-Алашанькоу" |
постановление
Правительства |
декабрь 2018 года |
МЭ (созыв), заинтересованные госорганы |
Диверсификация транспортировки сжиженных углеводородов, увеличение объема транспортировки сжиженных углеводородов. Сроки ожидаемых результатов 2019-2020 гг. Проектная мощность ожидается на уровне 200 тысяч тонн в год. Будет создано порядка 600 рабочих мест на период строительства |
|
18. |
Наращивание и обеспечение стабильных поставок казахстанского газа на экспорт в КНР |
договора между хозяйствующими субъектами |
декабрь 2018 года |
МЭ (созыв),
АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию) |
Увеличение экспорта газа в КНР до 10 млрд. м куб |
|
19. |
Согласование проекта Программы формирования общего рынка газа ЕАЭС |
решение органов ЕАЭС |
декабрь 2018 года |
МЭ (созыв), заинтересованные госорганы |
Урегулирование разногласий сторон касательно предложения белорусской стороны, против которого выступают все страны:
- касательно установления тарифов на транспортировку газа в соответствии с Правом Союза;
- касательно выравнивания внутренних и транзитно-экспортных тарифов |
|
20. |
Проработка вопроса газификации г. Астаны |
протокольное
решение
Правительства |
декабрь 2018 года |
МЭ (созыв), заинтересованные госорганы |
Выбор источника и схемы финансирования проекта газификации г. Астаны |
|
21. |
Завершение строительства II этапа строительства линии 500 кВ Шульбинская ГЭС (Семей)-Актогай- Tалдыкорган-Алма |
ввод в эксплуатацию |
декабрь 2018 года |
МЭ (созыв), АО "KEGOC" (по согласованию) |
Увеличение пропускной способности ЛЭП Север-Юг до 2100 МВт, что увеличит надежность электроснабжения потребителей южных регионов. Строительство 339 км линий электропередачи |
|
22. |
Принятие постановления Правительства РК "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 февраля 2011 года № 74 "Об утверждении Правил (методики) ценообразования на концентрат природного урана (U308)" |
постановление
Правительства |
апрель 2018 года |
МЭ (созыв), заинтересованные госорганы |
Приведение в соответствие с Налоговым кодексом |
|
23. |
Подписание Соглашения о сотрудничестве между Правительством РК и Европейской организацией по ядерным исследованиям относительно научно- технического сотрудничества |
подписанное
Соглашение |
июнь 2018 года |
МЭ (созыв), МНЭ,
МФ, МЮ, МИД,
МОН, КНБ (по согласованию) |
Создание нормативной базы для участия ученых, инженеров и техников из Казахстана в научно-исследовательских проектах CERN на долгосрочной основе |
|
24. |
Проведение международных аукционных торгов для проектов возобновляемых источников энергии суммарной мощностью на 1 ГВт |
аукционные
торги |
октябрь 2018 года |
МЭ (созыв), МНЭ, АО "KEGOC" (по согласованию), АО "КОРЭМ" (по согласованию) |
Вовлечение в энергобаланс 1 возобновляемых источников энергии для достижения целевых индикаторов по ВИЭ. Также, при успешном проведении аукциона будут решены задачи: (1) снижение стоимости ВИЭ и степени ее 1 влияния на экономику страны и (2) привлечение передовых технологий в области ВИЭ |
| **2.2 Охрана окружающей среды** |
|
25. |
Создание Международного центра по развитию "зеленых" технологий и инвестиций |
информация
в АП |
июнь 2018 года |
МЭ (созыв), заинтересованные госорганы |
Функционирование Международного центра по развитию "зеленых" технологий и инвестиций |
|
26. |
Разработка Дорожной карты по созданию системы современной утилизации и переработки твердых бытовых отходов |
отчет в Правительство |
декабрь 2018 года |
МЭ (созыв), акимы областей, гг. Астаны и Алматы |
Совершенствование НПА в части создания благоприятных условий МСБ; внедрение раздельного сбора, сортировки и переработки отходов с привлечением частных инвестиций, уменьшение объемов захораниваемых отходов; оптимизация количества полигонов и свалок |
| **2.3 Агропромышленный комплекс** |
|
27. |
Восстановление субсидирования процентной ставки по инвестиционным кредитам и лизингу сельскохозяйственной техники и животных: |
 |
 |
МСХ (созыв), МНЭ, МФ, АО "НУХ "Казагро" (по согласованию) |
Увеличение объемов лизинга в 2018 год; до 60 млрд. тг. |
|
- перераспределение бюджета с неэффективных субсидий на субсидирование процентной ставки; |
решение РБК, постановление Правительства |
март 2018 года |
|
- корректировка Государственной программы развития АПК на 2017-2021 годы и Правил субсидирования процентной ставки |
решение РБК, постановление Правительства, Приказ МСХ |
июль 2018 года |
|
28. |
Фондирование финансовых институтов через АО "НУХ "КазАгро":
- увеличение уставного капитала АО "НУХ "КазАгро", привлечение заемных и перенаправление собственных средств на фондирование |
Решение РБК, решение Совета директоров АО "НУХ "КазАгро" |
июль 2018 года |
МСХ (созыв), МНЭ, МФ, АО "НУХ "Казагро" (по согласованию) |
Снижение доли прямого финансирования КазАгро СХТП с 68 % до 62 % и вовлечение частных финансовых институтов в АПК |
|
29. |
Внедрение аграрных (товарных и финансовых) расписок:
- анализ и разработка концепции |
Концепция |
июнь 2018 года |
МСХ (созыв), МНЭ, МФ, НБ (по согласованию), АО "НУХ "Казагро" (по согласованию) |
Согласованная с государственными органами Концепция |
|
30. |
Совершенствование агрострахования:
- выработка концептуальных подходов страхования в растениеводстве |
Концепция |
июль 2018 года |
МСХ (созыв), МНЭ, МФ, НБ (по согласованию), АО "НУХ "Казагро" (по согласованию) |
Согласованная с государственными органами Концепция |
|
31. |
Развитие системы кредитных товариществ:
- анализ и разработка концепции |
Концепция |
июль 2018 года |
МСХ (созыв), НБ (по согласованию), МНЭ, МФ, АО "НУХ "Казагро" (по согласованию) |
Согласованная с государственными органами Концепция |
|
32. |
Развитие институтов гарантирования путем пересмотра механизмов и условий поддержки гарантирования и страхования займов, а также увеличения уставного капитала АО "Казагрогарант" |
решение РБК |
июль 2018 года |
МСХ (созыв), МФ, МНЭ, акимы областей, гг. Астаны и Алматы, АО "НУХ "Казагро" (по согласованию) |
Увеличение объема средств, выданных под гарантии, на 150 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года |
|
33. |
Развитие экспортной политики: |
 |
 |
 |
Утверждение реестра экспортных рынков и продуктов, требований стран-импортеров |
|
- исследования, анализ, и разработка реестра |
опубликование реестра |
апрель 2018 года |
МСХ (созыв), МНЭ, МИР |
|
- разъяснительные работы с субъектами АПК |
семинары-совещания, форумы, публикации в СМИ |
начало с апреля 2018 года |
акимы областей, гг. Астаны и Алматы |
|
34. |
Развитие транспортного и логистического потенциала АПК:
- разработка карты приоритетных терминалов, перевалочных складов и др. инфраструктуры для развития экспорта |
карта логистики АПК и планы мероприятий по строительству терминалов, ОРЦ, перевалочных складов |
июль 2018 года |
МСХ (созыв), МИР, акимы областей, гг. Астаны и Алматы |
Утверждение Карты логистики АПК и планов мероприятий по строительству терминалов, ОРЦ, перевалочных складов |
|
35. |
Разработка концептуальных подходов то созданию оптово- распределительных центров |
концепция |
июль 2018 года |
МСХ (созыв), МНЭ, МИР, акимы областей, гг. Астаны и Алматы |
Утверждение Концепции |
|
36. |
Развитие рынка органической продукции: |
концепция совершенствования нормативного регулирования рынка органической продукции |
апрель 2018 года |
МСХ (созыв), МЮ, МИР |
Повышение конкурентоспособности казахстанской продукции, увеличение объемов экспорта органической продукции |
|
- анализ результативности и эффективности законодательства, регулирующего оборот органической продукции; |
|
- введение субсидий СХТП на сертификацию; |
решение РБК |
май 2018 года начало с апреля 2018 года |
МСХ (созыв), МНЭ, МФ |
|
- продвижение органической продукции, проведение выставок и презентаций |
увеличение производства и экспорта органической продукции |
МСХ (созыв), МНЭ, МИР, акимы областей, гг. Астаны и Алматы |
|
37. |
Снятие фитосанитарных барьеров для экспорта семи видов сельскохозяйственных культур на рынок КНР |
подписанный
протокол |
декабрь 2018 года |
МСХ (созыв), МНЭ, МФ |
Снятие барьеров для экспорта . |
|
38. |
Создание фитосанитарных- контрольных постов на приграничных территориях:
- оснащение фитосанитарных контрольных постов |
функционирование вет-фитосанитарных постов |
декабрь 2018 года |
МСХ (созыв), акимы областей, гг. Астаны и Алматы |
Организация 31 вет-фитосанитарного поста |
|
39. |
Создание эффективной системы ветеринарного контроля и надзора и обеспечение эпизоотического благополучия территории РК:
- внесение изменений в действующее законодательство РК в области ветеринарии и Кодекс РК об административных правонарушениях;
- вступление в силу законодательных актов, позволяющих осуществлять все контрольно-надзорные функции КВКН МСХ и его территориальными подразделениями |
проект Закона |
июль 2018 года |
МСХ (созыв), МФ, МНЭ, МЮ, акимы областей, гг.. Астаны и Алматы, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
Возврат контрольно-надзорных функций в области ветеринарии от акиматов в Комитет ветеринарного контроля и надзора с созданием единой вертикали подчиненности ветеринарной службы |
|
40. |
Развитие аграрной науки:
- оптимизация количества НИИ; |
решение совета директоров |
февраль 2018 года |
МСХ (созыв), МОН, акимы областей, гг. Астаны и Алматы, НАО "НАНОЦ" (по согласованию) |
- повышение эффективности НАО "НАНОЦ"
- повышение ориентированности науки на потребности бизнеса |
|
- повышение уровня компетенции управленческого персонала; |
решение совета директоров |
март 2018 года |
|
- формирование тематик на 2018-2021 годы по предложениям бизнес ассоциации и союзов; |
обновленная конкурсная документация |
январь 2018 года |
|
- разработка изменений в Закон РК "О науке" |
проект Закона |
апрель 2018 года |
|
41. |
Развитие системы распространения знаний, на базе инфраструктуры НИИ и ОПХ |
новая программа распространении знаний |
май 2018 года |
МСХ (созыв), НАО "НАНОЦ" (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию) |
Повышение компетенции субъектов АПК |
|
42. |
Развитие аграрного образования:
- размещение 70 % образовательных грантов по сельхозспециальностям в специализированных аграрных ВУЗах; |
постановление Правительства |
апрель 2018 года |
|
- увеличение доли сельскохозяйственных специальностей в госзаказах по среднеспециальному образованию, размещаемых акиматами; |
постановление МИО |
апрель 2018 года |
акиматы областей гг. Астаны и Алматы |
|
- увеличение доли обучаемых по сельскохозяйственным специальностям в рамках госзаказа по сельской квоте с 30% до 70%; |
постановление Правительства |
сентябрь 2018 года |
МСХ (созыв), МОН, НАО "НАНОЦ" (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию) |
|
- введение обязательной трехлетней отработки в сельской местности выпускников-грантников аграрных ВУЗ-ов, отучившихся по сельскохозяйственным специальностям; |
постановление Правительства |
сентябрь 2018 года |
МОН, акимы областей, гг. Астаны и Алматы, НАО "НАНОЦ" (по согласованию) |
|
- актуализация программ обучения ВУЗ-ов и СУЗ-ов под потребности современного АПК |
Постановление
МИО |
сентябрь 2018 года |
акимы областей, гг. Астаны и Алматы |
|
43. |
- Повышение прозрачности и безопасности операций: |
 |
 |
 |
Операции с "электронными зерновыми расписками" по технологии блокчейн |
|
- корректировка Правил форитрования и ведения государственного электронного реестра держателей зерновых расписок |
Регистрация приказа в МЮ |
март 2018 года |
МСХ (созыв), МНЭ, МФ, МИК, МЮ |
|
44. |
Автоматизация процессов субсидирования: |
 |
 |
 |
Повышение прозрачности мер господдержки, снижение коррупциогенности |
|
- внесение изменений в реестр госуслуг для введения электронной формы; |
утвержденный реестр госуслуг |
февраль 2018 года |
МНЭ (созыв), МИК, МСХ |
|
- внесений изменений в Правила субсидирования для определения автоматизированного процесса; |
утвержденные Правила |
май 2018 года |
МСХ (созыв), МНЭ, МФ, МИК, МЮ |
|
- автоматизация процесса субсидирования |
автоматизированный процесс |
март-декабрь 2018 года |
МСХ |
|
45. |
Автоматизация конкурсных процедур по закреплению участков ГЛФ, ООПТ, охотничьих хозяйств и рыбохозяйственных водоемов: |
постановление
Правительства |
сентябрь 2018 года |
МСХ (созыв), МИК, МНЭ, МФ, МЮ |
Перевод процедур на веб-портал реестра государственного имущества (www. gosreestr.kz) |
|
- внесение изменений и дополнений в НПА |
приказ МСХ |
|
46. |
Реконструкция и строительство групповых водопроводов: |
 |
 |
 |
Гарантированная водоподача питьевой воды в 66 сельских населенных пунктах (255,4 тыс.чел.) |
|
- выделение средств при уточнении бюджета в сумме 7 млрд. тг, на 10 групповых водопроводов; |
решение РБК |
март 2018 года |
МСХ (созыв), МФ, МНЭ |
|
- начало строительно-монтажных работ; |
договор ген. подряда |
апрель 2018 года |
МСХ (созыв), РГП "Казводхоз" (по согласованию) |
|
- ввод в эксплуатацию |
акт ввода в эксплуатацию |
декабрь 2018 года |
|
47. |
Сохранение и устойчивое использование рыбных ресурсов: |
 |
 |
 |
Создание условий по охране и восстановлению естественных популяций рыбных ресурсов |
|
- расширения мер государственной поддержки товарного рыбоводства путем субсидирования рыбопосадочного материала; |
постановление Правительства |
июль 2018 года |
МСХ (созыв), МНЭ, МФ, акимы областей, гг. Астаны и Алматы |
|
- разработка ПСД реконструкции Урало-Атырауского осетрового рыбоводного завода |
бюджетная заявка на 2019-2021 гг., заключение РБК |
сентябрь 2018 года |
МСХ (созыв), МФ, МНЭ |
| **2.4 Индустриально-инновационное развитие** |
|
48. |
Реорганизация деятельности Инновационного кластера "Парк инновационных технологий" |
информация в АП |
октябрь 2018 год |
МИР (созыв), МИК, МНЭ, МЮ, МФ, Аким г. Алматы, АКФ "ПИТ" (по согласованию) |
Специальная экономическая зона "Парк инновационных технологий" с принятием нормативно-правовых актов, направленных на реорганизацию деятельности Инновационного кластера "Парк- - инновационных технологий функционально будет передана в управление акимата г. Алматы. Общая координация деятельности АКФ "ПИТ" будет передана от МИР в ведение МИК |
|
49. |
Принятие мер по регулированию рынка лома черных и цветных металлов автотранспортных средств |
совместный приказ МИР, МФ, МВД, МНЭ, КНБ |
апрель-май 2018 года |
МИР (созыв), МНЭ, МФ |
Обеспечение сырьем металлургических предприятий черной и цветной металлургии |
|
50. |
Утверждение правил (методики) ценообразования на титановые слитки, произведенные методом электронно-лучевой плавки |
постановление
Правительства |
июнь 2018 года |
МИР (созыв), МНЭ, МФ |
Выход на мировой рынок плоского титанового проката, обеспечение сохранности рабочих мест, стабильные поступления налоговых отчислений. |
|
51. |
Продолжение программы льготного автокредитования и лизингового финансирования |
отчет в Правительство |
декабрь 2018 год |
МИР (созыв), АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию) |
Данная мера позволит дополнительно реализовать в 2018 году около 2 тыс. легкового авто, и около 200 ед. коммерческой техники. Освоение 10 млрд. тенге |
|
52. |
Введение временного запрета на вывоз необработанных шкур КРС с территории РК |
приказ Министра по инвестициям и развитию |
июнь 2018 год |
МИР (созыв), МНЭ, МФ, МСХ, МИД |
Обеспечение сырьем кожевенных предприятий |
| **2.5 Оборонная и аэрокосмическая промышленность** |
|
53. |
Запуск завода "Steelmanufacturing" по производству боеприпасов |
акт ввода |
сентябрь 2018 года |
МОАП |
Создание нового производства, повышение уровня казахстанского содержания в государственном оборонном заказе |
|
54. |
Создание пилотного Оперативного центра ИБ "SOC" |
акт ввода |
ноябрь 2018 года |
МОАП |
Повышение уровня информационной безопасности |
|
55. |
Утверждение реестра критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры |
постановление
Правительства |
июль 2018 года |
МОАП |
Повышение уровня защищенности стратегически важных объектов |
|
56. |
Сертификация участков СКТБ КТ и ввод в эксплуатационную СбИК КА |
акт выполненных работ |
декабрь 2018 года |
МОАП |
Собственная технологическая и производственная база для проектирования, изготовления, сборки и испытаний |
|
57. |
Запуск двух спутников и ввод в эксплуатацию космической системы научно-технологического назначения |
акт выполненных работ |
декабрь 2018 года |
МОАП |
Технологический спутник для получения "летной истории" казахстанских разработок ("ноу-хау"). Наноспутник для отработки методики прогнозирования землетрясений |
|
58. |
Вывод из аренды правого флага (КРК "Зенит-М") |
акт выполненных работ |
май 2018 года |
МОАП |
Прием Казахстанской стороной объектов наземной космической инфраструктуры КРК "Зенит-М" с целью создания КРК "Байтерек" |
| **2.6. Развитие транспортной инфраструктуры** |
|
59. |
Увеличение объема транзитных перевозок и количества транзитных контейнерных перевозок по территории РК |
отчет в Правительство |
декабрь 2018 года  |
МИР (созыв), АО НК "КТЖ (по согласованию) |
Увеличение по итогам года:
объема транзитных перевозок не менее 18 млн. тонн;
контейнерных перевозок до 536 тыс. ДФЭ |
|
60. |
Открытие новых международных авиасообщений отечественными авиаперевозчиками (Эйр Астана – Астана-Тюмень, СКАТ – Астана-Краснодар, Вильнюс, Томск, Челябинск, Сочи) |
утверждение расписаний регулярных рейсов |
декабрь 2018 года |
МИР (созыв), АО "Эйр Астана" (по согласованию), АО "СКАТ" (по согласованию) |
открытие новых международных авиасообщений |
|
61. |
Завершение реконструкции взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и аэровокзала аэропорта г. Семей |
акт госприемки |
декабрь 2018 года |
Аким ВКО |
Принятие всех типов ВС без ограничений |
| **2.7 Недропользование** |
|
62. |
Проведение аукциона по предоставлению права недропользования |
протокол итогов аукциона |
июль 2018 года |
МИР |
Увеличение территории с геологической изученностью |
| **2.8 Техническое регулирование и метрология** |
|
63. |
Реализация Плана разработки и внесения изменений в техническое регулирование ЕАЭС |
отчет в Правительство |
декабрь 2018 года |
МИР |
Участие в обсуждении, согласовании и разработке свыше 1000 межгосударственных стандартов с целью снижения технических барьеров |
|
64. |
Создание Национального органа по стандартизации |
отчет в Правительство |
декабрь 2018 года |
МИР |
Методологическое сопровождение работы технических комитетов по стандартизации для принятия консенсусных нацстандартов |
|
65. |
Разработка нормативного документа по стандартизации |
национальный стандарт |
декабрь 2018 года |
МИР |
Снижение технических барьеров с учетом отраслевых потребностей, в том числе по приоритетным направлениям в рамках ГПИИР, проектов Карты индустриализации, а также в целях формирования доказательной базы к техническим регламентам ЕАЭС |
| **III. Цифровизация экономики** |
|
66. |
Запуск виртуального склада |
отчет в Правительство |
июль 2018 года |
МФ |
Исключение схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, подтверждение законности оборота товаров а рамках ЕАЭС, обеспечение контроля прослеживаемости оборота товаров |
|
67. |
Упрощение экспортных процедур для товаров в международных почтовых отправлениях |
НПА |
август 2018 года |
МФ (созыв), МНЭ, АО "Казпочта" (по согласованию) |
Сокращение времени выпуска товаров на экспорт до 1 дня |
|
68. |
Внедрение проекта "Электронные счета фактуры" |
отчет в Правительство |
октябрь 2018 года |
МФ |
Расширение охвата применения электронных счета-фактур до 60,0% плательщиков НДС |
|
69. |
Внедрение проекта "Онлайн кассы" |
отчет в Правительство |
декабрь 2018 года |
МФ |
Онлайн кассы – охват 90,0% противодействие теневой экономике |
|
70. |
Запуск Fullfilment-центр в гг. Астана, Караганда, запуск E-commerce центра сервисной поддержки в г. Алматы |
отчет в Правительство |
декабрь 2018 года |
МИК (созыв), МНЭ АО "Казпочта" (по согласованию) |
Сокращение сроков доставки товара. Оказание 3600 услуг по созданию интернет магазинов "под ключ" на базе E-commerce центров |
|
71. |
Внедрение проекта "Мобильное здравоохранение" |
отчет в Правительство |
июнь 2018 года |
МЗ (созыв), Аким Кызылординской области |
2 мобильных предложения: для патронажных медсестер – "Патронажная медсестра" и для родителей по уходу за детьми и для беременных женщин – "Уход за детьми раннего возраста" в городе Кызылорда |
|
72. |
Разрешение смартфонов в государственных органах |
отчет в Правительство |
сентябрь 2018 года |
МИК (созыв), МОАП, КНБ (по согласованию), АО "НИКХ "Зерде" (по согласованию) |
Доступ в ГО со смартфонами |
|
73. |
Пилотное внедрение проекта "Мобильная идентификация граждан" |
отчет в Правительство |
декабрь 2018 года |
МИК (созыв), МВД, акимы областей, гг. Астаны и Алматы, НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию) |
Безопасность получения услуг, отсутствие необходимости носить с собой удостоверение личности, пилотный проект |
|
74. |
Запуск мобильных приложений с использованием OPEN API на базе Астана Хаб |
отчет в Правительство |
декабрь 2018 года |
МИК (созыв), АО "НИКХ "Зерде" (по согласованию) |
20 приложений |
|
75. |
Вынесение вопроса выделения необходимых радиочастот для строительства сети беспроводного радиодоступа (WLL) в сельских населенных пунктах на заседание Межведомственной комиссии по радиочастотам Республики Казахстан |
протокол МВК по радиочастотам |
март 2018 года |
МИК (созыв), МО, КНБ (по согласованию) |
Выделенный диапазон радиочастотного спектра 791-801 МГц и 832-842 МГц |
|
76. |
Создание института промышленной авторизации и цифровизации на базе существующей инфраструктуры |
отчет в Правительство |
июнь 2018 года |
МОН (созыв), МИР, МИК, АО "КИРИ" (по согласованию) |
Развитие собственных технологий и компетенций |
|
77. |
Внедрение пилота платформы "Индустрия 4.0" |
отчет в Правительство |
декабрь 2018 года |
МИК (созыв), АО "НИКХ "Зерде" (по согласованию), АО "КИРИ" (по согласованию) |
Подключение одного пилотного предриятия |
|
78. |
Внедрение курса "Предпринимательство и бизнес" в среднем образовании |
отчет в Правительство |
август 2018 года |
МОН |
Внедрение в 99 школах |
|
79. |
Внедрение основ программирования в начальном образовании |
отчет в Правительство |
август 2018 года |
МОН |
Внедрение в 99 школах |
|
80. |
Внедрение предмета "Информационно-коммуникационные технологии" в 3 классе |
отчет в Правительство |
сентябрь 2018 года |
МОН |
Пилотный проект |
|
81. |
Реализация проекта по выдаче электронной ветеринарной справки (с альтернативной выдачей на бумаге) |
ввод в эксплуатацию |
февраль 2018 года |
МСХ (созыв), Аким г. Астаны |
Выдача электронных ветеринарных справок в городе Астана |
|
82. |
Операции с "Электронными зерновыми расписками" по технологии "blockchain" |
акт ввода в эксплуатацию |
март 2018 года |
МСХ (созыв), АО "ИУЦ" (по согласованию) |
Усилие безопасности сделок |
|
83. |
Создание системы по лабораторным исследованиям для мониторинга и анализа фитосанитарных и ветеринарных рисков |
отчет в Правительство |
декабрь 2018 года |
МСХ |
Усиление ветеринарного и фитосанитарного надзора и контроля |
|
84. |
Пилотный проект "Внедрение элементов "точного земледелия, животноводства, молочного производства" |
отчет в Правительство |
декабрь 2018 года |
МСХ |
Цифровые фермы: 3 - по молочному направлению, 3 - по растениеводству, 2 - по мясному направлению |
|
85. |
Пилотный проект по установке метеорологических станций |
отчет в Правительство |
декабрь 2018 года |
МСХ (созыв), АО "ИУЦ" (по согласованию) |
Внедрение 10 метеостанций на базе нескольких фермерских хозяйств |
|
86. |
Пилотный запуск "Робополиса" на территории ЭКСПО |
отчет в Правительство |
июль 2018 года |
МИК (созыв), МИР, МВД, Аким г. Астаны, АО "Казпочта" (по согласованию), АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" (по согласованию), АОО "Назарбаев Университет" (по согласованию), НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию), АО "НК "СПК "Астана" (по согласованию), АО "НИКХ "Зерде" (по согласованию) |
Беспилотные такси, робопатруль, робогид, робоуборщик, роборесторан |
|
87. |
Запуск передвижных дорожных лабораторий |
отчет в Правительство |
январь 2018 года |
МИР |
Запуск 16 передвижных дорожных лабораторий |
|
88. |
Усовершенствование системы взимания платы на трассе Астана-Щучинск |
отчет в Правительство |
апрель 2018 года |
МИР (созыв), АО "Казавтожол" (по согласованию) |
Сокращение очередей на оплату на 50,0 |
|
89. |
Запуск системы мультимодальных перевозок |
отчет в Правительство |
июнь 2018 года |
МИР (созыв), АО "КТЖ" (по согласованию) |
Внедрение CRM |
|
90. |
Внедрение системы взимания платы на трассах |
отчет в Правительство |
сентябрь 2018 года |
МИР (созыв), АО "Казавтожол" (по согласованию) |
Внедрение на 3 участках (с применением мобильных платежей и смс оплаты): Алматы-Капшагай (июль), Астана- Темиртау (июль), Алматы-Хоргос (сентябрь) |
|
91. |
Внесение изменений в законодательство по вопросам использования дронов и беспилотников |
НПА |
декабрь 2018 года |
МИР |
Обеспечение безопасности за счет диспетчеризации |
|
92. |
Запуск программы акселерации совместно с мировыми лидерами (techstars и другие международные акселераторы) |
отчет в Правительство |
сентябрь 2018 года |
МИК (созыв), АО "НИКХ "Зерде" (по согласованию) |
Выпуск 33 стартапов к декабрю 2018 года |
|
93. |
Запуск совместных программ с международными университетами |
отчет в Правительство |
ноябрь 2018 года |
МИК (созыв), АО "НИКХ "Зерде" (по согласованию) |
Повышение узнаваемости и уровня доверия к бренду Технопарка Астана Хаб |
|
94. |
Развитие дипломатических отношений с крупнейшими IT- компаниями по принципу "Цифровой посол" |
отчет в Правительство |
декабрь 2018 года |
МИД (созыв), АО "НИКХ "Зерде" (по согласованию) |
Проведение переговоров с 5 ключевыми технологичными компаниями и определение 1 ключевого контактного лица для развития партнерства |
|
95. |
Внесение предложений по вопросам патентования 1Т-решений |
отчет в Правительство |
декабрь 2018 года |
МЮ (созыв), АО "НИКХ "Зерде" (по согласованию) |
Увеличение количества патентов по ИТ решениям |
|
96. |
Актуализация "Правил информационного наполнения интернет-ресурсов государственных органов и требования к их содержанию" |
приказ Министра информации и коммуникации |
сентябрь 2018 года |
МИК (созыв), МОАП, АО "НИКХ "Зерде" (по согласованию) |
Единая точка доступа к релевантным, актуальным, цифровым, информационным услугам |
|
97. |
Актуализация данных социальных статусов граждан в рамках обязательного социального медицинского страхования |
отчет в Правительство |
декабрь 2018 года. |
МТСЗН (созыв), М3, МЮ, МОН, МВД, Акимы областей, гг. Астаны и Алматы АО "НИКХ "Зерде" (по согласованию) |
100 % охват всех категорий граждан |
|
98. |
Актуализация данных в рамках всеобщего декларирования |
отчет в Правительство |
декабрь 2018 года |
МФ (созыв), МЮ, МВД, заинтересованные госорганы, акимы областей, гг. Астаны и Алматы, АО "НИКХ "Зерде" (по согласованию) |
Обеспечение интеграции с информационными системами и повышение актуальности данных |
|
99. |
Исключение истребований справок:
- детские сады, школы, ВУЗы
- очередь для получения жилья
- о наличии счета в БВУ (июль) |
отчет в Правительство |
июнь 2018 года |
МОН (созыв), МИР, МИК, акимы областей, гг. Астаны Алматы, НБ (по согласованию) НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию) |
Сокращение количества выданных справок |
|
100. |
. Запуск платформы интероперабельности систем здравоохранения |
акт ввода в эксплуатацию |
июнь 2018 года |
М3 |
Охват населения электронными паспортами здоровья 100% |
|
101. |
Внедрение электронной регистрации транспорта |
отчет в Правительство |
июнь 2018 года |
МВД (созыв), МИК, НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию) |
Сокращение времени оказания услуг |
|
102. |
Внедрение электронной записи в школу |
отчет в Правительство |
август 2018 года |
МОН (созыв), акимы областей, гг. Астаны и Алматы |
Электронная запись в 1 класс |
|
103. |
Реализация цифровой платформы МСБ |
отчет в Правительство |
декабрь 2018 года |
МИК (созыв), МНЭ, АО "Казахтелеком" (по согласованию), АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию), АО "НУХ "Казагро" (по согласованию), АО "НИКХ "Зерде" (по согласованию) |
Системные сервисы и торговая площадка |
|
Оптимизация и автоматизация мер государственной поддержки |
отчет в Правительство |
декабрь 2018 года |
МНЭ (созыв), МИР, МСХ, НПП "Атамекен" (по согласованию), АО "НИКХ "Зерде" (по согласованию) |
Повышение доступности мер господдержки путем их автоматизации |
|
Публикация базовых ИТ-сервисов на цифровой платформе МСБ . |
отчет в Правительство |
декабрь 2018 года |
МНЭ (созыв), АО "НИЮС "Зерде" (по согласованию) |
Публикация 10 базовых ИТ-сервисов на цифровой платформе МСБ (бухгалтерия, управление кадрами, финансовая аналитика) |
|
104. |
Запуск проекта по учету алкогольной продукции и нефтепродуктов |
отчет в Правительство |
ноябрь 2018 года |
МФ (созыв), МЭ, МЖ, АО "НИТ" (по согласованию) |
Повышение собираемости налогов |
|
105. |
Внедрение единого лицевого счета |
отчет в Правительство |
декабрь 2018 года |
МФ |
Оптимизации оказания государственных услуг налогоплательщикам и внутренних процессов органов государственных доходов |
|
106. |
Расширение сферы применения системы маркировки товаров |
акт ввода в эксплуатацию |
декабрь 2018 года. |
МФ (созыв), АО "НИКХ "Зерде" (по согласованию) |
Увеличение видов товаров, подлежащих маркировке и прослеживаемости |
|
107. |
Проведение обучения для МСБ по цифровой грамотности |
отчет в Правительство |
декабрь 2018 года |
МНЭ (созыв), НПП "Атамекен" (по согласованию), АО "НИКХ "Зерде" (по согласованию) |
15 000 обученных представителей МСБ |
|
108. |
Пилотный запуск ситуационного центра правительства |
отчет в Правительство |
октябрь 2018 года |
МНЭ (созыв), МИК, АО "НИКХ "Зерде" (по согласованию) |
Оперативность получения данных Правительством |
|
109. |
Внедрение проекта ИС "Банк данных минеральных ресурсов" |
отчет в Правительство |
декабрь 2018 года. |
МИР (созыв), АО "Казгеологая" (по согласованию) |
Консолидация данных по минеральным ресурсам для привлечения инвестиций в режиме пилотного проекта |
|
110. |
Создание системы "Единый государственный кадастр недвижимости" |
отчет в Правительство |
декабрь 2018 года. |
МЮ (созыв), МИК, НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию), АО "НИКХ "Зерде" (по согласованию) |
Разработка двух модулей, административный и функциональный |
|
111. |
. Открытие специализированных ЦОН в городах:
- Уральск;
- Атырау |
отчет в Правительство |
апрель 2018 года декабрь 2018 года |
МИК (созыв), МВД, акимы Атырауской и ЗКО, НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию) |
Расширение сети специализированных ЦОН на все регионы страны |
| **IV. Стимулирование инвестиционной активности** |
|
112. |
Утверждение перечня приоритетных видов деятельности в разрезе СЭЗ |
приказ Министра по инвестициям и развитию |
март 2018 года |
МИР (созыв), МЮ |
Сокращение процедуры актуализации перечней приоритетных видов деятельности в разрезе специальных экономических зон, соответствующих целям создания специальной экономической зоны, а также определение порядка включения приоритетных видов деятельности в указанный перечень |
|
113. |
Утверждение перечня товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, реализуемых на территории СЭЗ |
приказ Министра по инвестициям и развитию |
март 2018 года |
МИР (созыв), МНЭ, МФ, МЮ |
Сокращение процедуры актуализации перечней товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, реализуемых на территории специальной экономической зоны, полностью потребляемых при осуществлении деятельности, отвечающей целям создания специальных экономических зон |
|
114. |
Внесение в Правительство проекта постановления Правительства РК "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 ноября 2017 года № 772 "О некоторых вопросах специальных экономических зон" |
проект
постановления |
июнь 2018 года |
МИР (созыв), МНЭ, МФ, МЮ, Аким г. Астаны |
Начало реализации крупного инвестиционного проекта "Многофункциональный крытый бульвар в городе Астане" |
|
115. |
Разработка проекта постановления Правительства РК "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики об освобождении от налогообложения отдельных видов дохода Китайско-Казахстанского Фонда сотрудничества производственных мощностей, осуществляющего прямые инвестиции в Казахстан" |
проект
постановления
Правительства |
апрель
2018 года |
МИР |
Ратификация Соглашения |
|
116. |
Создание Комиссии по концессионным проектам особой значимости |
распоряжение
Премьер-Министра |
февраль 2018 года |
МНЭ |
Активизация применения механизмов ГЧП в регионах и увеличение количества заключенных договоров с 183 до 250 |
|
117. |
Расширение механизмов ГЧП для применения в различных отраслях, в том числе в сфере ЖКХ |
отчет в Правительство |
июнь 2018 года |
МНЭ (созыв), МИР, МЭ, МФ, акимы областей, гг. Астаны и Алматы |
| **V. Развитие предпринимательства и снижение доли участия государства в экономике** |
|
118. |
Разработка концептуальных подходов к созданию Апексного фонда |
Предложение в Правительство |
сентябрь 2018 года |
МНЭ (созыв), АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию), АО "ФРП "Даму" (по согласованию), НБ (по согласованию) |
Развитие рынка микрокредитования |
|
119. |
Внесение поправок в НПА, связанных с полной автоматизацией мер государственной поддержки в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" |
постановление
Правительства |
июнь 2018 года |
МНЭ (созыв), МФ, МЮ, МИК, акимы областей, гг. Астаны г Алматы, НПП "Атамекен" (по согласованию), АО "ФРП "Даму" (по согласованию), НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию), АО "НИКХ "Зерде" (по согласованию) |
Повышение доступности мер государственной поддержки в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" посредством их автоматизации |
|
120. |
Совершенствование форм уведомлений, лицензий и усиление института анализа регуляторного воздействия |
приказ
Министра
национальной
экономики |
июль 2018 года |
МНЭ (созыв), заинтересованные госорганы |
Приведение в соответствие с законодательством |
|
121. |
Развитие институтов бизнес-инкубирования |
отчет в Правительство |
декабрь 2018 года |
МНЭ (созыв), МИР, акимы областей, гг. Астаны и Алматы, АО "НАТР" (по согласованию) |
Становление рынка частных бизнес- инкубаторов |
|
122. |
Ревизия и определение перечня подведомственных организаций государственных органов, подлежащих приватизации и/или ликвидации, а также консолидации, в целях снижения административных расходов |
информация в АП |
август 2018 года |
МНЭ (созыв), заинтересованные госорганы, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию), АО "НУХ "КазАгро" (по согласованию) |
Увеличение количества объектов приватизации за счет сокращения числа подведомственных организаций государственных органов |
| **VI. Формирование эффективной системы государственного управления** |
|
123. |
Принятие Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам передачи государственных функций в конкурентную среду" |
Закон |
декабрь 2018 года |
МНЭ |
Законодательное закрепление базовых подходов по передаче функций госорганов в конкурентную среду |
|
124. |
Согласование вопроса по перераспределению полномочий между уровнями государственного управления (порядка 700 функций) и рассмотрение на МВК по административной реформе |
протокол МВК по административной реформе |
май 2018 года |
МНЭ |
Усиление самостоятельности и ответственности центральных и местных исполнительных органов |
|
125. |
Апробация новой системы оплаты труда в АДГСПК, МЮ, акиматах г. Астаны и Мангистауской области |
отчет в Правительство |
декабрь 2018 года |
МНЭ (созыв), АДГСПК (по согласованию) |
Повышение конкурентоспособности государственной службы и привлечение высококвалифицированных специалистов |
|
126. |
Разработка приказа Министра национальной экономики "Об утверждении Методики расчета размера бонуса пилотных органов" |
приказ
Министра
национальной
экономики |
март 2018 года |
МНЭ |
Ориентирование государственных служащих на результат |
| **VII. Внешняя политика, международная интеграция и торговля** |
|
127. |
Внесение в Правительство проекта Указа Президента об открытии Генерального консульства РК в г. Сан-Франциско (США) |
проект Указа Президента |
декабрь 2018 года |
МИД |
Открытие Генерального консульства Республики Казахстан в городе Сан- Франциско (США) |
|
128. |
Подписание соглашений между Правительством Республики Казахстан и правительствами Государства Кувейт, Султаната Оман и Республики Македонии о взаимном освобождении от первичных въездных виз владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов |
соглашения |
в течение 2018 года |
МИД |
Безвизовый режим для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов |
|
129. |
Подписание Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между государствами-членами ЕАЭС и КНР |
постановление
Правительства |
июнь 2018 года |
МНЭ (созыв), МИР, МСХ, МФ, МЮ, МИД, МТСЗН, М3, МИК, НБ (по согласованию) |
Развитие и укрепление торговых связей, создание благоприятных условий для продвижения товаров на рынки иностранных государств и взаимное привлечение инвестиций |
|
130. |
Подписание временного соглашения по образованию зоны свободной торговли между государствами- членами ЕАЭС и Исламской Республикой Иран |
постановление
Правительства |
в течение 2018 года |
МНЭ (созыв), МИР, МСХ, МФ, МЮ, МИД, МЭ, МТСЗН, М3, МИК, НБ (по согласованию) |
|
131. |
Внесение в Правительство проекта Концепции к проекту Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О регулировании торговой деятельности" в части регулирования внешнеторговой деятельности и электронной торговли |
проект
Концепции |
февраль 2018 года |
МНЭ (созыв), МИР, МСХ, МФ, МЮ, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
Устранение существующих пробелов в законодательстве Республики Казахстан в части определения принципов, целей и правил регулирования, применения ряда мер, направленных на регулирование внешней торговли товарами; адаптация действующего законодательства в сфере внешнеторговой деятельности с договорной правовой базой ЕАЭС, а также нормами международной торговли ВТО, а также обеспечение защиты прав потребителей в электронной торговле |
|
132. |
Совершенствование положений Договора о ЕАЭС |
протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС |
в течение 2018 года |
МНЭ (созыв), заинтересованные госорганы, АДГСПК (по согласованию), КНБ (по согласованию), ГП (по согласованию) СК (по согласованию) НБ (по согласованию) |
Развитие и укрепление торговых связей, создание благоприятных условий для продвижения товаров на рынки иностранных государств и взаимное привлечение инвестиций |
|
133. |
Продолжение определения перечня препятствий в рамках ЕАЭС и реализация Плана мероприятий ("Дорожной карты") по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС на 2018-2019 годы |
подписание международных договоров и актов органов ЕАЭС |
в течение 2018 года |
МНЭ (созыв), заинтересованные госорганы, АДГСПК (по согласованию), КНБ (по согласованию), ГП (по согласованию), НБ (по согласованию) |
Развитие и укрепление торговых связей, создание благоприятных условий для продвижения товаров на рынки иностранных государств и взаимное привлечение инвестиций |
|
134. |
Продление Рамочных соглашений о партнерстве с ЕБРР, ЕИБ и ВБ до 2020 года |
подписание
рамочных
Соглашений |
март 2018 года |
МНЭ (созыв), заинтересованные госорганы и организации |
 |
| **VIII. Региональное развитие** |
|
135. |
Внесение изменений в Программу развития регионов до 2020 года в части:
- придания статуса государственной программы;
- корректировки отдельных положений (агломерации, моногорода, сельские и приграничные территории);
- выделения не менее 100 млрд. тенге из всех источников на сельское водоснабжение |
постановление
Правительства |
сентябрь 2018 года |
МНЭ (созыв), заинтересованные госорганы и организации |
Повышение конкурентоспособности регионов, формирование и развитие центров экономического роста |
|
136. |
Разработка долгосрочных планов формирования Астанинской и Алматинской агломераций до 2030 года |
постановления
Правительства |
июнь 2018 года |
МНЭ (созыв), заинтересованные госорганы и организации, акимы гг. Астаны и Алматы |
Формирование и развитие Астанинской и Алматинской агломераций, как многофункциональных территорий с конкурентоспособной экономикой и высоким качеством жизни |
|
137. |
Актуализация Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны до 2020 года |
предложение в
Правительство
проект
постановления
Правительства |
декабрь 2018 года |
МНЭ (созыв), заинтересованные госорганы, акимы эбластей, гг. Астаны и Алматы, НБ (по согласованию), КНБ (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук- К,азына" (по согласованию), АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию) |
Формирование новых подходов по развитию регионов с учетом задач, поставленных в Стратегическом плане развития Казахстана до 2025 года |
| **IX. Развитие человеческого капитала** |
| **9.1 Образование** |
|
138. |
Переход 3, 6, 8 классов на обновленное содержание в среднем образовании |
отчет в Правительство |
октябрь 2018 года |
МОН (созыв), акимы областей, гг. Астаны и Алматы |
100% охват школ (3, 6, 8 классы), перешедших на обновленное содержание образования по опыту НИШ |
|
139. |
Разработка образовательных программ по специальностям технического и профессионального образования на основе международных требований, в том числе WorldSkills |
образовательные программы |
декабрь 2018 года |
МОН |
100 образовательных программ с учетом нарастания |
|
140. |
. Обеспечение школ широкополосным интернетом |
отчет в Правительство |
июль, декабрь 2018 года |
Акимы областей, гг. Астаны и Алматы |
Доля школ, обеспеченных широкополосным интернетом (4 м/бит и более) - 85% |
|
141. |
Внедрение электронных дневников и журналов |
отчет в Правительство |
декабрь 2018 года |
МОН (созыв), акимы областей, гг. Астаны Алматы |
Доля школ, применяющих ИКТ (электронные журналы и дневники) в образовательном процессе - 85% |
|
142. |
Принятие Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений" |
Закон |
декабрь 2018 года |
МОН |
Расширение академической и управленческой самостоятельности ВУЗов:
- увеличение компонента по выбору в бакалавриате до 75%, в магистратуре - до 85%, в докторантуре - до 95%.
- доля гражданских вузов, в которых функционируют органы корпоративного управления (наблюдательные советы, попечительские советы и советы директоров), от общего числа ВУЗов - 85% |
|
143. |
Внедрение подушевого финансирования в школах |
отчет в Правительство |
июль, декабрь 2018 года |
МОН (созыв), акимы областей, гг. Астаны и Алматы |
Повышение конкуренции между образовательными учреждениями и привлечение частного капитала |
|
144. |
Проработка вопроса открытия международных университетов в г. Астане по IT, гуманитарно-пеагогическому, медицинскому | направлениям |
предложения в Правительство |
июль 2018 года |
МОН (созыв), МИД, МНЭ, МИК, МЮ, М3, МИР, МФ |
| **9.2 Здравоохранение** |
|
145. |
Исключена распоряжением Премьер-Министра РК от 17.11.2018 № 147-р. |
|
146. |
Разработка и внесение в Правительство проекта Закона РК, предусматривающего законодательное закрепление солидарной ответственности граждан за свое здоровье и сооплаты за медицинскую помощь |
проект Закона |
апрель 2018 года |
М3 (созыв), заинтересованные госорганы |
Солидарная ответственность граждан и сооплата за медицинскую помощь |
|
147. |
Проведение информационно-разъяснительной работы с населением |
отчет в Правительство |
июль, декабрь 2018 года |
М3 (созыв), акимы областей, гг. Астаны и Алматы |
Вовлечение самозанятого населения в систему ОСМС |
|
148. |
Разработка и внесение в Правительство проекта Закона, предусматривающего совершенствование законодательства в части инвестпланирования на основе Единого перспективного плана инфраструктуры здравоохранения |
проект Закона |
апрель 2018 года |
М3 (созыв), заинтересованные госорганы, акимы областей, гг. Астаны и Алматы |
Совершенствование инвестиционного планирования, в т.ч. механизмов ГЧП |
|
149. |
Запуск реализации региональных перспективных планов развития инфраструктуры здравоохранения |
отчет в Правительство |
июль, декабрь 2018 года |
М3 (созыв), акимы областей, гг. Астаны и Алматы |
Запуск реализации 16 региональных перспективных планов развития инфраструктуры здравоохранения |
|
150. |
Интеграция информационных систем, использование мобильных цифровых приложений, внедрение электронных паспортов здоровья, переход на "безбумажные" больницы |
отчет в Правительство |
февраль, июль 2018 года |
М3 (созыв), акимы областей, гг. Астаны и Алматы |
Охват населения электронными паспортами здоровья 20 % (базовый набор сведений) Внедрение пилотного проекта "Безбумажное ведение медицинской документации" в 4 пилотных регионах посредством МИС (Караганда, Акмола, Костанай и ЗКО) |
|
151 |
Внедрение комплексной модели госпитального сервиса в ключевых медицинских организациях |
отчет в Правительство |
июль, декабрь 2018 года |
М3 (созыв), акимы областей, гг. Астаны и Алматы |
Увеличение количества пролеченных иностранных граждан в стационаре до 1795 человек |
|
152 |
Создание университетских клиник при медицинских ВУЗах, в том числе с применением механизмов ГЧП |
отчет в Правительство |
декабрь 2018 года |
М3 (созыв), МОН, акимы областей, гг. Астаны и Алматы |
Триединство образования, науки и практики |
|
153 |
Внедрение инновационных технологий в медицине (искусственный интеллект, персонализированная медицина на основе генетического анализа) |
отчет в Правительство |
январь, июль 2018 года |
М3 |
Развитие научно-обоснованных технологий персонализированного подхода в медицине |
|
154. |
Внесение в Правительство новой редакции проекта Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" |
проект Кодекса |
декабрь 2018 года |
МЗ (созыв), МЮ, МФ, МНЭ, акимы областей, гг. Астаны и Алматы |
Совершенствование законодательства РК в сфере здравоохранения |
|
155. |
Внесение в Правительство проекта Государственной программы развития здравоохранения |
постановление
Правительства |
май 2018 года |
М3 (созыв), заинтересованные госорганы, акимы областей, гг. Астаны и Алматы |
|
156. |
Внесение в Правительство Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями, в том числе с предусмотрением мероприятия по созданию научного онкологического центра в г. Астане |
постановление
Правительства |
май 2018 года |
М3 (созыв), МФ, акимы областей, гг. Астаны и Алматы, АОО "Назарбаев Университет" (по согласованию) |
Снижение заболеваемости злокачественными новообразованиями до 197,2 на 100 тыс. населения |
|
157. |
Трансформация диспансеризации в программу управления заболеванием и его поэтапное внедрение по основным заболеваниям |
отчет в Правительство |
декабрь 2018 года |
М3 (созыв), акимы областей, гг. Астаны и Алматы |
Снижение общей смертности до 7,35 на 1000 населения |
| **9.3 Повышение уровня социального обеспечения и занятость** |
|
158. |
. Мониторинг реализации: |
 |
 |
 |
Расширение охвата 570 тысяч безработных и самозанятых граждан продуктивной занятостью |
|
- Дорожной карты по формализации самозанятого населения; |
информация в Правительство |
ежемесячно |
МТСЗН (созыв), МВД, МОН, МФ, МСХ, МНЭ, МЮ, акимы областей, гг. Астаны и Алматы, НПП "Атамекен" (по согласованию), ФП (по согласованию) |
|
-Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы: |
ежемесячно |
МТСЗН (созыв), МНЭ, МСХ, МОН, акимы областей, гг. Астаны и Алматы |
Повышение мотивации граждан Регистрация ИП 5,8 тысяч лиц, впервые открывших свое дело |
|
- региональных Дорожных карт по управлению перетоками трудовых ресурсов |
ежеквартально |
МТСЗН (созыв), МИР, МИК, МНЭ, МЭ, МСХ, акимы областей, гг. Астаны и Алматы |
Охват комплексом мер по сохранени занятости и содействию трудоустройству 3,8 тысяч высвобождаемых работников, в т.ч. в рамках Программы продуктивной занятости
Охват 180 крупных предприятий Дорожными картами |
|
159. |
. Разработка проектов законов РК: |
 |
 |
 |
 |
|
- "О внесении изменений в законодательные акты по вопросам легализации деятельности неформально занятых"; |
проект Закона |
декабрь 2018 года |
МТСЗН (созыв), МНЭ, МСХ, МОН, МЮ, МВД, акимы областей, гг. Астаны и Алматы, КЕПП "Атамекен" (по согласованию) |
|
- "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности профессиональных союзов"; |
март 2018 года |
МТСЗН (созыв), заинтересованные госорганы, НПП "Атакемен" (по согласованию), ФП (по согласованию), |
|
- "Об обязательном социальном страховании" в новой редакции, предусматривающего совершенствование параметров выплат из системы социального страхования и усиление их взаимосвязи с трудовым стажем |
декабрь 2018 года |
МТСЗН (созыв), МНЭ, МФ, МИК, НБ (по согласованию) |
|
160. |
Принятие законов РК:
- "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости и миграции населения", предусматривающего вовлечение частных агентств занятости, интернет- площадок и внедрение Единой электронной биржи труда; |
Закон |
март 2018 года |
МТСЗН (созыв), акимы областей, гг. Астаны и Алматы |
Развитие конкурентного рынка частных провайдеров переквалификации и содействия занятости |
|
- "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения" |
апрель-май 2018 года |
МТСЗН (созыв), МЮ, МФ |
охват порядка 14 тыс. семей |
|
161. |
Развитие социально-трудовой сферы по вопросам:
- трансформации государственных центров занятости;
- развития электронной биржи труда;
- введения адресной социальной помощи в новом формате;
- реализации новой методики назначения государственной базовой пенсии в зависимости от трудового стажа; |
отчет в Правительство |
август 2018 года |
МТСЗН (созыв), МИК, акимы областей, гг. Астаны и Алматы |
Подключение всех центров занятости к Единой электронной бирже труда |
|
- обеспечения назначения государственного социального пособия для родителей осуществляющих уход за совершеннолетними инвалидами 1 группы с детства;
- трансформации работы отраслевых и региональных трехсторонних комиссий по социальному партнерству с учетом потребностей рынка труда |
МТСЗН (созыв), заинтересованные госорганы, акимы областей, гг. Астаны и Алматы
НПП "Атамекен" (по согласованию), ФП (по согласованию) |
|
162. |
Разработка и реализация Дорожной карты по развитию Национальной системы квалификации (профессиональные стандарты, центры сертификации) |
отчет в Правительство |
июль, декабрь 2018 года |
МТЗСН (созыв), МОН, заинтересованные госорганы, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
Перечень приоритетных отраслей экономики и профессий 230 проектов профстандартов по основным приоритетным профессиям
Пилотное внедрение на базе пилотных ТиПО и ВУЗов |
|
163. |
Заключение Генерального соглашения между Правительством Республики Казахстан, республиканскими объединениями работников и республиканскими объединениями работодателей на 2018-2020 гг. |
генеральное соглашение |
январь 2018 года |
МТЗСН, заинтересованные госорганы, НПП "Атамекен" (по согласованию), ФП (по согласованию) |
Сохранение конкурентного преимущества Казахстана по фактору "Эффективность рынка труда" ГИК ВЭФ
Снижение количества коллективных трудовых споров и конфликтов (не более 10 случаев) |
|
164. |
Разработка концепции проектов Законов: |
 |
 |
МТЗСН (созыв), заинтересованные госорганы, НПП "Атамекен" (по согласованию), ФП (по согласованию) |
 |
|
- по вопросам регулирования труда; |
концепция проекта Закона |
июль 2018 года |
|
- по совершенствованию механизмов регулирования миграционных процессов |
концепция проекта Закона |
июнь 2018 года |
МТЗСН (созыв), МНЭ, МФ, МЮ, МИР, МЭ, МСХ, МВД, КНБ (по согласованию), ВАК (по согласованию) |
|
165. |
Реализация Плана мероприятий по реализации Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2017-2021 годы |
отчет в Правительство |
июль, декабрь 2018 года |
МТСЗН (созыв), МНЭ, МФ, МЮ, МИР, МЭ, МСХ, МВД, КНБ (по согласованию), ВАК (по согласованию) |
 |
|
166. |
Выработка предложений по совершенствованию пенсионной системы |
предложения в Правительство |
июль 2018 года |
МТСЗН (созыв), МФ, МНЭ, НБ (по согласованию) |
Заключение электронных трудовых договоров в 7 пилотных организациях
Переход на проактивное оказание социальных государственных услуг посредством интеграции 28 ИС 9-ти государственных органов
Расширение участия частного сектора в оказании социальных услуг |
|
167. |
Реализация пилотного проекта по внедрению "е-HR" (создание системы учета электронных трудовых договоров, внедрение электронных трудовых книжек) |
отчет в Правительство |
ноябрь 2018 года |
МТСЗН (созыв), МИК, Аким Актюбинской области, АО "НИХ "Зерде" (по согласованию), АО "НИТ" (по согласованию) |
|
168. |
Развитие единой информационной системы социально-трудовой сферы:
- портал социальных услуг;
- модернизация служб МСЭ и социального обслуживания;
- учет трудных жизненных ситуаций (с применением технологии блокчейн) |
отчет в Правительство |
декабрь 2018 года |
МТСЗН (созыв), М3, МОН, МВД, МЮ, МИК, МФ |
| **9.4 Развитие культуры, спорта и туризма** |
|
169. |
Проведение подготовительной работы по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику |
отчет в Правительство приказы Министров культуры и спорта, образования и науки, информации и коммуникаций |
декабрь 2018 года |
МКС (созыв), МОН, МИК |
Разработка правил правописания, методическая - организация вопросов апробации, внедрения нового алфавита и его грамматики, составление научных терминологических принципов, после перехода на новый алфавит, обеспечение свободного внедрения нового алфавита интернет-пространстве |
|
170. |
Пересмотр подходов к переводу терминов на казахский язык Выработка подходов к переводу терминов и понятий и пересмотр ранее переведенных терминов и понятий на предмет их соответствия общепризнанным международным аналогам |
информация в АП и отчет Правительство |
декабрь 2018 года |
МОН (созыв), МКС |
Терминологически приблизить перевод к международному уровню |
|
171 |
Участие в XXIII зимних Олимпийских играх в г. Пхенчхан (Республика Корея) |
отчет в Правительства |
март 2018 год |
МКС (созыв), акимы областей, гг. Астаны и Алматы |
Успешное выступление сборной команды Республики Казахстан на XXIII зимних Олимпийских играх в г. Пхенчхан (Республика Корея) |
|
172. |
Внесение в Мажилис Парламента проекта Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса" |
проект Закона |
ноябрь 2018 года |
МКС |
совершенствование действующего законодательства игорного бизнеса, восполнение пробелов в правовом регулировании |
|
173. |
Внесение в Мажилис Парламента проекта Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса" |
проект
Закона |
май 2018 год |
МКС |
Совершенствование действующего законодательства игорного бизнеса, восполнение пробелов в правовом регулирования |
|
174 |
Участие в XVIII Азиатских и XII летних Паразиатских играх (Индонезия), III Юношеских Олимпийских играх (Аргентина) |
отчет в Правительство |
октябрь 2018 года |
МКС (созыв), НОК (по согласованию), НПК (по согласованию) |
Успешное выступление сборной команды РК |
|
175. |
Утверждение Плана мероприятий по реализации Концепции развития туристской отросли Республики Казахстан до 2023 года |
постановление Правительства |
март 2018 года |
МКС |
Прирост объема услуг, оказанных местами размещения |
|
176. |
Утверждение странового туристского бренда Казахстана |
презентация бренда |
март 2018 года |
МКС (созыв), АО "НК "Kazakh Tourism" (по согласованию) |
Узнаваемость Республики Казахстан на мировой арене как привлекательной туристской дестинации, что способствует увеличению количества обслуженных посетителей местами размещения по въездному |
|
177. |
Участие Казахстана в международных туристских выставках для продвижения туристского потенциала Казахстана на пяти рынках первого приоритета (РФ, КНР, Индия, Иран, страны Персидского залива) |
отчет в Правительство |
декабрь 2018 года |
МКС (созыв), АО "НК "Kazakh Tourism" (по согласованию) |
Увеличение потоков въездного туризма и привлечения инвестиций. Количество обслуженных посетителей местами размещения по въездному туризму. Рост инвестиции в отрасль |
| **Х. Общественное развитие и безопасность населения** |
|
178. |
Разработка и внесение проекта постановления Правительства по расширению компетенции уполномоченного органа по контролю деятельности религиозных объединений |
проект постановления Правительства |
декабрь 2018 года |
МДРГО |
Повышение эффективности государственного регулирования сферы религии |
|
179. |
Развитие диалога с религиозными объединениями и религиозными лидерами: |
 |
 |
МДРГО |
Выработка эффективных решений по актуальным вопросам религиозной сферы |
|
- участие в проведении VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий; |
участие VI Съезде лидеров мировых и традиционных религий |
2018 года |
|
- проведение VIII Форума религиоведов Казахстана |
Проведение VIII Форума религиоведов Казахстана |
декабрь 2018 года |
|
- проведение заседания Комиссии по выработке предложений по вопросам координации государственной политики в религиозной сфере при Правительстве |
заседание
Комиссии |
июль, декабрь 2018 года |
|
180. |
Совершенствование механизмов общественного контроля через общественные советы: |
 |
 |
МДРГО |
Повышение эффективности деятельности общественных советов в формировании подотчетного и транспарентного государства |
|
- разработка и внесение проекта постановления Правительства по совершенствованию деятельности общественных советов; |
проект
постановления
Правительства |
сентябрь 2018 года |
|
- подготовка комплексного доклада о деятельности общественных советов |
комплексный
доклад |
декабрь 2018 года |
|
181. |
Дальнейшая оптимизация и автоматизация государственных услуг по регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений через "портал электронного правительства" |
изменение
стандарта
госуслуги |
март 2018 года |
МВД (созыв), МИК, НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию) |
Повышение качества оказываемых государственных услуг населению |
|
182 |
Создание Центра миграционных услуг в городе Астане и выработка предложений по. созданию аналогичных центров в г. Алматы и областных центрах |
предложения в акиматы областей и города Алматы |
в течение 2018 года |
МВД |
Повышение качества оказания государственных услуг населению и иностранным гражданам |
|
183. |
Укрепление материально-технической базы территориальных ОВД, включая местные полицейские службы:
- дооснащение ДПП видеорегистраторами и автотранспортом;
- строительство и капитальный ремонт участковых пунктов полиции;
- внедрение интеллектуальных систем видеонаблюдения и распознавания на улицах и в местах массового пребывания граждан;
- расширение сети технических систем контроля за дорожным движением;
- оборудование мест с массовым пребыванием граждан стационарными постами полиции, увеличение количества передвижных пунктов полиции;
- принятие мер по строительству общежитий семейного типа для сотрудников строевых подразделений ДПП |
предложения акимов регионов в Правительство и АП |
в течение 2018 года |
МВД (созыв), МФ, акимы областей, гг. Астаны и Алматы |
Доведение до установленных нормативов материальной технической оснащенности ОВД.
Обеспечение элементарных условий работы сотрудников, особенно в сельской местности.
Повышение социальной защищенности сотрудников строевых подразделений ОВД |
|
184. |
Стимулирование субъектов малого и среднего бизнеса по развитию производства в исправительных учреждениях, а также развитию индивидуальной трудовой деятельности осужденных |
внедрение новых моделей организации труда в исправительных учреждениях |
в течение 2018 года |
МВД |
Реализация 34 шага Плана Нации. Увеличение количества трудозанятых осужденных |
|
185. |
Координация деятельности государственных органов по реализации Дорожной карты по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2017-2020 годы |
отчет в Правительство |
декабрь 2018 года |
МВД (созыв), заинтересованные госорганы, акимы областей, гг. Астаны и Алматы, |
Предупреждение ЧС в паводкоопасный период |
|
186. |
Внесение проектов Административного процедурно-процессуального кодекса и сопутствующего к нему закона в Правительство |
проекты Кодекса и Закона |
 |
МЮ |
Совершенствование административных процедур, соответствующих общепризнанным международным стандартам, а также внедрение административной юстиции, разрешающей споры в сфере публично-правовых отношений между государством и гражданином (организацией) |
|
в Мажилис Парламента |
июнь 2018 года август 2018 года |
|
187. |
Принятие законов РК "Об адвокатской деятельности и юридической помощи" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи" |
Законы |
июнь 2018 года |
МЮ |
Обеспечение оказания доступной и качественной юридической помощи населению высококвалифицированными адвокатами и юридическими консультантами |
|
188. |
Принятие Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности" |
Закон |
июнь 2018 года |
МЮ |
Переход на одноуровневую систему регистрации объектов интеллектуальной собственности, улучшение качества оказания услуг в сфере интеллектуальной собственности |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
РК |
- |
Республика Казахстан |
|
АП |
- |
Администрация Президента Республики Казахстан |
|
МНЭ |
- |
Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
|
МФ |
- |
Министерство финансов Республики Казахстан |
|
МСХ |
- |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
|
МЗ |
- |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
|
МТСЗН |
- |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
|
МИР |
- |
Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан |
|
МЭ |
- |
Министерство энергетики Республики Казахстан |
|
МКС |
- |
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
|
МИД |
- |
Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
|
МЮ |
- |
Министерство юстиции Республики Казахстан |
|
МВД |
- |
Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
|
МОН |
- |
Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
МДРГО |
- |
Министерство по делам религии и гражданского общества Республики Казахстан |
|
МИК |
- |
Министерство информации и коммуникации Республики Казахстан |
|
МОАП |
- |
Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
|
МО |
- |
Министерство обороны Республики Казахстан |
|
АДГСПК |
- |
Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции Республики Казахстан |
|
КНБ |
- |
Комитет национальной безопасности Республики Казахстан |
|
НБ |
- |
Национальный Банк Республики Казахстан |
|
ГП |
- |
Генеральная прокуратура Республики Казахстан |
|
СК |
- |
Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета |
|
НПП |
- |
Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" |
|
АО "ФНБ "Самрук-Қазына" |
- |
акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук- Қазына" |
|
АО "НУХ "Байтерек" |
- |
акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" |
|
АО "НУХ "КазАгро" |
- |
акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" |
|
АО "НК "КТЖ" |
- |
акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" |
|
АО "НИКХ "Зерде" |
- |
акционерное общество Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде" |
|
АО "НИТ" |
- |
акционерное общество "Национальные информационные технологии" |
|
АО "НК "Казмунайгаз" |
- |
акционерное общество "Национальная компания "Казмунайгаз" |
|
АО "KEGOC" |
- |
акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" |
|
АО "Казагрогарант" |
- |
акционерное общество "КазАгроГарант" |
|
АО "КОРЭМ" |
- |
акционерное общество "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности" |
|
АО "Казавтожол" |
- |
акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" |
|
АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" |
- |
акционерное общество "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017" |
|
АО "НАТР" |
- |
акционерное общество "Национальное агентство по технологическому развитию" |
|
АО "ФРП "Даму" |
- |
акционерное общество "Фонд развития предпринимательства "Даму" |
|
АО "Эйр Астана" |
- |
акционерное общество "Эйр Астана" |
|
АО "СКАТ" |
- |
акционерное общество "СКАТ" |
|
АО "Казпочта" |
- |
акционерное общество "Казпочта" |
|
АО "Казахтелеком" |
- |
акционерное общество "Казахтелеком" |
|
АО "Казгеология" |
- |
акционерное общество "Казгеология" |
|
АО "КИРИ" |
- |
акционерное общество "Казахстанский институт развития индустрии" |
|
АО "ИУЦ" |
- |
акционерное общество "Информационно-учетный Центр" |
|
АО "НК "Kazakh Tourism" |
- |
акционерное общество "Национальная компания "Kazakh Tourism" |
|
АО "НК "СПК "Астана" |
- |
акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Астана" |
|
АОО "Назарбаев Университет" |
- |
автономная образовательная организация "Назарбаев Университет" |
|
АКФ "ПИТ" |
- |
автономный кластерный фонд "Парк инновационных технологий" |
|
НАО "НАНОЦ" |
- |
некоммерческое акционерное общество "Национальный аграрный научно-образовательный центр" |
|
НАО ГК "Правительство для граждан" |
- |
некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан" |
|
ВТО |
- |
Всемирная торговая организация |
|
ИС |
- |
информационная система |
|
СЭП |
- |
Совет по экономической политике |
|
СЕМ |
- |
субъекты естественных монополий |
|
ГИС |
- |
географические информационные системы |
|
НПЗ |
- |
нефтеперерабатывающий завод |
|
ПКОП |
- |
ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" |
|
ГСМ |
- |
горюче-смазочные материалы |
|
КНР |
- |
Китайская Народная Республика |
|
США |
- |
Соединенные Штаты Америки |
|
РФ |
- |
Российская Федерация |
|
ГЭС |
- |
гидроэлектростанция |
|
ЛЭП |
- |
линия электропередачи |
|
ВИЭ |
- |
возобновляемые источники энергии |
|
НПА |
- |
нормативный правовой акт |
|
МСБ |
- |
малый и средний бизнес |
|
АПК |
- |
агропромышленный комплекс |
|
НИИ |
- |
научно-исследовательский институт |
|
ОПХ |
- |
опытно-производственное хозяйство |
|
ВУЗ |
- |
высшее учебное заведение |
|
МИО |
- |
местный исполнительный орган |
|
СУЗ |
- |
система управления знаниями |
|
ГЛФ |
- |
государственный лесной фонд |
|
ООПТ |
- |
особо охраняемые природные территории |
|
ПСД |
- |
проектно-сметная документация |
|
КРС |
- |
крупный рогатый скот |
|
ГПИИР |
- |
Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы |
|
НДС |
- |
налог на добавленную стоимость |
|
ГО |
- |
государственный орган |
|
БВУ |
- |
банк второго уровня |
|
МВК |
- |
Межведомственная комиссия |
|
ВКО |
- |
Восточно-Казахстанская область |
|
ЗКО |
- |
Западно-Казахстанская область |
|
ЕБРР |
- |
Европейский банк реконструкции и развития |
|
ЕИБ |
- |
Европейский инвестиционный банк |
|
ВБ |
- |
Всемирный Банк |
|
НИШ |
- |
автономная образовательная организация "Назарбаев Интеллектуальные школы" |
|
ИКТ |
- |
информационные и коммуникационные технологии |
|
ФП |
- |
Федерация профсоюзов Республики Казахстан |
|
ВАК |
- |
Высшая аттестационная комиссия |
|
МСЭ |
- |
медико-социальная экспертиза |
|
РГП "Казводхоз" |
- |
Республиканское Государственное Предприятие "Казводхоз" |
|
РГП "ГТС" |
- |
Республиканское Государственное Предприятие "Государственная техническая служба" |
|
СЭЗ |
- |
Специальная экономическая зона |
|
НОК |
- |
Национальный Олимпийский комитет |
|
НПК |
- |
Национальный Паралимпийский комитет |
|
ЦОН |
- |
Центр обслуживания населения |
|
ИЗ |
- |
Индустриальная зона |
|
ОЭСР |
- |
Организация экономического сотрудничества и развития |
|
ГИК ВЭФ |
- |
Глобальной индекс конкурентоспособности Всемирный экономический форум |
|
МВК |
- |
Межведомственная комиссия |
|
РБК |
- |
Республиканская бюджетная комиссия |
|
ГЧП |
- |
государственно-частное партнерство |
|
НПО |
- |
неправительственные организации |
|
ОСМС |
- |
обязательное социально-медицинское страхование |
|
ДПП |
- |
дорожно-патрульная полиция |
|
ТиПО |
- |
техническое и профессиональное образование |
|
МФО |
- |
международные финансовые организации |
|
ТЭО |
- |
технико-экономическое обоснование |
|
ОРЦ |
- |
оптово-розничный центр |
|
ЖКХ |
- |
жилищное коммунальное хозяйства |
|
СХТП |
- |
сельхозтоваропроизводитель |
|
ДФЭ |
- |
двадцатифутовый эквивалент |
|
НДС |
- |
налог на добавленную стоимость |
|
РГП ПХВ |
- |
республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения |
|
ОПК |
- |
оборонно-промышленный комплекс |
|
ИБ |
- |
информационная безопасность |
|
СКТБ КТ |
- |
специально конструкторско-техническое бюро Космической техники |
|
СбИК КА |
- |
сборочно-испытательный комплекс Космических аппаратов |
|
КРК |
- |
Космический ракетный комплекс |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан