

**Об утверждении Плана организационных мероприятий (дорожной карты) по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 июня 2018 года № 702 "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан"**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 17 июля 2018 года № 82-р

      1. Утвердить прилагаемый План организационных мероприятий (дорожную карту) по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 июня 2018 года № 702 "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан" (далее - План).

      2. Центральным государственным органам, акиматам Туркестанской области и города Шымкента, а также заинтересованным организациям принять необходимые меры по реализации Плана.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* | *Б. Сагинтаев* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 17 июля 2018 года № 82-р |

**План организационных мероприятий (дорожная карта) по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 нюня 2018 года № 702 "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование  мероприятия | Форма  завершения | Государственный орган, ответственный за исполнение | Срок  исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Утверждение на местном уровне доведенных лимитов штатной численности исполнительных органов, финансируемых из бюджета города Шымкента, создание государственных органов, входящих в структуру акимата (в том числе утверждение положений и назначение руководителей) | Постановления акимата города Шымкента | Акимат города Шымкента | 11 июля  2018 года |
| 2 | Государственная регистрация и перерегистрация в органах юстиции государственных учреждений, подведомственных организаций и субъектов квазигосударственного сектора Туркестанской области и города Шымкента | Государственная регистрация и/или перерегистрация в органах юстиции | Акимат Туркестанской области, акимат города Шымкента, ЦГО | 13 июля  2018 года |
| 3 | Внесение концепций проектов Конституционного закона и Закона, предусматривающих приведение некоторых законодательных актов в соответствие с административно- территориальным устройством Республики Казахстан, на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности | Внесение концепций проектов Конституционного закона и Закона в МЮ | МНЭ,  Заинтересованные госорганы | 16 июля  2018 года |
| 4 | Присвоение кодов налоговых органов Туркестанской области и города Шымкента | Приказ Министра финансов | МФ | 16 июля  2018 года |
| 5 | Доработка информационных систем Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и открытие контрольных счетов наличности бюджетов города Шымкента и Туркестанской области | Доработка информационных систем, открытие контрольных счетов наличности бюджетов | МФ, акимат города Шымкента, акимат Туркестанской области | 19 июля  2018 года |
| 6 | Внесение в Администрацию Президента Республики Казахстан проекта Указа Президента Республики Казахстан, предусматривающего:  внесение необходимых изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан в целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 июня 2018 года №702 "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан";  создание территориальных подразделений Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции и его ведомства | Проект Указа Президента Республики Казахстан | АДГСПК (по согласованию),  МФ, МНЭ | 27 июля  2018 года |
| 7 | Внесение в Администрацию Президента Республики Казахстан проекта Указа Президента Республики Казахстан, предусматривающего внесение необходимых изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан в целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 июня 2018 года № 702 "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан" | Проект Указа Президента Республики Казахстан | ГП (по согласованию), МФ, МНЭ | 27 июля  2018 года |
| 8 | Внесение в Администрацию Президента Республики Казахстан проекта Указа Президента Республики Казахстан, предусматривающего:  внесение необходимых изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан в целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 июня 2018 года №702 "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан";  создание территориальных подразделений Комитета национальной безопасности Республики Казахстан | Проект Указа Президента Республики Казахстан | КНБ (по согласованию), МФ, МНЭ | 27 июля  2018 года |
| 9 | Внесение в Администрацию Президента проекта Указа Президента Республики Казахстан, предусматривающего:  образование Шымкентского городского суда и некоторых районных судов;  создание Администратора судов города Шымкента; внесение изменений в Указ Президента Республики Казахстан Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 29 "О мерах по дальнейшей оптимизации системы государственных органов Республики Казахстан" | Проект Указа Президента Республики Казахстан | ВС (по согласованию), ВСС (по согласованию), МНЭ, МФ | 27 июля  2018 года |
| 10 | Внесение в Администрацию Президента Республики Казахстан проекта Указа Президента Республики Казахстан о назначении выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от города республиканского значения Шымкента и принятии мер по организационному, материально- техническому и финансовому обеспечению выборов | Проект Указа Президента Республики Казахстан | ЦИК (по согласованию) | 27 июля  2018 года |
| 11 | Принятие разделительного баланса по бюджету между Туркестанской областью и городом Шымкентом | Передаточный акт | Акимат города Шымкента, акимат Туркестанской области, МФ | 27 июля  2018 года |
| 12 | Рассмотрение и утверждение проектов местных бюджетов на 2018-2020 годы и реализация решений маслихатов о местных бюджетах | Решения маслихатов о местных бюджетах города Шымкента, Туркестанской области; постановления МИО города Шымкента, Туркестанской области | Акимат города Шымкента, акимат Туркестанской области | 27 июля  2018 года |
| 13 | Осуществление доработки и настройки информационных систем ЦГО | Доработка информационных систем | Заинтересованные ЦГО, МИК, АО "НИТ" (по согласованию) | до 1 августа  2018 года |
| 14 | Формирование проекта республиканского бюджета на 2019-2021 годы с учетом расходов, связанных, с административно-территориальными изменениями, в пределах лимитов расходов администраторов бюджетных программ, лимитов на новые инициативы на 2019-2021 годы в соответствии с решением Республиканской бюджетной комиссией от 15 мая 2018 года № 9 | Внесение проекта Закона в Мажилис Парламента Республики Казахстан | МФ, заинтересованные ЦГО, акимат Туркестанской области, акимат города Шымкента | до 1 сентября  2018 года |
| 15 | Внесение необходимых изменений и дополнений в иные нормативные правовые акты в целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 июня 2018 года № 702 "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан" | Указы Президента, постановления Правительства, приказы ЦГО | Заинтересованные ЦГО | до 1 сентября  2018 года |
| 16 | Вынесение на заседание Правительства Республики Казахстан проекта Указа Президента Республики Казахстан "О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 2 мая 2011 года №67 "О совершенствовании органов внешнего государственного финансового контроля в регионах" | Постановление Правительства о проекте Указа Президента Республики Казахстан | Акимат города Шымкента, МНЭ, СК (по согласованию), МФ | 1 сентября  2018 года |
| 17 | Внесение в Мажилис Парламента Республики Казахстан проектов Конституционного закона и Закона, предусматривающих приведение некоторых законодательных актов в соответствие с административно-территориальным устройством Республики Казахстан | Внесение проекта Закона в Мажилис Парламента Республики Казахстан | МНЭ,  Заинтересованные госорганы | 1 сентября  2018 года |
| 18 | Пересмотр и переутверждение документов Системы государственного планирования в части показателей целевых индикаторов на 2018-2021 годы с учетом изменений административно-территориального устройства Республики Казахстан | Постановления Правительства Республики Казахстан, приказы ЦГО | Ответственные ЦГО | 1 ноября  2018 года |
| 19 | Внесение изменений в Программу развития Южно- Казахстанской области на 2016-2020 годы, заключение Меморандума между Премьер-Министром Республики Казахстан и акимом Туркестанской области на 2018 год, разработка и согласование проекта Меморандума на 2019 год | Решения маслихата Туркестанской области, проект Меморандума | Акимат Туркестанской области, МНЭ | 1 ноября  2018 года |
| 20 | Утверждение Программы развития города Шымкента на 2018-2020 годы, разработка и согласование проекта Меморандума между Премьер-Министром Республики Казахстан и акимом города Шымкента на 2018 год и проекта Меморандума на 2019 год | Решения маслихата города Шымкент, проект Меморандума | Акимат города Шымкента, МНЭ | 1 ноября  2018 года |
| 21 | Внесение в Администрацию Президента Республики Казахстан проекта Указа Президента Республики Казахстан, предусматривающего внесение необходимых изменений в структуру Национального Банка Республики Казахстан, утвержденную Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан", в части переименования Южно-Казахстанского филиала Национального Банка Республики Казахстан | Проект Указа Президента Республики Казахстан | НБРК (по согласованию) | 1 декабря  2018 года |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**  
       ВС - Верховный Суд Республики Казахстан  
       ВСС - Высший Судебный Совет Республики Казахстан  
       ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан  
       КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан  
       ЦИК - Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан  
       АДГСПК - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и  
       противодействию коррупции  
       СК - Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета  
       МНЭ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан  
       МФ - Министерство финансов Республики Казахстан  
       МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан  
       МИК - Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан  
       НБРК - Национальный Банк Республики Казахстан  
       АО "НИТ" - Акционерное общество "Национальные информационные технологии"  
       ЦГО - центральные государственные органы  
       НПА - нормативные правовые акты

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан