

**Об утверждении Плана организационных мероприятий (дорожной карты) по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 июня 2018 года № 702 "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан"**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 17 июля 2018 года № 82-р

      1. Утвердить прилагаемый План организационных мероприятий (дорожную карту) по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 июня 2018 года № 702 "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан" (далее - План).

      2. Центральным государственным органам, акиматам Туркестанской области и города Шымкента, а также заинтересованным организациям принять необходимые меры по реализации Плана.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр*
 |
*Б. Сагинтаев*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденраспоряжением Премьер-МинистраРеспублики Казахстанот 17 июля 2018 года № 82-р |

 **План организационных мероприятий (дорожная карта) по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 нюня 2018 года № 702 "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** |
Наименование
мероприятия |
Форма
завершения |
Государственный орган, ответственный за исполнение |
Срок
исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Утверждение на местном уровне доведенных лимитов штатной численности исполнительных органов, финансируемых из бюджета города Шымкента, создание государственных органов, входящих в структуру акимата (в том числе утверждение положений и назначение руководителей) |
Постановления акимата города Шымкента |
Акимат города Шымкента |
11 июля
2018 года |
|
2 |
Государственная регистрация и перерегистрация в органах юстиции государственных учреждений, подведомственных организаций и субъектов квазигосударственного сектора Туркестанской области и города Шымкента |
Государственная регистрация и/или перерегистрация в органах юстиции |
Акимат Туркестанской области, акимат города Шымкента, ЦГО |
13 июля
2018 года |
|
3 |
Внесение концепций проектов Конституционного закона и Закона, предусматривающих приведение некоторых законодательных актов в соответствие с административно- территориальным устройством Республики Казахстан, на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности |
Внесение концепций проектов Конституционного закона и Закона в МЮ |
МНЭ,
Заинтересованные госорганы |
16 июля
2018 года |
|
4 |
Присвоение кодов налоговых органов Туркестанской области и города Шымкента |
Приказ Министра финансов |
МФ |
16 июля
2018 года |
|
5 |
Доработка информационных систем Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и открытие контрольных счетов наличности бюджетов города Шымкента и Туркестанской области |
Доработка информационных систем, открытие контрольных счетов наличности бюджетов |
МФ, акимат города Шымкента, акимат Туркестанской области |
19 июля
2018 года |
|
6 |
Внесение в Администрацию Президента Республики Казахстан проекта Указа Президента Республики Казахстан, предусматривающего:
внесение необходимых изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан в целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 июня 2018 года №702 "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан";
создание территориальных подразделений Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции и его ведомства |
Проект Указа Президента Республики Казахстан |
АДГСПК (по согласованию),
МФ, МНЭ |
27 июля
2018 года |
|
7 |
Внесение в Администрацию Президента Республики Казахстан проекта Указа Президента Республики Казахстан, предусматривающего внесение необходимых изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан в целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 июня 2018 года № 702 "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан" |
Проект Указа Президента Республики Казахстан |
ГП (по согласованию), МФ, МНЭ |
27 июля
2018 года |
|
8 |
Внесение в Администрацию Президента Республики Казахстан проекта Указа Президента Республики Казахстан, предусматривающего:
внесение необходимых изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан в целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 июня 2018 года №702 "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан";
создание территориальных подразделений Комитета национальной безопасности Республики Казахстан |
Проект Указа Президента Республики Казахстан |
КНБ (по согласованию), МФ, МНЭ |
27 июля
2018 года |
|
9 |
Внесение в Администрацию Президента проекта Указа Президента Республики Казахстан, предусматривающего:
образование Шымкентского городского суда и некоторых районных судов;
создание Администратора судов города Шымкента; внесение изменений в Указ Президента Республики Казахстан Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 29 "О мерах по дальнейшей оптимизации системы государственных органов Республики Казахстан" |
Проект Указа Президента Республики Казахстан |
ВС (по согласованию), ВСС (по согласованию), МНЭ, МФ |
27 июля
2018 года |
|
10 |
Внесение в Администрацию Президента Республики Казахстан проекта Указа Президента Республики Казахстан о назначении выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от города республиканского значения Шымкента и принятии мер по организационному, материально- техническому и финансовому обеспечению выборов |
Проект Указа Президента Республики Казахстан |
ЦИК (по согласованию) |
27 июля
2018 года |
|
11 |
Принятие разделительного баланса по бюджету между Туркестанской областью и городом Шымкентом |
Передаточный акт |
Акимат города Шымкента, акимат Туркестанской области, МФ |
27 июля
2018 года |
|
12 |
Рассмотрение и утверждение проектов местных бюджетов на 2018-2020 годы и реализация решений маслихатов о местных бюджетах |
Решения маслихатов о местных бюджетах города Шымкента, Туркестанской области; постановления МИО города Шымкента, Туркестанской области |
Акимат города Шымкента, акимат Туркестанской области |
27 июля
2018 года |
|
13 |
Осуществление доработки и настройки информационных систем ЦГО |
Доработка информационных систем |
Заинтересованные ЦГО, МИК, АО "НИТ" (по согласованию) |
до 1 августа
2018 года |
|
14 |
Формирование проекта республиканского бюджета на 2019-2021 годы с учетом расходов, связанных, с административно-территориальными изменениями, в пределах лимитов расходов администраторов бюджетных программ, лимитов на новые инициативы на 2019-2021 годы в соответствии с решением Республиканской бюджетной комиссией от 15 мая 2018 года № 9 |
Внесение проекта Закона в Мажилис Парламента Республики Казахстан |
МФ, заинтересованные ЦГО, акимат Туркестанской области, акимат города Шымкента |
до 1 сентября
2018 года |
|
15 |
Внесение необходимых изменений и дополнений в иные нормативные правовые акты в целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 июня 2018 года № 702 "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан" |
Указы Президента, постановления Правительства, приказы ЦГО |
Заинтересованные ЦГО |
до 1 сентября
2018 года |
|
16 |
Вынесение на заседание Правительства Республики Казахстан проекта Указа Президента Республики Казахстан "О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 2 мая 2011 года №67 "О совершенствовании органов внешнего государственного финансового контроля в регионах" |
Постановление Правительства о проекте Указа Президента Республики Казахстан |
Акимат города Шымкента, МНЭ, СК (по согласованию), МФ |
1 сентября
2018 года |
|
17 |
Внесение в Мажилис Парламента Республики Казахстан проектов Конституционного закона и Закона, предусматривающих приведение некоторых законодательных актов в соответствие с административно-территориальным устройством Республики Казахстан |
Внесение проекта Закона в Мажилис Парламента Республики Казахстан |
МНЭ,
Заинтересованные госорганы |
1 сентября
2018 года |
|
18 |
Пересмотр и переутверждение документов Системы государственного планирования в части показателей целевых индикаторов на 2018-2021 годы с учетом изменений административно-территориального устройства Республики Казахстан |
Постановления Правительства Республики Казахстан, приказы ЦГО |
Ответственные ЦГО |
1 ноября
2018 года |
|
19 |
Внесение изменений в Программу развития Южно- Казахстанской области на 2016-2020 годы, заключение Меморандума между Премьер-Министром Республики Казахстан и акимом Туркестанской области на 2018 год, разработка и согласование проекта Меморандума на 2019 год |
Решения маслихата Туркестанской области, проект Меморандума |
Акимат Туркестанской области, МНЭ |
1 ноября
2018 года |
|
20 |
Утверждение Программы развития города Шымкента на 2018-2020 годы, разработка и согласование проекта Меморандума между Премьер-Министром Республики Казахстан и акимом города Шымкента на 2018 год и проекта Меморандума на 2019 год |
Решения маслихата города Шымкент, проект Меморандума |
Акимат города Шымкента, МНЭ |
1 ноября
2018 года |
|
21 |
Внесение в Администрацию Президента Республики Казахстан проекта Указа Президента Республики Казахстан, предусматривающего внесение необходимых изменений в структуру Национального Банка Республики Казахстан, утвержденную Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан", в части переименования Южно-Казахстанского филиала Национального Банка Республики Казахстан |
Проект Указа Президента Республики Казахстан |
НБРК (по согласованию) |
1 декабря
2018 года |

      **Примечание: расшифровка аббревиатур:**
       ВС - Верховный Суд Республики Казахстан
       ВСС - Высший Судебный Совет Республики Казахстан
       ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан
       КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан
       ЦИК - Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан
       АДГСПК - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и
       противодействию коррупции
       СК - Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета
       МНЭ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан
       МФ - Министерство финансов Республики Казахстан
       МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан
       МИК - Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан
       НБРК - Национальный Банк Республики Казахстан
       АО "НИТ" - Акционерное общество "Национальные информационные технологии"
       ЦГО - центральные государственные органы
       НПА - нормативные правовые акты

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан