

**О внесении изменений в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 14 марта 2018 года № 30-р "Об утверждении Дорожной карты по реализации обращения Главы государства к народу "Пять социальных инициатив Президента"**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 27 июля 2018 года № 91-р

      Внести в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 14 марта 2018 года № 30-р "Об утверждении Дорожной карты по реализации обращения Главы государства к народу "Пять социальных инициатив Президента" (далее - Дорожная карта) следующие изменения:

      Дорожную карту по реализации обращения Главы государства к народу "Пять социальных инициатив Президента", утвержденную указанным распоряжением, изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему распоряжению;

      подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "2) ежеквартально до 2 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять информацию о ходе исполнения Дорожной карты в Министерство национальной экономики Республики Казахстан."; пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять сводную информацию о ходе исполнения Дорожной карты в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.".

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр*
 |
*Б. Сагинтаев*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек распоряжению Премьер-МинистраРеспублики Казахстанот 27 июля 2018 года № 31-р |
|   | Утвержденараспоряжением Премьер-МинистраРеспублики Казахстанот 14 марта 2018 года № 30-р |

 **Дорожная карта по реализации обращения Главы государства к народу "Пять социальных инициатив Президента"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование****мероприятия** | **Ответственный****исполнитель****(соисполнитель)** | **Форма****завершения** | **Срок****исполнения** | **Индикаторы****исполнения** | **Ответственное за контроль структурное подразделение Администрации Президента Республики Казахстан** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **I. "Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи"** |
|
1. |
Выработка предложений по внесению изменений и дополнений в законодательные акты Республики Казахстан для реализации Программы "7 - 20 - 25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи" (законы Республики Казахстан: "О Национальном Банке", "О банках и банковской деятельности", "О страховой деятельности" и др.) |
НБ (по согласованию), МИР, МНЭ, АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию) |
предложения в Правительство Республики Казахстан |
март 2018 года |
Прогнозный объем выкупа у БВУ прав требования по ипотечным жилищным займам, выданным по Программе "7 - 20 - 25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи", до конца 2022 года 1 трлн.тенге |
Отдел социально- экономического мониторинга |
|
2. |
Утверждение Программы *"7* - 20 - 25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи", направленной на обеспечение доступной жилищной ипотеки для широкого круга работающих граждан |
НБ (по согласованию), МФ, МНЭ, МИР, АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию) |
постановление Правления НБ |
май 2018 года |
Отдел социально- экономического мониторинга |
|
3. |
Принятие соответствующих правил и регламентов в реализацию Программы *"7* - 20 - 25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи" |
НБ (по согласованию), МФ, МНЭ, МИР, АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию) |
постановление Правления НБ |
июнь 2018 года |
Отдел социально- экономического мониторинга |
|
4. |
Создание специальной дочерней организации со 100 % участием НБ для выкупа ипотечных кредитов, предоставленных БВУ |
НБ (по согласованию), МФ, МНЭ, МЮ, АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию) |
постановление Правления НБ, государственная регистрация юридического лица |
июль 2018 года |
Отдел социально- экономического мониторинга |
|
5. |
Рассмотрение вопроса по ежегодному дополнительному выделению средств из РБ на программу "Нұрлы жер" для обеспечения объемов строительства в рамках Программы "7 - 20 - 25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи" в размере 20 млрд. тенге на увеличение финансирования строительства инженерных коммуникаций в районы жилищной застройки |
МИР, МФ, МНЭ, акимы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент, АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию), АО "ЖССБК" (по согласованию) |
информация в Правительство Республики Казахстан |
март 2018 года |
Отдел социально - экономического мониторинга |
|
6. |
Внесение соответствующих изменений и дополнений в Программу жилищного строительства "Нұрлы жер" в части корректировки механизмов с учетом норм Программы "7 - 20 - 25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи" |
МИР, НБ (по согласованию), МФ, МНЭ, НПП"Атамекен" (по согласованию), АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию), АО "ЖССБК" (по согласованию), АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания" (по согласованию) |
постановление
Правительства
Республики Казахстан |
июнь 2018 года |
Отдел социально - экономического мониторинга |
| **II. "Снижение налоговой нагрузки для повышения заработных плат низкооплачиваемых работников"** |
|
7. |
Определение порядка снижения налоговой нагрузки в 10 раз для категории работников, получающих оплату труда не более 25- кратного МРП в месяц и выработка механизма администрирования индивидуального подоходного налога |
МНЭ, МФ, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
предложения в Правительство Республики Казахстан |
март 2018 года |
Увеличение заработной платы без увеличения нагрузки на работодателей порядка у 2 млн. человек |
Отдел социально- экономического мониторинга |
|
8. |
Разработка поправок в налоговое законодательство в части снижения размера индивидуального подоходного налога работникам с низким размером заработной платы (Налоговый кодекс и др.) |
МНЭ, МФ, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
предложения в Правительство Республики Казахстан |
март 2018 года |
Отдел социально- экономического мониторинга |
|
9. |
Вынесение на рассмотрение РБК сумм потерь бюджетов от снижения размера индивидуального подоходного налога |
МНЭ, МФ |
протокол РБК |
апрель 2018 года |
Отдел социально- экономического мониторинга |
|
10. |
Компенсация потерь местных бюджетов (Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2019 - 2021 годы") |
МФ,МНЭ |
Закон
Республики
Казахстан |
декабрь 2018 года |
Отдел социально- экономического мониторинга |
|
11. |
Изучение возможности внедрения прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога |
МНЭ, МФ, НЛП "Атамекен" (по согласованию) |
предложения в Правительство Республики Казахстан |
август 2018 года |
Отдел социально- экономического мониторинга |
| **III. "Повышение доступности и качества высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодежи"** |
|
12. |
Внесение бюджетной заявки на выделение дополнительных средств на увеличение государственных образовательных заказов и развитие инфраструктуры системы образования |
МОН, акимы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент |
бюджетная заявка в МФ |
март 2018 года |
Дополнительное выделение 20 тыс. грантов, из них 11 тыс. грантов на подготовку специалистов по техническим специальностям |
Отдел социально- экономического мониторинга |
|
13. |
Внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты по повышению стоимости новых грантов с 2018 - 2019 учебного года по техническим и сельскохозяйственным специальностям до уровня грантов в национальных вузах (изменения в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы") |
МОН, МФ, МНЭ, МВД, М3, МИД, МИК, МКС, МОАП, МОР, МИР, МСХ, МТСЗН, МЭ, АДГСПК (по согласованию), ГП (по согласованию), ВС (по согласованию), Ассоциация ВУЗов Республики Казахстан (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию), Общественный совет по вопросам образования, науки, молодежной политики и защите прав детей (по согласованию) |
постановление
Правительства
Республики
Казахстан |
апрель 2018 года |
Отдел социально - экономического мониторинга |
|
14. |
Внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты по выделению дополнительно 20 тысяч грантов с 2018 - 2019 учебного года, в том числе 11 тысяч грантов на технические специальности по программам бакалавриата (изменения в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы") |
МОН, МНЭ, МФ, МВД, М3, МИД, МИК, МКС, МОАП, МОР, МИР, МСХ, МТСЗН, МЭ,АДГСПК (по согласованию), ГП (по согласованию), ВС (по согласованию), Ассоциация ВУЗов Республики Казахстан (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию), Общественный совет по вопросам образования, науки, молодежной политики и защите прав детей (по согласованию) |
постановление
Правительства
Республики
Казахстан |
апрель 2018 года |
Отдел социально- экономического мониторинга |
|
15. |
Распределение государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием по специальностям |
МОН, МИР, Ассоциация ВУЗов Республики Казахстан (по согласованию), HПП "Атамекен" (по согласованию), Общественный совет по вопросам образования, науки, молодежной политики и защите прав детей (по согласованию) |
приказ Министра образования и науки
Республики
Казахстан |
июнь 2018 года |
Отдел социально - экономического мониторинга. |
|
16. |
Определение механизмов по строительству общежитий ВУЗов и колледжей и развитию инфраструктуры системы образования на принципах государственно-частного партнерства (законы Республики Казахстан:
"О концессиях"; "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей"; "О платежах и платежных системах" и др.) |
МОН, МФ, МНЭ, МИР, МСХ, акимы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент, НБ (по согласованию), АО "ФРП "Даму" (по согласованию) |
предложения в Правительство Республики Казахстан |
апрель 2018 года |
Введение в эксплуатацию до конца 2022 года новых студенческих общежитий не менее чем на 75 тысяч мест |
Отдел социально- экономического мониторинга. |
|
17. |
Определение земельных участков вблизи территорий ВУЗов и колледжей для строительства общежитий и подведение инженерных коммуникаций |
МОН, акимы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент |
информация в Правительство Республики Казахстан |
май 2018 года |
Отдел социально - экономического мониторинга |
|
18. |
Выработка предложений по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство по вопросам строительства общежитий и развития инфраструктуры системы образования на принципах государственно-частного партнерства (Бюджетный кодекс; Гражданский кодекс; законы Республики Казахстан:
"Об образовании"; "О государственном имуществе";
"О государственных закупках";
"О государственно-частном партнерстве"; "Об утверждении Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2016 - 2019 годы" и др.) |
МОН, МФ, МНЭ, МИР, акимы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент, АО "ФРП "Даму" (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
предложения в Правительство Республики Казахстан |
март 2018 года |
Отдел социально- экономического мониторинга |
|
19. |
Обеспечение строительства новых студенческих общежитий не менее чем на 75 тысяч мест до конца 2022 года |
МОН, МФ, МНЭ, акимы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент, АО "ФРП "Даму" (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
информация в Правительство Республики Казахстан |
декабрь 2019 года, ежегодно |
Отдел социально - экономического мониторинга |
| **IV. "Расширение микрокредитования"** |
|
20. |
Внесение бюджетной заявки на выделение дополнительных средств на микрокредитование в сельской местности и малых городах в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы |
МСХ, акимы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент |
бюджетная заявка в МФ |
март 2018 года |
Охват в 2018 году микрокредитованием более 14 тыс. человек |
Отдел социально- экономического мониторинга |
|
21. |
Внесение бюджетной заявки на выделение дополнительных средств на микрокредитование в городах и моногородах в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы |
МНЭ, акимы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент |
бюджетная заявка в МФ |
март 2018 года |
Отдел социально- экономического мониторинга |
|
22. |
Увеличение финансирования микрокредитования в городах и сельской местности на 20 млрд. тенге в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 -2021 годы |
МФ, МНЭ, МСХ, МТСЗН, акимы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент |
протокол РБК |
апрель 2018 года |
Отдел социально- экономического мониторинга |
|
23. |
Внесение изменений в основные условия кредитования областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на содействие развитию предпринимательства в областных центрах, городах Астане и Алматы, Туркестане, Семей и моногородах |
МНЭ, МСХ, МФ |
постановление
Правительства
Республики Казахстан |
июнь 2018 года |
Отдел социально- экономического мониторинга |
|
24. |
Корректировка кредитных договоров в рамках микрокредитования предпринимательства с учетом выделения дополнительных средств: |
 |
дополнительные
кредитные
соглашения |
июнь 2018 года |
Отдел социально- экономического мониторинга |
|
в областных центрах, городах Астане, Алматы, Туркестане, Семей и моногородах; |
МНЭ, МФ, акимы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент |
|
малых городах и сельской местности |
МСХ, МФ, акимы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент |
|
25. |
Подготовка пула проектов самозанятой и безработной категории граждан в банках второго уровня, микрофинансовых организациях и кредитных товариществах для последующего их финансирования за счет дополнительных средств, выделяемых на микрокредитование в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 -2021 годы |
акимы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент, НЛП "Атамекен" (по согласованию), АО "АКК" (по согласованию), АО "ФФПСХ" (по согласованию), АО "ФРП "Даму" (по согласованию) |
информация в МНЭ и МСХ |
июль 2018 года |
Отдел социально- экономического мониторинга |
|
26. |
Внесение изменений и дополнений в Программу развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы и соответствующие нормативные правовые акты, направленных на расширение охвата участников программы микрокредитованием, в том числе в части: актуализации целевых индикаторов; определения лимитов выдачи микрокредитов дифференцированно для проектов, реализуемых в городах и селах; развития якорной кооперации вокруг перерабатывающих сельхозпредприятий, откормочных площадок для обеспечения сбыта продукции конечными заемщиками; вовлечения в структуру микрокредитования МФО через предоставление им финансирования на беззалоговой основе |
МТСЗН, МСХ, МНЭ, акимы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент, НИИ "Атамекен" (по согласованию), АО "ФРП "Даму" (по согласованию), АО "АКК" (по согласованию \*, АО "ФФПСХ" (по согласованию) |
постановление Правительства Республики Казахстан с последующим принятием подзаконных актов в течение 30 календарных дней |
май 2018 года |
Отдел социально- экономического мониторинга |
| **V. "Дальнейшая газификация страны"** |
|
27. |
Создание межведомственной рабочей группы по вопросам реализации проекта строительства первого этапа магистрального газопровода "Сарыарка" |
МЭ, МФ, МНЭ, МИР, акимы Кызылординской, Карагандинской, Акмолинской областей и города Астаны, АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию), АО "Ж "КазМунайГаз" (по согласованию), АО "КазТрансГаз" (по согласованию), АО"НУХ "Байтерек" (по согласованию) |
приказ
Министра
энергетики Республики
Казахстан |
март 2018 года |
Поэтапное обеспечение 171 населенных пунктов вдоль трассы магистрального газопровода "Сарыарка" природным газом. Создание в период строительства порядка 800 рабочих мест, в период эксплуатации 225 рабочих мест согласно ТЭО. Улучшение экологической обстановки в регионах вдоль трассы первого этапа магистрального газопровода "Сарыарка" путем замещения угля. При этом эффект снижения выбросов загрязняющих веществ к 2030 году по предварительным данным составит порядка -60-70 тыс. тонн в год |
Отдел социально - экономического мониторинга |
|
28. |
Определение схемы и условий финансирования проекта строительства первого этапа магистрального газопровода "Сарыарка" путем привлечения средств у международных финансовых институтов: Европейского банка реконструкции и развития, Евразийского банка развития, Банка развития Казахстана и др. |
АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию), МФ, МНЭ, МЭ, АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию), АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию), АО "КазТрансГаз" (по согласованию) |
предложения в Правительство Республики Казахстан |
июнь 2018 года |
Отдел социально - экономического мониторинга |
|
29. |
Выработка предложений по изменению методологии тарифообразования на услуги по транспортировке природного газа магистральными газопроводами, направленных на окупаемость проекта газификации "Сарыарка" |
МНЭ, МЭ, МФ, МИР, акимы Кызылординской, Карагандинской, Акмолинской областей и города Астаны, АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию), АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию), АО "КазТрансГаз" (по согласованию), АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию) |
предложения в Правительство Республики Казахстан |
апрель 2018 года |
Отдел социально - экономического мониторинга |
|
30. |
Обеспечение разработки ПСД проекта строительства первого этапа магистрального газопровода "Сарыарка" |
МЭ, МИР, АО "КазТрансГаз" (по согласованию) |
ПСД |
май 2018 года |
Отдел социально - экономического мониторинга |
|
31. |
Обеспечение выделения земельных участков для прокладки магистрального газопровода "Сарыарка" по маршруту"Кызылорда - Жезказган - Караганда - Темиртау - Астана" |
акимы Кызылординской, Карагандинской, Акмолинской областей и города Астаны |
постановления
акиматов |
июнь 2018 года |
Отдел социально - экономического мониторинга |
|
32 |
Обеспечение получения заключения Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" Комитета по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан на проектно-сметную документацию проекта строительства первого этапа магистрального газопровода "Сарыарка" |
МИР, АО "КазТрансГаз" (по согласованию) |
заключение на проектно-сметную документацию |
июль 2018 года |
Отдел социально - экономического мониторинга |
|
33. |
Создание/определение организации для реализации проекта строительства первого этапа магистрального газопровода "Сарыарка" и формирование уставного капитала на достаточном уровне, необходимом для привлечения финансирования |
МЭ, АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию), МНЭ, АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию), АО "КазТрансГаз" (по согласованию) |
предложения в Правительство Республики Казахстан |
июнь 2018 года |
Отдел социально - экономического мониторинга. |
|
34. |
Строительство магистрального газопровода "Сарыарка" по маршруту "Кызылорда - Жезказган - Караганда - Темиртау - Астана" с проведением церемонии старта проекта в июле 2018 года |
МЭ, АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию), АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию), АО "КазТрансГаз" (по согласованию) |
акт ввода в эксплуатацию |
декабрь 2019 года |
Отдел социально- экономического мониторинга |
|
35. |
Проектирование, строительство и поэтапный ввод в эксплуатацию газораспределительных сетей для подключения к магистральному газопроводу "Сарыарка" |
акимы, Карагандинской, Акмолинской областей и города Астаны |
акты ввода в эксплуатацию (поэтапно) |
2019-2021
годы |
Отдел социально - экономического мониторинга |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

|  |  |
| --- | --- |
|
МНЭ |
Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
|
МИР |
Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан |
|
МТСЗН |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
|
МОН |
Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
МСХ |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
|
МФ |
Министерство финансов Республики Казахстан |
|
МЮ |
Министерство юстиции Республики Казахстан |
|
МЭ |
Министерство энергетики Республики Казахстан |
|
МВД |
Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
|
МЗ |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
|
МИД |
Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
|
МИК |
Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан |
|
МКС |
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
|
МОАП |
Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
|
МОР |
Министерство общественного развития Республики Казахстан |
|
АДГСПК |
Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции |
|
ГП |
Генеральная прокуратура Республики Казахстан |
|
ВС |
Верховный Суд Республики Казахстан |
|
НБ |
Национальный Банк Республики Казахстан |
|
НПП "Атамекен" |
Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" |
|
АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" |
|
АО "НУХ "Байтерек" |
акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" |
|
АО "НК "КазМунайГаз" |
акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз" |
|
АО "КазТрансГаз" |
акционерное общество "КазТрансГаз" |
|
АО "ФРП "Даму" |
акционерное общество "Фонд развития предпринимательства "Даму" |
|
АО "ФФПСХ" |
акционерное общество "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" |
|
АО "ЖССБК" |
акционерное общество "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" |
|
АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания" |
акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания" |
|
АО "АКК" |
акционерное общество "Аграрная кредитная корпорация" |
|
БВУ |
банки второго уровня |
|
АО |
акционерное общество |
|
РБ |
республиканский бюджет |
|
РБК |
Республиканская бюджетная комиссия |
|
МФО |
микрофинансовые организации |
|
ПСД |
проектно-сметная документация |
|
ВУЗ |
высшее учебное заведение |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан