

**О внесении изменений в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 159-р "Об утверждении Национального плана по развитию взаимодействия неправительственных организаций и государства в Республике Казахстан на 2016 – 2020 годы"**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года № 161-р.

      Внести в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 159-р "Об утверждении Национального плана по развитию взаимодействия неправительственных организаций и государства в Республике Казахстан на 2016 – 2020 годы" следующие изменения:

      Национальный план по развитию взаимодействия неправительственных организаций и государства в Республике Казахстан на 2016 – 2020 годы, утвержденный указанным распоряжением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению;

      подпункт 2) пункта 2, пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

      "2) ежегодно до 25 июня и 25 декабря представлять информацию о ходе исполнения Национального плана в Министерство общественного развития Республики Казахстан.

      3. Министерству общественного развития Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе исполнения Национального плана в Правительство Республики Казахстан ежегодно до 25 января и 25 июля.

      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство общественного развития Республики Казахстан.".

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр*
 |
*Б. Сагинтаев*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек распоряжению Премьер-МинистраРеспублики Казахстанот 28 декабря 2018 года № 161-р |
|   | Утвержденраспоряжением Премьер-МинистраРеспублики Казахстанот 28 декабря 2018 года № 159-р |

 **Национальный план по развитию взаимодействия неправительственных организаций и государства в Республике Казахстан на 2016 – 2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Форма****завершения** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** | **Сумма финансирования (тыс. тенге)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.Развитие системы общественного мониторинга и контроля** |
| 1.
 | Привлечение неправительственных организаций к деятельности общественных советов по проведению различных форм общественного контроля
 | реализация социальных проектов в рамках государственного социального заказа
 | МОР,
ЦГО, акиматы областей,
городов Астаны, Алматы и Шымкента
 | ежегодно
с 2016 года
 | не требуется
 |
| 2.
 | Проведение форума советов общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана
 | рекомендации форума
 | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию)
 | 2016 – 2018 годы
 | РБ:
РГУ "Қоғамдық келісім" –
2016 год – 4 553,0,
2017 год – 4 553,0,
2018 год – 4 553,0.
 |
| 3.
 | Изучение отечественного и международного опыта (практики) применения общественного мониторинга
 | аналитическая справка
в Правительство Республики Казахстан
 | МДРГО (свод), ЦГО, акиматы областей, городов Астаны и Алматы
 | к 1 декабря
2016 года
 | не требуется
 |
| 4.
 | Организация информационно разъяснительной работы среди широких слоев населения с участием неправительственных организаций, направленной на расширение участия граждан в общественном мониторинге
 | освещение в СМИ
 | МОР, МИК, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента
 | ежегодно с 2016 года
 | МБ:
акимат Алматинской области –
2016 год – 2 000,0,
2017 год – 2 000,0,
2018 год – 2 000,0,
2019 год – 2 000,0,
2020 год – 2 000,0.
 |
| 5.
 | Совместно с общественными советами реализация социальных проектов, направленных на проведение общественного контроля
 | протокол заседания общественного совета
 | МОР, ЦГО,
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента
 | ежегодно,
2016–2018 годы
 | РБ:
МОР –
2016 год – 11 411,8;
АДГСПК –
2016 год – 46 254,0,
2017 год – 46 254,0,
2018 год – 46 254,0;
МБ:
акимат Мангистауской области – 4 000,0.
 |
| 6.
 | Проведение неправительственными организациями общественного мониторинга эффективности и прозрачности реализации социальных проектов в рамках государственного социального заказа, грантового финансирования
 | итоговые
отчеты
 | МОР, ЦГО, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента,
НАО "ЦПГИ" (по согласованию)
 | ежегодно
 | РБ:
МОР –
2018 год – 38 606,0,
2019 год – 38 606,0,
2020 год – 38 606,0;
МБ:
акимат г. Астаны –
2016 год – 3 000,0,
2017 год – 3 500,0,
2018 год – 4 000,0,
2019 год – 4 500,0,
2020 год – 5 000,0;
акимат Акмолинской области –
2016 год – 2 000,0,
2017 год – 2 000,0;
акимат Восточно-Казахстанской области –
2016 год – 2 300,0,
2017 год – 2 300,0,
2018 год – 2 300,0,
2019 год – 2 300,0,
2020 год – 2 300,0;
акимат Жамбылской области –
2017 год – 1 900,0,
2018 год – 1 900,0,
2019 год – 2 000,0,
2020 год – 2 100,0;
акимат Западно-Казахстанской области –
2016 год – 700,0.
 |
| 7.
 | Реализация совместно с неправительственными организациями социальных проектов, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения
 | итоговые
отчеты
 | МОР, ЦГО, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента
 | 2016–2020 годы
 | РБ:
МОР –
2018 год – 2 299,0,
2019 год – 2 299,0,
2020 год – 2 299,0;
МБ:
акимат г. Астаны –
2016 год – 8 000,0,
2017 год – 9 000,0,
2018 год – 10 000,0,
2019 год – 11 000,0,
2020 год – 12 000,0;
акимат г. Алматы –
2016 год – 2 500,0;
акимат Акмолинской области –
2016 год – 1 300,0,
2017 год – 1 300,0;
акимат Жамбылской области –
2016 год – 2 000,0,
2017 год – 2 080,0,
2018 год – 2 100,0,
2019 год – 2 200,0,
2020 год – 2 300,0;
акимат Костанайской области –
2016 год – 1 030,0,
2017 год – 1 100,0,
2018 год – 1 100,0,
2019 год – 1 150,0,
2020 год – 1 150,0;
акимат Карагандинской области –
2016 год - 700,0;
акимат Северо-Казахстанской области –
2016 год – 1 500,0.
 |
| 8.
 | Организация и проведение республиканского Мажилиса общественных советов

 | рекомендации Мажилиса общественных советов
 | МОР
 | 2017,
2019 годы
 | 2017 год – 10200,0,
2019 год – 14095,0.
 |
| 8-1
 | Организация и проведение республиканской конференции общественных советов.
Проведение семинаров для общественных советов
 | рекомендации конференции общественных советов
 | МОР
 | 2018, 2020 годы
 | 2018 год – 14095,0,
2020 год – 14095,0.
 |
| **2. Участие неправительственных организаций в развитии местного самоуправления** |
| 9.
 | Включение неправительственных организаций в составы общественных советов, создаваемых при местных представительных органах, на конкурсной основе с учетом предложений некоммерческих организаций и граждан

 | итоговые
отчеты
 | МОР, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента
 | ежегодно,
2016–2020 годы
 | не требуется
 |
| 10.
 | Привлечение неправительственных организаций к проведению информационных кампаний в регионах по разъяснению принципов, механизмов реализации местного самоуправления

 | итоговые
отчеты
 | акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента
 | ежегодно,
2016–2020 годы
 | МБ:
акимат Жамбылской области –
2016 год – 1 300,0,
2017 год – 1 300,0,
2018 год – 1 400,0,
2019 год – 1 400,0,
2020 год – 1 500,0;
акимат Западно-Казахстанской области –
2016 год – 700,0;
акимат Костанайской области –
2016 год – 1 325,0,
2017 год – 1 400,0,
2018 год – 1 400,0,
2019 год – 1 500,0,
2020 год – 1 500,0.
 |
| 11.
 | Проведение с привлечением неправительственных организаций (на областном, городском/ районном, сельском уровнях) оценки потребностей местного населения для выявления социальных проблем регионов для дальнейшего формирования тематики лотов государственного социального заказа
 | итоговые отчеты
 | МОР,
акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, АНК (по согласованию)
 | ежегодно 2016–2020 годы
 | не требуется
 |
| 12.
 | Организация обучения государственных служащих в рамках программ повышения квалификации по вопросам внедрения практических моделей местного самоуправления с привлечением экспертов из числа неправительственных организаций в качестве преподавателей
 | итоговые отчеты
 | АДГСПК (по согласованию),
Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента
 | ежегодно,
2016–2020 годы
 | в пределах выделенных бюджетных средств
 |
| 13.
 | Регулярное проведение совместно с неправительственными организациями в селах и городах обучающих курсов и школ среди государственных служащих, социально активных граждан, лидеров общественного мнения, представителей молодежных организаций по вопросам управления гражданскими инициативами
 | программа мероприятий
 | МОР, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента
 | ежегодно,
2016–2020 годы
 | не требуется
 |
| 14.
 | Обобщение позитивного опыта работы и потенциала неправительственных организаций по организации деятельности институтов местного самоуправления. Организация на базе административно-территориальных единиц регионов практики внедрения всех этапов реализации передаваемых государственных функций в гражданский сектор и развитие местного самоуправления для последующей трансформации опыта в другие регионы
 | рекомендации
для акиматов областей, городов Астаны, Алматы
 | МНЭ (свод),
акиматы областей, городов Астаны и Алматы
 | 2016 – 2017 годы
 | не требуется
 |
| 15.
 | Реализация с привлечением неправительственных организаций социальных проектов, направленных на развитие местного самоуправления и расширение участия населения в процессах управления территориями
 | итоговые
отчеты
 | МНЭ (свод),
акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента
 | ежегодно,
2016–2020 годы
 | МБ:
акимат Акмолинской области –
2016 год – 2 000,0,
2017 год – 2 000,0,
2018 год – 2 000,0,
2019 год – 2 000,0,
2020 год – 2 000,0;
акимат Восточно-Казахстанской области –
2016 год – 3 500,0;
акимат Жамбылской области –
2018 год – 1 900,0,
2019 год – 2 000,0,
2020 год – 2 100,0.
 |
| 16.
 | Организация республиканского семинара "Школа местного самоуправления для специалистов неправительственных организаций" и выработка рекомендаций по распространению опыта
 | рекомендации
для местных исполнительных органов
 | акимат
Восточно-Казахстанской области
 | в течение
2016 года
 | МБ:
акимат Восточно-Казахстанской области –
2016 год – 4 000,0
 |
| 17.
 | Привлечение неправительственных организаций к деятельности добровольных народных дружин в обеспечении общественного порядка и профилактике правонарушений и распространение опыта на территории Казахстана
 | рекомендации для правоохранительных и местных исполнительных органов
 | МОР, акимат Карагандинской области
 | ежегодно,
2016–2020 годы
 | МБ:
акимат Карагандинской области –
2016 год – 6 000,0;
2017 год – не требуется;
2018 год – не требуется;
2019 год – не требуется;
2020 год – не требуется.
 |
| 18.
 | Организация с привлечением неправительственных организаций "Школы волонтеров для подготовки к крупным международным мероприятиям (EXPO - 2017 и Универсиада - 2017), проведение конкурса "Волонтер - 2016"
 | информация в МДРГО
 | МОН
 | в течение
2016 года
 | РБ:
МОН –
2016 год – 6 693,0
 |
| 19.
 | Проведение мониторинга актуальных вопросов, волнующих население, поступивших от представителей гражданского общества
 | итоговые
отчеты
 | МОР, ЦГО, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента
 | по полугодиям,
2017–2020 годы
 | не требуется
 |
| 20.
 | Организация и проведение регулярных встреч первых руководителей центральных и местных государственных органов с представителями гражданского сектора
 | график встреч
по полугодиям
 | МОР, ЦГО, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента
 | по полугодиям,
2017–2020 годы
 | не требуется
 |
| **3.Расширение отраслевого сотрудничества государства и неправительственных организаций** |
| 21.
 | Проведение информационно разъяснительной работы по вопросам совершенствования законодательства в сфере деятельности неправительственных организаций с привлечением всех видов средств массовой информации
 | информация
в МДРГО
 | МИК, акиматы областей, городов Астаны и Алматы
 | в течение
2016 года
 | не требуется
 |
| 22.
 | Разработка, обсуждение и внедрение в практику взаимодействия государства и неправительственных организаций принципа отраслевого сотрудничества (верификации) при реализации общих социальных проектов
 | информация в Правительство
Республики Казахстан
 | МДРГО (свод), МНЭ, МФ, местные исполнительные органы, НПО в составе рабочей группы
 | 4-квартал
2016 года
 | не требуется
 |
| 23.
 | Организация работы оператора в сфере грантового финансирования неправительственных организаций, базы данных неправительственных организаций
 | информация в Правительство
Республики Казахстан
 | МДРГО, МИР
 | 1-квартал 2016 года
 | не требуется
 |
| 24.
 | Расширение практики формирования тематики лотов государственного социального заказа на основе анализа и оценки потребностей населения, итогов социологических исследований и предложений неправительственных организаций
 | итоговые
отчеты
 | ЦГО,
акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента
 | ежегодно,
2016–2020 годы
 | не требуется
 |
| 25.
 | Организация и проведение:
VII Гражданского форума Казахстана
VIII Гражданского форума Казахстана
IX Гражданского форума Казахстана
 | рекомендации Гражданского форума
 | МОР , ЦГО, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента
 | 4-квартал
2016 года;
4-квартал
2018 года;
4-квартал
2020 года
 | РБ:
2016 год – 30 000,0;
2018 год – 20 000,0;
2020 год – 20 000,0.
 |
| 26.
 | Организация работы по проработке вопроса по перераспределению средств государственного социального заказа на гранты для неправительственных организаций
 | информация в Правительство
Республики Казахстан
 | МКС (свод), МЗСР,
МОН, МВД, МИК,
МНЭ, МДГС, МЭ,
МФ
 | в течение
2016 года
 | не требуется
 |
| 27.
 | Проведение отраслевых выставок достижений неправительственных организаций, ярмарок социальных идей и проектов неправительственных организаций
 | каталог проектов и достижений НПО
 | МОР, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, АНК (по согласованию)
 | 2016–2020 годы
 | акимат Атырауской
области –
2016 год – 1 400,0,
2017 год – 1 400,0,
2018 год – 1 400,0,
2019 год – 1 400,0,
2020 год – 1 400,0;
акимат Карагандинской области –
2016 год – 2 590,0,
2017 год – 2 590,0,
2018 год – 2 590,0,
2019 год – 2 590,0;
акимат Павлодарской области –
2016 год – 300,0,
2017 год – 300,0,
2018 год – 300,0,
2019 год – 300,0,
2020 год – 300,0.
 |
| 28.
 | Организация конкурса по премированию неправительственных организаций
 | приказ МОР
 | МОР
 | 2017–2020 годы
 | РБ:
МОР
2017 год – 68 070,0;
2018 год – 64 935,0;
2019 год – 64 935,0;
2020 год – 70 906,0.
 |
| 29.
 | Проведение областных форумов неправительственных организаций
 | рекомендации форумов
 | МОР,
акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента
 | 2016, 2019 годы
 | МБ:
акимат г. Астаны – 2016 год – 5 000,0;
акимат Акмолинской области –
2016 год – 2 500,0;
акимат Актюбинской области –
2016 год – 2 700,0;
акимат Алматинской области –
2016 год – 2000,0;
акимат Восточно-Казахстанской области –
2016 год – 2000,0;
акимат Жамбылской области –
2016 год – 2 300,0,
2019 год – 3 000,0;
акимат Западно-Казахстанской области
2016 год – 1 600,0;
акимат Северо-Казахстанской области
2016 год – 1 700,0.
 |
| 30.
 | Проведение конкурса социальных идей неправительственных организаций "Лучший социальный партнер"
 | информация в МДРГО
 | акимат г. Алматы
 | 2016 год
 | МБ:
акимат г. Алматы –
2016 год – 5 000,0
 |
| 31.
 | Организация и проведение конкурса "Лучшие социальные проекты Казахстана"
 | решение конкурсной комиссии
 | МТСЗН (свод), акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента
 | ежегодно,
2016–2020 годы
 | не требуется
 |
| 32.
 | Реализация в различных регионах совместно с неправительственными организациями социальных проектов, направленных на решение проблем в соответствии с Картой социальных проблем граждан
 | итоговые
отчеты
 | МОР, ЦГО, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента
 | ежегодно 2016–2020 годы
 | в пределах выделенных бюджетных средств в рамках государственного социального заказа
 |
| 33.
 | Организация деятельности Координационного совета по взаимодействию с неправительственными организациями при уполномоченном органе
 | протокол заседаний
 | МОР
 | 2016– 2020 годы
 | не требуется
 |
| 34.
 | Проведение совместно с Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" обучающих семинаров для неправительственных организаций по вопросам передачи государственных функций в гражданский сектор
 | информация в МДРГО
 | МНЭ (свод), Гражданский альянс Казахстана (по согласованию),
Национальная палата предпринимателей "Атамекен" (по согласованию), ЦГО, акиматы областей, городов Астаны, Алматы
 | 2016 год
 | не требуется
 |
| 35.
 | Организация и проведение республиканских семинаров и региональных круглых столов на тему: "СМИ и НПО как инструмент формирования "нулевой терпимости" к правонарушениям в обществе, а также антикоррупционного сознания у населения"
 | рекомендации для государственных органов
 | МИК (свод),
ЦГО, акиматы областей, городов Астаны, Алматы
 | 2016–2017 годы
 | РБ:
МИК –
2016 год – 5 000,0;
2017 год – 5 000,0.
 |
| 36.
 | Организация и проведение семинаров для представителей местных исполнительных органов по вопросам эффективности взаимодействия с неправительственными организациями
 | рекомендации для государственных органов
 | МДРГО
 | 2017 год
 | РБ:
МДРГО –
2017 год – 2 125,5
 |
| 37.
 | Реализация совместно с неправительственными организациями социального проекта "Развитие народных ремесел через обучение инвалидов и их трудоустройство, с перспективой предоставления изделий на выставке ЭКСПО-2017"
 | итоговые
отчеты
 | акимат
Алматинской области
 | 2016–2017 годы
 | МБ:
акимат Алматинской области –
2016 год – 3 000,0;
2017 год – 3000,0.
 |
| 38.
 | Привлечение представителей неправительственных организаций из числа отраслевых союзов, ассоциаций для разъяснения населению и сельхозтоваропроизводителям новой системы субсидирования агропромышленного комплекса, Закона Республики Казахстан "О сельхозкооперации"
 | информация
в МДРГО
 | МСХ
 | 2016 год
 | не требуется
 |
| 39.
 | Организация участия представителей неправительственных организаций в серии пресс-туров по вопросам охраны и сохранения биоразнообразия Казахстана
 | информация в МДРГО
 | МСХ
 | 2016 год
 | не требуется
 |
| **4. Роль неправительственных организаций в развитии культуры благотворительности и социальной ответственности** |
| 40.
 | Реализация социального проекта "Жомарт жүрек", направленного на стимулирование, поощрение и мотивацию населения, представителей бизнес-структур, неправительственных организации и волонтеров к участию в развитии малой родины
 | итоговые
отчеты
 | МОР, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента
 | ежегодно,
2018– 2020 годы
 | РБ:
МОР –
2018 год – 13 000,0;
2019 год – 13 000,0;
2020 год – 13 000,0.
 |
| 41.
 | Проведение совместно с НПО ежегодного слета уроженцев в разрезе регионов
 | рекомендации
мероприятия
 | акиматы областей, городов Астаны и Алматы
 | 2017 год
 | акимат Западно-Казахстанской области – 9,5,
акимат Актюбинской области – 8,0,
акимат Алматинской области – 15,0,
акимат Павлодарской области – 3,3,
акимат Южно-Казахстанской области – 6,0.
 |
| 42.
 | Форумы с участием меценатов, благотворителей

 | рекомендации форума
 | акиматы областей, городов Астаны и Алматы
 | 2017 год
 | акимат Алматинской области – 60,0,
акимат Кызылординской области – 3,6,
акимат Южно-Казахстанской области – 45,6,
акимат г. Алматы – 10,0,
акимат Карагандинской области – 4,3,
акимат Костанайской области – 3,2.
 |
| 43.
 | Организация мероприятий на республиканском и региональном уровнях по обсуждению вопросов развития благотворительности в Казахстане, в том числе под эгидой Ассамблеи народа Казахстана, и роли неправительственных организаций в данной сфере
 | рекомендации
для государственных органов и НПО
 | МОР, заинтересованные государственные органы,
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента
 | ежегодно,
2016–2020 годы
 | не требуется
 |
| 44.
 | Организация совместно с неправительственными организациями комплекса благотворительных мероприятий ("Караван милосердия", "Эстафета добрых дел" и другие), в том числе под эгидой Ассамблеи народа Казахстана
 | публикации
в средствах массовой информации
 | МОР, заинтересованные государственные органы, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию),
акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента
 | ежегодно,
2016–2020 годы
 | спонсорские средства
 |
| 45.
 | Организация публикаций в средствах массовой информации, направленных на стимулирование социальной ответственности и культуры благотворительности, в том числе освещение успешного опыта реализации совместных благотворительных проектов неправительственных организаций, бизнес-структур и граждан
 | публикации
в средствах массовой информации
 | МИК
(освещение в СМИ), ЦГО (подготовка материалов), акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента
 | 2016–2020 годы
 | в пределах
выделенных средств
 |
| 46.
 | Проведение республиканского съезда представителей благотворительных организаций и доноров, инициирование благотворительной кампании под эгидой Ассамблеи народа Казахстана
 | рекомендации съезда
 | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента,
МОР, МЗ, МОН
 | 2016–2018 годы
 | РБ:
2016 год – 21 977,0,
2017 год – 21 977,0,
2018 год – 21 977,0.
 |
| 47.
 | Проведение акции "Судьба страны -моя судьба", направленной на повышение социальной активности населения и продвижение культуры благотворительности на примере проектов неправительственных организаций и личных инициатив граждан
 | публикации в средствах массовой информации
 | МОР
акимат
Павлодарской области
 | 2016–2020 годы
 | МБ:
акимат Павлодарской области –
2016 год – 1 200,0,
2017 год – 1 200,0,
2018 год – 1 200,0,
2019 год – 1 200,0,
2020 год – 1 200,0.
 |
| 48.
 | Проведение семинаров по обучению неправительственных организаций по привлечению дополнительных инвестиций в рамках социального предпринимательства
 | итоговые отчеты
 | МОР
акимат г. Астаны
 | 2016–2020 годы
 | МБ:
акимат г. Астаны –
2016 год – 4 000,0,
2017 год – 4 500,0,
2018 год – 5 000,0,
2019 год – 5 500,0,
2020 год – 6 000,0.
 |
| 49.
 | Изучение зарубежного опыта и успешных практик применения различных моделей и форм участия неправительственных организаций в развитии благотворительности. Выработка предложений с учетом зарубежного опыта и успешных практик по совершенствованию организационной и законодательной практики в Казахстане
 | информация в МДРГО
 | МДРГО, МТСЗН, МИД, заинтересованные государственные органы
 | 4-квартал
2016 года
 | не требуется
 |
| **5. Приоритетные направления взаимодействия с международными неправительственными организациями** |
| 50.
 | Анализ законодательства Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности международных и иностранных неправительственных организаций, процедур их публичной отчетности
 | информация в МДРГО
 | МИД, МНПО (по согласованию) в рамках рабочей группы
 | 4-квартал
2016 года
 | не требуется
 |
| 51.
 | Проведение ежегодной ярмарки международных неправительственных организаций "Широкие возможности" и форума международных организаций, предоставляющих гранты неправительственным организациям (доноры)
 | каталог
ярмарки
 | МДРГО (свод), МИД, заинтересованные государственные органы, МИК (освещение в СМИ), МНПО (по согласованию)
 | 4-квартал
2016 года
 | РБ:
МДРГО – 6 223,8
 |
| 52.
 | Регулярное обсуждение планов реализации международными организациями проектов и программ в различных сферах на территории Казахстана
 | протоколы сессий
 | МОР, МИД, заинтересованные государственные органы, МНПО (по согласованию)
 | ежегодно, 2016–2020 годы
 | не требуется
 |
| 53.
 | Организация взаимодействия с международными неправительственными организациями в соответствии с отраслевой направленностью и осуществление совместной проектной деятельности
 | программы, рекомендации
 | МОР, ЦГО, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента
 | ежегодно, 2018–2020 годы
 | не требуется
 |
| **6. Модернизация общественного сознания: взаимодействие государства и неправительственных организаций** |
| 54.
 | Организация совместно с неправительственными организациями мероприятий, направленных на решение актуальных вопросов местного сообщества через внедрение и реализацию проекта "Әлеуметтік бастамалар картасы"
 | реализация проекта, итоговые отчеты
 | МОР, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента
 | ежегодно,
2018–2020 годы
 | РБ:
МОР –
2018 год – 37 000,0,
2019 год – 37 000,0,
2020 год – 37 000,0.
 |
| 55.
 | Организация мероприятий по консолидации этнокультурных объединений Казахстана в поддержку идеологической платформы "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания"
 | итоговые отчеты
 | МОР, МКС,
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию)
 | ежегодно,
2018– 2020 годы
 | РБ:
МОР –
2018 год – 5 000,0,
2019 год – 5 000,0,
2020 год – 5 000,0.
 |
| 56.
 | Организация мероприятий по продвижению государственного языка среди НПО
 | итоговые
отчеты
 | МОР, МКС, ЦГО, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента
 | ежегодно,
2018–2020 годы
 | РБ:
МОР –
2018 год – 5 000,0,
2019 год – 5 000,0,
2020 год – 5 000,0.
 |
| 57.
 | Проведение ежегодного форума трехстороннего партнерства "Асар" (государство, бизнес, НПО)
 | рекомендации форума
 | МОР, ЦГО, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента
 | ежегодно,
2017– 2020 годы
 | РБ:
МОР –
2017 год – 3 100,0,
2018 год – 8 987,0,
2019 год – 8 987,0,
2020 год – 8 987,0.
 |
| 58.
 | Совершенствование системы информирования населения по вопросам волонтерской деятельности
 | итоговые
отчеты
 | МОР,
акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента
 | ежегодно,
2017–2019 годы
 | РБ: МОР –
2017 год – 9 150,0,
2018 год – 9 150,0,
2019 год – 9 150,0.
 |
| 59.
 | Развитие волонтерского корпуса (создание волонтерских корпусов, сетей, коалиций, движений, открытой базы данных волонтеров и пр.)
 | итоговые
отчеты
 | МОР,
акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента
 | 2017–2020 годы
 | акимат г. Алматы –
2017 год – 6 900,0;
акимат Акмолинской области –
2018 год – 8 000,0,
2019 год – 8 000,0,
2020 год – 8 000,0;
акимат Атырауской
области –
2017 год – 5 200,0,
2018 год – 5 200,0,
2019 год – 5 200,0;
акимат Западно-Казахстанской области –2017 год – 11 009,0,
2018 год – 11 009,0,
2019 год – 11 009,0;
акимат Костанайской области –
2017 год – 3 000,0,
2018 год – 3 000,0,
2019 год – 3 000,0,
2020 год – 3 000,0;
акимат Мангистауской области –
2017 год – 4 000,0;
акимат Павлодарской области –
2017 год – 1 200,0,
2018 год – 1 200,0,
2019 год – 1 200,0,
2020 год – 1 200,0;
акимат Туркестанской области
2017 год – 398,4,
2018 год – 398,4,
2019 год – 398,4,
2020 год – 398,4.
 |
| 60.
 | Проведение республиканского форума волонтеров
 | итоговые
отчеты
 | Павлодарская область
 | 2017 год
 | акимат Павлодарской области – 5000,0
 |
| 61.
 | Организация и обеспечение функционирования деятельности "Гражданских (ресурсных) центров" для неправительственных организаций
 | итоговые
отчеты
 | МОР
акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента
 | ежегодно, 2016– 2020 годы
 | РБ:
МОР –
2018 год – 69 251,0;
МБ:
акимат Жамбылской области –
2016 год – 2 200,0,
2017 год – 2 300,0,
2018 год – 2 300,0,
2019 год – 2 400,0,
2020 год – 2 500,0;
акимат Западно -Казахстанской области –
2016 год – 1 000,0;
акимат Карагандинской области –
2016 год – 2 900,0,
2017 год – 2 900,0,
2018 год – 2 900,0,
2019 год – 2 900,0;
акимат Костанайской области –
2016 год – 13 850,0,
2017 год – 14 280,0,
2018 год – 14 280,0,
2019 год – 14 500,0,
2020 год – 14 500,0;
акимат Мангистауской области –
2016 год – 18 000,0;
акимат Павлодарской области –
2016 год – 700,0,
2017 год – 700,0,
2018 год – 700,0,
2019 год – 700,0,
2020 год – 700,0;
акимат Туркестанской области-
2016 год – 3 000,0.
 |
| 62.
 | Проведение акции "Туған жерге тағзым"
 | итоговые
отчеты
 | МОР
акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента
 | ежегодно,
2018– 2020 годы
 | РБ:
МОР –
2018 год – 10 000,0,
2019 год – 10 000,0,
2020 год – 10 000,0;
спонсорские средства
 |
| 63.
 | Организация деятельности ответственных должностных лиц по взаимодействию с институтами гражданского общества в центральных государственных и местных исполнительных органах
 | итоговые
отчеты
 | МОР, ЦГО, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента
 | ежегодно,
2018– 2020 годы
 | не требуется
 |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МИК
 | -
 | Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан
 |
| МСХ
 | -
 | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
 |
| МОН
 | -
 | Министерство образования и науки Республики Казахстан
 |
| МДРГО
 | -
 | Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан
 |
| МЗ
МЗСР
 | -
 | Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
 |
| МТСЗН
 | -
 | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
 |
| МИР
 | -
 | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан
 |
| МФ
 | -
 | Министерство финансов Республики Казахстан
 |
| МОР
 | -
 | Министерство общественного развития Республики Казахстан
 |
| МКС
 | -
 | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан
 |
| АДГСПК
 | -
 | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции
 |
| МИД
 | -
 | Министерство иностранных дел Республики Казахстан
 |
| МВД
 | -
 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан
 |
| МНЭ
 | -
 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан
 |
| МЭ
 | -
 | Министерство энергетики Республики Казахстан
 |
| НАО "ЦПГИ"
 | -
 | Некоммерческое акционерное общество "Центр поддержки гражданских инициатив"
 |
| АНК
 | -
 | Ассамблея народа Казахстана
 |
| РГУ
 | -
 | Республиканское государственное учреждение
 |
| МБ
 | -
 | местный бюджет
 |
| ЦГО
 | -
 | центральные государственные органы
 |
| РБ
 | -
 | республиканский бюджет
 |
| НПО
 | -
 | неправительственные организации
 |
| МНПО
 | -
 | международные неправительственные организации
 |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан