

**Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации штатной численности и расходов центральных и местных исполнительных органов и иных организаций на 2019 – 2020 годы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 18 февраля 2019 года № 23-р

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по оптимизации штатной численности и расходов центральных и местных исполнительных органов и иных организаций на 2019 – 2020 годы (далее - План мероприятий).

      2. Государственным органам Республики Казахстан:

      1) обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий;

      2) информировать Министерство национальной экономики Республики Казахстан на полугодовой основе до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, о принятых мерах.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан на полугодовой основе до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять сводную информацию о ходе исполнения настоящего Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр*
 |
*Б. Сагинтаев*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденраспоряжением Премьер-МинистраРеспублики Казахстанот 18 февраля 2019 года № 23-р |

 **План мероприятий**
**по оптимизации штатной численности и расходов центральных и местных исполнительных органов и иных организаций на 2019 - 2020 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Форма завершения** | **Срок исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Оптимизация штатной численности****центральных и местных исполнительных органов и подведомственных организаций** |
|
1. |
Проведение функционального анализа подведомственных организаций государственных органов на предмет выявления излишних и дублирующих функций |
ЦИО и МИО |
информация
в МНЭ |
апрель 2019 года |
|
2. |
Оптимизация подведомственных организаций государственных органов, в том числе с пересмотром их штатной численности по результатам функционального анализа |
МНЭ (свод), МФ,
АДГСПК
(по согласованию),
заинтересованные государственные органы |
постановление Правительства Республики Казахстан |
май 2019 года |
|
3. |
Сокращение штатной численности государственных органов за счет:
оптимизации контрольно-надзорных функций;
автоматизации государственных услуг;
передачи функций государственных органов в конкурентную среду.  |
заинтересованные государственные органы, МИО |
приказы министров и иных руководителей центральных государственных органов,
решения акимов |
первый квартал 2019 года |
|
4. |
Выработка предложений по нормативному закреплению соотношения вспомогательного персонала к основному персоналу, руководящего к исполнительному составу ЦИО/МИО на основе соответствующего анализа |
АДГСПК
(по согласованию),
заинтересованные государственные органы, МИО |
предложения в МНЭ |
первый квартал 2019 года |
|
5. |
Оптимизация расходов на административное содержание субъектов квазигосударственного сектора  |
заинтересованные государственные органы, МИО |
информация в МНЭ |
второй квартал 2019 года |
| **Оптимизация подведомственных организаций****центральных и местных исполнительных органов (ГУ, АО, ТОО, ГП)** |
|
6. |
Разработка проекта Указа Президента Республики Казахстан, предусматривающего введение моратория до конца 2020 года на создание новых подведомственных организаций, не являющихся социально значимыми объектами |
МНЭ (свод), МФ,
АДГСПК
(по согласованию) |
проект
Указа Президента Республики Казахстан |
март
2019 года |
|
7. |
Выработка предложений по дальнейшей оптимизации, консолидации либо ликвидации подведомственных организаций государственных органов |
АДГСПК
(по согласованию),
заинтересованные государственные органы, МИО |
предложения в МНЭ |
2019-2020 годы,
на полугодовой основе |
|
8. |
Выработка предложений по интеграции информационных систем, обеспечивающих деятельность государственных органов и подведомственных организаций |
заинтересованные государственные органы, МИО |
предложения в МИК
  |
второе полугодие
2019 года |
|
9. |
Нормативное закрепление по целевому использованию высвободившихся площадей в рамках оптимизации, консолидации и ликвидации подведомственных организаций  |
МФ (свод),
заинтересованные государственные органы, МИО |
приказ Министра финансов Республики Казахстан |
первое полугодие
2019 года |
| **Централизация и оптимизация вспомогательных служб****в территориальных органах министерств и территориальных подразделениях ведомств министерств** |
|
10. |
Проведение функционального анализа вспомогательных служб в территориальных органах министерств и территориальных подразделениях ведомств министерств |
заинтересованные государственные органы |
информация
в МНЭ |
второй квартал 2019 года |
|
11. |
Централизация и оптимизация структурных подразделений, ответственных за финансовое, административное, документационное обеспечение деятельности территориальных органов министерств и территориальных подразделений ведомств министерств, в рамках проекта "Единый балансодержатель" по результатам функционального анализа |
МФ (свод),
заинтересованные государственные органы, МИО |
приказы министров Республики Казахстан |
второе полугодие 2020 года |
| **Привлечение "мягких" рычагов высвобождения штатных единиц** |
|
12. |
Проведение мониторинга состояния кадров государственной службы с проведением анализа длительности на замещение вакансий в государственных органах |
АДГСПК
(по согласованию) (свод),
МНЭ, МФ,
заинтересованные государственные органы |
информация в МНЭ |
февраль
2019 года |
| **Совершенствование нормативов по работникам, обеспечивающим техническое обслуживание и функционирование центральных и местных исполнительных органов** |
|
13. |
Оптимизация отдельных должностей и нормативов численности работников, обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование государственных органов, с учетом экономической целесообразности и привлечения конкурентной среды через аутсорсинг  |
МТСЗН (свод), МНЭ, МФ,
заинтересованные государственные органы, МИО |
приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
второй квартал
2019 года |
| **Оптимизация расходов центральных и местных исполнительных органов на проведение исследований** |
|
14 |
Оптимизация расходов центральных и местных исполнительных органов на проведение исследований:
- анализ обоснованности запланированных социологических и других исследований, финансирование которых предусмотрено за счет оказания консалтинговых услуг, государственного социального заказа, аналитических и социологических исследований, консультационных услуг и консалтинговых услуг, финансируемых из республиканского бюджета, и совместных исследований с зарубежными организациями;
- по итогам анализа провести соответствующую оптимизацию расходов на проведение исследований |
заинтересованные государственные органы, МИО |
информация в МНЭ |
первое полугодие
2019 года |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МИК – Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан

      АО – акционерное общество

      МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      МИО – местные исполнительные органы

      ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

      МОР – Министерство общественного развития Республики Казахстан

      ГП – государственное предприятие

      АДГСПК – Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции

      ГУ – государственное учреждение

      ЦИО – центральные исполнительные органы

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан