

**О внесении изменений в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года № 160-р "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Программы "Рухани жаңғыру" на 2019 год"**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 20 мая 2019 года № 86-р.

      Внести в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года № 160-р "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Программы "Рухани жаңғыру" на 2019 год" следующие изменения:

      подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "2) до 5 июля и 5 декабря 2019 года направлять в Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан информацию о ходе реализации Плана.";

      пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

      "3. Министерству информации и общественного развития Республики Казахстан не позднее 15 июля и 15 декабря 2019 года представлять в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан и Администрацию Президента Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации мероприятий Плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.";

      План мероприятий по реализации Программы "Рухани жаңғыру" на 2019 год, утвержденный указанным распоряжением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к распоряжению Премьер-Министра Республики Казахстан от 20 мая 2019 года № 86-р |
|  | Утвержден распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года № 160-р |

**План мероприятий**  
**по реализации Программы "Рухани жаңғыру" на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок** **исполнения** | **Предполагаемые расходы** **(тыс.тенге)** | **Источники финансирования** | **Качественные показатели** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Направление 1**: Культ знания  **Цель:** Стремление к культу образования в качестве фундаментального фактора успеха казахстанцев   **Задачи:**  1. Повышение качества образования с учетом современных инновационных технологий.  2. Рост общего уровня образованности граждан. Предоставление возможностей для самообразования.  3. Формирование в сознании подрастающего поколения ценностей образованности. | | | | | | | |
| 1. | Расширение сети организаций дополнительного образования детей за счет:  - планирования при строительстве жилых домов помещений на 1-х этажах для функционирования детских досуговых центров;  - предоставления свободных помещений школ для функционирования детских досуговых центров | расширенная сеть организаций дополнительного образования | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | доля школьников, охваченных дополнительным образованием - % |
| 2. | Обеспечение роста количества кружков по интересам в общеобразовательных школах | кружки по интересам | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | доля школьников, охваченных занятиями в кружках - 25 % |
| 3. | Реализация научных проектов и программ с привлечением молодых магистрантов и докторантов | научные проекты и программы | МОН, МСХ, ВУЗы (по согласованию), акционерные общества (по согласованию) | в течение года | за счет средств ВУЗов и НИИ | - | не менее 30 % исполнителей проекта |
| 4. | Реализация проекта "Білікті маман" в ВКО (предоставление грантов, профориентационная работа) | образовательные гранты, подготовительные курсы | акимат  ВКО | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число образовательных грантов, - 400 мест; охват подготовительными курсами по предметам - 1600 чел. |
| 5. | Проведение фестиваля "КitapFest-2019" в г.Караганде (выставка, обмен книгами) | фестиваль | акимат Карагандинской области | апрель  2019 года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число участников и проданных книг |
| 6. | Реализация проекта "Book Dating" (презентация известными личностями любимых книг) | проведение серии встреч | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | не требуются | - | число участников -  500 чел. |
| 7. | Проведение комплекса мероприятий среди школьников по робототехнике, спидкубингу и другим видам интеллектуального спорта | соревнования, конкурсы | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число школьников, занимающихся интеллектуальными видами спорта - 5 тыс. чел. |
| 8. | Продвижение казахской литературы посредством веб-сайта   KazakhBooks.com | Размещение на веб-сайте 40 книг | МИД | в течение года | в пределах предусмотренных средств в рамках республиканской бюджетной программы 019 "Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики" | республиканский бюджет | число посетителей сайта, количество скачиваний |
| 9. | Реализация проекта по популяризации чтения среди населения | акции, марафоны, флешмобы, встречи | МИОР, МОН, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | 17 565 в рамках республиканской бюджетной программы 001 "Формирование и реализация государственной политики в сфере информации и общественного развития" | республиканский и местные бюджеты | доля населения, читающего книги |
| 10. | Проведение международной научно-практической конференции "Образование и наука без языковых барьеров" в формате брейн-ринг | сборник материалов | ПГУ им. С.Торайгырова (по согласованию) | в течение года | за счет средств ВУЗа | - | число зарубежных экспертов -участников конференции |
| 11. | Проведение Всемирного форума университетов QS WORLDWIDE "Синхронизация духовных ценностей и высоких технологий" | сборник | Альянс университетов "U38" (по согласованию) | в течение года | за счет средств ВУЗов | - | число зарубежных ученых |
| 12. | Проведение чемпионата "IITU Robocon Games 2019" | сертификаты | акимат города Алматы, МУИТ (по согласованию) | в течение года | в пределах предусмотренных средств и средств ВУЗа | местный бюджет | охват участников |
| 13. | Реализация проекта "Smart Reading" (извлечение ценных идей из лучших книг) | реализация проекта | акимат города Шымкента | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | охват участников, - 160 тыс. чел.; увеличение числа читающих людей |
| 14. | Проведение чемпионата Центральной Азии по киберспорту | игры, соревнования | акимат города Шымкента | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | охват участников до 3 тыс. чел. |
| 15. | Проведение историко-познавательного просветительского конкурса "Qazaq Epos" | конкурс | акимат Алматинской области | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число участников конкурса |
| **Направление 2**: Открытое сознание  **Цель:** Формирование у населения восприимчивости к лучшим мировым достижениям и практикам  **Задачи:**   1. Повышение информированности граждан о процессах и событиях, происходящих в мире.  2. Формирование социальной активности, направленной на служение своему   Отечеству. | | | | | | | |
| 16. | Обеспечение функционирования информационной системы по управлению проектами в ВКО | интернет-платформа | акимат  ВКО | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число пользователей системы - 200 чел. |
| 17. | Проведение IT-форума "Цифровые технологии в интересах общества" - "IT-WEEKEND.KZ - 2019" в г.Караганде | форум | акимат Карагандинской области | III квартал  2019 года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число разработанных в рамках форума прикладных IT продуктов (приложений) - 20 ед. |
| 18. | Проведение международной конференции "Программа "Рухани жаңғыру" и духовно-нравственные ориентиры молодежи" | сборник статей | акимат города Алматы | IV квартал  2019 года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число статей, направленных для публикации в сборнике |
| 19. | Проведение комплекса мероприятий "Противодействие коррупции - новая форма патриотизма" | встречи, лекции | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, АДГСПК (по согласованию), ВУЗы (по согласованию) | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | уровень коррупции в регионе по показателям индекса противодействия коррупции |
| 20. | Реализация проекта "Новая коммуникационная политика в организациях образования" | встречи, беседы | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, МОН, МИОР | в течение года | не требуются | - | доля учащихся, охваченных проектом - 25% количество организаций образования, реализующих проект - 500 ед. |
| **Направление 3:** Прагматизм  **Цель:** Формирование рациональной модели поведения с акцентом на достижение реальных целей, образование, здоровый образ жизни и профессиональный успех  **Задачи:**   1. Развитие культуры рациональности.  2. Ответственное отношение к себе, окружающему миру и работе.  3. Повышение качества и безопасности товаров и услуг. | | | | | | | |
| 21. | Проведение лекций, классных часов в организациях образования по развитию культуры рациональности среди учащейся молодежи | встречи, лекции | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | не требуются | - | охват обучающихся инфрмационно-разъяснительной работой - 150 тыс. чел. |
| 22. | Проведение международного фестиваля социальных видеороликов | фестиваль | акимат города Шымкента | IV квартал  2019 года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | количество видеороликов - 50 |
| 23. | Реализация комплекса мероприятий по предоставлению информационно-консультационных услуг для людей с особыми потребностями | консульта ции, встречи | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число людей с особыми потребностями, охваченных услугами - 3 тыс. чел. |
| 24. | Формирование навыков здорового питания путем активной информационно-образовательной работы по вопросам здорового и рационального питания среди детей | консульта ции, встречи, лекции | МЗ, партия "Нұр Отан" (по согласованию) | в течение года | 40 716 в рамках республиканской бюджетной программы 001 "Формирование государственной политики в области здравоохранения" | республиканский бюджет | число детей и подростков, охваченных информационной работой - 88 тыс. чел. |
| 25. | Проведение информационно-разъяснительной работы по формированию культуры рациональности | встречи, лекции | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | охват информационно-разъяснительной работой - 150 тыс. чел. |
| 26. | Проведение комплекса мероприятий по воспитанию экологической культуры, пропаганде идей ресурсосбережения, благоустройству и озеленению территорий | акции, флешмобы, конкурсы | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента,  МИОР, МЭ | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | охват населения мероприятиями - 100 тыс. чел. |
| 27. | Проведение мероприятий с привлечением НПО по мониторингу и выявлению качества товаров и услуг по принципу "тайный покупатель", "контрольная закупка" | акции, встречи | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | не требуются | - | количество выявленных замечаний и нарушений;  количество НПО, принявших участие в мероприятиях |
| 28. | Изготовление и размещение в СМИ информационных материалов (рекламных баннеров, видеороликов, информационных буклетов) по формированию общественного мнения, изменению негативного отношения и стереотипов, преодолению физических и психологических барьеров, существующих в обществе по отношению к людям с инвалидностью | информация в партию "Нұр Отан" | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, МИОР, МТСЗН, МОН, МИИР, НПП "Атамекен" (по согласованию) | в течение года | в пределах предусмотренных средств | республиканский и местный бюджеты | количество населения, охваченного информационной работой |
| 29. | Организация комплекса мероприятий "PARK (ing) Day" по продвижению идей пеших, велосипедных туров, пользования общественным транспортом | акции, пешие, велосипедные туры | акимат города Шымкента | в течение года | не требуются | - | еженедельно до 3000 участников |
| 30. | Проведение республиканского конкурса социальной рекламы и фотографии | рекламные ролики, социальные фотографии, церемония награждения | МИОР | в течение года | 10 181 в рамках республиканской бюджетной программы 001 "Формирование и реализация государственной политики в сфере информации и общественного развития" | республиканский бюджет | число участников, охват телезрителей |
| 31. | Проведение международного фестиваля социальных видеороликов "Ашық жүрек" | фестиваль | акимат города Шымкента | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | 280 видеороликов, трансляция лучших 25 видеороликов на ТВ |
| 32. | Реализация проекта "Кел, ойнайық!", направленного на популяризацию массовых дворовых игр (асық ату, тоғыз құмалақ, шашки, домино, "Айгөлек", игры с мячом, скакалкой и т.д.) с привлечением волонтеров, студентов и т.д. | игры, соревнования | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | не требуются | - | охват детей и подростков |
| **Направление 4:** Конкурентоспособность  **Цель 1:** Улучшение условий для развития человеческого капитала  **Задачи:**   1. Повышение ценности и производительности труда. Воспитание трудолюбивой нации.  2. Перестройка сознания граждан от иждивенческих настроений к активной жизненной позиции. | | | | | | | |
| 33. | Выпуск видеороликов, информационных материалов о трудовых династиях, молодых специалистах, прибывших на работу в сельскую местность | видеоролики, информационные материалы | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | не менее 100 публикаций в СМИ;  телеаудитория - 5 млн. чел. |
| 34. | Реализация комплекса мероприятий по развитию молодежного предпринимательства | стартап-конкурсы | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, ВУЗы (по согласованию) | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет, спонсорские средства | стартап-проекты - 50;  число молодых предпринимателей - 300 чел. |
| 35. | Продвижение персональных историй успеха в СМИ и социальных сетях | статьи, видеоролики | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, МИОР, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) | в течение года | не требуются | - | количество публикаций - 500 |
| 36. | Публикация материалов, выпуск телевизионных сюжетов в СМИ об успешном опыте развития предпринимательства, в том числе в сельских населенных пунктах | статьи, телевизионные сюжеты | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию), АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" (по согласованию) | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет, спонсорские средства | количество публикаций в СМИ - 300 |
| 37. | Реализация комплекса мероприятий по проведению ранней профориентационной работы в организациях образования с привлечением работодателей | встречи, лекции, опросы | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, ОО "Общенациональное движение "Қазақстан-2050" (по согласованию) | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число учащихся и студентов, охваченных мероприятиями, - 200 тыс. чел. |
| 38. | Открытие ІТ-кабинетов в сельских школах | кабинеты цифровых технологий | акимат Костанайской области | в течение года | за счет спонсорских средств | - | количество кабинетов цифровых технологий - 16 |
| 39. | Проведение Республиканского форума IT-стартапов | вручение сертификатов | акимат Павлодарской области | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | количество разработанных стартап проектов |
| 40. | Проведение республиканского конкурса-фестиваля юных изобретателей с использованием IT-технологий | конкурс-фестиваль | акимат  СКО | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | количество проектов, разработанных участниками |
| **Направление 5:** Сохранение национальной идентичности  **Цель:** Перезагрузка культурного кода как основы самоидентификации нации  **Задачи:**  1. Укрепление общенационального единства.  2. Обеспечение бережного отношения, сохранности и развития культурного наследия казахского народа (традиции, обычаи, язык и др.). | | | | | | | |
| 41. | Выпуск книг, энциклопедий, альбомов по истории, культуре, традициям и обычаям народа Казахстана | книги, энциклопедии, альбомы | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет, спонсорские средства | тираж изданий |
| 42. | Реализация информационно- туристского проекта "Жемчужина Восточного Казахстана" | выставка, фестивали, выпуск 2-х видеороликов, освещение в СМИ | акимат ВКО | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | увеличение потока туристов на 20 %, до 115 тыс. чел. |
| 43. | Создание туристических этноаулов, этнокомплексов в регионах для широкой популяризации национальных традиций и культурного наследия с привлечением ГЧП | туристические этноаулы и этнокомплексы | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет, спонсорские средства | количество туристических этноаулов и этнокомплексов - 17 ед., число туристов, посетивших этноаулы и этнокомплексы - 500 тыс. чел. |
| 44. | Реализация грантовых проектов по поддержке института семьи и сохранению традиционных семейных ценностей | проекты конкурсы, встречи, опросы | МИОР, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | в течение года | 1 015 в рамках республиканских бюджетных программ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики", 130 466 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" | республиканский и местный бюджеты | охват населения мероприятиями - 100 тыс. чел. |
| 45. | Проведение мероприятий в рамках Национального дня домбры | концерты, флешмобы | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | первое воскресенье июля | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | количество творческих коллективов, задействованных в мероприятиях - 1 тыс. ед., охват населения мероприятиями - 100 тыс. чел. |
| 46. | Организация и реализация комплекса мероприятий с участием этнокультурных объединений "Семь граней Великой степи" | информация в САНК | МИОР | в течение года | 73 021 в рамках республиканской бюджетной программы 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия" | республиканский бюджет | число посетителей мероприятий |
| 47. | Проведение республиканского фестиваля национальных видов спорта "Qyzyljar ÚLTTYK SPORT" в г.Петропавловск | соревнования | акимат  СКО | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | привлечение населения к занятию национальными видами спорта |
| 48. | Проведение международного фестиваля оперного искусства "Қызылжар дауысы" | концерты | акимат  СКО | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число посетителей мероприятий |
| 49. | Проведение этнофестиваля "Ұлы дала", этнофорума ремесленников "Этно Ақжайық" | национальные игры, концерты, представления, выставки | акиматы города Алматы, ЗКО, Павлодарской области | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число посетителей мероприятий |
| 50. | Проведение комплекса мероприятий по укреплению института семьи:   создание семейных клубов в школах и колледжах "Моя родина - моя семья";   проведение слета отцов "Әке - тәрбие тамыры", "Әке - асқар тауым" | создание семейных клубов и проведение слета отцов | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число экспертов, привлеченных к мероприятиям |
| **Направление 6:** Эволюционное, а не революционное развитие Казахстана  **Цель:** Расширение диалога между обществом и государством в целях поступательного эволюционного развития   **Задачи:**  1. Повышение активности гражданского общества.   2. Повышение политической и правовой культуры граждан. Развитие институтов медиации в целях укрепления социального оптимизма в обществе.  3. Повышение институционально-коммуникативной эффективности государства. Совершенствование механизмов и инструментов обратной связи, систематизация диалога с обществом. | | | | | | | |
| 51. | Принятие мер по привлечению населения к участию в волонтерской и благотворительной деятельности | акции | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, МИОР | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | уровень участия в волонтерской и благотворительной деятельности - % |
| 52. | Проведение открытой конференции гражданского общества "QazTalks" в г.Костанае | рекомендации | акимат Костанайской области | в течение года | не требуются | - | охват конференцией представителей гражданского общества и государственных органов - 200 чел. |
| 53. | Увеличение доли представителей НПО в составах общественных советов | решения маслихатов | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | не требуются | - | доля представителей гражданского общества, принимающих участие в деятельности общественных советов - 75% |
| 54. | Проведение комплекса мероприятий по развитию институтов медиации | консультации, круглые столы, встречи | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | количество разрешенных трудовых конфликтов |
| 55. | Развитие платформы трехстороннего сотрудничества "ASAR" НПО-бизнес-государство | форум | МИОР | июнь  2019 года | 7 789 в рамках республиканской бюджетной программы 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" | республиканский бюджет | заключение 12 меморандумов с НПО |
| 56. | Реализация проекта по формированию у детей и молодежи культуры безопасного поведения в критических ситуациях | лекции, встречи, классные часы, семинары, наглядная агитация, акции в социальных сетях, видеоролики | МИОР, МВД, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | 10 633 в рамках республиканской бюджетной программы 001 "Формирование и реализация государственной политики в сфере информации и общественного развития" | республиканский бюджет | охват школьников |
| 57. | Организация работы студенческих отрядов правопорядка "Сақшы", направленной на повышение правовой культуры у молодежи | рейды, лекции, классные часы, встречи | акимат города Нур-Султана | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | охват населения |
| **Специальный проект "Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке"**  **Цель:** Создание условий для получения студентами образования по направлениям гуманитарных знаний на государственном языке по лучшим мировым образцам  **Задачи:**   1. Повышение уровня подготовки студентов гуманитарных специальностей на государственном языке.  2. Подготовка кадров, адаптированных к глобальной конкуренции.  3. Совершенствование терминологии, увеличение объема терминов на государственном языке. | | | | | | | |
| 58. | Перевод 30-ти учебников на казахский язык | книги | МОН | в течение года | 2 600 719 в рамках республиканской бюджетной программы 204 "Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием" | республиканский бюджет | ВУЗы, использующие учебники - 113;  тираж книг - 1 тыс. экз. |
| 59. | Обеспечение организаций технического и профессионального образования, библиотек учебниками | обеспечение учебниками | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | количество литературы, переданной в библиотеки организаций технического и профессионального образования, библиотеки - 10 тыс. экз. |
| 60. | Проведение интеллектуальных конкурсов, викторин, дебатов среди студентов организаций образования | конкурсы, викторины, дебаты | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, ВУЗы (по согласованию) | в течение года | не требуются | - | число студентов, принимающих участие в мероприятиях - 150 тыс. чел. |
| 61. | Организация студенческой научно-практической конференции "100 новых учебников - прямой путь к глобальному образованию" | сборник статей | СКГУ им. М.Козыбаева (по согласованию) | в течение года | за счет средств ВУЗа | - | число участников |
| **Специальный проект "Туған жер"**  **Цель:** Развитие малой родины, вовлечение граждан к развитию родного края, а также решение социальных проблем  **Задачи:**  1. Привитие подрастающему поколению любви к своей родине, укрепление чувства казахстанского патриотизма.  2. Организация краеведческой работы в сфере образования, экологии и благоустройства, изучения региональной истории, восстановления культурно-исторических памятников и культурных объектов местного масштаба.  3. Оказание содействие бизнесменам, государственным служащим, представителям интеллигенции и молодежи, которые поддерживают свою малую родину. | | | | | | | |
| 62. | Организация торжественной церемонии чествования "Жомарт жүрек" | церемония | МИОР, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | декабрь  2019 года | 13 000  в рамках республиканской бюджетной программы 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" | республиканский бюджет | количество коммерческих организаций и физических лиц, охваченных конкурсом по присуждению премии "Жомарт жүрек" - 100 |
| 63. | Проведение церемоний чествования земляков-меценатов | церемония | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | за счет внебюджетных средств | - | количество реализованных проектов в рамках меценатства |
| 64. | Открытие страниц в социальных сетях "Туған жерге тағзым", посвященных известным землякам, их вкладу в развитие родного края | страницы в социальных сетях | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | не требуются | - | уровень информированности населения о  проекте - 45 % |
| 65. | Проведение встреч известных земляков с различными категориями населения | встречи, беседы | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | не требуются | - | не менее 40 встреч |
| 66. | Проведение в социальных сетях фото и видео-конкурсов "Туған жер" ("Родная земля") | конкурсы | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | не требуются | - | число участников конкурса - 5 тыс. чел.,  не менее 100 публикаций |
| 67. | Организация съемок исторических анимационных фильмов | фильмы | акимат Туркестанской области | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | 3 анимационных фильма |
| 68. | Обеспечение вовлечения бизнес-сообщества и институтов гражданского общества в процесс реализации и продвижения меценатства, направленного на поддержку и развитие малой родины | мероприятия | МИОР, МСХ, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | не требуются | - | количество социальных проектов национальных компаний и предприятий, в том числе расположенных в регионе по оказанию благотвори тельной помощи - 80 ед. |
| 69. | Привлечение жителей села, бизнес-сообщества, меценатов к участию в мероприятиях по укреплению инфраструктуры и модернизации сельской местности | акции, встречи | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | - | за счет спонсорских средств | количество объектов, улучшенных  за счет спонсорских средств - 50 |
| 70. | Открытие музея геологов-бурильщиков в Каракиянском районе | открытие музея | акимат Мангистауской области | в течение года | - | за счет спонсорских средств | сдача объекта в установленный срок;  количество посетителей музея - 1000 чел. |
| 71. | Обеспечение реализации проекта "Литературное краеведение" | уроки краеведения | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | охват населения проектом - 1 млн. чел. |
| 72. | Проведение тематических занятий по краеведению для учащихся школ на объектах историко-культурного наследия региона | лекции, "открытые уроки" | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | не требуются | - | доля учащихся, ознакомленных с историей родного края на примере культурно-исторических памятников и выдающихся личностей - выходцев из региона - 50% |
| 73. | Республиканский форум юных краеведов, экологов и натуралистов "Табиғатты аяла" | форум | МОН | июнь  2019 года | 5 200 в рамках республиканской бюджетной программы 099 "Обеспечение доступности качественного школьного образования" | республиканский бюджет | 2500 обучающихся, из них в республиканском туре - 160 |
| 74. | Республиканская выставка краеведческого декоративно-прикладного творчества "Город мастеров: наследие наших предков сохраним и приумножим" | выставка | МОН | ноябрь  2019 года | 2 348 в рамках республиканской бюджетной программы 099 "Обеспечение доступности качественного школьного образования" | республиканский бюджет | 2500 обучающихся, из них в республиканском туре - 112 |
| 75. | Проведение Республиканского слета туристских экспедиционных отрядов "Менің отаным - Қазақстан" | слет | МОН | сентябрь  2019 года | 5 557 в рамках республиканской бюджетной программы 099 "Обеспечение доступности качественного школьного образования" | республиканский бюджет | 3000 обучающихся, из них в республиканском туре - 160 |
| 76. | Проведение выставки-конкурса художественного и декоративно-прикладного детского творчества "Алтын қазына" | выставка-конкурс | МОН | ноябрь 2019 года | 6 507 в рамках республиканской бюджетной программы 099 "Обеспечение доступности качественного школьного образования" | республиканский бюджет | количество работ учащихся, представленных на выставке-конкурсе |
| 77. | Проведение фестиваля организаций и работников сферы культуры и искусства "Рухани қазына - 2019 год" | фестиваль | МКС | в течение года | 45 754 в рамках республиканской бюджетной программы 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" | республиканский бюджет | число участников |
| 78. | Проведение международного инвестиционного форума "Kyzylzhar Invest-2019" в г.Петропавловске | форум | акимат  СКО | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | количество разработанных проектов |
| 79. | Реализация проекта "Сексен көл Көкшетаудың саясында..." (организация экспедиций по изучению и сбору материалов об озерах, создание физико-географической карты озер, разработка туристических маршрутов, изучение флоры и фауны, легенд и сказаний) | экспедиции | акимат Акмолинской области | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | количество разработанных туристических маршрутов, количество собранных легенд и сказаний |
| 80. | Реализация комплекса мероприятий в рамках научно-просветительского проекта "Қазақтану" | комплекс мероприятий | МИОР, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) | в течение года | 77 630 в рамках республиканских бюджетных программ 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия" 14 005 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский и местный бюджеты | охват населения мероприятиями |
| 81. | Установка памятников Бауыржану Момышулы, Жалантос Баһадуру, Есет батыру Кокиулы в городе Актобе | церемонии открытия | акимат Актюбинской области | в течение года | за счет спонсорских средств | - | сдача объектов в установленный срок |
| 82. | Проведение международного туристического форума | сессии, диалоговые площадки | акимат Мангистауской области | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | количество зарубежных компаний, участвующих в мероприятии |
| 83. | Проведение республиканского фестиваля "Парасатты поэзия" | сборник произведений | акимат Кызылординской области | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | тираж сборника |
| **Специальный проект "Перевод алфавита казахского языка на латинскую графику"**   **Цель:** Обеспечение поэтапного перехода к использованию нового алфавита казахского языка на основе латинской графики во всех сферах общественных отношений  **Задача:** Обеспечение организационно-методической поддержки процесса перехода на латинскую графику. | | | | | | | |
| 84. | Разработка и запуск видеоблогов по проведению разъяснительной работы по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику | видеоблоги | МКС, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | 21 000 в рамках республиканской бюджетной программы 021 "Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана" | республиканский бюджет | выпуск видеоблогов продолжительностью 150 минут |
| 85. | Обеспечение общедоступности и массового внедрения орфографических правил, орфоэпических правил, программы перекодировщика с кириллицы на латиницу | правила | МКС, МОН, МСХ, МИОР, МИИР, МТСЗН, МВД, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | не требуются | - | уровень информированности граждан об основных аспектах перевода казахского языка на латинскую графику - 60 % |
| 86. | Проведение апробации поэтапного перехода казахского алфавита на латинскую графику среди организаций образования | информация  в МКС | МОН, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | не требуются | - | количество  организаций образования, прошедших апробацию в рамках проекта - 20 |
| 87. | Повышение квалификации филологов в рамках перевода алфавита казахского языка на латинскую графику | курсы повышения квалификации | МОН, ВУЗы  (по согласованию) | в течение года | 103 304  в рамках республиканской бюджетной программы  224 "Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций высшего и послевузовского образования" | республиканский бюджет | число педагогов-филологов, прошедших курсы повышения квалификации - 700 чел. |
| 88. | Организация курсов повышения квалификации учителей организаций общего среднего образования с учетом перехода алфавита казахского языка на латинскую графику | курсы повышения квалификации | МОН, АО "НЦПК "Өрлеу" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | 450 600 в рамках республиканской бюджетной программы 222 "Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций среднего образования" | республиканский бюджет | число учителей организаций общего среднего образования, прошедших курсы повышения квалификации - 9038 чел. |
| 89. | Проведение экспертизы учебников, учебно-методических комплексов для общеобразовательных школ с использованием нового алфавита на латинской графике | экспертное заключение | МОН, РНПЦ "Учебник", (по согласованию), издательства  (по согласованию) | в течение года | в пределах предусмотренных средств в рамках республиканской бюджетной программы 099 "Обеспечение доступности качественного школьного образования" | республиканский бюджет | количество печатных листов - 75 |
| 90. | Реализация республиканского культурно-просветительского проекта "Мың бала" | конкурсы, викторины на государственном языке, тренинги, сборник творческих проектов | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | 5 000 в рамках республиканской бюджетной программы 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет | количество населения, охваченного проектом |
| 91. | Организация международной конференции "Түркі әлемі және латын графикасы" | конференция | акимат Жамбылской области | август 2019 года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число участников - 500 чел. |
| **Специальный проект "Духовные святыни Казахстана. Сакральная география Казахстана"**  **Цель:** Популяризация, сохранение, восстановление исторических и культурных памятников, святых мест  **Задачи:**   1. Создание культурно-географического пояса святынь Казахстана, определение его роли.   2. Продвижение информационных проектов в СМИ.  3. Поддержка развития внутреннего туризма.  4. Обеспечение доступности сакральных объектов по части инфраструктуры и логистики. | | | | | | | |
| 92. | Установка QR-кодов на объекты историко-культурного наследия | QR-коды | акиматы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число людей, воспользовавшихся QR-кодами на объектах историко-культурного наследия - чел.;  количество установленных штрих-кодов - ед. |
| 93. | Создание историко-культурных и этнографических парков, музеев "под открытым небом" | парки, музеи | акиматы Алматинской, Мангистауской областей | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число посетителей, - 100 тыс. чел. |
| 94. | Развитие инфраструктуры сакральных объектов до уровня мировых стандартов | развитие инфраструктуры сакральных объектов | акиматы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число туристов, посетивших сакральные объекты, -  100 тыс. чел. |
| 95. | Выпуск документальных фильмов о знаковых и сакральных объектах Казахстана | документальные фильмы | МКС, МИОР, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | в течение года | 100 000 в рамках республиканской бюджетной программы 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" | республиканский и местный бюджеты | 5 документальных фильмов |
| 96. | Организация и проведение международной научно-практической конференции "Древнее городище Сарайшык: от центра Шелкового пути до столицы Казахского ханства (до 1581 года)" в г.Атырау | сборник статей | акимат Атырауской области | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число международных и национальных экспертов, принявших участие в конференции - 10 чел.; количество опубликованных работ по итогам конференции - 40 |
| 97. | Продолжение разработки туристических маршрутов по сакральным объектам Казахстана | туристические маршруты | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | мобильные приложения, карты, буклеты |
| 98. | Организация экскурсий и посещений учащимися сакральных мест Казахстана в период школьных каникул | экскурсии | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | посещаемость сакральных мест |
| 99. | Организация и проведение республиканских экспедиций и походов юных туристов "Туған жерім - Қазақстан" | экспедиции, походы | МКС | 2-3 кварталы 2019 года | 179 108 в рамках республиканской бюджетной программы 043 "Формирование национального туристского продукта и продвижение его на международном и внутреннем рынке" | республиканский бюджет | число участников экспедиции |
| 100. | Организация экспедиции по сакральным, туристским объектам Казахстана:  "Международная экспедиция Шелковый путь - путь диалога", "Конная экспедиция "Киелі Қазақстан" | новые туристские маршруты | МКС, АО "НК "Kazakh Tourism" (по согласованию) | июнь-сентябрь 2019 года | 123 221 в рамках республиканской бюджетной программы 043 "Формирование национального туристского продукта и продвижение его на международном и внутреннем рынке" | республиканский бюджет | число участников экспедиции |
| 101. | Издание иллюстрированного альбома "Сакральные объекты Костанайской области общенационального значения" на трех языках | иллюстрированный альбом | акимат Костанайской области | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | количество экземпляров - 300 |
| 102. | Проведение республиканской научно-практической конференции "Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы жобасы аясында өлкетанудың мәселелері мен болашағы" | сборник конференции | акимат Костанайской области | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число вовлеченных ученых - не менее 10, количество аналитических публикаций - не менее 20 |
| 103. | Проведение исследовательских работ на базе археологического памятника "Ақ-Ирий", а также организация экспедиций в поселение "Ботай" | археологические раскопки, экспедиции | акимат  СКО | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | количество экспонатов, аналитические документы |
| 104. | Организация сезона археологических исследований (разработка проектов музеефикации наскальных рисунков эпохи бронзы Кемертуз, Акбидайык и Олентинские писанницы;  археологические раскопки курганного могильника "Золотая грива";  создание археологических музеев под открытым небом на озере Торайгыр и в урочище Кемпиртас;  исследования археологического комплекса Аулиеколь) | музеефикация наскальных рисунков, археологические раскопки и создание музеев | ПГПУ (по согласованию) | в течение года | за счет средств ВУЗа | - | количество найденных экспонатов, аналитические документы |
| 105. | Проведение научно-практических экспедиций и раскопок на археологическом комплексе "Борлы" | археологические раскопки | ПГУ им. С.Торайгырова (по согласованию) | в течение года | за счет средств ВУЗа | - | количество экспонатов, аналитические документы |
| 106. | Разработка приложений для IOS и Android "Сакральная карта Алматы" | приложение | акимат  города  Алматы | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | мобильные приложения, объем скачиваний |
| 107. | Строительство Центра сакской культуры на базе археологического парка "Боралдайские сакские курганы" | строительство центра | акимат  города  Алматы | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | сдача объекта в установленный срок; количество посетителей |
| 108. | Организация туров по сакральным местам Акмолинской области "Айналайын, Атамекен!" для учащихся школ - этнических казахов из Российской Федерации | туры | акимат Акмолинской области | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число учащихся школ - этнических казахов, принявших участие в мероприятиях |
| 109. | Строительство визит-центра "Музей-заповедник Букеевской орды" | визит-центр | акимат  ЗКО | в течение 2019-2020 годов | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | сдача объекта в установленный срок; число посетителей |
| 110. | Открытие мемориального комплекса Олжабай Батыра | мемориальный комплекс | акимат Акмолинской области | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | сдача объекта в установленный срок; число посетителей |
| 111. | Проведение комплекса мероприятий по сохранению историко-культурного наследия Мангистауской области (восстановительные работы на захоронениях Жолжана и Айымбета; работы по благоустройству оазиса Акмыш; наполнение интерактивной карты и мобильных приложений сакральных объектов Мангистауской области; разработка виртуальных туров, передвижных выставок и др.) | комплекс мероприятий | акимат Мангистауской области | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | 3D туры, передвижные выставки |
| **Специальный проект "Современная казахстанская культура в глобальном мире"**  **Цель:** Популяризация культурных достижений Казахстана на мировом уровне  **Задачи:**   1. Популяризация казахстанской культуры в стране, а также содействие популяризации культурных достижений Казахстана за рубежом.  2. Использование современных форм подачи материала для продвижения современной казахстанской культуры.  3. Поддержка творческой интеллигенции. | | | | | | | |
| 112. | Перевод и адаптация произведений культуры для выхода на зарубежную аудиторию | театральные постановки | МКС, МИД | в течение года | 251 850 в рамках республиканской бюджетной программы 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" | республиканский бюджет | 3 театральные постановки |
| 113. | Продолжение работы по проведению дубляжа популярных зарубежных фильмов на государственный язык | показ  фильмов | ассоциация "Болашак" (по согласованию) | в течение года | за счет спонсорских средств | - | показ  не менее 2-х фильмов |
| 114. | Организация и проведение комплекса международных мероприятий по презентации лучших образцов современной культуры и искусства за рубежом:  - мировые гастроли и турне ведущих творческих коллективов страны;  - Дни культуры Казахстана и Дни казахстанского кино за рубежом;  - выставки произведений из фондов государственных музеев за рубежом и др. | театральные постановки, концерты, выставки | МКС, МИД, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | 1 654 249 в рамках республиканской бюджетной программы 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" | республиканский и местный бюджеты | охват иностранных граждан мероприятиями - 600 чел. |
| 115. | Реализация международного проекта "Шествие "Золотого человека" по музеям мира" | выставки | МКС | в течение года | 1 295 024 в рамках республиканской бюджетной программы 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" | республиканский бюджет | охват иностранных граждан мероприятиями - 100 тыс. чел. |
| 116. | Проведение международной научно-практической конференции на тему "Сакральная география Казахстана" | сборник статей | МКС | в течение года | 26 599 в рамках республиканской бюджетной программы 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" | республиканский бюджет | участие не менее 50 ученых и исследователей Казахстана и России |
| 117. | Дальнейшее наполнение карты сакральных объектов Казахстана, создание 3D моделей | карта, 3D модели сакральных объектов | МКС | в течение года | 1 598 983 в рамках республиканской бюджетной программы 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" | республиканский бюджет | увеличение количества 3D моделей сакральных объектов Казахстана |
| 118. | Выпуск очередного тома энциклопедии о сакральных объектах Казахстана на казахском, русском и английском языках | том энциклопедии | МКС | в течение года | 16 000 в рамках республиканской бюджетной программы 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" | республиканский бюджет | 1000 экземпляров |
| 119. | Повышение привлекательности объектов "Карты сакральных объектов Казахстана" | реставрация, консервация и восстановление объектов | МКС | в течение года | 623 716 в рамках республиканской бюджетной программы 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" | республиканский бюджет | реставрация, консервация и восстановление - не менее 20 объектов |
| 120. | Строительство визит-центров в республиканских музеях-заповедниках | визит-центры | МКС | в течение года | 1 683 599 в рамках республиканской бюджетной программы 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" | республиканский бюджет | строительство 3 объектов |
| 121. | Презентация сборника рассказов и повестей М. Ауэзова "Beauty in Mourning" в Великобритании | презентация | МИД,  Посольство РК в Великобритании | в течение года | в пределах предусмотренных средств в рамках республиканской бюджетной программы 019 "Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики" | республиканский бюджет | количество посетителей |
| 122. | В рамках программы "Рухани жаңғыру" перевод издания Антологии современной казахстанской поэзии и Антологии современной казахстанской прозы на 6 языках ООН, а также их презентация в Лондоне (Великобритания), Париже (Франция), Москве (РФ), Пекине (Китай), Каире (Египет) Мадриде (Испания) | антологии | МКС, МИД, ОФ "Национальное бюро переводов" | в течение года | 1 474 000 в рамках республиканской бюджетной программы 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" | республиканский бюджет | 12 книг (один том прозы и один том поэзии на 6 языках); - общее количество книг - 120 тыс. экземпляров;  - общий тираж одного тома  - 10 тыс. экземпляров |
| 123. | Перевод на английский язык и издание в Великобритании сборника избранных трудов Ш.Уалиханова "Selected Works of Shokan Ualikhanov" | сборник | МИД,  Посольство РК в Великобритании | в течение года | в пределах предусмотренных средств в рамках республиканской бюджетной программы 019 "Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики" | республиканский бюджет | тираж - 2000 экз. |
| 124. | Издание книги британского журналиста Н.Филдинга "Travellers in the Great Steppe" (об авторах, исследовавших Казахстан) | книга | МИД,  Посольство РК в Великобритании | в течение года | в пределах предусмотренных средств в рамках республиканской бюджетной программы 019 "Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики" | республиканский бюджет | тираж - 2000 экз. |
| 125. | Проведение художественной выставки и презентации культуры Казахстана в Греции | выставка и презентация | МИД,  Посольство РК в Греции | в течение года | в пределах предусмотренных средств в рамках республиканской бюджетной программы  019 "Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики" | республиканский бюджет | число посетителей |
| 126. | Перевод и выпуск сборника стихов Абая Кунанбаева на кыргызском языке | сборник стихов | МИД,  Посольство РК в Кыргызстане | в течение года | в пределах предусмотренных средств в рамках республиканской бюджетной программы  019 "Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики" | республиканский бюджет | тираж - 1000 экз. |
| 127. | Перевод и публикация произведения Абая Кунанбаева "Слова назидания" на малайзийском (бахаса) языке | слова назидания | МИД,  Посольство РК в Малайзии | в течение года | в пределах предусмотренных средств в рамках республиканской бюджетной программы 019 "Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики" | республиканский бюджет | тираж - 1000 экз. |
| 128. | Организация круглого стола по вопросам продвижения казахстанской культуры в г.Бостон | круглый стол | МИД,  Посольство РК в США | в течение года | в пределах предусмотренных средств в рамках республиканской бюджетной программы 019 "Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики" | республиканский бюджет | число участников |
| 129. | Организация международного пресс-тура в Казахстан | публикации,  сюжеты | МИД | сентябрь 2019 года | в пределах предусмотренных средств в рамках республиканской бюджетной программы 019 "Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики" | республиканский бюджет | количество публикаций в зарубежных СМИ о Казахстане |
| 130. | Проведение международного фестиваля "Опералия" | фестиваль | МКС | в течение года | 80 000 в рамках республиканской бюджетной программы 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" | республиканский бюджет | число участников, число посетителей |
| 131. | Организация концертов ведущих творческих коллективов и отдельных исполнителей Казахстана за рубежом | концерты | МКС | в течение года | 291 670 в рамках республиканской бюджетной программы 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" | республиканский бюджет | 3 концерта |
| 132. | Проведение международного кинофестиваля "Евразия" | кинофестиваль | МКС | в течение года | 474 580 в рамках республиканской бюджетной программы 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" | республиканский бюджет | количество концертов |
| 133. | Проведение международных театральных фестивалей в городах Костанае и Петропавловске ("Тобыл жағалауында", "ЖиҺанкез") | фестивали | акиматы Костанайской области, СКО | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | охват населения мероприятиями |
| 134. | Проведение международного фестиваля народного танца "Шашу" | фестиваль | акимат города Нур-Султана | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число участников, охват зрителей |
| 135. | Организация международной научно-практической конференции "Продвижение казахстанской современной культуры в глобальном мире" | конференция | акимат Алматинской области | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число зарубежных участников |
| **Специальный проект "100 новых лиц Казахстана"**  **Цель:** Продвижение идеи успешности среди населения на примерах соотечественников, достигших высоких результатов в различных сферах жизнедеятельности  **Задачи:**   1. Поддержка современников, внесших вклад в развитие страны.  2. Создание новой мультимедийной площадки информационной поддержки и популяризации выдающихся современников.  3. Создание региональных проектов "100 новых лиц". | | | | | | | |
| 136. | Привлечение участников проекта "100 новых лиц Казахстана" к участию в социально значимых и массовых мероприятиях | акции, встречи, форумы | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | в течение года | не требуются | - | число участников проекта, принявших участие в социально значимых и массовых мероприятиях - 300 чел. |
| 137. | Реализация мероприятий по продвижению проекта "100 новых лиц Казахстана" | акции, встречи, форумы | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) МИОР, МОН, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | в течение года | 46 524 в рамках республиканской бюджетной программы 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский и местный бюджеты | число участников проекта, принявших участие в социально значимых и массовых мероприятиях - 300 чел. |
| 138. | Организация и проведение информационно-имиджевой кампании по продвижению и популяризации участников проекта "100 новых лиц Казахстана" в стране (по отдельному медиа-плану) | публикации в СМИ и социальных сетях | МИОР, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), МИД, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | в течение года | не требуются | - | уровень узнаваемости участников проекта в стране - 50 % |
| 139. | Проведение церемонии чествования победителей проекта "100 новых лиц Казахстана" | вручение сертификатов | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | декабрь  2019 года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | уровень популярности проекта |
| 140. | Проведение серий встреч выдающихся личностей, прославленных спортсменов, ученых, победителей проекта "100 новых лиц Казахстана" с различными категориями населения | встречи, беседы | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | не требуются | - | охват населения, принявшего участие во встречах - 5 тыс.чел. |
| **Специальный проект "Ауыл - ел бесігі"**  **Цель:** Модернизация социально-экономической инфраструктуры сельских территорий, обеспечивающей проживание не менее 80% сельского населения в населенных пунктах, отвечающих современным стандартам качества жизни, к 2030 году  **Задачи:**   1. Обеспечение сельских населенных пунктов необходимой инфраструктурой и создание условий для экспоненциального роста МСБ в сельской местности.  2. Популяризация идеологии труда в регионах.  3. Вовлечение молодежи в развитие сельских территорий и агробизнес. | | | | | | | |
| 141. | Реализация мероприятий по развитию сельских территорий в рамках Государственной программы развития регионов до 2020 года, в том числе обеспечение базовыми государственными и социальными услугами, определение потенциала социально-экономического развития СНП | комплекс мероприятий | МНЭ, заинтересованные госорганы, акиматы областей | в течение года | не требуются | - | уровень удовлетворенности условиями жизни населения, проживающего в сельской местности -30% |
| 142. | Публикации материалов в СМИ по демонстрации успешного опыта развития семейного бизнеса на селе в рамках смежной подпрограммы информационного сопровождения Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 - 2021 годы и спецпроекта "Ауыл - ел бесігі" | статьи, интервью | МСХ, акиматы областей, МИОР | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | не менее 50 публикаций в СМИ; не менее 300 выходов видеороликов в СМИ |
| 143. | Проведение комплекса мероприятий, направленных на просветительскую, информационную и образовательную работу; организацию досуга, поддержку и развитие творческого потенциала среди различных целевых групп сельской молодежи в рамках смежной подпрограммы Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 - 2021 годы по развитию человеческого капитала и спецпроекта "Ауыл - ел бесігі" | встречи, акции, конкурсы | акиматы областей | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | косвенный и прямой охват мероприятиями, направленных на формирование положительного восприятия жизни и труда на селе |
| 144. | Проведение комплекса мероприятий, направленных на создание условий для развития социально-культурной инфраструктуры (культура, туризм, массовый спорт) сельских территорий в рамках смежной подпрограммы Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 - 2021 годы по развитию человеческого капитала и спецпроекта "Ауыл - ел бесігі" | конкурсы, слеты | акиматы областей | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | развитие социально-культурной инфраструктуры сельских территорий, формирование здорового образа жизни сельского населения |
| 145. | Проведение комплекса мероприятий, направленных на организацию досуга, поддержку и развитие творческого потенциала сельской молодежи | конкурсы, соревнования, акции | акиматы областей | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | охват сельской молодежи мероприятиями, направленными на организацию досуга, поддержку и развитие творческого потенциала, - чел. |
| 146. | Реализация проектов "Ауылға жол", "Өрле", направленных на развитие сельской инфраструктуры (строительство автомобильного моста через реку Ишим;   открытие бассейна в с. Кишкенеколь;  строительство и ремонт культурно-досуговых центров;   строительство десяти домов;  строительство двух ФАПов;  строительство водопровода и подведение воды в частные дома в девяти селах региона;  строительство семи спортивных площадок;   ремонт девяти школ;   ремонт дорог;  благоустройство села;  установка мемориальной доски ветеранам ВОВ и т.д. | реализация проектов | акиматы Павлодарской области, СКО | в течение года | за счет спонсорских и предусмотренных средств | местный бюджет | развитие социально-культурной инфраструктуры сельских территорий |
| 147. | Проведение Республиканского форума сельских женщин "Ел анасы" | форум | акимат Акмолинской области | июнь 2019 года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число участников |
| 148. | Проведение международной сельскохозяйственной ярмарки в рамках проекта "Ауылым - алтын қазынам" | сельскохозяйственная ярмарка | акимат СКО | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | количество крестьянских хозяйств, предприятий представляющих собственную продукцию |
| 149. | Реализация культурно-образовательного проекта "Бір күн ауылда" для учащихся школ | проект | акимат Акмолинской области | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число участников проекта |
| 150. | Проведение конкурса "Үздік фермер" | конкурс | акимат Жамбылской области | август-октябрь 2019 года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число участников конкурса |
| **Специальный проект "Архив-2025"**  **Цель:** Совершенствование системы архивного дела   **Задачи:**   1. Проведение археографических работ в зарубежных архивах и фондах по истории и культуре.  2. Сбор архивных данных с последующим анализом и оцифровкой.  3. Создание историко-археологического движения при школах и краеведческих музеях во всех регионах страны.  4. Обеспечение доступности к архивной информации. | | | | | | | |
| 151. | Проведение археографических работ в зарубежных архивах и фондах по истории и культуре Великой степи (выявление, анализ, оцифровка) | научные статьи, ежегодный специальный журнал "SHYGYS" | МОН,  ученые | в течение года | 236 031 в рамках республиканской бюджетной программы 001 "Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки" | республиканский бюджет | количество каталогов, монографий, научных статей |
| 152. | Проведение международной конференции "Тарихи сананы жаңғырту және архив ісінің дамуы" | конференция | акимат Атырауской области | ІV квартал 2019 года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число участников, - 200 чел. |
| 153. | Создание историко-археологического движения при школах и краеведческих музеях | историко-археологическое движение | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | не требуются | - | охват учащихся историко-археологическим движением - тыс. чел. |
| 154. | Организация уличных планшетных выставок "История моего города", "Ұлы Дала тұлғалары" (выставки ранее неизвестных документальных материалов и фотографий) | выставки | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | охват населения |
| **Специальный проект "Великие имена Великой степи"**  **Цель:** Популяризация знаний о жизни видных исторических деятелей Великой степи  **Задачи:**   1. Создание учебно-образовательного Парка-энциклопедии "Великие имена Великой степи".  2. Формирование актуальной галереи образов великих мыслителей, поэтов и правителей прошлого в современной литературе, музыке, театре и изобразительном искусстве с привлечением зарубежных мастеров и творческих коллективов, в том числе с использованием креативного потенциала альтернативного молодежного искусства.  3.Открытие музеев под открытым небом во всех регионах. | | | | | | | |
| 155. | Проведение аналитического исследования по актуализации, выработке научно-обоснованных критериев отбора и информационному сопровождению проекта "Великие имена Великой Степи" | концепция создания учебно-образовательного Парка-энциклопедии "Великие имена Великой степи", список "Великие имена Великой Степи", сформированный на основе научно обоснованных, одобренных профессиональным сообществом и соответствующих общенациональным интересам критериев | МОН, МКС | в течение года | 66 154 в рамках республиканской бюджетной программы 001 "Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки" | республиканский бюджет | 1 концепция, список "Великие имена" Великой степи, интерактив -ная форма Парка-энциклопедии "Великие имена Великой степи" |
| 156. | Проведение фотовыставок "Великие мыслители Великой степи" и "Музыкальные инструменты Казахстана" в Польше | фотовыставки | МИД,  Посольство РК в Польше | в течение года | в пределах предусмотренных средств в рамках республиканской бюджетной программы 019 "Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики" | республиканский бюджет | число посетителей |
| 157. | Открытие музеев под открытым небом | музеи | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | количество музеев, охват населения |
| 158. | Установка памятников монументального искусства (Балуан Шолак, Толеген и Кыз Жибек) | церемонии открытия | акимат города  Алматы | II квартал 2019 года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число посетителей, - 100 тыс. чел. |
| 159. | Установка памятников историческим деятелям и известным личностям в Атырауской области (Әбу Сарсенбаев, Қаршыға Ахмедьяров, Хамит Ерғалиев) | церемонии открытия | акимат Атырауской области | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | сдача объектов в установленные сроки |
| 160. | Установка памятников "Великие имена Великой степи" вдоль трассы Кокшетау-Нур-Султан:   Акан серэ, Биржан сал, Балуан Шолак, Укили Ыбрай, Кенесары хан, в районах Акмолинской области - Кажимукан Мунайтпасулы, Иманжусуп Куптанулы, стелла "Дударай" | церемонии открытия | акимат Акмолинской области | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | сдача объектов в установленные сроки |
| 161. | Организация комплекса мероприятий, посвященных 125-летию Б. Майлина в Костанайской области | проведение мероприятий | акимат Костанайской области | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | охват регионов мероприятиями - 100% |
| 162. | Проведение комплекса мероприятий, посвященных 80-летию Абиша Кекильбаева, в Мангистауской области:  - проведение I международного театрального фестиваля "Әбіш әлемі";  - организация международной научно-теоретической конференции;  - выпуск многотомного сборника | фестиваль, конференция, сборник | акимат Мангистауской области | сентябрь  2019 года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число участников фестиваля, количество материалов конференции, тираж сборника |
| 163. | Открытие мемориального комплекса "Ұлы дала шежіресі" | мемориальный комплекс | акимат Актюбинской области | сентябрь 2019 года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число туристов |
| **Специальный проект "Генезис тюркского мира"**  **Цель:** Продвижение идей генезиса тюркского мира в контексте исторического самопознания  **Задачи:**   1. Создание и запуск музейной экспозиции "Культура и религия на Великом Шелковом пути".  2. Усиление позиционирования Казахстана на международной арене.  3. Реконструкция социально-экономических и мировоззренческих контекстов на "Поселении Ботай", научные исследования на материалах археологического комплекса Рахат с эпохи саков до XIII века.  4. Организация республиканских и международных экспедиций. | | | | | | | |
| 164. | Проведение научно-практической конференции с участием зарубежных экспертов "Колыбель тюркского мира", "Семь граней Великой степи: время национальной истории" ("Ценности народов Великой Степи") | сборник материалов | МИОР | II полугодие 2019 года | 10 583 в рамках республиканской бюджетной программы 001 "Формирование и реализация государственной политики в сфере информации и общественного развития" | республиканский бюджет | число зарубежных ученых, число участников |
| 165. | Разработка концепции и создание музейной экспозиции "Культура и религия на Великом Шелковом пути" | концепция | МКС | в течение года | 34 352 в рамках республиканской бюджетной программы 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" | республиканский бюджет | число посетителей |
| 166. | Семиозис материальной культуры Жетысу на материалах археологического комплекса "Рахат" с эпохи саков до XIII века | научные исследования | МКС | в течение года | 18 999 в рамках республиканской бюджетной программы 046 "Прикладные научные исследования" | республиканский бюджет | количество археологических находок, количество опубликованных статей |
| 167. | Реализация проекта "Исследование и реконструкция социально-экономических и мировоззренческих контекстов на "Поселении Ботай" | исследование объектов | МКС | в течение года | 55 000 в рамках республиканской бюджетной программы 046 "Прикладные научные исследования" | республиканский бюджет | количество археологических находок |
| 168. | Организация концерта Димаша Кудайбергена в США в рамках Дней культуры Казахстана в США | концерт | МКС | в течение года | 235 714 в рамках республиканской бюджетной программы 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" | республиканский бюджет | число зрителей |
| 169. | Организация юбилейного концерта, посвященного 150-летию музыканта-этнографа, композитора, народного артиста КазССР А.Затаевича | концерт | МКС | в течение года | 94 061 в рамках республиканской бюджетной программы 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" | республиканский бюджет | число зрителей - 300 чел. |
| 170. | Проведение Республиканского тура айтыскеров "Ұлы даланың ән мен жыры, ақындықтың жеті қыры" | тур | МКС | в течение года | 150 000 в рамках республиканской бюджетной программы 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" | республиканский бюджет | охват 12 городов |
| 171. | Проведение круглого стола с участием молодежи из числа этнических казахов в Монголии | круглый стол | МИД,  Посольство РК в Монголии | в течение года | в пределах предусмотренных средств в рамках республиканской бюджетной программы 019 "Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики" | республиканский бюджет | число участников |
| 172. | Организация передвижной книжной выставки "Қазақстан - түркі әлемінің қара шаңырағы" | выставка | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | не требуется | - | число посетителей выставки |
| 173. | Организация международной конференции "Қазақ Даласы - Ұлы түркі елінің қара шаңырағы" с участием ученых стран тюркского мира в Акмолинской области | конференция | КГУ им. Ш.Уалиханова  (по согласованию),  акимат Акмолинской области | в течение года | в пределах предусмотренных средств | внебюджетные средства | количество статей |
| 174. | Проведение международной конференции "Сближение культур тюркских народов в условиях глобализации" в рамках Года Казахстана в Узбекистане и сотрудничества Акмолинской и Сырдарьинской областей | встречи, форумы | КГУ им. Ш.Уалиханова  (по согласованию),  акимат Акмолинской области | в течение года | в пределах предусмотренных средств | внебюджетные средства | число участников конференции |
| 175. | Проведение международного фестиваля ансамблей народных инструментов "Түркі әлемі" с приглашением творческих коллективов Республик Узбекистан, Азербайджан, Кырзгызстан и др. в Костанайской области | гала-концерт | акимат Костанайской области | май  2019 года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число участников не менее 12 коллективов |
| 176. | Проведение международной научно-теоретической конференции "Сыр өңірінің түркі халықтарының тарихы, мәдениеті мен өнеріндегі алатын орны" в Кызылординской области | сборник конференции | акимат Кызылординской области | октябрь  2019 года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | привлечение ученых из Казахстана, России и Турции - 30, участники мероприятия - 500 чел. |
| 177. | Организация экспедиции "Nomad explorer" в Туркестанской области | экспедиция | акимат Туркестанской области | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | количество участников экспедиции;  охват населения мероприятиями |
| 178. | Организация международных экспедиций "Алтын адам ізімен", "Жетісу туралы араб, парсы, түркі деректері", "К истокам предков" | международные экспедиции | акимат Алматинской области | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число участников экспедиции;  охват населения мероприятиями |
| 179. | Проведение международного пленэра художников, создание художественных творений на сакральном месте Берель "Палитра Великой степи" с участием молодых художников альтернативного молодежного искусства | издание каталога, проведение выставок, мастер-классов, молодежный Арбат, однодневный пленэр, "Жастар", театрализованное представление | акимат  ВКО | июнь  2019 года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | охват участников - 2000 чел.;  привлеченные отечественные, зарубежные мастера живописи |
| 180. | Организация работы археологических летних школ "Киелі дала - Туған жерім" в Восточно-Казахстанской области | летняя школа | акимат  ВКО | июль-август  2019 года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | охват  160 школьников |
| 181. | Создание центра "MARGULAN STUDY" | историко-археологический центр | ПГПУ (по согласованию) | I полугодие  2019 года | в пределах предусмотренных средств | за счет средств ВУЗа | детский региональный историко-археологический центр, целевые группы из числа учащихся школ, колледжей -5000 чел. |
| 182. | Проведение международной научно-практической конференции "Ұлы дала өркениеті: тарихи процестер және рухани құндылықтар" в Актюбинской области | конференция | акимат Актюбинской области | сентябрь  2019 года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | симпозиумы в рамках конференции, - 3;  число участвующих известных ученых мирового, республиканского уровня - 25-30 |
| 183. | Проведение фестивалей яблок и тюльпанов | выставки, ярмарки | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | охват населения мероприятиями |
| 184. | Проведение научно-практической конференции "Арал-Каспий аумағының тарихи-мәдени мұрасы" | конференция, сборник научных статей | акимат Мангистауской области | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число участников - 70 чел.;  количество статей по итогам конференции - 40; |
| **Специальный проект "Музей древнего искусства и технологий Великой степи"**  **Цель:** Сохранение и развитие культурного наследия казахского народа   **Задачи:**   1. Проведение выставок мастеров-ремесленников с реконструкцией быта и предметов культуры кочевников.  2. Проведение фестивалей исторических реконструкций в регионах Казахстана.  3. Создание виртуальных музеев с элементами дополненной реальности.  4. Организация передвижных тематических выставок в различных регионах страны. | | | | | | | |
| 185. | Организация и проведение выставок мастеров-ремесленников с реконструкцией быта и предметов культуры кочевников | выставки | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число участников - чел., количество зрителей - чел. |
| 186. | Создание виртуальных музеев с элементами дополненной реальности "Бозок", "Музей С.Сейфулина", "Этно-мемориальный комплекс "Карта Казахстана "Атамекен" | виртуальные музеи | акимат  города  Нур-Султана | июль  2019 года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число пользователей |
| 187. | Проведение ежегодного международного соревнования беркутчи "Қансонар" | соревнование | акимат Акмолинской области | декабрь  2019 года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число иностранных туристов, число участников, привлеченных к соревнованию беркутчи |
| 188. | Проведение международного фестиваля каменных и металлических скульптур "Түйін түйіп темірден тас қашаған" | выставка | акимат Актюбинской области | август-сентябрь  2019 года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число участвующих в мероприятии - 30 чел., в том числе доля иностранцев - 60 % |
| 189. | Реализация проекта "КҮMIS AIEL" - "Серебряная женщина" | экспозиция | ПГПУ (по согласованию) | в течение года | за счет средств ВУЗа | - | воссоздание и демонстрация экспозиции, охват - 50 тыс. чел. |
| 190. | Проведение комплекса мероприятий по пропаганде национальных видов спорта | соревнования, турниры | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число участников |
| 191. | Организация передвижных историко-этнографических выставок в разные регионы страны и сельские зоны | выставки | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | охват населения |
| 192. | Проведение фестиваля "Восточный базар" | фестиваль | акимат Туркестанской области | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | охват населения |
| 193. | Проведение фестиваля конной культуры "Сәйгүліктер" | фестиваль | акимат Туркестанской области | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | охват населения |
| **Специальный проект "Тысяча лет степного фольклора и музыки"**  **Цель:** Сохранение и пропаганда культурного наследия фольклора и музыки  **Задачи:**   1. Системное исследование и продвижение сюжетов, мотивов, персонажей казахстанской культуры в обществе.  2. Создание "Антологии степного фольклора" и выпуск сборника "Древние мотивы Великой степи".  3. Организация фестивалей, спектаклей, республиканских конкурсов, воспевающих степной фольклор и музыку. | | | | | | | |
| 194. | Систематизация и исследование рукописных фондов, материалов фольклорных экспедиций и формирование "Антологии степного фольклора" | антология | МОН | в течение года | 276 829 в рамках республиканской бюджетной программы 001 "Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки" | республиканский бюджет | 5 томов на казахском языке;  тираж издания - 10000 экз. |
| 195. | Сохранение и систематизация фольклорного музыкального наследия и собрание избранных образцов древних мотивов Великой степи | сборник | МОН | в течение года | 85 961 в рамках республиканской бюджетной программы 001 "Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки" | республиканский бюджет | 1 том трехтомной антологии "Сохранение и систематизация фольклорного музыкального наследия и собрание избранных образцов древних мотивов Великой степи" в печатном и в цифровом формате |
| 196. | Разработка и изучение письменных литературных памятников древнего, средневекового периодов и подготовка антологии древней литературы | антология | МОН | в течение года | 48 578 в рамках республиканской бюджетной программы 001 "Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки" | республиканский бюджет | 1-том 5-томной антологии "Памятники древнетюркской литературы доисламской эпохи" |
| 197. | Организация музыкально-этнографических экспедиций научно-исследовательской фольклорной лаборатории КНК им. Курмангазы "Культурное наследие Казахстана" (по странам СНГ и в Венгрии) | музыкально-этнографические экспедиции | акимат города Алматы, КНК им. Курмангазы (по согласованию) | в течение года | в пределах предусмотренных средств | по согласованию | количество экспедиций - 6 ед., число участников - 24 чел. |
| 198. | Постановка спектаклей на исторические темы с использованием степного фольклора | театральные постановки | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | охват населения |
| 199. | Проведение республиканских конкурсов солистов и кюев ("Ән дария - Атырау", "Күй-Ұран") в Атырауской области | конкурс | акимат Атырауской области | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число участников - 1000 чел. |
| 200. | Организация фестиваля "Древние мотивы Великой степи": фольклор и мелодии" в Карагандинской области | фестиваль | акимат Карагандинской области | май  2019 года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число участников - 2500 учащихся, 100 студентов |
| 201. | Реализация проекта по выпуску книг "Сыр бойының киелі ескерткіштері: мифтер, аңыздар, хикаяттар" в Кызылординской области | книги | акимат Кызылординской области | март-октябрь 2019 года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | количество экземпляров - 2000 |
| 202. | Проведение I международного фестиваля-парада дирижеров оркестров казахских народных инструментов "Жастық шақ", посвященного 100-летию Народного артиста КазССР Р.Омарова | фестиваль-шеру | акимат Павлодарской области | в течение года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число участников - 1000 чел. |
| 203. | Проведение III республиканского конкурса исполнителей традиционных песен "Қайқылардан қалған саз" в Мангистауской области | церемония награждения | акимат Мангистауской области | ноябрь 2019 года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число участников конкурса,  охват аудитории |
| 204. | Проведение І республиканского этно-фольклорного фестиваля "Көне Тараз күмбірі" в Жамбылской области | церемония награждения | акимат Жамбылской области | июнь  2019 года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | CD-сборник,  книга, число участвующих музыкантов - 1000 |
| 205. | Проведение республиканского конкурса кобызистов "Бабалар үні" в Костанайской области | церемония награждения | акимат Костанайской области | июль  2019 года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | число участников из других областей - не менее 10 |
| 206. | Организация международного фольклорного этнографического фестиваля "Ұлы дала сазы" | фестиваль | акимат Актюбинской области | сентябрь  2019 года | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет | доля зарубежных участников - 20% |
| **Специальный проект "История в кино и на телевидении"**  **Цель:** Развитие киноискусства в контексте исторического самопознания  **Задачи:**   1. Запуск специального цикла документально-постановочных фильмов, телевизионных сериалов и полнометражных художественных картин, демонстрирующих непрерывность цивилизационной истории Казахстана с привлечением лучших отечественных и зарубежных сценаристов, режиссеров, актеров, продюсеров и других специалистов современной киноиндустрии.  2. Расширение жанра новых исторических теле-, кинопроизведений.  3. Пропаганда казахстанского кино и сериалов за рубежом. | | | | | | | |
| 207. | Запуск в производство специального цикла фильмов, демонстрирующих непрерывность цивилизационной истории Казахстана | цикл фильмов, сериалов | МКС | в течение года | 3 682 429 в рамках республиканской бюджетной программы 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" | республиканский бюджет | 5 фильмов |
| 208. | Проведение дней казахстанского кино за рубежом (Республика Беларусь, Бразилия, Венгрия, Канада, Литва, Нидерланды, Франция) | показ фильмов | МИД, МКС, Посольства РК (Республика Беларусь, Бразилия, Венгрия, Канада, Литва, Нидерланды, Франция) | в течение года | в пределах предусмотренных средств в рамках республиканской бюджетной программы 019 "Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики" | республиканский бюджет | количество фильмов, число посетителей |
| 209. | Перевод и дублирование на арабский язык телесериала "Қазақ хандығы" | телесериал на арабском языке | МИД, Посольство РК в Египте | в течение года | в пределах предусмотренных средств в рамках республиканской бюджетной программы 019 "Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики" | республиканский бюджет | количество просмотров и телеаудитория |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

      СНП - сельский населенный пункт

      МИОР - Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан

      США - Соединенные Штаты Америки

      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      СМИ - средства массовой информации

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      ЗКО - Западно-Казахстанская область

      Ассоциация "Болашак" - Ассоциация стипендиантов международной стипендии Президента Республики Казахстан

      ООН - Организация Объединенных Наций

      НИИ - научно-исследовательский институт

      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      ВУЗ - высшее учебное заведение

      МИИР - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

      ОО "Общенациональное движение "Казахстан - 2050" - общественное объединение "Общенациональное движение "Казахстан - 2050"

      РГУ "Қоғамдық келісім" - республиканское государственное учреждение "Қоғамдық келісім" при Президенте Республики Казахстан

      РК - Республика Казахстан

      КНК им. Курмангазы - Казахская национальная консерватория имени Курмангазы

      САНК - Секретариат Ассамблеи народа Казахстана

      ГЧП - государственно-частное партнерство

      СКГУ им. М.Козыбаева - Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева

      АДГСПК - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции

      МКС - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      РНПЦ "Учебник" - республиканский научно-практический центр "Учебник"

      АО "НЦПК "Өрлеу" - акционерное общество "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу"

      ПГПУ - Павлодарский государственный педагогический университет

      СКО - Северо-Казахстанская область

      ПГУ им. С.Торайгырова - Павлодарский государственный университет им. С.Торайгырова

      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      НПП - Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен"

      ОФ "Национальное бюро переводов" - общественный фонд "Национальное бюро переводов"

      Ветераны ВОВ - ветераны Великой Отечественной войны

      МНЭ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      НПО - неправительственные организации

      ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт

      МУИТ - Международный университет информационных технологий

      МЦРОАП - Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

      ВКО - Восточно-Казахстанская область

      КГУ им. Ш.Уалиханова - Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова

      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МЭ - Министерство энергетики Республики Казахстан

      АО "НК "Kazakh Tourism" - акционерное общество "Национальная компания "Kazakh Tourism"

      Альянс университетов "U38" - Альянс 38 высших учебных заведений г.Алматы "U38"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан