

**О внесении изменений в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года № 160-р "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Программы "Рухани жаңғыру" на 2019 год"**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 20 мая 2019 года № 86-р.

      Внести в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года № 160-р "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Программы "Рухани жаңғыру" на 2019 год" следующие изменения:

      подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "2) до 5 июля и 5 декабря 2019 года направлять в Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан информацию о ходе реализации Плана.";

      пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

      "3. Министерству информации и общественного развития Республики Казахстан не позднее 15 июля и 15 декабря 2019 года представлять в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан и Администрацию Президента Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации мероприятий Плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.";

      План мероприятий по реализации Программы "Рухани жаңғыру" на 2019 год, утвержденный указанным распоряжением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек распоряжению Премьер-МинистраРеспублики Казахстанот 20 мая 2019 года № 86-р |
|   | Утвержденраспоряжением Премьер-МинистраРеспублики Казахстанот 28 декабря 2018 года № 160-р |

 **План мероприятий**
**по реализации Программы "Рухани жаңғыру" на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок****исполнения** | **Предполагаемые расходы****(тыс.тенге)** | **Источники финансирования** | **Качественные показатели** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|
**Направление 1**: Культ знания
**Цель:** Стремление к культу образования в качестве фундаментального фактора успеха казахстанцев
**Задачи:**
1. Повышение качества образования с учетом современных инновационных технологий.
2. Рост общего уровня образованности граждан. Предоставление возможностей для самообразования.
3. Формирование в сознании подрастающего поколения ценностей образованности. |
|
1. |
Расширение сети организаций дополнительного образования детей за счет:
- планирования при строительстве жилых домов помещений на 1-х этажах для функционирования детских досуговых центров;
- предоставления свободных помещений школ для функционирования детских досуговых центров |
расширенная сеть организаций дополнительного образования |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
доля школьников, охваченных дополнительным образованием - % |
|
2.  |
Обеспечение роста количества кружков по интересам в общеобразовательных школах |
кружки по интересам |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
доля школьников, охваченных занятиями в кружках - 25 % |
|
3.  |
Реализация научных проектов и программ с привлечением молодых магистрантов и докторантов |
научные проекты и программы |
МОН, МСХ, ВУЗы (по согласованию), акционерные общества (по согласованию) |
в течение года |
за счет средств ВУЗов и НИИ |
- |
не менее 30 % исполнителей проекта |
|
4.  |
Реализация проекта "Білікті маман" в ВКО (предоставление грантов, профориентационная работа) |
образовательные гранты, подготовительные курсы |
акимат
ВКО |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число образовательных грантов, - 400 мест; охват подготовительными курсами по предметам - 1600 чел. |
|
5.  |
Проведение фестиваля "КitapFest-2019" в г.Караганде (выставка, обмен книгами) |
фестиваль |
акимат Карагандинской области |
апрель
2019 года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число участников и проданных книг |
|
6.  |
Реализация проекта "Book Dating" (презентация известными личностями любимых книг) |
проведение серии встреч |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
не требуются |
- |
число участников -
500 чел. |
|
7.  |
Проведение комплекса мероприятий среди школьников по робототехнике, спидкубингу и другим видам интеллектуального спорта |
соревнования, конкурсы |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число школьников, занимающихся интеллектуальными видами спорта - 5 тыс. чел. |
|
8.  |
Продвижение казахской литературы посредством веб-сайта
KazakhBooks.com
  |
Размещение на веб-сайте 40 книг |
МИД |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств в рамках республиканской бюджетной программы 019 "Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики" |
республиканский бюджет |
число посетителей сайта, количество скачиваний |
|
9.  |
Реализация проекта по популяризации чтения среди населения  |
акции, марафоны, флешмобы, встречи |
МИОР, МОН, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
17 565 в рамках республиканской бюджетной программы 001 "Формирование и реализация государственной политики в сфере информации и общественного развития" |
республиканский и местные бюджеты |
доля населения, читающего книги |
|
10.  |
Проведение международной научно-практической конференции "Образование и наука без языковых барьеров" в формате брейн-ринг |
сборник материалов |
ПГУ им. С.Торайгырова (по согласованию) |
в течение года |
за счет средств ВУЗа |
- |
число зарубежных экспертов -участников конференции |
|
11.  |
Проведение Всемирного форума университетов QS WORLDWIDE "Синхронизация духовных ценностей и высоких технологий" |
сборник |
Альянс университетов "U38" (по согласованию) |
в течение года |
за счет средств ВУЗов |
- |
число зарубежных ученых |
|
12.  |
Проведение чемпионата "IITU Robocon Games 2019" |
сертификаты |
акимат города Алматы, МУИТ (по согласованию) |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств и средств ВУЗа |
местный бюджет |
охват участников |
|
13.  |
Реализация проекта "Smart Reading" (извлечение ценных идей из лучших книг)  |
реализация проекта |
акимат города Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
охват участников, - 160 тыс. чел.; увеличение числа читающих людей |
|
14.  |
Проведение чемпионата Центральной Азии по киберспорту  |
игры, соревнования |
акимат города Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
охват участников до 3 тыс. чел. |
|
15.  |
Проведение историко-познавательного просветительского конкурса "Qazaq Epos" |
конкурс |
акимат Алматинской области |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число участников конкурса |
|
**Направление 2**: Открытое сознание
**Цель:** Формирование у населения восприимчивости к лучшим мировым достижениям и практикам
**Задачи:**
1. Повышение информированности граждан о процессах и событиях, происходящих в мире.
2. Формирование социальной активности, направленной на служение своему
Отечеству. |
|
16.  |
Обеспечение функционирования информационной системы по управлению проектами в ВКО |
интернет-платформа |
акимат
ВКО |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число пользователей системы - 200 чел. |
|
17.  |
Проведение IT-форума "Цифровые технологии в интересах общества" - "IT-WEEKEND.KZ - 2019" в г.Караганде |
форум |
акимат Карагандинской области |
III квартал
2019 года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число разработанных в рамках форума прикладных IT продуктов (приложений) - 20 ед. |
|
18.  |
Проведение международной конференции "Программа "Рухани жаңғыру" и духовно-нравственные ориентиры молодежи" |
сборник статей |
акимат города Алматы |
IV квартал
2019 года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число статей, направленных для публикации в сборнике |
|
19.  |
Проведение комплекса мероприятий "Противодействие коррупции - новая форма патриотизма" |
встречи, лекции |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, АДГСПК (по согласованию), ВУЗы (по согласованию) |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
уровень коррупции в регионе по показателям индекса противодействия коррупции |
|
20.  |
Реализация проекта "Новая коммуникационная политика в организациях образования" |
встречи, беседы |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, МОН, МИОР |
в течение года |
не требуются |
- |
доля учащихся, охваченных проектом - 25% количество организаций образования, реализующих проект - 500 ед. |
|
**Направление 3:** Прагматизм
**Цель:** Формирование рациональной модели поведения с акцентом на достижение реальных целей, образование, здоровый образ жизни и профессиональный успех
**Задачи:**
1. Развитие культуры рациональности.
2. Ответственное отношение к себе, окружающему миру и работе.
3. Повышение качества и безопасности товаров и услуг.  |
|
21.  |
Проведение лекций, классных часов в организациях образования по развитию культуры рациональности среди учащейся молодежи |
встречи, лекции |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
не требуются |
- |
охват обучающихся инфрмационно-разъяснительной работой - 150 тыс. чел. |
|
22.  |
Проведение международного фестиваля социальных видеороликов |
фестиваль |
акимат города Шымкента |
IV квартал
2019 года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
количество видеороликов - 50 |
|
23.  |
Реализация комплекса мероприятий по предоставлению информационно-консультационных услуг для людей с особыми потребностями |
консульта ции, встречи |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число людей с особыми потребностями, охваченных услугами - 3 тыс. чел. |
|
24.  |
Формирование навыков здорового питания путем активной информационно-образовательной работы по вопросам здорового и рационального питания среди детей |
консульта ции, встречи, лекции |
МЗ, партия "Нұр Отан" (по согласованию) |
в течение года |
40 716 в рамках республиканской бюджетной программы 001 "Формирование государственной политики в области здравоохранения" |
республиканский бюджет |
число детей и подростков, охваченных информационной работой - 88 тыс. чел. |
|
25.  |
Проведение информационно-разъяснительной работы по формированию культуры рациональности  |
встречи, лекции |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет
  |
охват информационно-разъяснительной работой - 150 тыс. чел. |
|
26.  |
Проведение комплекса мероприятий по воспитанию экологической культуры, пропаганде идей ресурсосбережения, благоустройству и озеленению территорий |
акции, флешмобы, конкурсы |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента,
МИОР, МЭ |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет
  |
охват населения мероприятиями - 100 тыс. чел. |
|
27.  |
Проведение мероприятий с привлечением НПО по мониторингу и выявлению качества товаров и услуг по принципу "тайный покупатель", "контрольная закупка" |
акции, встречи |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
не требуются |
- |
количество выявленных замечаний и нарушений;
количество НПО, принявших участие в мероприятиях |
|
28.  |
Изготовление и размещение в СМИ информационных материалов (рекламных баннеров, видеороликов, информационных буклетов) по формированию общественного мнения, изменению негативного отношения и стереотипов, преодолению физических и психологических барьеров, существующих в обществе по отношению к людям с инвалидностью |
информация в партию "Нұр Отан" |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, МИОР, МТСЗН, МОН, МИИР, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
республиканский и местный бюджеты |
количество населения, охваченного информационной работой |
|
29.  |
Организация комплекса мероприятий "PARK (ing) Day" по продвижению идей пеших, велосипедных туров, пользования общественным транспортом |
акции, пешие, велосипедные туры |
акимат города Шымкента |
в течение года |
не требуются |
- |
еженедельно до 3000 участников |
|
30.  |
Проведение республиканского конкурса социальной рекламы и фотографии  |
рекламные ролики, социальные фотографии, церемония награждения |
МИОР |
в течение года |
10 181 в рамках республиканской бюджетной программы 001 "Формирование и реализация государственной политики в сфере информации и общественного развития" |
республиканский бюджет |
число участников, охват телезрителей |
|
31.  |
Проведение международного фестиваля социальных видеороликов "Ашық жүрек"  |
фестиваль |
акимат города Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
280 видеороликов, трансляция лучших 25 видеороликов на ТВ |
|
32.  |
Реализация проекта "Кел, ойнайық!", направленного на популяризацию массовых дворовых игр (асық ату, тоғыз құмалақ, шашки, домино, "Айгөлек", игры с мячом, скакалкой и т.д.) с привлечением волонтеров, студентов и т.д.  |
игры, соревнования |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
не требуются |
- |
охват детей и подростков |
|
**Направление 4:** Конкурентоспособность
**Цель 1:** Улучшение условий для развития человеческого капитала
**Задачи:**
1. Повышение ценности и производительности труда. Воспитание трудолюбивой нации.
2. Перестройка сознания граждан от иждивенческих настроений к активной жизненной позиции. |
|
33.  |
Выпуск видеороликов, информационных материалов о трудовых династиях, молодых специалистах, прибывших на работу в сельскую местность |
видеоролики, информационные материалы |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
не менее 100 публикаций в СМИ;
телеаудитория - 5 млн. чел. |
|
34.  |
Реализация комплекса мероприятий по развитию молодежного предпринимательства  |
стартап-конкурсы |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, ВУЗы (по согласованию) |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет, спонсорские средства |
стартап-проекты - 50;
число молодых предпринимателей - 300 чел. |
|
35.  |
Продвижение персональных историй успеха в СМИ и социальных сетях |
статьи, видеоролики |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, МИОР, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) |
в течение года |
не требуются |
- |
количество публикаций - 500 |
|
36.  |
Публикация материалов, выпуск телевизионных сюжетов в СМИ об успешном опыте развития предпринимательства, в том числе в сельских населенных пунктах |
статьи, телевизионные сюжеты |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию), АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" (по согласованию) |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет, спонсорские средства |
количество публикаций в СМИ - 300 |
|
37.  |
Реализация комплекса мероприятий по проведению ранней профориентационной работы в организациях образования с привлечением работодателей |
встречи, лекции, опросы |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, ОО "Общенациональное движение "Қазақстан-2050" (по согласованию) |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число учащихся и студентов, охваченных мероприятиями, - 200 тыс. чел. |
|
38.  |
Открытие ІТ-кабинетов в сельских школах  |
кабинеты цифровых технологий |
акимат Костанайской области |
в течение года |
за счет спонсорских средств |
- |
количество кабинетов цифровых технологий - 16 |
|
39.  |
Проведение Республиканского форума IT-стартапов |
вручение сертификатов |
акимат Павлодарской области |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
количество разработанных стартап проектов |
|
40.  |
Проведение республиканского конкурса-фестиваля юных изобретателей с использованием IT-технологий  |
конкурс-фестиваль |
акимат
СКО |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
количество проектов, разработанных участниками |
|
**Направление 5:** Сохранение национальной идентичности
**Цель:** Перезагрузка культурного кода как основы самоидентификации нации
**Задачи:**
1. Укрепление общенационального единства.
2. Обеспечение бережного отношения, сохранности и развития культурного наследия казахского народа (традиции, обычаи, язык и др.). |
|
41.  |
Выпуск книг, энциклопедий, альбомов по истории, культуре, традициям и обычаям народа Казахстана |
книги, энциклопедии, альбомы |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет, спонсорские средства |
тираж изданий
  |
|
42.  |
Реализация информационно- туристского проекта "Жемчужина Восточного Казахстана"  |
выставка, фестивали, выпуск 2-х видеороликов, освещение в СМИ |
акимат ВКО |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
увеличение потока туристов на 20 %, до 115 тыс. чел. |
|
43.  |
Создание туристических этноаулов, этнокомплексов в регионах для широкой популяризации национальных традиций и культурного наследия с привлечением ГЧП |
туристические этноаулы и этнокомплексы |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет, спонсорские средства |
количество туристических этноаулов и этнокомплексов - 17 ед., число туристов, посетивших этноаулы и этнокомплексы - 500 тыс. чел. |
|
44.  |
Реализация грантовых проектов по поддержке института семьи и сохранению традиционных семейных ценностей |
проекты конкурсы, встречи, опросы |
МИОР, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
в течение года |
1 015 в рамках республиканских бюджетных программ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики", 130 466 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
республиканский и местный бюджеты |
охват населения мероприятиями - 100 тыс. чел. |
|
45.  |
Проведение мероприятий в рамках Национального дня домбры |
концерты, флешмобы |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
первое воскресенье июля |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
количество творческих коллективов, задействованных в мероприятиях - 1 тыс. ед., охват населения мероприятиями - 100 тыс. чел. |
|
46.  |
Организация и реализация комплекса мероприятий с участием этнокультурных объединений "Семь граней Великой степи" |
информация в САНК |
МИОР |
в течение года |
73 021 в рамках республиканской бюджетной программы 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия" |
республиканский бюджет |
число посетителей мероприятий |
|
47.  |
Проведение республиканского фестиваля национальных видов спорта "Qyzyljar ÚLTTYK SPORT" в г.Петропавловск |
соревнования |
акимат
СКО |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
привлечение населения к занятию национальными видами спорта |
|
48.  |
Проведение международного фестиваля оперного искусства "Қызылжар дауысы" |
концерты |
акимат
СКО |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число посетителей мероприятий |
|
49.  |
Проведение этнофестиваля "Ұлы дала", этнофорума ремесленников "Этно Ақжайық" |
национальные игры, концерты, представления, выставки |
акиматы города Алматы, ЗКО, Павлодарской области |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число посетителей мероприятий |
|
50.  |
Проведение комплекса мероприятий по укреплению института семьи:
создание семейных клубов в школах и колледжах "Моя родина - моя семья";
проведение слета отцов "Әке - тәрбие тамыры", "Әке - асқар тауым" |
создание семейных клубов и проведение слета отцов |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число экспертов, привлеченных к мероприятиям |
|
**Направление 6:** Эволюционное, а не революционное развитие Казахстана
**Цель:** Расширение диалога между обществом и государством в целях поступательного эволюционного развития
**Задачи:**
1. Повышение активности гражданского общества.
2. Повышение политической и правовой культуры граждан. Развитие институтов медиации в целях укрепления социального оптимизма в обществе.
3. Повышение институционально-коммуникативной эффективности государства. Совершенствование механизмов и инструментов обратной связи, систематизация диалога с обществом. |
|
51.  |
Принятие мер по привлечению населения к участию в волонтерской и благотворительной деятельности |
акции |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, МИОР |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
уровень участия в волонтерской и благотворительной деятельности - % |
|
52.  |
Проведение открытой конференции гражданского общества "QazTalks" в г.Костанае |
рекомендации |
акимат Костанайской области |
в течение года |
не требуются |
- |
охват конференцией представителей гражданского общества и государственных органов - 200 чел. |
|
53.  |
Увеличение доли представителей НПО в составах общественных советов |
решения маслихатов |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
не требуются |
- |
доля представителей гражданского общества, принимающих участие в деятельности общественных советов - 75% |
|
54.  |
Проведение комплекса мероприятий по развитию институтов медиации  |
консультации, круглые столы, встречи |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
количество разрешенных трудовых конфликтов |
|
55.  |
Развитие платформы трехстороннего сотрудничества "ASAR" НПО-бизнес-государство |
форум |
МИОР |
июнь
2019 года |
7 789 в рамках республиканской бюджетной программы 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
республиканский бюджет |
заключение 12 меморандумов с НПО |
|
56.  |
Реализация проекта по формированию у детей и молодежи культуры безопасного поведения в критических ситуациях |
лекции, встречи, классные часы, семинары, наглядная агитация, акции в социальных сетях, видеоролики |
МИОР, МВД, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
10 633 в рамках республиканской бюджетной программы 001 "Формирование и реализация государственной политики в сфере информации и общественного развития" |
республиканский бюджет |
охват школьников |
|
57.  |
Организация работы студенческих отрядов правопорядка "Сақшы", направленной на повышение правовой культуры у молодежи |
рейды, лекции, классные часы, встречи |
акимат города Нур-Султана |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
охват населения |
|
**Специальный проект "Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке"**
**Цель:** Создание условий для получения студентами образования по направлениям гуманитарных знаний на государственном языке по лучшим мировым образцам
**Задачи:**
1. Повышение уровня подготовки студентов гуманитарных специальностей на государственном языке.
2. Подготовка кадров, адаптированных к глобальной конкуренции.
3. Совершенствование терминологии, увеличение объема терминов на государственном языке. |
|
58.  |
Перевод 30-ти учебников на казахский язык  |
книги |
МОН |
в течение года |
2 600 719 в рамках республиканской бюджетной программы 204 "Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием" |
республиканский бюджет |
ВУЗы, использующие учебники - 113;
тираж книг - 1 тыс. экз. |
|
59.  |
Обеспечение организаций технического и профессионального образования, библиотек учебниками  |
обеспечение учебниками |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
количество литературы, переданной в библиотеки организаций технического и профессионального образования, библиотеки - 10 тыс. экз. |
|
60.  |
Проведение интеллектуальных конкурсов, викторин, дебатов среди студентов организаций образования  |
конкурсы, викторины, дебаты |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, ВУЗы (по согласованию) |
в течение года |
не требуются |
- |
число студентов, принимающих участие в мероприятиях - 150 тыс. чел. |
|
61.  |
Организация студенческой научно-практической конференции "100 новых учебников - прямой путь к глобальному образованию" |
сборник статей |
СКГУ им. М.Козыбаева (по согласованию) |
в течение года |
за счет средств ВУЗа |
- |
число участников |
|
**Специальный проект "Туған жер"**
**Цель:** Развитие малой родины, вовлечение граждан к развитию родного края, а также решение социальных проблем
**Задачи:**
1. Привитие подрастающему поколению любви к своей родине, укрепление чувства казахстанского патриотизма.
2. Организация краеведческой работы в сфере образования, экологии и благоустройства, изучения региональной истории, восстановления культурно-исторических памятников и культурных объектов местного масштаба.
3. Оказание содействие бизнесменам, государственным служащим, представителям интеллигенции и молодежи, которые поддерживают свою малую родину. |
|
62.  |
Организация торжественной церемонии чествования "Жомарт жүрек"  |
церемония |
МИОР, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
декабрь
2019 года |
13 000
в рамках республиканской бюджетной программы 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
республиканский бюджет |
количество коммерческих организаций и физических лиц, охваченных конкурсом по присуждению премии "Жомарт жүрек" - 100 |
|
63.  |
Проведение церемоний чествования земляков-меценатов |
церемония |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
за счет внебюджетных средств |
- |
количество реализованных проектов в рамках меценатства |
|
64.  |
Открытие страниц в социальных сетях "Туған жерге тағзым", посвященных известным землякам, их вкладу в развитие родного края |
страницы в социальных сетях |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
не требуются |
- |
уровень информированности населения о
проекте - 45 % |
|
65.  |
Проведение встреч известных земляков с различными категориями населения  |
встречи, беседы |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
не требуются |
- |
не менее 40 встреч
  |
|
66.  |
Проведение в социальных сетях фото и видео-конкурсов "Туған жер" ("Родная земля") |
конкурсы |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
не требуются |
- |
число участников конкурса - 5 тыс. чел.,
не менее 100 публикаций |
|
67.  |
Организация съемок исторических анимационных фильмов  |
фильмы |
акимат Туркестанской области |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
3 анимационных фильма |
|
68.  |
Обеспечение вовлечения бизнес-сообщества и институтов гражданского общества в процесс реализации и продвижения меценатства, направленного на поддержку и развитие малой родины |
мероприятия |
МИОР, МСХ, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
не требуются |
- |
количество социальных проектов национальных компаний и предприятий, в том числе расположенных в регионе по оказанию благотвори тельной помощи - 80 ед. |
|
69.  |
Привлечение жителей села, бизнес-сообщества, меценатов к участию в мероприятиях по укреплению инфраструктуры и модернизации сельской местности |
акции, встречи |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
- |
за счет спонсорских средств |
количество объектов, улучшенных
за счет спонсорских средств - 50 |
|
70.  |
Открытие музея геологов-бурильщиков в Каракиянском районе |
открытие музея |
акимат Мангистауской области |
в течение года |
- |
за счет спонсорских средств |
сдача объекта в установленный срок;
количество посетителей музея - 1000 чел. |
|
71.  |
Обеспечение реализации проекта "Литературное краеведение" |
уроки краеведения |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
охват населения проектом - 1 млн. чел. |
|
72.  |
Проведение тематических занятий по краеведению для учащихся школ на объектах историко-культурного наследия региона |
лекции, "открытые уроки" |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
не требуются |
- |
доля учащихся, ознакомленных с историей родного края на примере культурно-исторических памятников и выдающихся личностей - выходцев из региона - 50% |
|
73.  |
Республиканский форум юных краеведов, экологов и натуралистов "Табиғатты аяла" |
форум |
МОН |
июнь
2019 года |
5 200 в рамках республиканской бюджетной программы 099 "Обеспечение доступности качественного школьного образования" |
республиканский бюджет |
2500 обучающихся, из них в республиканском туре - 160 |
|
74.  |
Республиканская выставка краеведческого декоративно-прикладного творчества "Город мастеров: наследие наших предков сохраним и приумножим" |
выставка |
МОН |
ноябрь
2019 года |
2 348 в рамках республиканской бюджетной программы 099 "Обеспечение доступности качественного школьного образования" |
республиканский бюджет |
2500 обучающихся, из них в республиканском туре - 112 |
|
75.  |
Проведение Республиканского слета туристских экспедиционных отрядов "Менің отаным - Қазақстан" |
слет |
МОН |
сентябрь
2019 года
  |
5 557 в рамках республиканской бюджетной программы 099 "Обеспечение доступности качественного школьного образования" |
республиканский бюджет |
3000 обучающихся, из них в республиканском туре - 160 |
|
76.  |
Проведение выставки-конкурса художественного и декоративно-прикладного детского творчества "Алтын қазына" |
выставка-конкурс |
МОН |
ноябрь 2019 года |
6 507 в рамках республиканской бюджетной программы 099 "Обеспечение доступности качественного школьного образования" |
республиканский бюджет |
количество работ учащихся, представленных на выставке-конкурсе |
|
77.  |
Проведение фестиваля организаций и работников сферы культуры и искусства "Рухани қазына - 2019 год" |
фестиваль |
МКС |
в течение года |
45 754 в рамках республиканской бюджетной программы 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" |
республиканский бюджет |
число участников |
|
78.  |
Проведение международного инвестиционного форума "Kyzylzhar Invest-2019" в г.Петропавловске |
форум |
акимат
СКО |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
количество разработанных проектов |
|
79.  |
Реализация проекта "Сексен көл Көкшетаудың саясында..." (организация экспедиций по изучению и сбору материалов об озерах, создание физико-географической карты озер, разработка туристических маршрутов, изучение флоры и фауны, легенд и сказаний) |
экспедиции |
акимат Акмолинской области |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
количество разработанных туристических маршрутов, количество собранных легенд и сказаний |
|
80.  |
Реализация комплекса мероприятий в рамках научно-просветительского проекта "Қазақтану"  |
комплекс мероприятий |
МИОР, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) |
в течение года |
77 630 в рамках республиканских бюджетных программ 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия" 14 005 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский и местный бюджеты |
охват населения мероприятиями |
|
81.  |
Установка памятников Бауыржану Момышулы, Жалантос Баһадуру, Есет батыру Кокиулы в городе Актобе |
церемонии открытия |
акимат Актюбинской области |
в течение года |
за счет спонсорских средств |
- |
сдача объектов в установленный срок |
|
82.  |
Проведение международного туристического форума |
сессии, диалоговые площадки |
акимат Мангистауской области |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
количество зарубежных компаний, участвующих в мероприятии |
|
83.  |
Проведение республиканского фестиваля "Парасатты поэзия"
  |
сборник произведений |
акимат Кызылординской области |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
тираж сборника |
|
**Специальный проект "Перевод алфавита казахского языка на латинскую графику"**
**Цель:** Обеспечение поэтапного перехода к использованию нового алфавита казахского языка на основе латинской графики во всех сферах общественных отношений
**Задача:** Обеспечение организационно-методической поддержки процесса перехода на латинскую графику. |
|
84.  |
Разработка и запуск видеоблогов по проведению разъяснительной работы по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику |
видеоблоги |
МКС, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
21 000 в рамках республиканской бюджетной программы 021 "Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
выпуск видеоблогов продолжительностью 150 минут |
|
85.  |
Обеспечение общедоступности и массового внедрения орфографических правил, орфоэпических правил, программы перекодировщика с кириллицы на латиницу |
правила |
МКС, МОН, МСХ, МИОР, МИИР, МТСЗН, МВД, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
не требуются |
- |
уровень информированности граждан об основных аспектах перевода казахского языка на латинскую графику - 60 % |
|
86.  |
Проведение апробации поэтапного перехода казахского алфавита на латинскую графику среди организаций образования |
информация
в МКС |
МОН, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
не требуются |
- |
количество
организаций образования, прошедших апробацию в рамках проекта - 20 |
|
87.  |
Повышение квалификации филологов в рамках перевода алфавита казахского языка на латинскую графику |
курсы повышения квалификации |
МОН, ВУЗы
(по согласованию) |
в течение года |
103 304
в рамках республиканской бюджетной программы
224 "Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций высшего и послевузовского образования" |
республиканский бюджет |
число педагогов-филологов, прошедших курсы повышения квалификации - 700 чел. |
|
88.  |
Организация курсов повышения квалификации учителей организаций общего среднего образования с учетом перехода алфавита казахского языка на латинскую графику |
курсы повышения квалификации |
МОН, АО "НЦПК "Өрлеу" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
450 600 в рамках республиканской бюджетной программы 222 "Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций среднего образования" |
республиканский бюджет |
число учителей организаций общего среднего образования, прошедших курсы повышения квалификации - 9038 чел. |
|
89.  |
Проведение экспертизы учебников, учебно-методических комплексов для общеобразовательных школ с использованием нового алфавита на латинской графике |
экспертное заключение |
МОН, РНПЦ "Учебник", (по согласованию), издательства
(по согласованию) |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств в рамках республиканской бюджетной программы 099 "Обеспечение доступности качественного школьного образования" |
республиканский бюджет |
количество печатных листов - 75 |
|
90.  |
Реализация республиканского культурно-просветительского проекта "Мың бала"  |
конкурсы, викторины на государственном языке, тренинги, сборник творческих проектов |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
5 000 в рамках республиканской бюджетной программы 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
количество населения, охваченного проектом |
|
91.  |
Организация международной конференции "Түркі әлемі және латын графикасы" |
конференция |
акимат Жамбылской области |
август 2019 года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число участников - 500 чел. |
|
**Специальный проект "Духовные святыни Казахстана. Сакральная география Казахстана"**
**Цель:** Популяризация, сохранение, восстановление исторических и культурных памятников, святых мест
**Задачи:**
1. Создание культурно-географического пояса святынь Казахстана, определение его роли.
2. Продвижение информационных проектов в СМИ.
3. Поддержка развития внутреннего туризма.
4. Обеспечение доступности сакральных объектов по части инфраструктуры и логистики. |
|
92.  |
Установка QR-кодов на объекты историко-культурного наследия |
QR-коды |
акиматы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число людей, воспользовавшихся QR-кодами на объектах историко-культурного наследия - чел.;
количество установленных штрих-кодов - ед. |
|
93.  |
Создание историко-культурных и этнографических парков, музеев "под открытым небом" |
парки, музеи |
акиматы Алматинской, Мангистауской областей |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число посетителей, - 100 тыс. чел. |
|
94.  |
Развитие инфраструктуры сакральных объектов до уровня мировых стандартов |
развитие инфраструктуры сакральных объектов |
акиматы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число туристов, посетивших сакральные объекты, -
100 тыс. чел. |
|
95.  |
Выпуск документальных фильмов о знаковых и сакральных объектах Казахстана  |
документальные фильмы |
МКС, МИОР, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
в течение года |
100 000 в рамках республиканской бюджетной программы 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" |
республиканский и местный бюджеты |
5 документальных фильмов |
|
96.  |
Организация и проведение международной научно-практической конференции "Древнее городище Сарайшык: от центра Шелкового пути до столицы Казахского ханства (до 1581 года)" в г.Атырау |
сборник статей |
акимат Атырауской области |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число международных и национальных экспертов, принявших участие в конференции - 10 чел.; количество опубликованных работ по итогам конференции - 40 |
|
97.  |
Продолжение разработки туристических маршрутов по сакральным объектам Казахстана |
туристические маршруты |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
мобильные приложения, карты, буклеты |
|
98.  |
Организация экскурсий и посещений учащимися сакральных мест Казахстана в период школьных каникул |
экскурсии |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
посещаемость сакральных мест |
|
99.  |
Организация и проведение республиканских экспедиций и походов юных туристов "Туған жерім - Қазақстан" |
экспедиции, походы |
МКС |
2-3 кварталы 2019 года |
179 108 в рамках республиканской бюджетной программы 043 "Формирование национального туристского продукта и продвижение его на международном и внутреннем рынке" |
республиканский бюджет |
число участников экспедиции |
|
100.  |
Организация экспедиции по сакральным, туристским объектам Казахстана:
"Международная экспедиция Шелковый путь - путь диалога", "Конная экспедиция "Киелі Қазақстан" |
новые туристские маршруты |
МКС, АО "НК "Kazakh Tourism" (по согласованию) |
июнь-сентябрь 2019 года |
123 221 в рамках республиканской бюджетной программы 043 "Формирование национального туристского продукта и продвижение его на международном и внутреннем рынке" |
республиканский бюджет |
число участников экспедиции |
|
101.  |
Издание иллюстрированного альбома "Сакральные объекты Костанайской области общенационального значения" на трех языках |
иллюстрированный альбом |
акимат Костанайской области |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
количество экземпляров - 300 |
|
102.  |
Проведение республиканской научно-практической конференции "Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы жобасы аясында өлкетанудың мәселелері мен болашағы" |
сборник конференции |
акимат Костанайской области |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число вовлеченных ученых - не менее 10, количество аналитических публикаций - не менее 20 |
|
103.  |
Проведение исследовательских работ на базе археологического памятника "Ақ-Ирий", а также организация экспедиций в поселение "Ботай" |
археологические раскопки, экспедиции |
акимат
СКО |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
количество экспонатов, аналитические документы |
|
104.  |
Организация сезона археологических исследований (разработка проектов музеефикации наскальных рисунков эпохи бронзы Кемертуз, Акбидайык и Олентинские писанницы;
археологические раскопки курганного могильника "Золотая грива";
создание археологических музеев под открытым небом на озере Торайгыр и в урочище Кемпиртас;
исследования археологического комплекса Аулиеколь) |
музеефикация наскальных рисунков, археологические раскопки и создание музеев |
ПГПУ (по согласованию) |
в течение года |
за счет средств ВУЗа |
- |
количество найденных экспонатов, аналитические документы |
|
105.  |
Проведение научно-практических экспедиций и раскопок на археологическом комплексе "Борлы" |
археологические раскопки |
ПГУ им. С.Торайгырова (по согласованию) |
в течение года |
за счет средств ВУЗа |
- |
количество экспонатов, аналитические документы |
|
106.  |
Разработка приложений для IOS и Android "Сакральная карта Алматы" |
приложение |
акимат
города
Алматы |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
мобильные приложения, объем скачиваний |
|
107.  |
Строительство Центра сакской культуры на базе археологического парка "Боралдайские сакские курганы" |
строительство центра |
акимат
города
Алматы |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
сдача объекта в установленный срок; количество посетителей |
|
108.  |
Организация туров по сакральным местам Акмолинской области "Айналайын, Атамекен!" для учащихся школ - этнических казахов из Российской Федерации  |
туры |
акимат Акмолинской области |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число учащихся школ - этнических казахов, принявших участие в мероприятиях |
|
109.  |
Строительство визит-центра "Музей-заповедник Букеевской орды"  |
визит-центр |
акимат
ЗКО |
в течение 2019-2020 годов |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
сдача объекта в установленный срок; число посетителей |
|
110.  |
Открытие мемориального комплекса Олжабай Батыра |
мемориальный комплекс |
акимат Акмолинской области |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
сдача объекта в установленный срок; число посетителей |
|
111.  |
Проведение комплекса мероприятий по сохранению историко-культурного наследия Мангистауской области (восстановительные работы на захоронениях Жолжана и Айымбета; работы по благоустройству оазиса Акмыш; наполнение интерактивной карты и мобильных приложений сакральных объектов Мангистауской области; разработка виртуальных туров, передвижных выставок и др.) |
комплекс мероприятий |
акимат Мангистауской области |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
3D туры, передвижные выставки |
|
**Специальный проект "Современная казахстанская культура в глобальном мире"**
**Цель:** Популяризация культурных достижений Казахстана на мировом уровне
**Задачи:**
1. Популяризация казахстанской культуры в стране, а также содействие популяризации культурных достижений Казахстана за рубежом.
2. Использование современных форм подачи материала для продвижения современной казахстанской культуры.
3. Поддержка творческой интеллигенции. |
|
112.  |
Перевод и адаптация произведений культуры для выхода на зарубежную аудиторию |
театральные постановки |
МКС, МИД |
в течение года |
251 850 в рамках республиканской бюджетной программы 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" |
республиканский бюджет |
3 театральные постановки |
|
113.  |
Продолжение работы по проведению дубляжа популярных зарубежных фильмов на государственный язык |
показ
фильмов |
ассоциация "Болашак" (по согласованию) |
в течение года |
за счет спонсорских средств |
- |
показ
не менее 2-х фильмов |
|
114.  |
Организация и проведение комплекса международных мероприятий по презентации лучших образцов современной культуры и искусства за рубежом:
- мировые гастроли и турне ведущих творческих коллективов страны;
- Дни культуры Казахстана и Дни казахстанского кино за рубежом;
- выставки произведений из фондов государственных музеев за рубежом и др. |
театральные постановки, концерты, выставки |
МКС, МИД, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
1 654 249 в рамках республиканской бюджетной программы 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" |
республиканский и местный бюджеты
  |
охват иностранных граждан мероприятиями - 600 чел. |
|
115.  |
Реализация международного проекта "Шествие "Золотого человека" по музеям мира" |
выставки |
МКС |
в течение года |
1 295 024 в рамках республиканской бюджетной программы 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" |
республиканский бюджет |
охват иностранных граждан мероприятиями - 100 тыс. чел. |
|
116.  |
Проведение международной научно-практической конференции на тему "Сакральная география Казахстана" |
сборник статей |
МКС |
в течение года |
26 599 в рамках республиканской бюджетной программы 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" |
республиканский бюджет |
участие не менее 50 ученых и исследователей Казахстана и России |
|
117.  |
Дальнейшее наполнение карты сакральных объектов Казахстана, создание 3D моделей  |
карта, 3D модели сакральных объектов |
МКС |
в течение года |
1 598 983 в рамках республиканской бюджетной программы 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" |
республиканский бюджет |
увеличение количества 3D моделей сакральных объектов Казахстана |
|
118.  |
Выпуск очередного тома энциклопедии о сакральных объектах Казахстана на казахском, русском и английском языках |
том энциклопедии |
МКС |
в течение года |
16 000 в рамках республиканской бюджетной программы 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" |
республиканский бюджет |
1000 экземпляров |
|
119.  |
Повышение привлекательности объектов "Карты сакральных объектов Казахстана" |
реставрация, консервация и восстановление объектов |
МКС |
в течение года |
623 716 в рамках республиканской бюджетной программы 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" |
республиканский бюджет |
реставрация, консервация и восстановление - не менее 20 объектов |
|
120.  |
Строительство визит-центров в республиканских музеях-заповедниках  |
визит-центры |
МКС |
в течение года |
1 683 599 в рамках республиканской бюджетной программы 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" |
республиканский бюджет |
строительство 3 объектов |
|
121.  |
Презентация сборника рассказов и повестей М. Ауэзова "Beauty in Mourning" в Великобритании |
презентация |
МИД,
Посольство РК в Великобритании |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств в рамках республиканской бюджетной программы 019 "Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики" |
республиканский бюджет |
количество посетителей |
|
122.  |
В рамках программы "Рухани жаңғыру" перевод издания Антологии современной казахстанской поэзии и Антологии современной казахстанской прозы на 6 языках ООН, а также их презентация в Лондоне (Великобритания), Париже (Франция), Москве (РФ), Пекине (Китай), Каире (Египет) Мадриде (Испания) |
антологии |
МКС, МИД, ОФ "Национальное бюро переводов" |
в течение года |
1 474 000 в рамках республиканской бюджетной программы 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" |
республиканский бюджет |
12 книг (один том прозы и один том поэзии на 6 языках); - общее количество книг - 120 тыс. экземпляров;
- общий тираж одного тома
- 10 тыс. экземпляров
  |
|
123.  |
Перевод на английский язык и издание в Великобритании сборника избранных трудов Ш.Уалиханова "Selected Works of Shokan Ualikhanov" |
сборник |
МИД,
Посольство РК в Великобритании |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств в рамках республиканской бюджетной программы 019 "Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики" |
республиканский бюджет |
тираж - 2000 экз. |
|
124.  |
Издание книги британского журналиста Н.Филдинга "Travellers in the Great Steppe" (об авторах, исследовавших Казахстан) |
книга |
МИД,
Посольство РК в Великобритании |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств в рамках республиканской бюджетной программы 019 "Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики" |
республиканский бюджет |
тираж - 2000 экз. |
|
125.  |
Проведение художественной выставки и презентации культуры Казахстана в Греции |
выставка и презентация |
МИД,
Посольство РК в Греции |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств в рамках республиканской бюджетной программы
019 "Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики" |
республиканский бюджет |
число посетителей |
|
126.  |
Перевод и выпуск сборника стихов Абая Кунанбаева на кыргызском языке |
сборник стихов |
МИД,
Посольство РК в Кыргызстане |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств в рамках республиканской бюджетной программы
019 "Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики" |
республиканский бюджет |
тираж - 1000 экз. |
|
127.  |
Перевод и публикация произведения Абая Кунанбаева "Слова назидания" на малайзийском (бахаса) языке  |
слова назидания |
МИД,
Посольство РК в Малайзии |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств в рамках республиканской бюджетной программы 019 "Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики" |
республиканский бюджет |
тираж - 1000 экз. |
|
128.  |
Организация круглого стола по вопросам продвижения казахстанской культуры в г.Бостон |
круглый стол |
МИД,
Посольство РК в США |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств в рамках республиканской бюджетной программы 019 "Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики" |
республиканский бюджет |
число участников |
|
129.  |
Организация международного пресс-тура в Казахстан
  |
публикации,
сюжеты |
МИД |
сентябрь 2019 года |
в пределах предусмотренных средств в рамках республиканской бюджетной программы 019 "Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики" |
республиканский бюджет |
количество публикаций в зарубежных СМИ о Казахстане |
|
130.  |
Проведение международного фестиваля "Опералия" |
фестиваль |
МКС |
в течение года |
80 000 в рамках республиканской бюджетной программы 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" |
республиканский бюджет |
число участников, число посетителей |
|
131.  |
Организация концертов ведущих творческих коллективов и отдельных исполнителей Казахстана за рубежом |
концерты |
МКС |
в течение года |
291 670 в рамках республиканской бюджетной программы 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" |
республиканский бюджет |
3 концерта |
|
132.  |
Проведение международного кинофестиваля "Евразия" |
кинофестиваль |
МКС |
в течение года |
474 580 в рамках республиканской бюджетной программы 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" |
республиканский бюджет |
количество концертов |
|
133.  |
Проведение международных театральных фестивалей в городах Костанае и Петропавловске ("Тобыл жағалауында", "ЖиҺанкез") |
фестивали |
акиматы Костанайской области, СКО |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
охват населения мероприятиями |
|
134.  |
Проведение международного фестиваля народного танца "Шашу" |
фестиваль |
акимат города Нур-Султана |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число участников, охват зрителей |
|
135.  |
Организация международной научно-практической конференции "Продвижение казахстанской современной культуры в глобальном мире" |
конференция |
акимат Алматинской области |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число зарубежных участников |
|
**Специальный проект "100 новых лиц Казахстана"**
**Цель:** Продвижение идеи успешности среди населения на примерах соотечественников, достигших высоких результатов в различных сферах жизнедеятельности
**Задачи:**
1. Поддержка современников, внесших вклад в развитие страны.
2. Создание новой мультимедийной площадки информационной поддержки и популяризации выдающихся современников.
3. Создание региональных проектов "100 новых лиц". |
|
136.  |
Привлечение участников проекта "100 новых лиц Казахстана" к участию в социально значимых и массовых мероприятиях |
акции, встречи, форумы |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
в течение года |
не требуются |
- |
число участников проекта, принявших участие в социально значимых и массовых мероприятиях - 300 чел. |
|
137.  |
Реализация мероприятий по продвижению проекта "100 новых лиц Казахстана" |
акции, встречи, форумы |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) МИОР, МОН, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
в течение года |
46 524 в рамках республиканской бюджетной программы 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский и местный бюджеты |
число участников проекта, принявших участие в социально значимых и массовых мероприятиях - 300 чел. |
|
138.  |
Организация и проведение информационно-имиджевой кампании по продвижению и популяризации участников проекта "100 новых лиц Казахстана" в стране (по отдельному медиа-плану) |
публикации в СМИ и социальных сетях |
МИОР, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), МИД, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
в течение года |
не требуются |
- |
уровень узнаваемости участников проекта в стране - 50 % |
|
139.  |
Проведение церемонии чествования победителей проекта "100 новых лиц Казахстана" |
вручение сертификатов |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
декабрь
2019 года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
уровень популярности проекта |
|
140.  |
Проведение серий встреч выдающихся личностей, прославленных спортсменов, ученых, победителей проекта "100 новых лиц Казахстана" с различными категориями населения |
встречи, беседы |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
не требуются |
- |
охват населения, принявшего участие во встречах - 5 тыс.чел. |
|
**Специальный проект "Ауыл - ел бесігі"**
**Цель:** Модернизация социально-экономической инфраструктуры сельских территорий, обеспечивающей проживание не менее 80% сельского населения в населенных пунктах, отвечающих современным стандартам качества жизни, к 2030 году
**Задачи:**
1. Обеспечение сельских населенных пунктов необходимой инфраструктурой и создание условий для экспоненциального роста МСБ в сельской местности.
2. Популяризация идеологии труда в регионах.
3. Вовлечение молодежи в развитие сельских территорий и агробизнес. |
|
141.  |
Реализация мероприятий по развитию сельских территорий в рамках Государственной программы развития регионов до 2020 года, в том числе обеспечение базовыми государственными и социальными услугами, определение потенциала социально-экономического развития СНП  |
комплекс мероприятий |
МНЭ, заинтересованные госорганы, акиматы областей |
в течение года |
не требуются |
- |
уровень удовлетворенности условиями жизни населения, проживающего в сельской местности -30% |
|
142.  |
Публикации материалов в СМИ по демонстрации успешного опыта развития семейного бизнеса на селе в рамках смежной подпрограммы информационного сопровождения Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 - 2021 годы и спецпроекта "Ауыл - ел бесігі" |
статьи, интервью |
МСХ, акиматы областей, МИОР |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
не менее 50 публикаций в СМИ; не менее 300 выходов видеороликов в СМИ |
|
143.  |
Проведение комплекса мероприятий, направленных на просветительскую, информационную и образовательную работу; организацию досуга, поддержку и развитие творческого потенциала среди различных целевых групп сельской молодежи в рамках смежной подпрограммы Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 - 2021 годы по развитию человеческого капитала и спецпроекта "Ауыл - ел бесігі" |
встречи, акции, конкурсы |
акиматы областей |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
косвенный и прямой охват мероприятиями, направленных на формирование положительного восприятия жизни и труда на селе |
|
144.  |
Проведение комплекса мероприятий, направленных на создание условий для развития социально-культурной инфраструктуры (культура, туризм, массовый спорт) сельских территорий в рамках смежной подпрограммы Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 - 2021 годы по развитию человеческого капитала и спецпроекта "Ауыл - ел бесігі" |
конкурсы, слеты |
акиматы областей |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
развитие социально-культурной инфраструктуры сельских территорий, формирование здорового образа жизни сельского населения |
|
145.  |
Проведение комплекса мероприятий, направленных на организацию досуга, поддержку и развитие творческого потенциала сельской молодежи |
конкурсы, соревнования, акции |
акиматы областей |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
охват сельской молодежи мероприятиями, направленными на организацию досуга, поддержку и развитие творческого потенциала, - чел. |
|
146.  |
Реализация проектов "Ауылға жол", "Өрле", направленных на развитие сельской инфраструктуры (строительство автомобильного моста через реку Ишим;
открытие бассейна в с. Кишкенеколь;
строительство и ремонт культурно-досуговых центров;
строительство десяти домов;
строительство двух ФАПов;
строительство водопровода и подведение воды в частные дома в девяти селах региона;
строительство семи спортивных площадок;
ремонт девяти школ;
ремонт дорог;
благоустройство села;
установка мемориальной доски ветеранам ВОВ и т.д. |
реализация проектов |
акиматы Павлодарской области, СКО |
в течение года |
за счет спонсорских и предусмотренных средств |
местный бюджет |
развитие социально-культурной инфраструктуры сельских территорий |
|
147.  |
Проведение Республиканского форума сельских женщин "Ел анасы" |
форум |
акимат Акмолинской области |
июнь 2019 года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число участников |
|
148.  |
Проведение международной сельскохозяйственной ярмарки в рамках проекта "Ауылым - алтын қазынам" |
сельскохозяйственная ярмарка |
акимат СКО |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
количество крестьянских хозяйств, предприятий представляющих собственную продукцию |
|
149.  |
Реализация культурно-образовательного проекта "Бір күн ауылда" для учащихся школ |
проект |
акимат Акмолинской области |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число участников проекта |
|
150.  |
Проведение конкурса "Үздік фермер" |
конкурс |
акимат Жамбылской области |
август-октябрь 2019 года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число участников конкурса |
|
**Специальный проект "Архив-2025"**
**Цель:** Совершенствование системы архивного дела
**Задачи:**
1. Проведение археографических работ в зарубежных архивах и фондах по истории и культуре.
2. Сбор архивных данных с последующим анализом и оцифровкой.
3. Создание историко-археологического движения при школах и краеведческих музеях во всех регионах страны.
4. Обеспечение доступности к архивной информации. |
|
151.  |
Проведение археографических работ в зарубежных архивах и фондах по истории и культуре Великой степи (выявление, анализ, оцифровка) |
научные статьи, ежегодный специальный журнал "SHYGYS" |
МОН,
ученые |
в течение года |
236 031 в рамках республиканской бюджетной программы 001 "Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки" |
республиканский бюджет |
количество каталогов, монографий, научных статей |
|
152.  |
Проведение международной конференции "Тарихи сананы жаңғырту және архив ісінің дамуы"  |
конференция |
акимат Атырауской области |
ІV квартал 2019 года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число участников, - 200 чел. |
|
153.  |
Создание историко-археологического движения при школах и краеведческих музеях |
историко-археологическое движение |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
не требуются |
- |
охват учащихся историко-археологическим движением - тыс. чел. |
|
154.  |
Организация уличных планшетных выставок "История моего города", "Ұлы Дала тұлғалары" (выставки ранее неизвестных документальных материалов и фотографий) |
выставки |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
охват населения |
|
**Специальный проект "Великие имена Великой степи"**
**Цель:** Популяризация знаний о жизни видных исторических деятелей Великой степи
**Задачи:**
1. Создание учебно-образовательного Парка-энциклопедии "Великие имена Великой степи".
2. Формирование актуальной галереи образов великих мыслителей, поэтов и правителей прошлого в современной литературе, музыке, театре и изобразительном искусстве с привлечением зарубежных мастеров и творческих коллективов, в том числе с использованием креативного потенциала альтернативного молодежного искусства.
3.Открытие музеев под открытым небом во всех регионах. |
|
155.  |
Проведение аналитического исследования по актуализации, выработке научно-обоснованных критериев отбора и информационному сопровождению проекта "Великие имена Великой Степи" |
концепция создания учебно-образовательного Парка-энциклопедии "Великие имена Великой степи", список "Великие имена Великой Степи", сформированный на основе научно обоснованных, одобренных профессиональным сообществом и соответствующих общенациональным интересам критериев |
МОН, МКС |
в течение года |
66 154 в рамках республиканской бюджетной программы 001 "Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки" |
республиканский бюджет |
1 концепция, список "Великие имена" Великой степи, интерактив -ная форма Парка-энциклопедии "Великие имена Великой степи" |
|
156.  |
Проведение фотовыставок "Великие мыслители Великой степи" и "Музыкальные инструменты Казахстана" в Польше |
фотовыставки |
МИД,
Посольство РК в Польше |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств в рамках республиканской бюджетной программы 019 "Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики" |
республиканский бюджет |
число посетителей |
|
157.  |
Открытие музеев под открытым небом |
музеи |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
количество музеев, охват населения |
|
158.  |
Установка памятников монументального искусства (Балуан Шолак, Толеген и Кыз Жибек) |
церемонии открытия |
акимат города
Алматы |
II квартал 2019 года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число посетителей, - 100 тыс. чел. |
|
159.  |
Установка памятников историческим деятелям и известным личностям в Атырауской области (Әбу Сарсенбаев, Қаршыға Ахмедьяров, Хамит Ерғалиев) |
церемонии открытия |
акимат Атырауской области |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
сдача объектов в установленные сроки |
|
160.  |
Установка памятников "Великие имена Великой степи" вдоль трассы Кокшетау-Нур-Султан:
Акан серэ, Биржан сал, Балуан Шолак, Укили Ыбрай, Кенесары хан, в районах Акмолинской области - Кажимукан Мунайтпасулы, Иманжусуп Куптанулы, стелла "Дударай" |
церемонии открытия |
акимат Акмолинской области |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
сдача объектов в установленные сроки |
|
161.  |
Организация комплекса мероприятий, посвященных 125-летию Б. Майлина в Костанайской области  |
проведение мероприятий |
акимат Костанайской области |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
охват регионов мероприятиями - 100% |
|
162.  |
Проведение комплекса мероприятий, посвященных 80-летию Абиша Кекильбаева, в Мангистауской области:
- проведение I международного театрального фестиваля "Әбіш әлемі";
- организация международной научно-теоретической конференции;
- выпуск многотомного сборника |
фестиваль, конференция, сборник |
акимат Мангистауской области |
сентябрь
2019 года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число участников фестиваля, количество материалов конференции, тираж сборника |
|
163.  |
Открытие мемориального комплекса "Ұлы дала шежіресі" |
мемориальный комплекс |
акимат Актюбинской области |
сентябрь 2019 года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число туристов |
|
**Специальный проект "Генезис тюркского мира"**
**Цель:** Продвижение идей генезиса тюркского мира в контексте исторического самопознания
**Задачи:**
1. Создание и запуск музейной экспозиции "Культура и религия на Великом Шелковом пути".
2. Усиление позиционирования Казахстана на международной арене.
3. Реконструкция социально-экономических и мировоззренческих контекстов на "Поселении Ботай", научные исследования на материалах археологического комплекса Рахат с эпохи саков до XIII века.
4. Организация республиканских и международных экспедиций. |
|
164.  |
Проведение научно-практической конференции с участием зарубежных экспертов "Колыбель тюркского мира", "Семь граней Великой степи: время национальной истории" ("Ценности народов Великой Степи") |
сборник материалов |
МИОР |
II полугодие 2019 года |
10 583 в рамках республиканской бюджетной программы 001 "Формирование и реализация государственной политики в сфере информации и общественного развития" |
республиканский бюджет |
число зарубежных ученых, число участников |
|
165.  |
Разработка концепции и создание музейной экспозиции "Культура и религия на Великом Шелковом пути" |
концепция |
МКС |
в течение года |
34 352 в рамках республиканской бюджетной программы 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" |
республиканский бюджет |
число посетителей |
|
166.  |
Семиозис материальной культуры Жетысу на материалах археологического комплекса "Рахат" с эпохи саков до XIII века |
научные исследования |
МКС |
в течение года |
18 999 в рамках республиканской бюджетной программы 046 "Прикладные научные исследования" |
республиканский бюджет |
количество археологических находок, количество опубликованных статей |
|
167.  |
Реализация проекта "Исследование и реконструкция социально-экономических и мировоззренческих контекстов на "Поселении Ботай" |
исследование объектов |
МКС |
в течение года |
55 000 в рамках республиканской бюджетной программы 046 "Прикладные научные исследования" |
республиканский бюджет |
количество археологических находок |
|
168.  |
Организация концерта Димаша Кудайбергена в США в рамках Дней культуры Казахстана в США |
концерт |
МКС |
в течение года |
235 714 в рамках республиканской бюджетной программы 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" |
республиканский бюджет |
число зрителей |
|
169.  |
Организация юбилейного концерта, посвященного 150-летию музыканта-этнографа, композитора, народного артиста КазССР А.Затаевича |
концерт |
МКС |
в течение года |
94 061 в рамках республиканской бюджетной программы 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" |
республиканский бюджет |
число зрителей - 300 чел. |
|
170.  |
Проведение Республиканского тура айтыскеров "Ұлы даланың ән мен жыры, ақындықтың жеті қыры" |
тур |
МКС |
в течение года |
150 000 в рамках республиканской бюджетной программы 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" |
республиканский бюджет |
охват 12 городов |
|
171.  |
Проведение круглого стола с участием молодежи из числа этнических казахов в Монголии |
круглый стол |
МИД,
Посольство РК в Монголии |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств в рамках республиканской бюджетной программы 019 "Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики" |
республиканский бюджет |
число участников |
|
172.  |
Организация передвижной книжной выставки "Қазақстан - түркі әлемінің қара шаңырағы" |
выставка |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
не требуется |
- |
число посетителей выставки |
|
173.  |
Организация международной конференции "Қазақ Даласы - Ұлы түркі елінің қара шаңырағы" с участием ученых стран тюркского мира в Акмолинской области |
конференция |
КГУ им. Ш.Уалиханова
(по согласованию),
акимат Акмолинской области |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
внебюджетные средства |
количество статей |
|
174.  |
Проведение международной конференции "Сближение культур тюркских народов в условиях глобализации" в рамках Года Казахстана в Узбекистане и сотрудничества Акмолинской и Сырдарьинской областей |
встречи, форумы |
КГУ им. Ш.Уалиханова
(по согласованию),
акимат Акмолинской области |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
внебюджетные средства |
число участников конференции |
|
175.  |
Проведение международного фестиваля ансамблей народных инструментов "Түркі әлемі" с приглашением творческих коллективов Республик Узбекистан, Азербайджан, Кырзгызстан и др. в Костанайской области |
гала-концерт |
акимат Костанайской области |
май
2019 года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число участников не менее 12 коллективов |
|
176.  |
Проведение международной научно-теоретической конференции "Сыр өңірінің түркі халықтарының тарихы, мәдениеті мен өнеріндегі алатын орны" в Кызылординской области |
сборник конференции |
акимат Кызылординской области |
октябрь
2019 года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
привлечение ученых из Казахстана, России и Турции - 30, участники мероприятия - 500 чел. |
|
177.  |
Организация экспедиции "Nomad explorer" в Туркестанской области |
экспедиция |
акимат Туркестанской области |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
количество участников экспедиции;
охват населения мероприятиями |
|
178.  |
Организация международных экспедиций "Алтын адам ізімен", "Жетісу туралы араб, парсы, түркі деректері", "К истокам предков" |
международные экспедиции |
акимат Алматинской области |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число участников экспедиции;
охват населения мероприятиями |
|
179.  |
Проведение международного пленэра художников, создание художественных творений на сакральном месте Берель "Палитра Великой степи" с участием молодых художников альтернативного молодежного искусства |
издание каталога, проведение выставок, мастер-классов, молодежный Арбат, однодневный пленэр, "Жастар", театрализованное представление |
акимат
ВКО |
июнь
2019 года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
охват участников - 2000 чел.;
привлеченные отечественные, зарубежные мастера живописи |
|
180.  |
Организация работы археологических летних школ "Киелі дала - Туған жерім" в Восточно-Казахстанской области |
летняя школа |
акимат
ВКО |
июль-август
2019 года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
охват
160 школьников |
|
181.  |
Создание центра "MARGULAN STUDY" |
историко-археологический центр |
ПГПУ (по согласованию) |
I полугодие
2019 года |
в пределах предусмотренных средств |
за счет средств ВУЗа |
детский региональный историко-археологический центр, целевые группы из числа учащихся школ, колледжей -5000 чел. |
|
182.  |
Проведение международной научно-практической конференции "Ұлы дала өркениеті: тарихи процестер және рухани құндылықтар" в Актюбинской области |
конференция |
акимат Актюбинской области |
сентябрь
2019 года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
симпозиумы в рамках конференции, - 3;
число участвующих известных ученых мирового, республиканского уровня - 25-30 |
|
183.  |
Проведение фестивалей яблок и тюльпанов |
выставки, ярмарки |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
охват населения мероприятиями |
|
184.  |
Проведение научно-практической конференции "Арал-Каспий аумағының тарихи-мәдени мұрасы"  |
конференция, сборник научных статей |
акимат Мангистауской области |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число участников - 70 чел.;
количество статей по итогам конференции - 40; |
|
**Специальный проект "Музей древнего искусства и технологий Великой степи"**
**Цель:** Сохранение и развитие культурного наследия казахского народа
**Задачи:**
1. Проведение выставок мастеров-ремесленников с реконструкцией быта и предметов культуры кочевников.
2. Проведение фестивалей исторических реконструкций в регионах Казахстана.
3. Создание виртуальных музеев с элементами дополненной реальности.
4. Организация передвижных тематических выставок в различных регионах страны. |
|
185.  |
Организация и проведение выставок мастеров-ремесленников с реконструкцией быта и предметов культуры кочевников  |
выставки |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число участников - чел., количество зрителей - чел. |
|
186.  |
Создание виртуальных музеев с элементами дополненной реальности "Бозок", "Музей С.Сейфулина", "Этно-мемориальный комплекс "Карта Казахстана "Атамекен" |
виртуальные музеи |
акимат
города
Нур-Султана |
июль
2019 года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число пользователей |
|
187.  |
Проведение ежегодного международного соревнования беркутчи "Қансонар"  |
соревнование |
акимат Акмолинской области |
декабрь
2019 года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число иностранных туристов, число участников, привлеченных к соревнованию беркутчи |
|
188.  |
Проведение международного фестиваля каменных и металлических скульптур "Түйін түйіп темірден тас қашаған" |
выставка |
акимат Актюбинской области |
август-сентябрь
2019 года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число участвующих в мероприятии - 30 чел., в том числе доля иностранцев - 60 % |
|
189.  |
Реализация проекта "КҮMIS AIEL" - "Серебряная женщина" |
экспозиция |
ПГПУ (по согласованию) |
в течение года |
за счет средств ВУЗа |
- |
воссоздание и демонстрация экспозиции, охват - 50 тыс. чел. |
|
190.  |
Проведение комплекса мероприятий по пропаганде национальных видов спорта |
соревнования, турниры |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число участников |
|
191.  |
Организация передвижных историко-этнографических выставок в разные регионы страны и сельские зоны |
выставки |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
охват населения |
|
192.  |
Проведение фестиваля "Восточный базар" |
фестиваль |
акимат Туркестанской области |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
охват населения |
|
193.  |
Проведение фестиваля конной культуры "Сәйгүліктер" |
фестиваль |
акимат Туркестанской области |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
охват населения |
|
**Специальный проект "Тысяча лет степного фольклора и музыки"**
**Цель:** Сохранение и пропаганда культурного наследия фольклора и музыки
**Задачи:**
1. Системное исследование и продвижение сюжетов, мотивов, персонажей казахстанской культуры в обществе.
2. Создание "Антологии степного фольклора" и выпуск сборника "Древние мотивы Великой степи".
3. Организация фестивалей, спектаклей, республиканских конкурсов, воспевающих степной фольклор и музыку. |
|
194.  |
Систематизация и исследование рукописных фондов, материалов фольклорных экспедиций и формирование "Антологии степного фольклора" |
антология |
МОН |
в течение года |
276 829 в рамках республиканской бюджетной программы 001 "Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки" |
республиканский бюджет |
5 томов на казахском языке;
тираж издания - 10000 экз. |
|
195.  |
Сохранение и систематизация фольклорного музыкального наследия и собрание избранных образцов древних мотивов Великой степи |
сборник |
МОН |
в течение года |
85 961 в рамках республиканской бюджетной программы 001 "Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки" |
республиканский бюджет |
1 том трехтомной антологии "Сохранение и систематизация фольклорного музыкального наследия и собрание избранных образцов древних мотивов Великой степи" в печатном и в цифровом формате |
|
196.  |
Разработка и изучение письменных литературных памятников древнего, средневекового периодов и подготовка антологии древней литературы |
антология |
МОН |
в течение года |
48 578 в рамках республиканской бюджетной программы 001 "Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки" |
республиканский бюджет |
1-том 5-томной антологии "Памятники древнетюркской литературы доисламской эпохи" |
|
197.  |
Организация музыкально-этнографических экспедиций научно-исследовательской фольклорной лаборатории КНК им. Курмангазы "Культурное наследие Казахстана" (по странам СНГ и в Венгрии) |
музыкально-этнографические экспедиции |
акимат города Алматы, КНК им. Курмангазы (по согласованию) |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
по согласованию |
количество экспедиций - 6 ед., число участников - 24 чел. |
|
198.  |
Постановка спектаклей на исторические темы с использованием степного фольклора |
театральные постановки |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
охват населения |
|
199.  |
Проведение республиканских конкурсов солистов и кюев ("Ән дария - Атырау", "Күй-Ұран") в Атырауской области |
конкурс |
акимат Атырауской области |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число участников - 1000 чел. |
|
200.  |
Организация фестиваля "Древние мотивы Великой степи": фольклор и мелодии" в Карагандинской области |
фестиваль |
акимат Карагандинской области |
май
2019 года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число участников - 2500 учащихся, 100 студентов |
|
201.  |
Реализация проекта по выпуску книг "Сыр бойының киелі ескерткіштері: мифтер, аңыздар, хикаяттар" в Кызылординской области |
книги |
акимат Кызылординской области |
март-октябрь 2019 года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
количество экземпляров - 2000 |
|
202.  |
Проведение I международного фестиваля-парада дирижеров оркестров казахских народных инструментов "Жастық шақ", посвященного 100-летию Народного артиста КазССР Р.Омарова |
фестиваль-шеру |
акимат Павлодарской области |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число участников - 1000 чел. |
|
203.  |
Проведение III республиканского конкурса исполнителей традиционных песен "Қайқылардан қалған саз" в Мангистауской области |
церемония награждения |
акимат Мангистауской области |
ноябрь 2019 года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число участников конкурса,
охват аудитории |
|
204.  |
Проведение І республиканского этно-фольклорного фестиваля "Көне Тараз күмбірі" в Жамбылской области  |
церемония награждения |
акимат Жамбылской области |
июнь
2019 года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
CD-сборник,
книга, число участвующих музыкантов - 1000 |
|
205.  |
Проведение республиканского конкурса кобызистов "Бабалар үні" в Костанайской области |
церемония награждения |
акимат Костанайской области |
июль
2019 года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
число участников из других областей - не менее 10 |
|
206.  |
Организация международного фольклорного этнографического фестиваля "Ұлы дала сазы" |
фестиваль |
акимат Актюбинской области |
сентябрь
2019 года |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
доля зарубежных участников - 20% |
|
**Специальный проект "История в кино и на телевидении"**
**Цель:** Развитие киноискусства в контексте исторического самопознания
**Задачи:**
1. Запуск специального цикла документально-постановочных фильмов, телевизионных сериалов и полнометражных художественных картин, демонстрирующих непрерывность цивилизационной истории Казахстана с привлечением лучших отечественных и зарубежных сценаристов, режиссеров, актеров, продюсеров и других специалистов современной киноиндустрии.
2. Расширение жанра новых исторических теле-, кинопроизведений.
3. Пропаганда казахстанского кино и сериалов за рубежом. |
|
207.  |
Запуск в производство специального цикла фильмов, демонстрирующих непрерывность цивилизационной истории Казахстана |
цикл фильмов, сериалов |
МКС |
в течение года |
3 682 429 в рамках республиканской бюджетной программы 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" |
республиканский бюджет |
5 фильмов |
|
208.  |
Проведение дней казахстанского кино за рубежом (Республика Беларусь, Бразилия, Венгрия, Канада, Литва, Нидерланды, Франция) |
показ фильмов |
МИД, МКС, Посольства РК (Республика Беларусь, Бразилия, Венгрия, Канада, Литва, Нидерланды, Франция) |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств в рамках республиканской бюджетной программы 019 "Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики" |
республиканский бюджет |
количество фильмов, число посетителей |
|
209.  |
Перевод и дублирование на арабский язык телесериала "Қазақ хандығы" |
телесериал на арабском языке |
МИД, Посольство РК в Египте |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств в рамках республиканской бюджетной программы 019 "Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики" |
республиканский бюджет |
количество просмотров и телеаудитория |

      **Примечание: расшифровка аббревиатур:**

      СНП - сельский населенный пункт

      МИОР - Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан

      США - Соединенные Штаты Америки

      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      СМИ - средства массовой информации

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      ЗКО - Западно-Казахстанская область

      Ассоциация "Болашак" - Ассоциация стипендиантов международной стипендии Президента Республики Казахстан

      ООН - Организация Объединенных Наций

      НИИ - научно-исследовательский институт

      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      ВУЗ - высшее учебное заведение

      МИИР - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

      ОО "Общенациональное движение "Казахстан - 2050" - общественное объединение "Общенациональное движение "Казахстан - 2050"

      РГУ "Қоғамдық келісім" - республиканское государственное учреждение "Қоғамдық келісім" при Президенте Республики Казахстан

      РК - Республика Казахстан

      КНК им. Курмангазы - Казахская национальная консерватория имени Курмангазы

      САНК - Секретариат Ассамблеи народа Казахстана

      ГЧП - государственно-частное партнерство

      СКГУ им. М.Козыбаева - Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева

      АДГСПК - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции

      МКС - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      РНПЦ "Учебник" - республиканский научно-практический центр "Учебник"

      АО "НЦПК "Өрлеу" - акционерное общество "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу"

      ПГПУ - Павлодарский государственный педагогический университет

      СКО - Северо-Казахстанская область

      ПГУ им. С.Торайгырова - Павлодарский государственный университет им. С.Торайгырова

      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      НПП - Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен"

      ОФ "Национальное бюро переводов" - общественный фонд "Национальное бюро переводов"

      Ветераны ВОВ - ветераны Великой Отечественной войны

      МНЭ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      НПО - неправительственные организации

      ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт

      МУИТ - Международный университет информационных технологий

      МЦРОАП - Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

      ВКО - Восточно-Казахстанская область

      КГУ им. Ш.Уалиханова - Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова

      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МЭ - Министерство энергетики Республики Казахстан

      АО "НК "Kazakh Tourism" - акционерное общество "Национальная компания "Kazakh Tourism"

      Альянс университетов "U38" - Альянс 38 высших учебных заведений г.Алматы "U38"

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан