

**Об утверждении Плана мероприятий по развитию первичной медико-санитарной помощи в Республике Казахстан на 2019-2020 годы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 10 июня 2019 года № 103-р

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по развитию первичной медико-санитарной помощи в Республике Казахстан на 2019-2020 годы (далее – План).

      2. Центральным государственным и местным исполнительным органам областей, городов республиканского значения и столицы, иным организациям Республики Казахстан (по согласованию), ответственным за исполнение Плана:

      1) обеспечить своевременное исполнение мероприятий, предусмотренных Планом;

      2) ежегодно до 25 июня и 25 декабря представлять информацию о ходе исполнения Плана в Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

      3. Министерству здравоохранения Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе исполнения Плана в Правительство Республики Казахстан ежегодно до 25 июля и 25 января соответствующего года.

      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Абдыкаликову Г.Н.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден распоряжением Премьер-Министра  Республики Казахстан от 10 июня 2019 года № 103-р |

**План мероприятий по развитию первичной медико-санитарной помощи в Республике Казахстан на 2019 – 2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** | **Источник** **финансирования** | **Предполагаемые расходы, тыс. тг.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Повышение доступности первичной медико-санитарной помощи** |
| 1. | Обеспечение снижения числа прикрепленного населения на врачей ПМСП:  ВОП – до 1 700 человек (взрослых и детей);  участковый терапевт – до 2 200 человек взрослого населения;  участковый педиатр – до 500 человек детского населения до 6 лет | дорожные карты МИО | МИО | декабрь 2019 года | в рамках бюджетной программы 067 "Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" | в пределах предусмотренных средств |
| МБ | в пределах предусмотренных средств |
| 2. | Обеспечение населения услугами ПМК согласно перечню, утвержденному уполномоченным органом, с охватом не менее 14 % сельского населения, проживающего в отдаленных от районного центра населенных пунктах (процент от общего количества сельского населения) | договор с поставщика ми услуг | МИО, за исключением городов республиканского значения и столицы, НАО "ФСМС" (по согласованию) | ежегодно | в рамках бюджетной программы 067 "Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" | 2019 год – 1 404 545 тыс. тенге;  2020 год – 1 404 545 тыс. тенге |
| 3. | Обеспечение населения медицинскими услугами на железнодорожном транспорте (медицинские поезда) согласно перечню услуг, утвержденному уполномоченным органом, с охватом не менее 190 населенных пунктов, имеющих железнодорожные станции | договор с поставщика ми услуг | МИО за исключением городов республиканского значения и столицы, НАО "ФСМС" (по согласованию), АО "КТЖ" (по согласованию) | ежегодно | в рамках бюджетной программы 067 "Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" | 2019 год – 229 653 тыс. тенге; 2020 год – 229 653 тыс. тенге |
| **2. Инфраструктура и оснащение организаций ПМСП** |
| 4. | Открытие не менее 300 новых объектов ПМСП в соответствии с региональными перспективными планами развития инфраструктуры здравоохранения до 2025 года путем строительства, капитального ремонта зданий, адаптации первых этажей жилых домов (включая этапы проектирования), аренды и т.д., в том числе:  в районах, прилегающих к городам Нур-Султан, Алматы и Шымкент;  в сельских населенных пунктах, с учетом спецпроекта "Ауыл – Ел бесігі" | Региональ ные перспективные планы развития инфраструктуры здравоохранения | МИО | декабрь  2020 года | МБ,  ГЧП | в пределах предусмотрен ных средств |
| 5. | Обеспечение медицинскими изделиями объектов ПМСП для оказания услуг в соответствии с Правилами оказания ПМСП, утвержденными приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 281 | информация в МЗ | МИО | декабрь  2020 года | МБ | в пределах предусмотрен ных средств |
| 6. | Укомплектование санитарным автотранспортом организации здравоохранения в сельских населенных пунктах из расчета один санитарный автомобиль на 10 тысяч населения и менее | договор финансового лизинга | МИО | декабрь  2020 года | МБ | в пределах предусмотренных средств |
| лизинг (закуп санитарного автотранспорта), РБ (возмещение лизинговых платежей) | в пределах предусмотренных средств |
| **3. Развитие человеческого капитала в здравоохранении** |
| 7. | Рассмотрение вопроса внесения изменений и (или) дополнений в Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" в части обязательной отработки молодыми специалистами медицинских ВУЗов в организациях ПМСП независимо от формы собственности, оказывающих услуги в рамках ГОБМП и в системе ОСМС в поселках, городах районного и областного значения | Концепция проекта закона | МЗ, МОН, МНЭ, МФ | октябрь 2019 года | - | не требуется |
| 8. | Рассмотрение вопроса внесения изменений и (или) дополнений в Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" в части обязательной социальной поддержки молодых специалистов в сфере здравоохранения, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты, поселки, города районного и областного значения | Концепция проекта закона | МЗ, МНЭ, МФ | октябрь 2019 года | - | не требуется |
| 9. | Доведение охвата мерами социальной поддержки медицинских работников, привлекаемых на работу в сельские населенные пункты, согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2009 года № 183 "Об определении размеров предоставления мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты" до 100% | информация в МЗ | МИО, за исключением городов республиканского значения и столицы | ежегодно | МБ | в пределах предусмотренных средств |
| 10. | Обучение не менее 34 000 специалистов ПМСП по внедрению программ управления заболеваний и универсально-прогрессивной модели патронажа до 1 августа 2019 года согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 декабря 2018 года № 716 "О реализации комплекса мер по повышению доступности первичной медико-санитарной помощи в разрезе регионов" | информация в МЗ | МИО | август 2019 года | в рамках бюджетной программы 067 "Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" | в пределах предусмотренных средств |
| МБ | в пределах предусмотренных средств |
| **4. Цифровизация здравоохранения** |
| 11. | Обеспечение компьютерной техникой, доступом к сети Интернет и МИС объектов ПМСП, независимо от формы собственности, находящихся в селах, поселках, сельских округах | информация в МЗ | МИО, за исключением городов республиканского значения и столицы | Декабрь  2020 года | МБ | в пределах предусмотренных средств |
| частные инвестиции |  |
| 12. | Обеспечение перехода медицинских организаций на безбумажное ведение медицинской документации в электронном формате | информация в МЗ | МИО | Декабрь  2020 года | - | не требуются |

      Расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МОН | – | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| МЗ | – | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| МИО | – | местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы |
| МБ | – | местный бюджет |
| ВУЗ | – | высшее учебное заведение |
| ПМК | – | передвижные медицинские комплексы |
| ВОП | – | врач общей практики |
| МФ | – | Министерство финансов Республики Казахстан |
| АО "КТЖ" | – | акционерное общество "Қазақстан темір жолы" |
| МИС | – | медицинские информационные системы |
| ОСМС | – | обязательное социальное медицинское страхование |
| НАО "ФСМС" | – | некоммерческое акционерное общество "Фонд социального медицинского страхования" |
| ГЧП | – | государственно-частное партнерство |
| ПМСП | – | первичная медико-санитарная помощь |
| РБ | – | республиканский бюджет |
| ГОБМП | – | гарантированный объем бесплатной медицинской помощи |
| МНЭ | – | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан