

**Об утверждении Дорожной карты по продвижению экспорта несырьевых товаров и услуг**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 29 августа 2019 года № 163-р.

      1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по продвижению экспорта несырьевых товаров и услуг (далее – Дорожная карта).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам, субъектам квазигосударственного сектора и организациям (по согласованию) Республики Казахстан, ответственным за исполнение Дорожной карты:

      1) обеспечить своевременное исполнение мероприятий, предусмотренных Дорожной картой;

      2) ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять информацию о ходе исполнения Дорожной карты в Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан.

      3. Министерству торговли и интеграции Республики Казахстан обобщить представленную информацию и не реже одного раза в полугодие информировать Правительство Республики Казахстан о ходе исполнения Дорожной карты.

      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 29 августа 2019 года № 163-p |

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по продвижению экспорта несырьевых товаров и услуг**

      Сноска. Дорожная карта в редакции распоряжения Премьер-Министра РК от 29.07.2020 № 103-р.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Сроки исполнения** | **Источники финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Проведение мероприятий по формированию и ведению реестра и карты казахстанских производителей обработанной продукции, включающих сведения (ограниченного доступа) о:  производителе;  производственных мощностях;  фактически выпускаемых объемах;   свойствах и назначении производимой продукции;  текущих рынках сбыта своей продукции;  проработке производителями вопроса по экспорту на новые зарубежные рынки и пр.;  потребностях зарубежных стран в данной продукции | размещение информации на интранет-портале export.gov.kz | МТИ, МИИР, МСХ, МЦРИАП, МЭ, МФ, МНЭ, МИО, НПП (по согласованию) | на постоянной основе | не требуются |
| 2 | Паспортизация производителей обработанной продукции в рамках выдачи индустриальных сертификатов (неконфиденциальная часть) | размещение информации на интранет-портале export.gov.kz | МТИ, МИИР, МСХ, МЦРИАП, МЭ, МФ, МИО, НПП (по согласованию), АО "КЦИЭ "QazIndustry" (по согласованию), АО "ЦРТП "QazTrade" (по согласованию) | на постоянной основе | не требуются |
| 3 | Проведение маркетингового анализа по изучению иностранных рынков на предмет перспектив экспорта казахстанской обработанной продукции, в том числе определение:  1) объемов потребления;   2) закупочных цен (в зависимости от свойств потребляемой продукции);  3) наиболее распространенных контрактных условий закупщиков;   4) логистики;   5) ставок таможенных пошлин, налогов и иных сборов при импорте;  6) законодательства в сферах коммерческих и государственных закупок;   7) иных механизмов администрирования, в т.ч. наличия количественных ограничений импорта и тарифных квот | аналитическая информация | МТИ, МИД, МИИР, МФ, МЦРИАП НПП (по согласованию), АО "ЦРТП "Qaztrade" (по согласованию), АО "КЦИЭ "Qazindustry" (по согласованию) | 2020 - 2021 годы | не требуются |
| 4 | Проведение анализа необходимости создания узнаваемых и востребованных казахстанских брендов на ключевых рынках сбыта, в том числе:  1) создание единого зонтичного бренда "Made in Kazakhstan";  2) изучение потребительских предпочтений зарубежных покупателей;  3) подготовка рекомендаций по техническим особенностям (физическим свойствам) наиболее востребованных на зарубежных рынках товаров, аналогичных производимым в Республике Казахстан;  4) создание торговых марок, дизайна, ориентированного на целевой рынок;  5) изучение зарубежных требований к маркировке продукции;  6) проработка привлекательной, качественной, креативной, экологичной, инновационной, функциональной и недорогой упаковки с изучением специфики упаковки на целевых рынках | аналитическая информация МТИ | МИОР, МИИР, МСХ, МНЭ, МКС, АО "ЦРТП "Qaztrade" (по согласованию), НПП (по согласованию) | 2020 - 2021 годы | в рамках предусмотренных средств в республиканском бюджете на 2020 - 2021 годы по бюджетной программе 090 |
| 5 | Проведение странового обзора действующих систем технического регулирования, стандартизации и оценки соответствия приоритетных стран экспорта (с охватом не менее 3 стран, не менее 3-х отраслей, не менее 30 видов продукции по каждой из стран) | размещение информации на интранет-портале export.gov.kz | МТИ, МИИР, МИД, НПП (по согласованию), АО "ЦРТП "Qaztrade" (по согласованию) | декабрь 2020 года | в рамках предусмотренных средств в республиканском бюджете по бюджетной программе 090 |
| 6 | Проработка вопроса дооснащения действующих или создания новых испытательных лабораторий в Казахстане, оснащенных оборудованием, соответствующим требованиям зарубежных технических регламентов и современным требованиям в области сертификации продукции | аналитическая информация | МТИ, МИИР, МСХ, МИД, МЗ, НПП (по согласованию) | декабрь  2020 года | не требуются |
| 7 | Проведение анализа иностранных рынков на предмет нормативных требований иностранных государств к импортируемой продукции в сфере ветеринарного, санитарного и фитосанитарного регулирования, применяемых к отечественной продукции. Выявление проблемных вопросов, барьеров и выработка предложений по их устранению | аналитическая информация | МСХ, МТИ, МИД, МЗ, НПП (по согласованию) | ежеквартально | не требуются |
| 8 | Разработка мер государственной поддержки, направленных на предоставление более низких ставок кредитования малого и среднего бизнеса, производящего экспортоориентированную машиностроительную продукцию | предложения в Правительство | МТИ, МИИР, МНЭ, МФ, НБ (по согласованию), АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию), АО "БРК" (по согласованию) НПП (по согласованию), АО "ЭСК "KazakhExport" (по согласованию) | ноябрь  2020 года | не требуются |
| 9 | Введение субсидирования ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым сделкам банками второго уровня, Банком Развития Казахстана, иными юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность, зарубежным покупателям отечественной обработанной высокотехнологичной продукции и услуг, которые подлежат страхованию со стороны национальной компании Республики Казахстан, осуществляющей функции по поддержке экспорта | аналитическая информация | МТИ, МИИР, МНЭ, МИД, АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию), АО "ЭСК "KazakhExport" (по согласованию),НПП (по согласованию) | ноябрь  2020 года | не требуются |
| 10 | Проработать вопрос внесения изменений в Закон "О Банке Развития Казахстана" с целью поддержки отечественных экспортеров посредством облигационного займа на площадках АО "Казахстанская фондовая биржа" и Международного финансового центра "Астана" | предложение в Правительство | МТИ, МИИР, МНЭ, НБ (по согласованию), АО "КФБ" (по согласованию), АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию), МФЦА (по согласованию) | октябрь  2020 года | не требуются |
| 11 | Проведение инвентаризации правовых актов Республики Казахстан, регулирующих вопросы поддержки экспортеров, развития и продвижения экспорта | аналитическая информация | МТИ, заинтересованные государственные органы, МИО, национальные управляющие холдинги (по согласованию) | октябрь  2020 года | не требуются |
| 12 | Проведение анализа возможности организации складов в третьих странах, в том числе через механизмы ГЧП | аналитическая информация | МТИ, МИД, НПП (по согласованию), АО "ЦРТП "QazTrade" (по согласованию) | октябрь  2020 года | не требуются |
| 13 | Рассмотрение вопроса создания Единого национального института по продвижению экспорта | аналитическая информация | МТИ, заинтересованные государственные органы, МИО, национальные управляющие холдинги (по согласованию) | ноябрь  2020 года | не требуются |
| 14 | Проведение анализа целесообразности введения института "торговых лоббистов" (почетных консулов) в зарубежных странах, мотивированных на результат | аналитическая информация | МТИ, МИД, НПП (по согласованию), АО "ЦРТП "QazTrade" (по согласованию) | ноябрь  2020 года | не требуются |
| 15 | Проведение анализа целесообразности внедрения института казахстанских "бренд-амбассадоров" продукции промышленной и сельскохозяйственной отраслей на целевых рынках сбыта | аналитическая информация | МТИ, МИД, МКС, МНЭ, МСХ, НПП (по согласованию) | ноябрь  2020 года | не требуются |
| 16 | Разработка плана мероприятий по контейнеризации экспортных отправок | информация в МТИ | АО "НК "КТЖ", НПП (по согласованию) | октябрь  2020 года | не требуются |
| 17 | Проработка вопроса стимулирования развития информационных технологий транспортных агрегаторов (мобильных приложений) грузовых перевозок для большего охвата грузовых перевозчиков и создания профицита транспортного предложения | аналитическая информация в МТИ | МЦРИАП, МИИР, МНЭ, МЦРИАП, АО "НК "КТЖ" (по согласованию), НПП (по согласованию),АО "ЦРТП "QazTrade" (по согласованию), АО "КЦИЭ "QazIndustry" (по согласованию) | ноябрь  2020 года | не требуются |
| 18 | Пересмотр в соответствии с приоритетами Государственной программы развития агропромышленного комплекса и Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы перечня сфер пищевой промышленности для финансирования в рамках Плана совместных действий Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан по обеспечению субъектов предпринимательства в обрабатывающей промышленности, утвержденного постановлениями Правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 1276, от 11 марта 2015 года № 124 | аналитическая информация | МСХ, МИИР, МНЭ, АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию), НБ (по согласованию) | октябрь  2020 года | не требуются |
| 19 | Проработать вопрос внесения изменений в Закон "О Банке Развития Казахстана" в целях обеспечения возможности финансирования экспортных операций посредством приобретения БРК облигаций, средства от размещения которых направляются эмитентом на реализацию экспортных операций | предложения в Правительство | МТИ, АО НУХ "Байтерек" (по согласованию), БРК (по согласованию) | декабрь  2020 года | не требуются |
| 20 | Изучение законодательства приоритетных рынков в области государственных закупок и закупок в квазигосударственном секторе в целях обеспечения участия в них казахстанских экспортеров | информация в НПП | МТИ, МФ | декабрь  2020 года | не требуются |
| 21 | Проведение инспектирования ветеринарной и фитосанитарной системы отечественных экспортеров на целевые рынки инспекторами из третьих стран для беспрепятственного экспорта отечественной продукции | план мероприятий | МСХ, МФ, МТИ, НПП (по согласованию) | по мере поступления заявок от заинтересованных предприятий | в рамках предусмотренных средств в республиканском бюджете |
| 22 | Проведение переговоров с основными странами-импортерами по согласованию сертификатов соответствия качества | согласованные сертификаты качества | МТИ, МЗ, НПП (по согласованию) | постоянно | не требуются |
| 23 | Внедрение сертификации казахстанской продукции на соответствие стандарту "Халал" в соответствии с международными стандартами | аналитическая информация в МТИ | МСХ, МЗ, РРО "ДУМК" (по согласованию), НПП (по согласованию) | декабрь  2020 года | не требуются |
| 24 | Внедрение сертификации казахстанской продукции на соответствие стандарту "Органик" в соответствии с международными стандартами | аналитическая информация в МТИ | МСХ, МНЭ, МИИР, МЗ, НПП (по согласованию) | декабрь  2020 года | не требуются |
| 25 | Проведение мониторинга условий доступа казахстанской продукции на внешние рынки | информация в государственные органы | МТИ, АО "ЦРТП "Qaztrade", (по согласованию)АО "КЦИЭ "Qazindustry" (по согласованию) | 2020 - 2021 годы | не требуются |
| 26 | Проработка вопроса снижения железнодорожного тарифа на транспортировку грузов по/через территорию Узбекистана | аналитическая информация в МТИ | МИИР, МИД, АО "НК "КТЖ" (по согласованию) | декабрь  2020 года | не требуются |
| 27 | Рассмотрение вопроса применения дифференцированного НДС при экспорте сырья и готовых товаров | предложение в МТИ | МНЭ, МФ, МСХ, МИИР, НПП (по согласованию) | октябрь  2020 года | не требуются |
| 28 | Принятие мер по улучшению условий доступа на рынки третьих стран | аналитическая информация | МТИ, МИИР, МСХ,  АО "ЦРТП "Qaztrade", (по согласованию)НПП (по согласованию) | 2020 - 2021 годы | не требуются |
| 29 | Обращение в ветеринарные службы стран и согласование ветсертификатов с приоритетными странами | информация в МТИ | МСХ, НПП (по согласованию) | постоянно | не требуются |
| 30 | Проработка вопроса увеличения флота морских паромов, специализирующихся на транспортировке груженых авторефрижераторов по Каспийскому морю | информация в МТИ | АО "ФНБ "Самрук-Казына" (АО "НК "КМТФ") (по согласованию), НПП (по согласованию) | октябрь  2020 года | не требуются |
| 31 | Проведение анализа международной практики использования добровольной сертификации "Health Certificate" для экспортируемой пищевой продукции на предмет целесообразности применения в Республике Казахстан | аналитическая информация | МТИ, МСХ, МЗ, НПП (по согласованию) | октябрь  2020 года | не требуются |
| 32 | Проведение маркетингового анализа потребностей внешних рынков в целях определения перспективных направлений развития экспорта всех сфер услуг, которые могут быть оказаны казахстанскими компаниями | информация в МТИ | МЦРИАП, МИИР, МОН, МКС, МЗ, АО "НИХ "Зерде" (по согласованию), АО "ЦРТП "Qaztrade" (по согласованию), НПП (по согласованию) | декабрь  2020 года | не требуются |
| 33 | Разработка предложений по продвижению и поддержке экспорта казахстанских услуг | аналитическая информация | МТИ, заинтересованные государственные органы и организации | декабрь  2020 года | не требуются |
| 34 | Проработка вопроса ведения статистической отчетности по показателям "строительство в Республике Казахстан" и "строительство за границей" | информация в МТИ | НБ (по согласованию), МНЭ | октябрь  2020 года | не требуются |
| 35 | Проработка вопроса ведения статистики по экспорту услуг в разрезе регионов | информация в МТИ | НБ (по согласованию), МНЭ | октябрь  2020 года | не требуются |
| 36 | Проработка вопроса субсидирования бесплатного авиаперелета детей в период каникул по принципу "KIDS GO FREE" | предложение в МТИ | МКС, МФ | сентябрь  2020 года | в рамках предусмотренных средств в республиканском бюджете на 2020 - 2021 годы по бюджетной программе 043 |
| 37 | Рассмотрение вопроса субсидирования стоимости туристских продуктов и услуг для конечного потребителя, в частности для детей до 18 лет | предложение в МТИ | МКС, МНЭ, МФ, МСХ | сентябрь  2020 года | внебюджетные средства |
| 38 | Проработка вопроса по включению частных медицинских учреждений, включая индивидуальных предпринимателей, в круг респондентов по административной отчетности МЗ в части определения объемов оказания медицинских услуг иностранным гражданам | информация в МТИ | МЗ, МНЭ, НБ (по согласованию) | октябрь  2020 года | не требуются |
| 39 | Проведение комплексного анализа потребности в казахстанских образовательных услугах и интересов студенческой молодежи зарубежных стран (Содружество Независимых Государств, Европейский Союз, Китай, Индия, Пакистан) | информация в МТИ | МОН, МИД, ЦМП "Болашак" (по согласованию), ЦБПиАМ (по согласованию) | декабрь  2020 года | не требуются |
| 40 | Проработка вопроса запуска единого портала "Образование в Казахстане" | приказ МОН | МОН, ЦМП "Болашак" (по согласованию) | декабрь  2020 года | внебюджетные средства |
| 41 | Реализация стипендиальных программ для иностранных студентов | информация в МТИ | МОН, ЦБПиАМ (по согласованию) | 2020 - 2022 годы | внебюджетные средства |
| 42 | Проработка вопроса по организации участия технических экспертов Республики Казахстан в заседаниях Межгосударственного технического комитета в установленном порядке, а также участию в заседаниях технических комитетов ISO | аналитическая информация | МТИ, МФ, МНЭ, заинтересованные государственные органы | 2020 - 2022 годы | не требуются |
| 43 | Создание и распространение казахстанского каталога ИКТ-продуктов на экспорт | информация в МТИ | МЦРИАП, АО "НИХ "Зерде" (по согласованию), МТ "Astana Hub" (по согласованию), НПП (по согласованию) | декабрь  2020 года | внебюджетные средства |
| 44 | Продвижение и маркетинг опыта Казахстана по цифровизации и отечественных ИКТ-продуктов посредством проведения встреч, мероприятий, принятия участия в международных выставках и др. | информация в МТИ | МЦРИАП, АО "НИХ "Зерде" (по согласованию), МТ "Astana Hub" (по согласованию), НПП (по согласованию) | постоянно | внебюджетные средства |
| 45 | Привлечение конкурентоспособных ИКТ-кадров из соседних стран в международный технопарк "Astana Hub" | информация в МТИ | МЦРИАП, МТ "Astana Hub" (по согласованию), АО "НИХ "Зерде" (по согласованию) | постоянно | внебюджетные средства |
| 46 | Внедрение новых программ акселерации на базе международного технопарка "Astana Hub", направленных на выпуск экспортоориентированной ИКТ-продукции | информация в МТИ | МЦРИАП, МТ "Astana Hub" (по согласованию), АО "НИХ "Зерде" (по согласованию) | постоянно | внебюджетные средства |
| 47 | Организационная поддержка в проведении бизнес-форумов, участии на международных выставках и других мероприятиях в целях продвижения продуктов и услуг КС ДЗЗ | подписанные договоры/меморандумы по итогам форумов, выставок | МТИ, МЦРИАП, МИД, МТ "Astana Hub" (по согласованию) | постоянно | внебюджетные средства |
| 48 | Включение в перечень выставок и торговых миссий направления "Продукты и услуги КС ДЗЗ" | участие в торговых миссиях, форумах и выставках | МТИ, МЦРИАП, МИД, МТ "Astana Hub" (по согласованию) | постоянно | внебюджетные средства |
| 49 | Распространение казахстанского каталога продуктов и услуг КС ДЗЗ на экспорт | информация в МТИ | МЦРИАП, МИД | ежегодно (декабрь) | внебюджетные средства |
| 50 | Проработка вопроса создания на платформе международного технопарка "Astana Hub" площадки по обмену опытом международных компаний в области создания и продвижения продуктов и услуг на основе данных ДЗЗ | подписанные договоры/меморандумы | МЦРИАП, МИД, МТ "Astana Hub" (по согласованию) | 2020 - 2021 годы | не требуются |
| 51 | Проработка вопроса создания регионального Центра компетенции по ДЗЗ и ГИС на базе НКЦ | региональный Центр компетенций  ДЗЗ и ГИС, НКЦ | МЦРИАП, МИД | 2021 - 2022 годы | не требуются |
| 52 | Проработка вопроса по вступлению в группировку с целью использования ресурсов КС ДЗЗ на полную мощность | договоры/контракты | МЦРИАП, МИД | 2020 - 2022 годы | внебюджетные средства |
| 53 | Выявление препятствий (ограничений) для выхода казахстанской продукции на рынки государств ЕАЭС и выработка предложений по их устранению | аналитическая информация | МТИ, МИД, МСХ, МЦРИАП МИО, АО "ЦРТП "Qaztrade" (по согласованию),НПП (по согласованию) | 2020 - 2021 годы | не требуются |
| 54 | Создание условий для казахстанских производителей по открытию доступа товаров и услуг к крупным торгово-сбытовым сетям Российской Федерации | аналитическая информация | МТИ, МИД, МЦРИАП, НПП (по согласованию) | декабрь 2020 года | не требуются |
| 55 | Разработка мер системной поддержки и продвижения продукции зернопереработки на экспорт | аналитическая информация | МТИ, МСХ, МИО, АО "ЦРТП "QazTrade" (по согласованию), НПП (по согласованию) | октябрь  2020 года | не требуются |
| 56 | Разработка мероприятий по поддержке и продвижению на рынок Китая продукции зернопереработки под единым национальным брендом | предложения в МТИ | МСХ, МИОР, МФ, МИД, МИО, АО "ЦРТП "QazTrade" (по согласованию), НПП (по согласованию),АО "КазАгро" (по согласованию) | октябрь  2020 года | не требуются |
| 57 | Внедрение системы "SOS-сопровождения" экспортных поставок казахстанских товаров в Российскую Федерацию | информация в МТИ | МФ, МСХ, МИД, МЦРИАП, ПС КНБ, МИО, НПП (по согласованию), АО "ЦРТП QazTrade" (по согласованию) | ноябрь  2020 года | не требуются |
| 58 | Организация ускоренного пропуска казахстанских товаров на казахстанско-российской границе (приоритетный проход - Priority Pass через казахстанскую часть пограничного перехода) | информация в МТИ | МФ, ПС КНБ, МИО, НПП (по согласованию) | ноябрь  2020 года | не требуются |
| 59 | Принятие мер по наращиванию экспорта отечественных несырьевых товаров и услуг на рынки ЕС и Швейцарии | аналитическая информация | МТИ, МИД, МСХ, МИИР, АО "ЦРТП "Qaztrade" (по согласованию), АО "КЦИЭ "QazIndustry" (по согласованию) | ноябрь 2020 года | не требуются |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МТ "Astana Hub" |  | международный технопарк "Astana Hub" |
| ISO |  | Международная организация по стандартизации |
| АО "НК "Kazakh Tourism" |  | акционерное общество "Национальная компания "KazakhTourism" |
| АО "ЭСК "KazakhExport" |  | акционерное общество "Экспортная страховая компания "KazakhExport" |
| АО "КЦИЭ "Qazindustry" |  | акционерное общество "Казахстанский центр индустрии и экспорта "Qazindustry" |
| АО "ЦРТП "Qaztrade" |  | акционерное общество "Центр развития торговой политики "Qaztrade" |
| ИКТ |  | информационные и коммуникационные технологии |
| АПК |  | агропромышленный комплекс |
| МСХ |  | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| МФЦА |  | Международный финансовый центр "Астана" |
| МОН |  | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| АО "НУХ "Байтерек" |  | акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" |
| ЦМП "Болашак" |  | Центр международных программ "Болашак" |
| ЦБПиАМ |  | Центр Болонского процесса и академической мобильности |
| ГИС |  | геоинформационная система |
| АО "ФРП "Даму" |  | акционерное общество "Фонд развития предпринимательства "Даму" |
| МЗ |  | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| ЕАЭС |  | Евразийский экономический союз |
| ЕС |  | Европейский союз |
| МИО |  | местные исполнительные органы |
| КС ДЗЗ |  | космическая система дистанционного зондирования земли |
| АО "НИХ "Зерде" |  | акционерное общество "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде" |
| МИИР |  | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
| АО "КазАгро" |  | АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" |
| МФ |  | Министерство финансов Республики Казахстан |
| БРК |  | акционерное общество "Банк развития Казахстана" |
| АО "КФБ" |  | акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" |
| НДС |  | налог на добавленную стоимость |
| РРО "ДУМК" |  | республиканское религиозное объединение "Духовное управление мусульман Казахстана" |
| АО "НК "КТЖ" |  | акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" |
| ТОО "НМСК "КМТФ" |  | товарищество с ограниченной ответственностью "Национальная морская судоходная компания "Казмортрансфлот" |
| ГЧП |  | государственно-частное партнерство |
| МКС |  | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| АО "ФНБ "Самрук- Қазына" |  | акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук- Қазына" |
| МТИ |  | Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан |
| МИД |  | Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| НБ |  | Национальный Банк Республики Казахстан |
| НКЦ |  | Национальный космический центр |
| НПП |  | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" |
| МНЭ |  | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| МЦРИАП |  | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
| МЭ |  | Министерство энергетики Республики Казахстан |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан