

**Об утверждении Дорожной карты по продвижению экспорта несырьевых товаров и услуг**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 29 августа 2019 года № 163-р.

      1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по продвижению экспорта несырьевых товаров и услуг (далее – Дорожная карта).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам, субъектам квазигосударственного сектора и организациям (по согласованию) Республики Казахстан, ответственным за исполнение Дорожной карты:

      1) обеспечить своевременное исполнение мероприятий, предусмотренных Дорожной картой;

      2) ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять информацию о ходе исполнения Дорожной карты в Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан.

      3. Министерству торговли и интеграции Республики Казахстан обобщить представленную информацию и не реже одного раза в полугодие информировать Правительство Республики Казахстан о ходе исполнения Дорожной карты.

      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденараспоряжением Премьер-МинистраРеспублики Казахстанот 29 августа 2019 года № 163-p |

 **ДОРОЖНАЯ КАРТА**
**по продвижению экспорта несырьевых товаров и услуг**

      Сноска. Дорожная карта в редакции распоряжения Премьер-Министра РК от 29.07.2020 № 103-р.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Сроки исполнения** | **Источники финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|
1 |
Проведение мероприятий по формированию и ведению реестра и карты казахстанских производителей обработанной продукции, включающих сведения (ограниченного доступа) о:
производителе;
производственных мощностях;
фактически выпускаемых объемах;
свойствах и назначении производимой продукции;
текущих рынках сбыта своей продукции;
проработке производителями вопроса по экспорту на новые зарубежные рынки и пр.;
потребностях зарубежных стран в данной продукции  |
размещение информации на интранет-портале export.gov.kz |
МТИ, МИИР, МСХ, МЦРИАП, МЭ, МФ, МНЭ, МИО, НПП (по согласованию) |
на постоянной основе |
не требуются |
|
2 |
Паспортизация производителей обработанной продукции в рамках выдачи индустриальных сертификатов (неконфиденциальная часть) |
размещение информации на интранет-портале export.gov.kz |
МТИ, МИИР, МСХ, МЦРИАП, МЭ, МФ, МИО, НПП (по согласованию), АО "КЦИЭ "QazIndustry" (по согласованию), АО "ЦРТП "QazTrade" (по согласованию) |
на постоянной основе |
не требуются |
|
3 |
Проведение маркетингового анализа по изучению иностранных рынков на предмет перспектив экспорта казахстанской обработанной продукции, в том числе определение:
1) объемов потребления;
2) закупочных цен (в зависимости от свойств потребляемой продукции);
3) наиболее распространенных контрактных условий закупщиков;
4) логистики;
5) ставок таможенных пошлин, налогов и иных сборов при импорте;
6) законодательства в сферах коммерческих и государственных закупок;
7) иных механизмов администрирования, в т.ч. наличия количественных ограничений импорта и тарифных квот |
аналитическая информация |
МТИ, МИД, МИИР, МФ, МЦРИАП НПП (по согласованию), АО "ЦРТП "Qaztrade" (по согласованию), АО "КЦИЭ "Qazindustry" (по согласованию) |
2020 - 2021 годы |
не требуются |
|
4 |
Проведение анализа необходимости создания узнаваемых и востребованных казахстанских брендов на ключевых рынках сбыта, в том числе:
1) создание единого зонтичного бренда "Made in Kazakhstan";
2) изучение потребительских предпочтений зарубежных покупателей;
3) подготовка рекомендаций по техническим особенностям (физическим свойствам) наиболее востребованных на зарубежных рынках товаров, аналогичных производимым в Республике Казахстан;
4) создание торговых марок, дизайна, ориентированного на целевой рынок;
5) изучение зарубежных требований к маркировке продукции;
6) проработка привлекательной, качественной, креативной, экологичной, инновационной, функциональной и недорогой упаковки с изучением специфики упаковки на целевых рынках |
аналитическая информация МТИ |
МИОР, МИИР, МСХ, МНЭ, МКС, АО "ЦРТП "Qaztrade" (по согласованию), НПП (по согласованию) |
2020 - 2021 годы |
в рамках предусмотренных средств в республиканском бюджете на 2020 - 2021 годы по бюджетной программе 090 |
|
5 |
Проведение странового обзора действующих систем технического регулирования, стандартизации и оценки соответствия приоритетных стран экспорта (с охватом не менее 3 стран, не менее 3-х отраслей, не менее 30 видов продукции по каждой из стран)  |
размещение информации на интранет-портале export.gov.kz |
МТИ, МИИР, МИД, НПП (по согласованию), АО "ЦРТП "Qaztrade" (по согласованию) |
декабрь 2020 года
  |
в рамках предусмотренных средств в республиканском бюджете по бюджетной программе 090 |
|
6 |
Проработка вопроса дооснащения действующих или создания новых испытательных лабораторий в Казахстане, оснащенных оборудованием, соответствующим требованиям зарубежных технических регламентов и современным требованиям в области сертификации продукции  |
аналитическая информация |
МТИ, МИИР, МСХ, МИД, МЗ, НПП (по согласованию) |
декабрь
2020 года |
не требуются |
|
7 |
Проведение анализа иностранных рынков на предмет нормативных требований иностранных государств к импортируемой продукции в сфере ветеринарного, санитарного и фитосанитарного регулирования, применяемых к отечественной продукции. Выявление проблемных вопросов, барьеров и выработка предложений по их устранению |
аналитическая информация |
МСХ, МТИ, МИД, МЗ, НПП (по согласованию) |
ежеквартально |
не требуются |
|
8 |
Разработка мер государственной поддержки, направленных на предоставление более низких ставок кредитования малого и среднего бизнеса, производящего экспортоориентированную машиностроительную продукцию |
предложения в Правительство |
МТИ, МИИР, МНЭ, МФ, НБ (по согласованию), АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию), АО "БРК" (по согласованию) НПП (по согласованию), АО "ЭСК "KazakhExport" (по согласованию) |
ноябрь
2020 года |
не требуются |
|
9 |
Введение субсидирования ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым сделкам банками второго уровня, Банком Развития Казахстана, иными юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность, зарубежным покупателям отечественной обработанной высокотехнологичной продукции и услуг, которые подлежат страхованию со стороны национальной компании Республики Казахстан, осуществляющей функции по поддержке экспорта  |
аналитическая информация |
МТИ, МИИР, МНЭ, МИД, АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию), АО "ЭСК "KazakhExport" (по согласованию),НПП (по согласованию) |
ноябрь
2020 года |
не требуются |
|
10 |
Проработать вопрос внесения изменений в Закон "О Банке Развития Казахстана" с целью поддержки отечественных экспортеров посредством облигационного займа на площадках АО "Казахстанская фондовая биржа" и Международного финансового центра "Астана" |
предложение в Правительство |
МТИ, МИИР, МНЭ, НБ (по согласованию), АО "КФБ" (по согласованию), АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию), МФЦА (по согласованию) |
октябрь
2020 года |
не требуются |
|
11 |
Проведение инвентаризации правовых актов Республики Казахстан, регулирующих вопросы поддержки экспортеров, развития и продвижения экспорта |
аналитическая информация |
МТИ, заинтересованные государственные органы, МИО, национальные управляющие холдинги (по согласованию) |
октябрь
2020 года
  |
не требуются |
|
12 |
Проведение анализа возможности организации складов в третьих странах, в том числе через механизмы ГЧП  |
аналитическая информация |
МТИ, МИД, НПП (по согласованию), АО "ЦРТП "QazTrade" (по согласованию) |
октябрь
2020 года |
не требуются |
|
13 |
Рассмотрение вопроса создания Единого национального института по продвижению экспорта  |
аналитическая информация |
МТИ, заинтересованные государственные органы, МИО, национальные управляющие холдинги (по согласованию) |
ноябрь
2020 года |
не требуются |
|
14 |
Проведение анализа целесообразности введения института "торговых лоббистов" (почетных консулов) в зарубежных странах, мотивированных на результат |
аналитическая информация |
МТИ, МИД, НПП (по согласованию), АО "ЦРТП "QazTrade" (по согласованию) |
ноябрь
2020 года |
не требуются |
|
15 |
Проведение анализа целесообразности внедрения института казахстанских "бренд-амбассадоров" продукции промышленной и сельскохозяйственной отраслей на целевых рынках сбыта |
аналитическая информация |
МТИ, МИД, МКС, МНЭ, МСХ, НПП (по согласованию) |
ноябрь
2020 года |
не требуются |
|
16 |
Разработка плана мероприятий по контейнеризации экспортных отправок |
информация в МТИ |
АО "НК "КТЖ", НПП (по согласованию) |
октябрь
2020 года |
не требуются |
|
17 |
Проработка вопроса стимулирования развития информационных технологий транспортных агрегаторов (мобильных приложений) грузовых перевозок для большего охвата грузовых перевозчиков и создания профицита транспортного предложения |
аналитическая информация в МТИ |
МЦРИАП, МИИР, МНЭ, МЦРИАП, АО "НК "КТЖ" (по согласованию), НПП (по согласованию),АО "ЦРТП "QazTrade" (по согласованию), АО "КЦИЭ "QazIndustry" (по согласованию) |
ноябрь
2020 года |
не требуются |
|
18 |
Пересмотр в соответствии с приоритетами Государственной программы развития агропромышленного комплекса и Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы перечня сфер пищевой промышленности для финансирования в рамках Плана совместных действий Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан по обеспечению субъектов предпринимательства в обрабатывающей промышленности, утвержденного постановлениями Правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 1276, от 11 марта 2015 года № 124  |
аналитическая информация |
МСХ, МИИР, МНЭ, АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию), НБ (по согласованию) |
октябрь
2020 года |
не требуются |
|
19 |
Проработать вопрос внесения изменений в Закон "О Банке Развития Казахстана" в целях обеспечения возможности финансирования экспортных операций посредством приобретения БРК облигаций, средства от размещения которых направляются эмитентом на реализацию экспортных операций |
предложения в Правительство |
МТИ, АО НУХ "Байтерек" (по согласованию), БРК (по согласованию) |
декабрь
2020 года |
не требуются |
|
20 |
Изучение законодательства приоритетных рынков в области государственных закупок и закупок в квазигосударственном секторе в целях обеспечения участия в них казахстанских экспортеров |
информация в НПП |
МТИ, МФ |
декабрь
2020 года |
не требуются |
|
21 |
Проведение инспектирования ветеринарной и фитосанитарной системы отечественных экспортеров на целевые рынки инспекторами из третьих стран для беспрепятственного экспорта отечественной продукции |
план мероприятий |
МСХ, МФ, МТИ, НПП (по согласованию) |
по мере поступления заявок от заинтересованных предприятий |
в рамках предусмотренных средств в республиканском бюджете |
|
22 |
Проведение переговоров с основными странами-импортерами по согласованию сертификатов соответствия качества  |
согласованные сертификаты качества |
МТИ, МЗ, НПП (по согласованию) |
постоянно |
не требуются |
|
23 |
Внедрение сертификации казахстанской продукции на соответствие стандарту "Халал" в соответствии с международными стандартами  |
аналитическая информация в МТИ |
МСХ, МЗ, РРО "ДУМК" (по согласованию), НПП (по согласованию) |
декабрь
2020 года |
не требуются |
|
24 |
Внедрение сертификации казахстанской продукции на соответствие стандарту "Органик" в соответствии с международными стандартами  |
аналитическая информация в МТИ |
МСХ, МНЭ, МИИР, МЗ, НПП (по согласованию) |
декабрь
2020 года |
не требуются |
|
25 |
Проведение мониторинга условий доступа казахстанской продукции на внешние рынки |
информация в государственные органы |
МТИ, АО "ЦРТП "Qaztrade", (по согласованию)АО "КЦИЭ "Qazindustry" (по согласованию) |
2020 - 2021 годы |
не требуются |
|
26 |
Проработка вопроса снижения железнодорожного тарифа на транспортировку грузов по/через территорию Узбекистана |
аналитическая информация в МТИ |
МИИР, МИД, АО "НК "КТЖ" (по согласованию) |
декабрь
2020 года |
не требуются |
|
27 |
Рассмотрение вопроса применения дифференцированного НДС при экспорте сырья и готовых товаров |
предложение в МТИ |
МНЭ, МФ, МСХ, МИИР, НПП (по согласованию) |
октябрь
2020 года |
не требуются |
|
28 |
Принятие мер по улучшению условий доступа на рынки третьих стран |
аналитическая информация |
МТИ, МИИР, МСХ,
АО "ЦРТП "Qaztrade", (по согласованию)НПП (по согласованию) |
2020 - 2021 годы |
не требуются |
|
29 |
Обращение в ветеринарные службы стран и согласование ветсертификатов с приоритетными странами |
информация в МТИ |
МСХ, НПП (по согласованию) |
постоянно |
не требуются |
|
30 |
Проработка вопроса увеличения флота морских паромов, специализирующихся на транспортировке груженых авторефрижераторов по Каспийскому морю |
информация в МТИ |
АО "ФНБ "Самрук-Казына" (АО "НК "КМТФ") (по согласованию), НПП (по согласованию) |
октябрь
2020 года |
не требуются |
|
31 |
Проведение анализа международной практики использования добровольной сертификации "Health Certificate" для экспортируемой пищевой продукции на предмет целесообразности применения в Республике Казахстан |
аналитическая информация |
МТИ, МСХ, МЗ, НПП (по согласованию) |
октябрь
2020 года |
не требуются |
|
32 |
Проведение маркетингового анализа потребностей внешних рынков в целях определения перспективных направлений развития экспорта всех сфер услуг, которые могут быть оказаны казахстанскими компаниями |
информация в МТИ |
МЦРИАП, МИИР, МОН, МКС, МЗ, АО "НИХ "Зерде" (по согласованию), АО "ЦРТП "Qaztrade" (по согласованию), НПП (по согласованию) |
декабрь
2020 года |
не требуются |
|
33 |
Разработка предложений по продвижению и поддержке экспорта казахстанских услуг  |
аналитическая информация |
МТИ, заинтересованные государственные органы и организации |
декабрь
2020 года |
не требуются |
|
34 |
Проработка вопроса ведения статистической отчетности по показателям "строительство в Республике Казахстан" и "строительство за границей" |
информация в МТИ |
НБ (по согласованию), МНЭ |
октябрь
2020 года |
не требуются |
|
35 |
Проработка вопроса ведения статистики по экспорту услуг в разрезе регионов  |
информация в МТИ |
НБ (по согласованию), МНЭ |
октябрь
2020 года |
не требуются |
|
36 |
Проработка вопроса субсидирования бесплатного авиаперелета детей в период каникул по принципу "KIDS GO FREE" |
предложение в МТИ |
МКС, МФ |
сентябрь
2020 года |
в рамках предусмотренных средств в республиканском бюджете на 2020 - 2021 годы по бюджетной программе 043 |
|
37 |
Рассмотрение вопроса субсидирования стоимости туристских продуктов и услуг для конечного потребителя, в частности для детей до 18 лет |
предложение в МТИ |
МКС, МНЭ, МФ, МСХ |
сентябрь
2020 года |
внебюджетные средства |
|
38 |
Проработка вопроса по включению частных медицинских учреждений, включая индивидуальных предпринимателей, в круг респондентов по административной отчетности МЗ в части определения объемов оказания медицинских услуг иностранным гражданам  |
информация в МТИ |
МЗ, МНЭ, НБ (по согласованию) |
октябрь
2020 года
  |
не требуются |
|
39 |
Проведение комплексного анализа потребности в казахстанских образовательных услугах и интересов студенческой молодежи зарубежных стран (Содружество Независимых Государств, Европейский Союз, Китай, Индия, Пакистан) |
информация в МТИ |
МОН, МИД, ЦМП "Болашак" (по согласованию), ЦБПиАМ (по согласованию) |
декабрь
2020 года |
не требуются |
|
40 |
Проработка вопроса запуска единого портала "Образование в Казахстане" |
приказ МОН |
МОН, ЦМП "Болашак" (по согласованию) |
декабрь
2020 года |
внебюджетные средства |
|
41 |
Реализация стипендиальных программ для иностранных студентов |
информация в МТИ |
МОН, ЦБПиАМ (по согласованию) |
2020 - 2022 годы |
внебюджетные средства |
|
42 |
Проработка вопроса по организации участия технических экспертов Республики Казахстан в заседаниях Межгосударственного технического комитета в установленном порядке, а также участию в заседаниях технических комитетов ISO |
аналитическая информация |
МТИ, МФ, МНЭ, заинтересованные государственные органы |
2020 - 2022 годы
  |
не требуются |
|
43 |
Создание и распространение казахстанского каталога ИКТ-продуктов на экспорт |
информация в МТИ |
МЦРИАП, АО "НИХ "Зерде" (по согласованию), МТ "Astana Hub" (по согласованию), НПП (по согласованию) |
декабрь
2020 года |
внебюджетные средства |
|
44 |
Продвижение и маркетинг опыта Казахстана по цифровизации и отечественных ИКТ-продуктов посредством проведения встреч, мероприятий, принятия участия в международных выставках и др. |
информация в МТИ |
МЦРИАП, АО "НИХ "Зерде" (по согласованию), МТ "Astana Hub" (по согласованию), НПП (по согласованию) |
постоянно |
внебюджетные средства |
|
45 |
Привлечение конкурентоспособных ИКТ-кадров из соседних стран в международный технопарк "Astana Hub" |
информация в МТИ |
МЦРИАП, МТ "Astana Hub" (по согласованию), АО "НИХ "Зерде" (по согласованию) |
постоянно |
внебюджетные средства |
|
46 |
Внедрение новых программ акселерации на базе международного технопарка "Astana Hub", направленных на выпуск экспортоориентированной ИКТ-продукции  |
информация в МТИ |
МЦРИАП, МТ "Astana Hub" (по согласованию), АО "НИХ "Зерде" (по согласованию) |
постоянно |
внебюджетные средства |
|
47 |
Организационная поддержка в проведении бизнес-форумов, участии на международных выставках и других мероприятиях в целях продвижения продуктов и услуг КС ДЗЗ |
подписанные договоры/меморандумы по итогам форумов, выставок |
МТИ, МЦРИАП, МИД, МТ "Astana Hub" (по согласованию) |
постоянно |
внебюджетные средства |
|
48 |
Включение в перечень выставок и торговых миссий направления "Продукты и услуги КС ДЗЗ"  |
участие в торговых миссиях, форумах и выставках |
МТИ, МЦРИАП, МИД, МТ "Astana Hub" (по согласованию) |
постоянно
  |
внебюджетные средства |
|
49 |
Распространение казахстанского каталога продуктов и услуг КС ДЗЗ на экспорт |
информация в МТИ |
МЦРИАП, МИД |
ежегодно (декабрь) |
внебюджетные средства |
|
50 |
Проработка вопроса создания на платформе международного технопарка "Astana Hub" площадки по обмену опытом международных компаний в области создания и продвижения продуктов и услуг на основе данных ДЗЗ |
подписанные договоры/меморандумы |
МЦРИАП, МИД, МТ "Astana Hub" (по согласованию) |
2020 - 2021 годы |
не требуются |
|
51 |
Проработка вопроса создания регионального Центра компетенции по ДЗЗ и ГИС на базе НКЦ  |
региональный Центр компетенций ДЗЗ и ГИС, НКЦ |
МЦРИАП, МИД |
2021 - 2022 годы |
не требуются |
|
52 |
Проработка вопроса по вступлению в группировку с целью использования ресурсов КС ДЗЗ на полную мощность |
договоры/контракты |
МЦРИАП, МИД |
2020 - 2022 годы |
внебюджетные средства |
|
53 |
Выявление препятствий (ограничений) для выхода казахстанской продукции на рынки государств ЕАЭС и выработка предложений по их устранению |
аналитическая информация |
МТИ, МИД, МСХ, МЦРИАП МИО, АО "ЦРТП "Qaztrade" (по согласованию),НПП (по согласованию) |
2020 - 2021 годы |
не требуются |
|
54 |
Создание условий для казахстанских производителей по открытию доступа товаров и услуг к крупным торгово-сбытовым сетям Российской Федерации |
аналитическая информация |
МТИ, МИД, МЦРИАП, НПП (по согласованию) |
декабрь 2020 года |
не требуются |
|
55 |
Разработка мер системной поддержки и продвижения продукции зернопереработки на экспорт  |
аналитическая информация |
МТИ, МСХ, МИО, АО "ЦРТП "QazTrade" (по согласованию), НПП (по согласованию) |
октябрь
2020 года |
не требуются |
|
56 |
Разработка мероприятий по поддержке и продвижению на рынок Китая продукции зернопереработки под единым национальным брендом |
предложения в МТИ |
МСХ, МИОР, МФ, МИД, МИО, АО "ЦРТП "QazTrade" (по согласованию), НПП (по согласованию),АО "КазАгро" (по согласованию) |
октябрь
2020 года |
не требуются |
|
57 |
Внедрение системы "SOS-сопровождения" экспортных поставок казахстанских товаров в Российскую Федерацию |
информация в МТИ |
МФ, МСХ, МИД, МЦРИАП, ПС КНБ, МИО, НПП (по согласованию), АО "ЦРТП QazTrade" (по согласованию) |
ноябрь
2020 года |
не требуются |
|
58 |
Организация ускоренного пропуска казахстанских товаров на казахстанско-российской границе (приоритетный проход - Priority Pass через казахстанскую часть пограничного перехода) |
информация в МТИ |
МФ, ПС КНБ, МИО, НПП (по согласованию) |
ноябрь
2020 года |
не требуются |
|
59 |
Принятие мер по наращиванию экспорта отечественных несырьевых товаров и услуг на рынки ЕС и Швейцарии |
аналитическая информация |
МТИ, МИД, МСХ, МИИР, АО "ЦРТП "Qaztrade" (по согласованию), АО "КЦИЭ "QazIndustry" (по согласованию) |
ноябрь 2020 года |
не требуются |

      **Примечание: расшифровка аббревиатур:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
МТ "Astana Hub" |
 |
международный технопарк "Astana Hub"  |
|
ISO |
 |
Международная организация по стандартизации  |
|
АО "НК "Kazakh Tourism"  |
 |
акционерное общество "Национальная компания "KazakhTourism"  |
|
АО "ЭСК "KazakhExport"  |
 |
акционерное общество "Экспортная страховая компания "KazakhExport"  |
|
АО "КЦИЭ "Qazindustry" |
 |
акционерное общество "Казахстанский центр индустрии и экспорта "Qazindustry" |
|
АО "ЦРТП "Qaztrade" |
 |
акционерное общество "Центр развития торговой политики "Qaztrade" |
|
ИКТ |
 |
информационные и коммуникационные технологии  |
|
АПК |
 |
агропромышленный комплекс  |
|
МСХ  |
 |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  |
|
МФЦА |
 |
Международный финансовый центр "Астана"  |
|
МОН |
 |
Министерство образования и науки Республики Казахстан  |
|
АО "НУХ "Байтерек"  |
 |
акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" |
|
ЦМП "Болашак" |
 |
Центр международных программ "Болашак"  |
|
ЦБПиАМ |
 |
Центр Болонского процесса и академической мобильности |
|
ГИС |
 |
геоинформационная система |
|
АО "ФРП "Даму" |
 |
акционерное общество "Фонд развития предпринимательства "Даму" |
|
МЗ |
 |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
|
ЕАЭС |
 |
Евразийский экономический союз |
|
ЕС  |
 |
Европейский союз |
|
МИО |
 |
местные исполнительные органы  |
|
КС ДЗЗ |
 |
космическая система дистанционного зондирования земли |
|
АО "НИХ "Зерде" |
 |
акционерное общество "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде"  |
|
МИИР  |
 |
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
|
АО "КазАгро"  |
 |
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" |
|
МФ |
 |
Министерство финансов Республики Казахстан |
|
БРК |
 |
акционерное общество "Банк развития Казахстана" |
|
АО "КФБ" |
 |
акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" |
|
НДС |
 |
налог на добавленную стоимость |
|
РРО "ДУМК" |
 |
республиканское религиозное объединение "Духовное управление мусульман Казахстана" |
|
АО "НК "КТЖ" |
 |
акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" |
|
ТОО "НМСК "КМТФ" |
 |
товарищество с ограниченной ответственностью "Национальная морская судоходная компания "Казмортрансфлот" |
|
ГЧП |
 |
государственно-частное партнерство  |
|
МКС |
 |
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан  |
|
АО "ФНБ "Самрук- Қазына" |
 |
акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук- Қазына" |
|
МТИ |
 |
Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан  |
|
МИД |
 |
Министерство иностранных дел Республики Казахстан  |
|
НБ |
 |
Национальный Банк Республики Казахстан |
|
НКЦ |
 |
Национальный космический центр |
|
НПП  |
 |
Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" |
|
МНЭ |
 |
Министерство национальной экономики Республики Казахстан  |
|
МЦРИАП |
 |
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан  |
|
МЭ |
 |
Министерство энергетики Республики Казахстан  |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан