

**О мерах по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 29 января 2020 года № 14-р

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан (далее - План).

      2. Министерству здравоохранения Республики Казахстан, центральным государственным органам, акиматам областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, ответственным за исполнение Плана, принять необходимые меры по реализации Плана.

      3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Сапарбаева Б.М.

      4. Настоящее распоряжение вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденраспоряжением Премьер-МинистраРеспублики Казахстанот 29 января 2020 года №14-р |

 **План мероприятий**
**по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятия** | **Форма****завершения** | **Ответственные****исполнители** | **Сроки****исполнения** | **Предполагаемые****расходы\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|
1 |
Усилить санитарно- эпидемиологический режим в пунктах пропуска на государственной границе, в том числе на объектах железнодорожного, автомобильного, воздушного, морского транспортов |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МЗ, МИИР, акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
еженедельно |
не требуются |
|
2 |
Установить медицинское наблюдение по месту проживания зa всеми прибывающими из КНР |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МЗ, акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
еженедельно |
не требуются |
|
3 |
Обеспечить готовность медицинских организаций к оказанию медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МЗ, МФ, акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
еженедельно |
не требуются |
|
4 |
Обеспечить медицинских работников, сотрудников пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан средствами индивидуальной защиты, рекомендованными ВОЗ |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МЗ, акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
еженедельно |
не требуются |
|
5 |
Обеспечить медицинские организации дезинфицирующими средствами для ликвидации очагов коронавирусной инфекции |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МЗ, акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
январь-февраль 2020 года |
не требуются |
|
6 |
Создать необходимый запас индивидуальных средств защиты (медицинские маски) для населения в случае заболевания коронавирусной инфекцией |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МЗ, акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
январь-февраль 2020 года |
не требуются |
|
7 |
Организовать межведомственное взаимодействие по недопущению распространения коронавирусной инфекции |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МЗ, МВД, МИИР, МФ, МИД, МКС, ПС КНБ (по согласованию) |
ежемесячно |
не требуются |
|
8 |
Внести предложения по выделению в установленном порядке средств из резерва Правительства для приобретения:
- необходимых медицинских изделий, лабораторного оборудования, средств для профилактики, диагностики, лечения и дифференциальной диагностики;
- средств индивидуальной защиты;
- расходных материалов и услуг по обслуживанию оборудования для бесконтактной термометрии в пунктах пропуска Государственной границы Республики Казахстан;
- дополнительного оборудования для бесконтактной термометрии для пунктов пропуска Государственной границы Республики Казахстан |
предложение в Правительство Республики Казахстан |
МЗ, МФ, МНЭ, МЮ, акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
январь 2020 года |
резерв
Правительства Республики Казахстан |
|
9 |
Принять меры по приостановлению действия 72-х часового безвизового режима для граждан КНР, следующих транзитом через международные аэропорты городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Актау, Караганды и Тараза |
постановление
Правительства Республики Казахстан |
МКС, МЮ, МВД, МНЭ, МФ, КНБ (по согласованию) |
январь 2020 года |
не требуются |
|
10 |
Обеспечить регулярное (не реже 1 раза в неделю) информирование граждан Республики Казахстан, находящихся в КНР, о развитии ситуации по распространению вируса с доведением рекомендаций по мерам профилактики |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МИД, МИОР, МЗ |
еженедельно |
не требуются |
|
11 |
В случае необходимости обеспечить экстренную эвакуацию казахстанских студентов из очагов распространения коронавирусной инфекции в КНР |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МИД, МИИР, МЗ, МВД, МОН |
февраль 2020 года |
резерв
Правительства Республики Казахстан |
|
12 |
Ограничить служебные командировки сотрудников государственных органов и организаций в Китайскую Народную Республику |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МИД, ЦГО, МИО |
ежемесячно |
не требуются |
|
13 |
Провести информационно-разъяснительную работу с рекомендациями среди населения по ограничению выезда в КНР (туристические, служебные, частные поездки) |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МИОР, МИД, МЗ, МКС |
ежемесячно |
не требуются |
|
14 |
Ввести ограничительные меры по временному приостановлению деятельности МЦПС "Хоргос" сроком на 2 недели с дальнейшей возможностью пролангации |
информация в Правительство Республики Казахстан |
акимат Алматинской области, МИИР |
январь 2020 года |
не требуются |
|
15 |
Актуализировать списки граждан Республики Казахстан, в том числе студентов и учащихся, находящихся в настоящее время на территории КНР |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МИД, КНБ (по согласованию) |
еженедельно |
не требуются |
|
16 |
Организовать оперативный обмен информацией с государственными органами КНР и других заинтересованных стран с целью координации действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МЗ, МИД |
еженедельно |
не требуются |
|
17 |
Направить туристическим фирмам рекомендации о целесообразности ограничений поездок туристов в страны, где зафиксирована заболеваемость коронавирусом |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МКС, МЗ |
январь 2020 года |
не требуются |
|
18 |
Активизировать работу с казахстанскими гражданами, находящимися на территории КНР, в целях оказания им консульской и иной помощи |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МИД |
январь 2020 года |
не требуются |
|
19 |
Актуализировать списки граждан КНР, прибывающих в Республику Казахстан по каналу трудовой миграции |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МТСЗН, МИД |
еженедельно |
не требуются |
|
20 |
Проработать с КНР вопросы:
- усиления контроля на территории КНР в местах выезда граждан Республики Казахстан и КНР в Казахстан;
- оказания медицинской помощи студентам и другим гражданам Республики Казахстан, пребывающим в КНР;
- содействия гражданам Республики Казахстан в выезде из КНР в Республики Казахстан;
- в представлении казахстанской стороне информации о текущей эпидемиологической ситуации в КНР |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МИД, КНБ (по согласованию), МЗ |
февраль 2020 года |
не требуются |
|
21 |
Принять меры по приостановлению оформления электронных виз (Е-виза) гражданам Китайской Народной Республики |
информация в Правительство Республики Казахстан |
КНБ (по согласованию) МВД, МКС |
январь 2020 года |
не требуются |

      **Примечание:**

      1) \*финансирование будет осуществляться в случае возникновения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, за счет резерва Правительства Республики Казахстан в порядке, установленном законодательством;

      2) **расшифровка аббревиатур:**

      МИОР - Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан

      МЮ - Министерство юстиции

      МОП - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МТСЗМН - Министерство труда и социальной защиты населения

      МИО - местные исполнительные органы

      МИИР - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

      МЦПС "Хоргос" - международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"

      КНР - Китайская Народная Республика

      МКС - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      ЦГО - центральные государственные органы Республики Казахстан

      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      МНЭ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      ПС КНБ - Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан

      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан