

**Об утверждении Дорожной карты по совершенствованию оказания комплексной помощи детям с ограниченными возможностями в Республике Казахстан на 2021 – 2023 годы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 17 августа 2020 года № 2020

      1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по совершенствованию оказания комплексной помощи детям с ограниченными возможностями в Республике Казахстан на 2021 – 2023 годы (далее – Дорожная карта).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам и организациям Республики Казахстан (по согласованию), ответственным за исполнение Дорожной карты:

      1) обеспечить своевременное исполнение мероприятий, предусмотренных Дорожной картой;

      2) ежегодно, не позднее 10 января, следующего за отчетным годом, представлять информацию о ходе реализации Дорожной карты в Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

      3. Министерству здравоохранения Республики Казахстан не позднее 25 января, следующего за отчетным годом, обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе реализации Дорожной карты.

      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

|  |
| --- |
|
*Премьер-Министр А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденараспоряжением Премьер-МинистраРеспублики Казахстанот 17 августа 2020 года № 112-р |

 **ДОРОЖНАЯ КАРТА**
**по совершенствованию оказания комплексной помощи детям с ограниченными возможностями в Республике Казахстан на 2021 - 2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Сроки исполнения** | **Источники финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|
**1. Мероприятия по организации системы профилактики инвалидности и ранней коррекционно-развивающей помощи** |
|
1.  |
Обеспечить мониторинг реализации нормативных правовых актов по вопросам раннего выявления нарушений в развитии и раннего коррекционно-развивающего обучения детей с ограниченными возможностями |
информация |
МЗ, МОН, МИО |
ежегодно |
не требуется |
|
2.  |
Обеспечить мониторинг реализации приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 сентября 2010 года № 704 "Об утверждении Правил организации скрининга"  |
информация |
МЗ, МОН, МИО
  |
ежегодно |
не требуется |
|
3.  |
Обеспечить мониторинг функционирования дневных стационаров региональных центров психического здоровья, медико-социальных учреждений, центров дневного пребывания при медико-социальных учреждениях |
информация |
МЗ, МТСЗН, МИО |
2021 год |
не требуется |
|
4.  |
Провести анализ нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность службы охраны психического здоровья детского населения, МСУ, центров дневного пребывания при МСУ |
анализ |
МЗ, МТСЗН, НПО (по согласованию) |
2021 год |
не требуется |
|
5.  |
Проработать вопрос создания проектного офиса по совершенствованию оказания комплексной помощи детям  |
информация |
МОН, МТСЗН, МЗ |
1 квартал 2021 года |
не требуется |
|
6.  |
Обеспечить охват и раннее выявление нарушений в развитии при проведении профилактических медицинских (скрининговых) осмотров у детей |
отчет |
МИО |
ежегодно |
в рамках выделенных средств МБ |
|
7.  |
Внести изменения и дополнения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 сентября 2010 года № 704 "Об утверждении Правил организации скрининга" в части пересмотра аудиологического, психофизического скринингов, включения постнатального селективного скрининга новорожденных на наследственные болезни обмена, преемственности ПМСП и ПМПК по детям с нарушением, отставанием и риском отставания в развитии, периодичности предоставления данных в ПМПК |
приказ |
МЗ, МОН, МИО |
2 квартал 2021 года |
не требуется |
|
8.  |
Проработать вопрос создания Центра мониторинга и сопровождения результатов аудиологического скрининга (Трекинг центр) |
предложения |
МЗ |
1 квартал 2021 года |
не требуется |
|
9.  |
Обеспечить родовспомогательные организации и ПМСП оборудованием для проведения аудиологического и психофизического скринингов |
акты приема-передачи |
МИО |
ежегодно |
в рамках выделенных средств МБ |
|
10.  |
Провести анализ деятельности действующих кабинетов развития ребенка |
анализ |
МЗ, МИО
  |
1 квартал 2021 года |
не требуется
  |
|
11.  |
Обеспечить работу кабинета развития ребенка в соответствии со Стандартом организации оказания педиатрической помощи в Республике Казахстан, утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 января 2017 года № 1027 |
информация |
МЗ, МИО
  |
ежегодно |
не требуется
  |
|
12.  |
Внести изменения и дополнения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 января 2017 года № 1027 "Об утверждении Стандарта организации оказания педиатрической помощи в Республике Казахстан" в части организации деятельности кабинетов развития ребенка, функциональных обязанностей специалистов кабинета развития ребенка, включения модифицированного скринингового теста на аутизм для детей раннего возраста (The Modified Checklist for Autismin Toddlers (M-CHAT); Robins, Fein, Barton, 1999) |
приказ |
МЗ |
3 квартал 2021 года |
не требуется
  |
|
13.  |
Проработать вопрос о внесении изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2010 года № 238 "Об утверждении типовых штатов и штатных нормативов организаций здравоохранения" в части введения в штат социального педагога для кабинетов развития ребенка  |
предложения |
МЗ |
1 квартал 2021 года |
не требуется |
|
14.  |
Разработать и утвердить клинические протоколы "Детский аутизм", "Синдром Аспергера", "Атипичный аутизм", "Гиперактивное расстройство", "Эмоциональные расстройства, начало которых специфичны для детского возраста", сочетающиеся с умственной отсталостью и стереотипными движениями |
клинический протокол |
МЗ |
2 квартал 2021 года |
не требуется
  |
|
15.  |
Провести анализ первичной заболеваемости у детей (2008 – 2019 годов) по нозологии "Общие расстройства психологического развития" (F-84 по МКБ 10) с выработкой предложений и рекомендаций |
анализ |
МЗ |
1 квартал 2021 года |
не требуется |
|
**2. Мероприятия по совершенствованию организации реабилитационных услуг** |
|
16. |
Проработать предложения для внесения изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями" в части межведомственного взаимодействия  |
предложения |
МТСЗН, МОН, МЗ |
2 квартал 2021 года |
не требуется |
|
17. |
Внести изменения и дополнения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2016 года № 70 "Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, среднего образования, а также специальных организаций образования" в части обеспечения детских дошкольных организаций и начальной ступени общего образования оборудованием по созданию пространственно-развивающей среды, индивидуальными компенсаторными, вспомогательными, техническими средствами для организации учебного места детям с ограниченными возможностями |
приказ |
МОН |
1 квартал 2021 года |
не требуется |
|
18. |
Представить предложения по порядку выдачи технических средств реабилитации детям на основе заключения мультидисциплинарной группы, отраженной в медицинской части индивидуальной программы реабилитации пациента  |
предложения |
МЗ, МОН, МТСЗН |
2 квартал 2021 года |
не требуется |
|
19. |
Проработать вопрос слухопротезирования, в том числе и обеспечения слуховыми аппаратами, речевыми (аудио) процессорами в рамках ОСМС, включая своевременную замену |
предложения |
МЗ |
1 квартал 2021 года |
не требуется |
|
20. |
Проработать вопрос необходимости предоставления заключения ПМПК при оформлении специальных социальных услуг в условиях ухода на дому  |
предложение |
МТСЗН, МОН |
1 квартал 2021 года |
не требуется |
|
21. |
Проработать вопрос солидарной ответственности родителей или законных представителей детей за неисполнение рекомендаций врача и специальных педагогов |
предложения |
МОН, МТСЗН, МЗ |
2 квартал 2022 года |
не требуется |
|
22. |
Проработать вопрос создания, внедрения Единого казахстанского регистра детей с ограниченными возможностями для их непрерывного сопровождения на протяжении всей жизни  |
предложения |
МЗ, МТСЗН, МОН, |
4 квартал 2022 года |
не требуется |
|
23. |
Разработать и утвердить план расширения сети специальных организаций образования (кабинетов психолого-педагогической коррекции, республиканских центров, специальных школ, детских садов), реабилитационных центров здравоохранения, социальной защиты |
план |
МОН, МЗ, МТСЗН, МИО
  |
2 квартал 2021 года |
не требуется |
|
24. |
Обеспечить поэтапное открытие центров (отделений) медицинской, социально-педагогической реабилитации, психолого-медико-педагогических консультаций для детей с особыми потребностями в зависимости от потребностей и плотности населения  |
информация |
МОН, МЗ, МИО
  |
2021 – 2023 годы |
в рамках выделенных средств МБ |
|
25. |
Обеспечить материально-техническое оснащение специальных организаций образования согласно приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2016 года № 70 "Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, среднего образования, специальных организаций образования", а также центров дневного и круглосуточного пребывания |
акты приема-передачи |
МИО |
2021 – 2023 годы |
в рамках выделенных средств МБ |
|
26. |
Обеспечить необходимым оборудованием детские реабилитационные центры, отделения восстановительного лечения и медицинской реабилитации согласно нормативу оснащения |
акты приема-передачи |
МИО |
2021 – 2023 годы |
в рамках выделенных средств МБ |
|
27. |
Обеспечить открытие сурдологических кабинетов на базе организаций здравоохранения, обеспеченных врачами сурдологами, оснащенных необходимым оборудованием, в том числе для углубленного обследования слуховой функции  |
информация |
МИО |
2021 – 2023 годы |
в рамках выделенных средств МБ |
|
28. |
Проработать вопрос внесения изменений в тарифы по оказанию услуг сурдологического обследования и слухопротезирования в рамках ГОБМП и ОСМС |
предложения |
МЗ |
2 квартал 2021 года |
не требуется |
|
29. |
Проработать вопрос внесения в информационную систему нозологии по коду МКБ 10 с учетом степени снижения слуха |
предложения |
МЗ |
3 квартал 2021 года |
не требуется |
|
30. |
Пересмотреть стандарты оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения  |
предложения |
МТСЗН, МИО, НПО (по согласованию) |
2 квартал 2021 года |
не требуется |
|
31. |
Разработать методические рекомендации по внедрению норматива подушевого финансирования специальных социальных услуг независимо от региона, формы собственности организаций в соответствии с нозологией и категорией: 1) дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 2) с психоневрологическими нарушениями |
методические рекомендации |
МТСЗН, МИО, НПО (по согласованию) |
4 квартал 2021 года |
не требуется |
|
32. |
Внедрить в городе Алматы пилотный проект на тему "Раннее выявление детей группы риска с поражением центральной нервной системы и их реабилитация в рамках межведомственного взаимодействия" |
отчет |
акимат города Алматы |
2-ое полугодие 2021 года, декабрь 2022 года |
в рамках выделенных средств МБ |
|
33. |
Обеспечить дальнейшее совершенствование реабилитационной службы путем внедрения Международной классификации функционирования
  |
информация |
МЗ, МТСЗН, МОН, МИО, НПО (по согласованию) |
2021 год |
не требуется |
|
34. |
Создать рабочую группу и проводить мониторинг соблюдения прав детей с ограниченными возможностями на получение медицинской, реабилитационной, социальной помощи и образовательных услуг  |
информация |
МЗ, МОН, МТСЗН, НПО (по согласованию) |
2021 год |
не требуется |
|
**3. Мероприятия по совершенствованию системы учета и обеспечения специальными техническими средствами, лекарственными и медицинскими изделиями**  |
|
35. |
Доработать информационные системы МЗ по учету пациентов с церебральным параличом и с нарушением слуха, зрения |
информация |
МЗ
  |
2021 год |
не требуется |
|
36. |
Обеспечить медицинскими изделиями (перевязочным материалом) детей с буллезным эпидермолизом |
информация
в МЗ |
МИО, НПО
(по согласованию) |
2021 – 2023 годы |
в рамках выделенных средств МБ |
|
37. |
Проработать вопрос обеспечения детей с целиакией специализированными лечебными продуктами без глютена  |
предложения
в МЗ |
МИО, НПО
(по согласованию) |
4 квартал 2021 года |
не требуется |
|
38. |
Проработать вопрос расширения перечня лекарственных средств и медицинских изделий для амбулаторного обеспечения детей по всем видам заболеваний, в том числе по орфанным заболеваниям |
информация |
МЗ, НПО
(по согласованию) |
ежегодно |
в рамках ГОБМП и ОСМС |
|
39. |
Обеспечить расходными материалами детей со стенозом гортани в послеоперационном периоде |
информация |
МИО, НПО
(по согласованию) |
ежегодно |
в рамках выделенных средств МБ |
|
40. |
Обеспечить детей с церебральным параличом техническими средствами реабилитации с проведением мониторинга обеспеченности в разрезе регионов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
информация |
МИО |
ежегодно |
в рамках выделенных средств РБ |
|
**4. Мероприятия по подготовке кадров и повышению квалификации** |
|
41. |
Проработать вопрос переподготовки по специальной педагогике педагогов, не имеющих специальное образование (дефектология) для работы с детьми с особыми образовательными потребностями |
предложения
  |
МОН |
2 квартал 2021 года |
не требуется |
|
42. |
Проработать предложения по внесению изменений и дополнений в квалификационные требования для специалистов, работающих в условиях инклюзивного образования (учителя-предметники, ассистенты педагога, социальный педагог, психолог) |
предложения |
МОН, МЗ, НПО (по согласованию) |
4 квартал 2021 года |
не требуется |
|
43. |
Обучить руководителей, специалистов ПМСП вопросам организации и содержания деятельности кабинетов развития ребенка |
отчет |
МИО |
2021 – 2023 годы |
в рамках выделенных средств МБ |
|
44. |
Обеспечить повышение квалификации врачей-сурдологов методам диагностики слуховой функции, осуществить переподготовку врачей оториноларингологов, сурдологов (аудиологов) |
отчет |
МИО |
2021 – 2023 годы |
в рамках выделенных средств МБ |
|
45. |
Обучить врачей ПМСП (ВОП, педиатр, детский невролог, офтальмолог, хирург, оториноларинголог, кардиолог, средний медицинский персонал) вопросам диагностики и лечения орфанных заболеваний: буллезный эпидермолиз, мукополисахаридоз, несовершенный остеогенез, муковисцидоз, болезнь Крона, мышечная дистрофия Дюшенна, спинальная мышечная атрофия, сфинголипидозы, GLUT1, целиакия для создания мультидисциплинарной команды в медицинских организациях ПМСП |
отчет |
МИО |
2021 – 2023 годы |
в рамках выделенных средств МБ
  |
|
46. |
Обучить врачей стационаров (детский офтальмолог) вопросам совершенствования диагностики и лечения детей с ретинопатией |
отчет |
МИО |
2021 – 2023 годы |
в рамках выделенных средств МБ |
|
47. |
Проработать вопрос внедрения программы обучения родителей (CST-Caregiver Skills Training) на уровне кабинета развития ребенка, реабилитационных центров, кабинетов психолого-педагогической коррекции, специальных учреждений образования (детские сады и школы)  |
предложения
  |
МЗ, МОН, НПО (по согласованию) |
2021 год |
не требуется |
|
48. |
Обучить специалистов ПМСП (ВОП, педиатры, детские невропатологи, медицинские сестры кабинетов развития ребенка, врачи-психиатры, психотерапевты, психологи, социальные работники) по теме "Вопросы раннего выявления признаков аутизма у детей. Диагностический скрининг" |
отчет |
МИО, НПО
(по согласованию) |
2021 – 2023 годы |
в рамках выделенных средств МБ |
|
49. |
Организовать во всех медицинских организациях мероприятия по массовому информированию населения о проблеме аутизма, особенностях поведения детей с РАС с целью формирования толерантности к детям с особенностями развития (буклеты, брошюры, листовки)  |
информация |
МИО, НПО
(по согласованию) |
2021 – 2023 годы |
в рамках выделенных средств МБ
  |
|
50. |
Проработать вопрос обучения специалистов (детский психиатр, сурдолог, специалист по адаптивной физкультуре, врач-кинезиолог, социальный работник) по работе с детьми с ограниченными возможностями в части вопросов по РАС  |
предложения |
МЗ, МОН, МИО, НПО
(по согласованию) |
1 квартал 2022 года |
не требуется |
|
51. |
Проработать вопрос обучения всех специалистов медико-социальной экспертизы, социальных работников, специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями в реабилитационных центрах, независимо от ведомственной принадлежности по оценке критериев международной классификации функционирования и GMFCS  |
информация
  |
МЗ, МТСЗН, МОН, МИО |
2 квартал 2022 года |
не требуется |
|
52. |
Обеспечить проведение обучающих семинаров, мастер-классов, конференций по вопросам диагностики и лечения детей, импортозамещающим операциям, методам и технологиям по разным спектрам заболеваний (кардиохирургия, травматология, нейрохирургия, трансплантология, оторинолорингология, офтальмология)  |
семинар,
мастер-класс,
конференция |
МИО, НПО
(по согласованию) |
2021 – 2023 годы |
в рамках выделенных средств МБ |
|
53. |
Обучить специалистов вопросам современных подходов реабилитации детей с церебральным параличом и с нервно-психическими заболеваниями  |
отчет |
МИО, НПО
(по согласованию) |
2021 – 2023 годы |
в рамках выделенных средств МБ |
|
54. |
Обучить медицинских работников ПМСП (ВОП, педиатр, хирург и средний медицинский персонал) вопросам диагностики и лечения детей со стенозом гортани  |
отчет |
МИО, НПО
(по согласованию) |
2021 – 2023 годы |
в рамках выделенных средств МБ
  |
|
55. |
Рассмотреть вопрос проведения специализации слушателей резидентуры по специальности "Офтальмология, в том числе детская" для трудоустройства в регионах |
предложения |
МЗ, МИО, НПО (по согласованию) |
1 квартал 2022 года |
в рамках выделенных средств МБ |
|
**5. Мероприятия по внедрению продуктов питания без глютена** |
|
56. |
Проработать вопрос организации производства продуктов питания без глютена в Республике Казахстан |
информация
  |
МСХ, МИО,
АО "НК "Kazakh Invest" (по согласованию) |
2021 – 2023 годы |
не требуется |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      РАС – расстройства аутистического спектра;

      МКБ – международная классификация болезней;

      МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;

      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан;

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан;

      МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

      МИО – местные исполнительные органы;

      МБ – местный бюджет;

      ВОП – врач общей практики;

      МСУ – медико-социальные учреждения;

      ОСМС – обязательное социальное медицинское страхование;

      ПМСП – первичная медико-санитарная помощь;

      ПМПК – психолого-медико-педагогическая консультация;

      РБ – республиканский бюджет;

      ГОБМП – гарантированный обьем бесплатной медицинской помощи;

      НПО – неправительственные организации;

      АО "НК "Kazakh Invest" – акционерное общество "Национальная компания "Kazakh Invest".

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан