

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Программы по взаимодействию Казахстана с Организацией экономического сотрудничества и развития до 2025 года**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 26 августа 2020 года № 117-р

      В целях активизации работ по взаимодействию с Организацией экономического сотрудничества и развития:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Программы по взаимодействию Казахстана с Организацией экономического сотрудничества и развития до 2025 года (далее - План).

      2. Центральным государственным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию) и заинтересованным организациям (по согласованию) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 26 августа 2020 года № 117-р |

**План мероприятий по реализации Программы по взаимодействию с Организацией экономического**



**сотрудничества и развития до 2025 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** |
| **Внутреннее взаимодействие** |
| 1. | Предоставление командам по соответствующему приоритетному направлению ОЭСР (далее - отраслевые команды) графика заседаний Комитетов и Рабочих органов ОЭСР | график заседаний | МНЭ, АО "ИЭИ" (по согласованию), МИД (ПРК во Франции) | январь 2021 - 2025 годов |
| 2. | Проведение установочных семинаров/консультаций отраслевых команд | семинары/консультации | МНЭ, МИД (ПРК во Франции), АО "ИЭИ" (по согласованию) | по мере необходимости |
| 3. | Оценка отраслей и выработка национальных позиций в разрезе отраслевых команд | отчет в МНЭ | отраслевые команды | 1 квартал 2021 - 2025 годов |
| 4. | Проведение заседаний отраслевых команд | отчет в МНЭ | лидеры отраслевых команд, заинтересованные государственные органы | 2 раза в год |
| 5. | Информационная поддержка работы отраслевых команд (подключение к системе сетевого пространства ОЭСР (ОЭСР O.N.E.) | информационная система, дайджест | МНЭ, АО "ИЭИ" (по согласованию) | декабрь 2020 года |
| 6. | Разработка системы оценки отраслевых команд | приказ | МНЭ, МИД (ПРК во Франции), МОН, АПК (по согласованию), МЗ, МТСЗН, МЭГПР, МСХ, МФ, МИИР, АО "ИЭИ" (по согласованию) | сентябрь 2020 года |
| 7. | Оценка деятельности отраслевых команд | отчет на Совете по взаимодействию с ОЭСР | МНЭ, АО "ИЭИ" (по согласованию) | март 2021 - 2025 годов |
| 8. | Проведение оценки готовности к вступлению в организацию на основе критериев Совета ОЭСР | презентация на Совете по взаимодействию с ОЭСР | МНЭ, МИД, АПК (по согласованию), МФ, НБ (по согласованию), АРРФР (по согласованию), МЦРИАП, АО "ИЭИ" (по согласованию) | декабрь 2020 года |
| 9. | Проведение Совета по взаимодействию с ОЭСР при Премьер-Министре Республики Казахстан | протокол заседания | МНЭ, МИД, МЮ, МЦРИАП, МФ, МЗ, МТСЗН, МТИ, МИИР, МСХ, МЭ, МЭГПР, МОН, АПК (по согласованию), НБ (по согласованию), АО "ИЭИ" (по согласованию) | 2 раза в год |
| **Внешнее взаимодействие** |
| 10. | Информационные встречи с послами стран ОЭСР в городе Нур-Султане | отчет в МНЭ | МИД (ПРК во Франции), АО "ИЭИ" (по согласованию) | по мере необходимости |
| 11. | Информирование и ориентирование ПРК в странах-членах ОЭСР по статусу участия РК в работе ОЭСР | отчет в МНЭ | МИД (ПРК во Франции), АО "ИЭИ" (по согласованию) | декабрь 2021 - 2025 годов |
| 12. | Работа с постоянными представителями стран-членов ОЭСР в стране пребывания | отчет в МНЭ | МИД (ПРК во Франции) | постоянно |
| 13. | Информирование и ориентирование по возможным рискам и проблемным вопросам, возникающим при взаимодействии с ОЭСР | отчет в МНЭ, лидерам отраслевых команд | МИД (ПРК во Франции) | по мере необходимости |
| 14. | Внесение предложений по повышению эффективности участия отраслевых команд | предложения в МНЭ | МИД (ПРК во Франции) | декабрь 2021 - 2025 годов |
| 15. | Мониторинг и оценка участия компетентных государственных органов в работе рабочих органов ОЭСР и рекомендаций по повышению эффективности | отчет в МИД, МНЭ, компетентные ГО РАСПИСАТЬ | МИД (ПРК во Франции) | постоянно |
| 16. | Информирование о работе и кампаниях стран, претендующих на вступление в ОЭСР, в том числе в рамках рабочих заседаний ОЭСР | отчет в МИД, МНЭ, лидерам отраслевых команд | МНЭ, АО "ИЭИ" (по согласованию), МИД (ПРК во Франции) | постоянно |
| 17. | Проведение круглого стола с участием Премьер-Министра Республики Казахстан и экспертов ОЭСР | круглый стол | МНЭ, заинтересованные государственные органы, МИД (ПРК во Франции), АО "ИЭИ" (по согласованию) | 1 раз в год |
| 18. | Обеспечение участия государственных органов РК (в зависимости от тематики и вопросов повестки дня) в Неделе Евразии ОЭСР | отчет в МНЭ | МИД (ПРК во Франции), АО "ИЭИ" (по согласованию) | 1 раз в год |
| **Государственное управление** |
| 19. | Разработка плана участия Казахстана в рабочих органах ОЭСР, в том числе содержащего следующие сведения:   график заседаний отраслевой группы,  состав делегатов,  бюджет командировок,  бюджет проектов ОЭСР, планируемые проекты | план участия | МНЭ, отраслевая команда, АО "ИЭИ" (по согласованию) | январь 2021 - 2025 годов |
| 20. | Оценка позиции Казахстана в отрасли (по обсуждаемым вопросам в Комитете, по правовым инструментам) по отношению к странам ОЭСР | отчет в МНЭ | лидер отраслевой команды | 1 раз в год |
| 21. | Определение важных статистических баз ОЭСР, в случае необходимости пересмотр методологии расчета | отчет в МНЭ | отраслевая команда | 1 раз в год |
| 22. | Внесение предложений по проектам и правовым инструментам ОЭСР | предложения в МНЭ | отраслевая команда | май 2021 - 2025 годов |
| **Коррупция и добропорядочность** |
| 23. | Разработка плана участия Казахстана в рабочих органах ОЭСР, в том числе содержащего следующие сведения:  график заседаний отраслевой группы,  состав делегатов,   бюджет командировок,  бюджет проектов ОЭСР,  планируемые проекты | план участия | АПК (по согласованию), отраслевая команда | февраль 2021 - 2025 годов |
| 24. | Оценка позиции Казахстана в отрасли (по обсуждаемым вопросам в Комитете, по правовым инструментам) по отношению к странам ОЭСР | отчет в МНЭ | лидер отраслевой команды | 1 раз в год |
| 25. | Определение важных статистических баз ОЭСР, в случае необходимости пересмотр методологии расчета | отчет в МНЭ | отраслевая команда | 1 раз в год |
| 26. | Внесение предложений по проектам и правовым инструментам ОЭСР | предложения в МНЭ | отраслевая команда | май 2021 - 2025 годов |
| 27. | Заседание мониторинговой группы Стамбульского плана действий ОЭСР | отчет в МНЭ | АПК (по согласованию), заинтересованные государственные органы | в течение года |
| Сельское хозяйство и торговля | | | | |
| 28. | Разработка плана участия Казахстана в рабочих органах ОЭСР, в том числе содержащего следующие сведения:  график заседаний отраслевой группы,  состав делегатов,  бюджет командировок,  бюджет проектов ОЭСР,  планируемые проекты | план участия | МТИ, МСХ, отраслевая команда | январь 2021 - 2025 годов |
| 29. | Оценка позиции Казахстана в отрасли (по обсуждаемым вопросам в Комитете, по правовым инструментам) по отношению к странам ОЭСР | отчет в МНЭ | лидер отраслевой команды | 1 раз в год |
| 30. | Определение важных статистических баз ОЭСР, пересмотр методологии расчета, в случае необходимости | отчет в МНЭ | отраслевая команда | 1 раз в год |
| 31. | Внесение предложений по проектам и правовым инструментам ОЭСР | предложения в МНЭ | отраслевая команда | май 2021 - 2025 годов |
| Зеленая экономика | | | | |
| 32. | Разработка плана участия Казахстана в рабочих органах ОЭСР, в том числе содержащего следующие сведения:  график заседаний отраслевой группы,  состав делегатов,  бюджет командировок,  бюджет проектов ОЭСР,  планируемые проекты | план участия | МЭГПР, отраслевая команда | январь 2021 - 2025 годов |
| 33. | Оценка позиции Казахстана в отрасли (по обсуждаемым вопросам в Комитете, по правовым инструментам) по отношению к странам ОЭСР | отчет в МНЭ | лидер отраслевой команды | 1 раз в год |
| 34. | Определение важных статистических баз ОЭСР, в случае необходимости пересмотр методологии расчета | отчет в МНЭ | отраслевая команда | 1 раз в год |
| 35. | Внесение предложений по проектам и правовым инструментам ОЭСР | предложения в МНЭ | отраслевая команда | май 2021 - 2025 годов |
| **Налогообложение** |
| 36. | Разработка плана участия Казахстана в рабочих органах ОЭСР, в том числе содержащего следующие сведения:  график заседаний отраслевой группы,  состав делегатов,  бюджет командировок,  бюджет проектов ОЭСР,  планируемые проекты | план участия | МФ, отраслевая команда | январь 2021 - 2025 годов |
| 37. | Оценка позиции Казахстана в отрасли (по обсуждаемым вопросам в Комитете, по правовым инструментам) по отношению к странам ОЭСР | отчет в МНЭ | лидер отраслевой команды | 1 раз в год |
| 38. | Определение важных статистических баз ОЭСР, в случае необходимости пересмотр методологии расчета | отчет в МНЭ | отраслевая команда | 1 раз в год |
| 39. | Внесение предложений по проектам и правовым инструментам ОЭСР | предложения в МНЭ | отраслевая команда | май 2021 - 2025 годов |
| **Конкуренция, малый и средний бизнес и корпоративное управление** |
| 40. | Разработка плана участия Казахстана в рабочих органах ОЭСР, в том числе содержащего следующие сведения:   график заседаний отраслевой группы,  состав делегатов,  бюджет командировок,  бюджет проектов ОЭСР,  планируемые проекты | план участия | МНЭ, отраслевая команда | январь 2021 - 2025 годов |
| 41. | Оценка позиции Казахстана в отрасли (по обсуждаемым вопросам в Комитете, по правовым инструментам) по отношению к странам ОЭСР | отчет в МНЭ | лидер отраслевой команды | 1 раз в год |
| 42. | Определение важных статистических баз ОЭСР, в случае необходимости пересмотр методологии расчета | отчет в МНЭ | отраслевая команда | 1 раз в год |
| 43. | Внесение предложений по проектам и правовым инструментам ОЭСР | предложения в МНЭ | отраслевая команда | май 2021 - 2025 годов |
| **Социальное развитие и навыки** |
| 44. | Разработка плана участия Казахстана в рабочих органах ОЭСР, в том числе содержащего следующие сведения:  график заседаний отраслевой группы,  состав делегатов,  бюджет командировок,  бюджет проектов ОЭСР,  планируемые проекты | план участия | МТСЗН, МОН, отраслевая команда | январь 2021 - 2025 годов |
| 45. | Оценка позиции Казахстана в отрасли (по обсуждаемым вопросам в Комитете, по правовым инструментам) по отношению к странам ОЭСР | отчет в МНЭ | лидер отраслевой команды | 1 раз в год |
| 46. | Определение важных статистических баз ОЭСР,  в случае необходимости пересмотр методологии расчета | отчет в МНЭ | отраслевая команда | 1 раз в год |
| 47. | Внесение предложений по проектам и правовым инструментам ОЭСР | предложения в МНЭ | отраслевая команда | май 2021 - 2025 годов |
| **Образование и инновации** |
| 48. | Разработка плана участия Казахстана в рабочих органах ОЭСР, в том числе содержащего следующие сведения:  график заседаний отраслевой группы,  состав делегатов,  бюджет командировок,  бюджет проектов ОЭСР,  планируемые проекты | план участия | МОН, отраслевая команда | январь 2021 - 2025 годов |
| 49. | Оценка позиции Казахстана в отрасли (по обсуждаемым вопросам в Комитете, по правовым инструментам) по отношению к странам ОЭСР | отчет в МНЭ | лидер отраслевой команды | 1 раз в год |
| 50. | Определение важных статистических баз ОЭСР,  в случае необходимости пересмотр методологии расчета | отчет в МНЭ | отраслевая команда | 1 раз в год |
| 51. | Внесение предложений по проектам и правовым инструментам ОЭСР | предложения в МНЭ | отраслевая команда | май 2021 - 2025 годов |
| **Инвестиции** |
| 52. | Разработка плана участия Казахстана в рабочих органах ОЭСР, в том числе содержащего следующие сведения:  график заседаний отраслевой группы,  состав делегатов,  бюджет командировок,  бюджет проектов ОЭСР,  планируемые проекты | план участия | МИД, отраслевая команда | январь 2021 - 2025 годов |
| 53. | Оценка позиции Казахстана в отрасли (по обсуждаемым вопросам в Комитете, по правовым инструментам) по отношению к странам ОЭСР | отчет в МНЭ | лидер отраслевой команды | 1 раз в год |
| 54. | Определение важных статистических баз ОЭСР, в случае необходимости пересмотр методологии расчета | отчет в МНЭ | отраслевая команда | 1 раз в год |
| 55. | Внесение предложений по проектам и правовым инструментам при необходимости ОЭСР | предложения в МНЭ | отраслевая команда | май 2021 - 2025 годов |
| Транспорт | | | | |
| 56. | Разработка плана участия Казахстана в рабочих органах ОЭСР, в том числе содержащего следующие сведения:  график заседаний отраслевой группы,  состав делегатов,  бюджет командировок,  бюджет проектов ОЭСР,  планируемые проекты | план участия | МИИР, отраслевая команда | январь 2021 - 2025 годов |
| 57. | Оценка позиции Казахстана в отрасли (по обсуждаемым вопросам в Комитете, по правовым инструментам) по отношению к странам ОЭСР | отчет в МНЭ | лидер отраслевой команды | 1 раз в год |
| 58. | Определение важных статистических баз ОЭСР, в случае необходимости пересмотр методологии расчета | отчет в МНЭ | отраслевая команда | 1 раз в год |
| 59. | Внесение предложений по проектам и правовым инструментам ОЭСР | предложения в МНЭ | отраслевая команда | май 2021 - 2025 годов |
| 60. | Участие в ежегодном Саммите министров транспорта государств-членов Международного транспортного форума ОЭСР | отчет в МНЭ | МИИР, заинтересованные государственные органы | в течение года |
| **Здравоохранение** |
| 61. | Разработка плана участия Казахстана в рабочих органах ОЭСР, в том числе содержащего следующие сведения:  график заседаний отраслевой группы,  состав делегатов,  бюджет командировок,  бюджет проектов ОЭСР,  планируемые проекты | план участия | МЗ, отраслевая команда | январь 2021 - 2025 годов |
| 62. | Оценка позиции Казахстана в отрасли (по обсуждаемым вопросам в Комитете, по правовым инструментам) по отношению к странам ОЭСР | отчет в МНЭ | лидер отраслевой команды | 1 раз в год |
| 63. | Определение важных статистических баз ОЭСР, в случае необходимости пересмотр методологии расчета | отчет в МНЭ | отраслевая команда | 1 раз в год |
| 64. | Внесение предложений по проектам и правовым инструментам ОЭСР | предложения в МНЭ | отраслевая команда | май 2021 - 2025 годов |

      Примечание:

      Расшифровка аббревиатур:

|  |  |
| --- | --- |
| МСХ | - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| МЮ | - Министерство юстиции Республики Казахстан |
| МОН | - Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| МЗ | - Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| МТСЗН | - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| МИИР | - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
| МФ | - Министерство финансов Республики Казахстан |
| РК | - Республика Казахстан |
| ПРК | - Представительство Республики Казахстан |
| АРРФР | - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка |
| МТИ | - Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан |
| АПК | - Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) |
| МИД | - Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| НБ | - Национальный Банк Республики Казахстан |
| МНЭ | - Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| МЦРИАП | - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
| МЭГПР | - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
| МЭ | - Министерство энергетики Республики Казахстан |
| АО "ИЭИ" | - акционерное общество "Институт экономических исследований" |
| ОЭСР | - Организация экономического сотрудничества и развития |
| ОЭСР O.N.E. | - Сетевое пространство Организации экономического сотрудничества и развития |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан