

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Программы по взаимодействию Казахстана с Организацией экономического сотрудничества и развития до 2025 года**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 26 августа 2020 года № 117-р

      В целях активизации работ по взаимодействию с Организацией экономического сотрудничества и развития:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Программы по взаимодействию Казахстана с Организацией экономического сотрудничества и развития до 2025 года (далее - План).

      2. Центральным государственным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию) и заинтересованным организациям (по согласованию) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденраспоряжением Премьер-МинистраРеспублики Казахстанот 26 августа 2020 года № 117-р |

 **План мероприятий по реализации Программы по взаимодействию с Организацией экономического**



**сотрудничества и развития до 2025 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** |
| **Внутреннее взаимодействие** |
|
1.  |
Предоставление командам по соответствующему приоритетному направлению ОЭСР (далее - отраслевые команды) графика заседаний Комитетов и Рабочих органов ОЭСР |
график заседаний |
МНЭ, АО "ИЭИ" (по согласованию), МИД (ПРК во Франции) |
январь 2021 - 2025 годов |
|
2.  |
Проведение установочных семинаров/консультаций отраслевых команд |
семинары/консультации |
МНЭ, МИД (ПРК во Франции), АО "ИЭИ" (по согласованию) |
по мере необходимости |
|
3.  |
Оценка отраслей и выработка национальных позиций в разрезе отраслевых команд |
отчет в МНЭ |
отраслевые команды |
1 квартал 2021 - 2025 годов |
|
4.  |
Проведение заседаний отраслевых команд |
отчет в МНЭ |
лидеры отраслевых команд, заинтересованные государственные органы |
2 раза в год |
|
5.  |
Информационная поддержка работы отраслевых команд (подключение к системе сетевого пространства ОЭСР (ОЭСР O.N.E.) |
информационная система, дайджест  |
МНЭ, АО "ИЭИ" (по согласованию) |
декабрь 2020 года |
|
6.  |
Разработка системы оценки отраслевых команд |
приказ  |
МНЭ, МИД (ПРК во Франции), МОН, АПК (по согласованию), МЗ, МТСЗН, МЭГПР, МСХ, МФ, МИИР, АО "ИЭИ" (по согласованию) |
сентябрь 2020 года |
|
7.  |
Оценка деятельности отраслевых команд |
отчет на Совете по взаимодействию с ОЭСР |
МНЭ, АО "ИЭИ" (по согласованию) |
март 2021 - 2025 годов |
|
8.  |
Проведение оценки готовности к вступлению в организацию на основе критериев Совета ОЭСР |
презентация на Совете по взаимодействию с ОЭСР |
МНЭ, МИД, АПК (по согласованию), МФ, НБ (по согласованию), АРРФР (по согласованию), МЦРИАП, АО "ИЭИ" (по согласованию) |
декабрь 2020 года |
|
9.  |
Проведение Совета по взаимодействию с ОЭСР при Премьер-Министре Республики Казахстан |
протокол заседания |
МНЭ, МИД, МЮ, МЦРИАП, МФ, МЗ, МТСЗН, МТИ, МИИР, МСХ, МЭ, МЭГПР, МОН, АПК (по согласованию), НБ (по согласованию), АО "ИЭИ" (по согласованию) |
2 раза в год |
| **Внешнее взаимодействие** |
|
10.  |
Информационные встречи с послами стран ОЭСР в городе Нур-Султане |
отчет в МНЭ |
МИД (ПРК во Франции), АО "ИЭИ" (по согласованию) |
по мере необходимости |
|
11.  |
Информирование и ориентирование ПРК в странах-членах ОЭСР по статусу участия РК в работе ОЭСР |
отчет в МНЭ |
МИД (ПРК во Франции), АО "ИЭИ" (по согласованию) |
декабрь 2021 - 2025 годов |
|
12.  |
Работа с постоянными представителями стран-членов ОЭСР в стране пребывания |
отчет в МНЭ |
МИД (ПРК во Франции) |
постоянно |
|
13.  |
Информирование и ориентирование по возможным рискам и проблемным вопросам, возникающим при взаимодействии с ОЭСР |
отчет в МНЭ, лидерам отраслевых команд |
МИД (ПРК во Франции) |
по мере необходимости |
|
14.  |
Внесение предложений по повышению эффективности участия отраслевых команд |
предложения в МНЭ |
МИД (ПРК во Франции) |
декабрь 2021 - 2025 годов |
|
15.  |
Мониторинг и оценка участия компетентных государственных органов в работе рабочих органов ОЭСР и рекомендаций по повышению эффективности |
отчет в МИД, МНЭ, компетентные ГО РАСПИСАТЬ |
МИД (ПРК во Франции) |
постоянно |
|
16.  |
Информирование о работе и кампаниях стран, претендующих на вступление в ОЭСР, в том числе в рамках рабочих заседаний ОЭСР |
отчет в МИД, МНЭ, лидерам отраслевых команд |
МНЭ, АО "ИЭИ" (по согласованию), МИД (ПРК во Франции) |
постоянно |
|
17.  |
Проведение круглого стола с участием Премьер-Министра Республики Казахстан и экспертов ОЭСР |
круглый стол |
МНЭ, заинтересованные государственные органы, МИД (ПРК во Франции), АО "ИЭИ" (по согласованию) |
1 раз в год |
|
18.  |
Обеспечение участия государственных органов РК (в зависимости от тематики и вопросов повестки дня) в Неделе Евразии ОЭСР  |
отчет в МНЭ |
МИД (ПРК во Франции), АО "ИЭИ" (по согласованию)  |
1 раз в год |
| **Государственное управление** |
|
19.  |
Разработка плана участия Казахстана в рабочих органах ОЭСР, в том числе содержащего следующие сведения:
график заседаний отраслевой группы,
состав делегатов,
бюджет командировок,
бюджет проектов ОЭСР, планируемые проекты |
план участия |
МНЭ, отраслевая команда, АО "ИЭИ" (по согласованию) |
январь 2021 - 2025 годов |
|
20.  |
Оценка позиции Казахстана в отрасли (по обсуждаемым вопросам в Комитете, по правовым инструментам) по отношению к странам ОЭСР |
отчет в МНЭ |
лидер отраслевой команды |
1 раз в год |
|
21.  |
Определение важных статистических баз ОЭСР, в случае необходимости пересмотр методологии расчета |
отчет в МНЭ |
отраслевая команда |
1 раз в год |
|
22.  |
Внесение предложений по проектам и правовым инструментам ОЭСР |
предложения в МНЭ |
отраслевая команда |
май 2021 - 2025 годов |
| **Коррупция и добропорядочность** |
|
23.  |
Разработка плана участия Казахстана в рабочих органах ОЭСР, в том числе содержащего следующие сведения:
график заседаний отраслевой группы,
состав делегатов,
бюджет командировок,
бюджет проектов ОЭСР,
планируемые проекты |
план участия |
АПК (по согласованию), отраслевая команда |
февраль 2021 - 2025 годов |
|
24.  |
Оценка позиции Казахстана в отрасли (по обсуждаемым вопросам в Комитете, по правовым инструментам) по отношению к странам ОЭСР |
отчет в МНЭ |
лидер отраслевой команды |
1 раз в год |
|
25.  |
Определение важных статистических баз ОЭСР, в случае необходимости пересмотр методологии расчета |
отчет в МНЭ  |
отраслевая команда |
1 раз в год |
|
26.  |
Внесение предложений по проектам и правовым инструментам ОЭСР |
предложения в МНЭ |
отраслевая команда |
май 2021 - 2025 годов |
|
27.  |
Заседание мониторинговой группы Стамбульского плана действий ОЭСР |
отчет в МНЭ |
АПК (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
в течение года |
|
Сельское хозяйство и торговля |
|
28.  |
Разработка плана участия Казахстана в рабочих органах ОЭСР, в том числе содержащего следующие сведения:
график заседаний отраслевой группы,
состав делегатов,
бюджет командировок,
бюджет проектов ОЭСР,
планируемые проекты |
план участия |
МТИ, МСХ, отраслевая команда |
январь 2021 - 2025 годов |
|
29.  |
Оценка позиции Казахстана в отрасли (по обсуждаемым вопросам в Комитете, по правовым инструментам) по отношению к странам ОЭСР |
отчет в МНЭ |
лидер отраслевой команды |
1 раз в год |
|
30.  |
Определение важных статистических баз ОЭСР, пересмотр методологии расчета, в случае необходимости  |
отчет в МНЭ |
отраслевая команда |
1 раз в год |
|
31.  |
Внесение предложений по проектам и правовым инструментам ОЭСР |
предложения в МНЭ |
отраслевая команда |
май 2021 - 2025 годов |
|
Зеленая экономика |
|
32.  |
Разработка плана участия Казахстана в рабочих органах ОЭСР, в том числе содержащего следующие сведения:
график заседаний отраслевой группы,
состав делегатов,
бюджет командировок,
бюджет проектов ОЭСР,
планируемые проекты |
план участия |
МЭГПР, отраслевая команда |
январь 2021 - 2025 годов |
|
33.  |
Оценка позиции Казахстана в отрасли (по обсуждаемым вопросам в Комитете, по правовым инструментам) по отношению к странам ОЭСР |
отчет в МНЭ |
лидер отраслевой команды |
1 раз в год |
|
34.  |
Определение важных статистических баз ОЭСР, в случае необходимости пересмотр методологии расчета  |
отчет в МНЭ |
отраслевая команда |
1 раз в год |
|
35.  |
Внесение предложений по проектам и правовым инструментам ОЭСР |
предложения в МНЭ |
отраслевая команда |
май 2021 - 2025 годов
  |
| **Налогообложение** |
|
36.  |
Разработка плана участия Казахстана в рабочих органах ОЭСР, в том числе содержащего следующие сведения:
график заседаний отраслевой группы,
состав делегатов,
бюджет командировок,
бюджет проектов ОЭСР,
планируемые проекты |
план участия |
МФ, отраслевая команда |
январь 2021 - 2025 годов
  |
|
37.  |
Оценка позиции Казахстана в отрасли (по обсуждаемым вопросам в Комитете, по правовым инструментам) по отношению к странам ОЭСР |
отчет в МНЭ |
лидер отраслевой команды |
1 раз в год |
|
38.  |
Определение важных статистических баз ОЭСР, в случае необходимости пересмотр методологии расчета  |
отчет в МНЭ |
отраслевая команда |
1 раз в год |
|
39.  |
Внесение предложений по проектам и правовым инструментам ОЭСР |
предложения в МНЭ |
отраслевая команда |
май 2021 - 2025 годов |
| **Конкуренция, малый и средний бизнес и корпоративное управление** |
|
40.  |
Разработка плана участия Казахстана в рабочих органах ОЭСР, в том числе содержащего следующие сведения:
график заседаний отраслевой группы,
состав делегатов,
бюджет командировок,
бюджет проектов ОЭСР,
планируемые проекты |
план участия |
МНЭ, отраслевая команда |
январь 2021 - 2025 годов
  |
|
41.  |
Оценка позиции Казахстана в отрасли (по обсуждаемым вопросам в Комитете, по правовым инструментам) по отношению к странам ОЭСР |
отчет в МНЭ |
лидер отраслевой команды |
1 раз в год |
|
42.  |
Определение важных статистических баз ОЭСР, в случае необходимости пересмотр методологии расчета |
отчет в МНЭ |
отраслевая команда |
1 раз в год |
|
43.  |
Внесение предложений по проектам и правовым инструментам ОЭСР |
предложения в МНЭ |
отраслевая команда |
май 2021 - 2025 годов |
| **Социальное развитие и навыки** |
|
44.  |
Разработка плана участия Казахстана в рабочих органах ОЭСР, в том числе содержащего следующие сведения:
график заседаний отраслевой группы,
состав делегатов,
бюджет командировок,
бюджет проектов ОЭСР,
планируемые проекты |
план участия |
МТСЗН, МОН, отраслевая команда |
январь 2021 - 2025 годов |
|
45.  |
Оценка позиции Казахстана в отрасли (по обсуждаемым вопросам в Комитете, по правовым инструментам) по отношению к странам ОЭСР |
отчет в МНЭ |
лидер отраслевой команды |
1 раз в год |
|
46.  |
Определение важных статистических баз ОЭСР,
в случае необходимости пересмотр методологии расчета |
отчет в МНЭ |
отраслевая команда |
1 раз в год |
|
47.  |
Внесение предложений по проектам и правовым инструментам ОЭСР |
предложения в МНЭ |
отраслевая команда |
май 2021 - 2025 годов |
| **Образование и инновации** |
|
48.  |
Разработка плана участия Казахстана в рабочих органах ОЭСР, в том числе содержащего следующие сведения:
график заседаний отраслевой группы,
состав делегатов,
бюджет командировок,
бюджет проектов ОЭСР,
планируемые проекты |
план участия |
МОН, отраслевая команда |
январь 2021 - 2025 годов |
|
49.  |
Оценка позиции Казахстана в отрасли (по обсуждаемым вопросам в Комитете, по правовым инструментам) по отношению к странам ОЭСР |
отчет в МНЭ |
лидер отраслевой команды |
1 раз в год |
|
50.  |
Определение важных статистических баз ОЭСР,
в случае необходимости пересмотр методологии расчета |
отчет в МНЭ |
отраслевая команда |
1 раз в год |
|
51.  |
Внесение предложений по проектам и правовым инструментам ОЭСР |
предложения в МНЭ |
отраслевая команда |
май 2021 - 2025 годов |
| **Инвестиции** |
|
52.  |
Разработка плана участия Казахстана в рабочих органах ОЭСР, в том числе содержащего следующие сведения:
график заседаний отраслевой группы,
состав делегатов,
бюджет командировок,
бюджет проектов ОЭСР,
планируемые проекты |
план участия |
МИД, отраслевая команда |
январь 2021 - 2025 годов |
|
53.  |
Оценка позиции Казахстана в отрасли (по обсуждаемым вопросам в Комитете, по правовым инструментам) по отношению к странам ОЭСР |
отчет в МНЭ  |
лидер отраслевой команды |
1 раз в год |
|
54.  |
Определение важных статистических баз ОЭСР, в случае необходимости пересмотр методологии расчета |
отчет в МНЭ |
отраслевая команда |
1 раз в год |
|
55.  |
Внесение предложений по проектам и правовым инструментам при необходимости ОЭСР |
предложения в МНЭ |
отраслевая команда |
май 2021 - 2025 годов |
|
Транспорт |
|
56.  |
Разработка плана участия Казахстана в рабочих органах ОЭСР, в том числе содержащего следующие сведения:
график заседаний отраслевой группы,
состав делегатов,
бюджет командировок,
бюджет проектов ОЭСР,
планируемые проекты |
план участия |
МИИР, отраслевая команда |
январь 2021 - 2025 годов |
|
57.  |
Оценка позиции Казахстана в отрасли (по обсуждаемым вопросам в Комитете, по правовым инструментам) по отношению к странам ОЭСР |
отчет в МНЭ |
лидер отраслевой команды |
1 раз в год |
|
58.  |
Определение важных статистических баз ОЭСР, в случае необходимости пересмотр методологии расчета |
отчет в МНЭ |
отраслевая команда |
1 раз в год |
|
59.  |
Внесение предложений по проектам и правовым инструментам ОЭСР |
предложения в МНЭ |
отраслевая команда |
май 2021 - 2025 годов |
|
60.  |
Участие в ежегодном Саммите министров транспорта государств-членов Международного транспортного форума ОЭСР |
отчет в МНЭ |
МИИР, заинтересованные государственные органы |
в течение года |
| **Здравоохранение** |
|
61.  |
Разработка плана участия Казахстана в рабочих органах ОЭСР, в том числе содержащего следующие сведения:
график заседаний отраслевой группы,
состав делегатов,
бюджет командировок,
бюджет проектов ОЭСР,
планируемые проекты |
план участия |
МЗ, отраслевая команда |
январь 2021 - 2025 годов |
|
62.  |
Оценка позиции Казахстана в отрасли (по обсуждаемым вопросам в Комитете, по правовым инструментам) по отношению к странам ОЭСР |
отчет в МНЭ  |
лидер отраслевой команды |
1 раз в год  |
|
63.  |
Определение важных статистических баз ОЭСР, в случае необходимости пересмотр методологии расчета  |
отчет в МНЭ  |
отраслевая команда |
1 раз в год  |
|
64.  |
Внесение предложений по проектам и правовым инструментам ОЭСР |
предложения в МНЭ |
отраслевая команда |
май 2021 - 2025 годов |

      Примечание:

      Расшифровка аббревиатур:

|  |  |
| --- | --- |
|
МСХ |
- Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
|
МЮ |
- Министерство юстиции Республики Казахстан |
|
МОН |
- Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
МЗ |
- Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
|
МТСЗН |
- Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
|
МИИР |
- Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
|
МФ |
- Министерство финансов Республики Казахстан |
|
РК |
- Республика Казахстан  |
|
ПРК |
- Представительство Республики Казахстан |
|
АРРФР |
- Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка  |
|
МТИ |
- Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан |
|
АПК |
- Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) |
|
МИД |
- Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
|
НБ |
- Национальный Банк Республики Казахстан |
|
МНЭ |
- Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
|
МЦРИАП |
- Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
|
МЭГПР |
- Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
|
МЭ |
- Министерство энергетики Республики Казахстан |
|
АО "ИЭИ" |
- акционерное общество "Институт экономических исследований" |
|
ОЭСР |
- Организация экономического сотрудничества и развития |
|
ОЭСР O.N.E. |
- Сетевое пространство Организации экономического сотрудничества и развития
  |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан