

**Об утверждении Дорожной карты развития волонтерства на 2021 – 2023 годы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 22 апреля 2021 года № 84-р

      В целях развития волонтерского движения в Республике Казахстан:

      1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту развития волонтерства на 2021 – 2023 годы (далее – Дорожная карта).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, акиматам областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Дорожной карты:

      1) принять необходимые меры по реализации Дорожной карты;

      2) один раз в год, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным годом, представлять в Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан информацию о ходе реализации Дорожной карты.

      3. Министерству информации и общественного развития Республики Казахстан не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, представлять в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Дорожной карты.

      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденараспоряжением Премьер-МинистраРеспублики Казахстанот 22 апреля 2021 года № 84-р |

 **Дорожная карта развития волонтерства на 2021 – 2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок****исполнения** | **Предполагаемые расходы****(тыс.тг.)** | **Источники финансирования** | **Качественные показатели** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **I. Развитие благоприятной среды для волонтерской деятельности** |
|
1.  |
Разработка проекта Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам волонтерской деятельности и благотворительности" |
Закон Республики Казахстан |
МИОР, МТСЗН, МОН, МЗ, МЧС, МКС, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, ОЮЛ "НВС" (по согласованию),
НПО (по согласованию) |
2021 – 2022 годы |
не требует финансирования |
- |
принятие Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам волонтерской деятельности и благотворительности" |
|
2.  |
Разработка стандарта поддержки волонтерской деятельности |
методические рекомендации |
МИОР, ОЮЛ "НВС"
(по согласованию),
ДООН
(по согласованию) |
2021 год |
9 688,0
  |
РБ 001 "Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития" |
внедрение стандарта поддержки волонтерской деятельности |
|
3.  |
Внедрение оценки вклада волонтерской деятельности в социально-экономическое развитие страны через включение статистической отчетности волонтерских организаций и НПО в Бюро национальной статистики |
информация в Правительство |
МИОР, АСПиР,
ОЮЛ "НВС" (по согласованию), ДООН (по согласованию) |
2021 – 2023 годы |
не требует финансирования |
- |
включение вклада волонтерской деятельности в показатели социально-экономического развития страны |
|
4.  |
Организация системной поддержки инициатив волонтерских организаций на основе государственного социального заказа и государственных грантов |
информация в МИОР |
акиматы
областей,
городов
Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2021 – 2023 годы |
в рамках предусмотренных средств |
МБ |
реализация не менее 100 волонтерских проектов |
|
5.  |
Разработка и внедрение эффективных механизмов косвенного стимулирования бизнеса и физических лиц к участию в благотворительных и волонтерских проектах |
предложения в Правительство |
МИОР, акиматы
областей,
городов
Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2022 год |
не требует финансирования |
- |
реализация не менее 50 волонтерских проектов |
| **II. Развитие инфраструктуры по волонтерской деятельности и повышение потенциала ее участников** |
|
6.  |
Организация деятельности республиканского фронт-офиса волонтеров для системного развития и координации волонтерских инициатив и проектов |
информация в Правительство |
МИОР
  |
2021 год |
79 395,0 |
РБ 001 "Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития" |
увеличение доли активных волонтеров, не менее-, чем на 20% |
|
7.  |
Организация деятельности региональных фронт-офисов волонтеров для системного развития и координации волонтерских инициатив и проектов |
информация в МИОР |
акиматы
областей,
городов
Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2021 – 2023 годы |
в рамках предусмотренных средств |
МБ |
увеличение доли активных волонтеров в регионах, не менее-, чем на 20 % |
|
8.  |
Обеспечение необходимой инфраструктурой для развития волонтерской деятельности на местах на долгосрочной основе, в том числе предоставление льгот по использованию объектов государственной собственности волонтерским организациям |
информация в МИОР |
акиматы
областей,
городов
Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2021 – 2023 годы |
за счет внебюджетных средств |
- |
предоставление не менее 30 волонтерским организациям льготных условий для развития волонтерской деятельности |
|
9.  |
Разработка и внедрение единой программы подготовки волонтеров по различным направлениям |
информация в Правительство |
МИОР, МВД, МОН, МТСЗН, МКС, МФ, МЧС,
ОЮЛ "НВС"
(по согласованию),
ДООН
(по согласованию) |
2021 – 2023 годы |
не требует финансирования |
- |
внедрение программы подготовки волонтеров по не менее 7- направлениям на различных уровнях |
|
10.  |
Внедрение во всех организациях образования учебных тем и факультативных часов по основам волонтерства и благотворительной деятельности |
информация в МИОР |
МОН, ОЮЛ "НВС"
(по согласованию) |
2021 год |
не требует финансирования |
- |
организация факультативных часов и тем по волонтерской и благотворительной отрасли |
|
11.  |
Проработка вопроса включения раздела по волонтерской деятельности в содержание цикла общеобразовательных дисциплин (Community Service) вузов страны |
информация в МИОР |
МОН |
2021 год |
не требует финансирования |
- |
обеспечение содержания цикла общеобразовательных дисциплин темами касательно волонтерства |
|
12.  |
Проведение работы по взаимодействию социального работника с двумя волонтерами  |
информация в МИОР |
МТСЗН, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2021 – 2023 годы |
не требует финансирования |
- |
модернизация системы социального обслуживания |
|
13.  |
Реализация проекта "Волонтеры "ProBono" по привлечению волонтеров-юристов к работе по повышению правовой грамотности населения и оказанию консультационной помощи гражданам по правовым вопросам |
информация в Правительство |
МИОР, МЮ, вузы, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2021 – 2023 годы |
не требует финансирования |
- |
не менее 1000 консультаций ежегодно |
|
14.  |
Реализация проекта "Онлайн - врачи" в социальной сети телеграмм |
консультации |
МИОР, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2021 – 2023 годы |
не требует финансирования |
- |
не менее 10 000 консультаций ежегодно |
| **III. Расширение участия граждан в волонтерской деятельности** |
|
15.  |
Запуск пилотного проекта "Волонтер жолы", предусматривающего различные этапы стимулирования граждан для вовлечения в волонтерство |
концепция проекта |
МИОР, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, ОЮЛ "НВС" (по согласованию) |
2022 год |
не требует финансирования |
- |
вовлечение в проект не менее 5000 волонтеров |
|
16.  |
Реализация общенационального проекта "Birgemiz: Bilim" по оказанию волонтерской помощи в обучении различных групп населения цифровой, финансовой, языковой, компьютерной грамотности |
информация в Правительство |
МИОР,
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2021 – 2023 годы |
2021 год – 19 762,0\*
2022 год – 28 147,0\*\*
2023 год – 28 147,0\*\* |
РБ\*
республиканская бюджетная программа 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
500 привлеченных волонтеров,
предоставление не менее 30 малых грантов на поддержку волонтерских инициатив |
|
17.  |
Реализация общенационального проекта "Birgemiz: Saýlyq" по привлечению волонтеров в сферу охраны здоровья, для оказания помощи в уходе за больными, в том числе в хосписах, онкологических диспансерах и др. |
информация в Правительство |
МИОР, МЗ,
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2021 – 2023 годы |
2021 год – 23 420, 0\*
2022 год – 28 147,0\*\*
2023 год – 28 147,0\*\* |
РБ\*
республиканская бюджетная программа 004 "обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
500 привлеченных волонтеров,
предоставление не менее 20 малых грантов на поддержку волонтерских инициатив |
|
18.  |
Реализация общенационального проекта "Birgemiz: Sabaqtastyq" по внедрению практики наставничества волонтерами в отношении детей, находящихся в детских домах, и молодежи, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в центрах социального обслуживания системы социальной защиты населения |
информация в Правительство |
МИОР,
МОН, МТСЗН, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2021 – 2023 годы |
2021 год – 23 420, 0\*
2022 год – 28 147,0\*\*
2023 год – 28 147,0\*\* |
РБ\*
республиканская бюджетная программа 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
внедрение практики наставничества – не менее 200 наставников для 200 детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предоставление не менее 20 малых грантов на поддержку волонтерских инициатив |
|
19.  |
Реализация общенационального проекта "Birgemiz: Taza Álem" по защите окружающей среды, очистке рек и лесов, посадке деревьев, обучению сортировке мусора |
информация в Правительство |
МИОР, МЭГПР, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2021 – 2023 годы |
2021 год – 23 420,0\*
2022 год –28 147,0\*\*
2022 год – 28 147,0\*\* |
РБ\*
республиканская бюджетная программа 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
500 привлеченных и обученных волонтеров, предоставление не менее 20 малых грантов на поддержку волонтерских инициатив |
|
20.  |
Реализация общенационального проекта "Birgemiz: Asyl mura" по сохранению объектов историко-культурного наследия |
информация в Правительство |
МИОР, МКС,
акиматы областей, городовНур-Султана, Алматы и Шымкента |
2021 – 2023 годы |
2021 год – 23 420,0\*
2022 год – 28 147,0\*\*
2023 год – 28 147,0\*\* |
РБ\*
республиканская бюджетная программа 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
500 привлеченных и обученных волонтеров,
предоставление не менее 20 малых грантов на поддержку волонтерских инициатив |
|
21.  |
Реализация общенационального проекта "Birgemiz: Qamqor" по привлечению волонтеров в дома престарелых, центры социального обслуживания системы социальной защиты населения |
информация в Правительство |
МИОР, МТСЗН,акиматы областей, городовНур-Султана, Алматы и Шымкента |
2021 – 2023 годы |
2021 год – 23 420,0\*
2022 год – 28 147,0\*\*
2023 год – 28 147,0\*\* |
РБ\*
республиканская бюджетная программа 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
500 привлеченных и обученных волонтеров, предоставление не менее 20 малых грантов на поддержку волонтерских инициатив |
|
22.  |
Реализация общенационального проекта "Birgemiz: Úmit" по привлечению волонтеров к проектам по поиску пропавших людей, снижению рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по поиску документов, повествующих о подвигах наших соотечественников в Великой Отечественной войне |
информация в Правительство |
МИОР, МВД, МЧС, МО, акиматы областей, городовНур-Султана, Алматы и Шымкента |
2021 – 2023 годы |
2021 год – 23 420,0\*
2022 год – 28 147,0\*\*
2023 год – 28 147,0\*\* |
РБ\*
республиканская бюджетная программа 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
500 привлеченных и обученных волонтеров,
предоставление не менее 20 малых грантов на поддержку волонтерских инициатив |
|
23.  |
Реализация проекта "Birgemiz: Ayala", направленного к привлечению волонтеров для формирования ответственного отношения к животным  |
информация в Правительство |
МИОР |
2021 – 2023 годы |
2021 год – 9 153, 0
2022 год – 24 835,0\*\*
2023 год – 24 835,0\*\* |
РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
100 привлеченных и обученных волонтеров, предоставление не менее 5 малых грантов на поддержку волонтерских инициатив |
|
24.  |
Организация творческого конкурса среди композиторов на создание гимна волонтеров |
гимн волонтеров |
МИОР, МКС,
ОЮЛ "НВС"
(по согласованию) |
2022 год |
за счет внебюджетных средств |
- |
охват не менее 20 участников |
|
25.  |
Реализация проекта "Серебряное волонтерство" по вовлечению старшего поколения в волонтерскую деятельность  |
информация в Правительство |
МИОР, акиматы областей, городовНур-Султана, Алматы и Шымкента |
2021 – 2023 годы |
2021 год – 11 332,0
2022 год – 14 375,0\*\*
2023 г. – 14 375,0\*\*
  |
РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
участие не менее 350 граждан старшего поколения в волонтерской деятельности |
|
26.  |
Организация бесплатных кружков "Ата көрген оқ жонар" для мальчиков и "Ана көрген тон пішер" для девочек с привлечением серебряных волонтеров из числа мастеров, ремесленников, ювелиров, ткачей, портных и т.д. |
информация в МИОР
  |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2021 – 2023 годы |
за счет внебюджетных средств |
- |
участие не менее 500 учеников школ и студентов в кружках |
|
27.  |
Реализация проекта "Жақсылық жаршысы" по продвижению медиа- волонтерства |
информация в Правительство
  |
МИОР, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2021 – 2023 годы |
за счет внебюджетных средств |
- |
охват не менее 50 волонтеров-журналистов |
|
28.  |
Создание единой сети автоволонтеров с привлечением к проекту представителей НПО |
информация в Правительство
  |
МИОР, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПО (по согласованию) |
2021 – 2023 годы |
не требует финансирования |
- |
охват не менее 50 автоволонтеров |
|
29.  |
Внедрение в трудовых коллективах положительных практик корпоративного волонтерства  |
информация в Правительство |
МИОР |
2021 – 2023 годы |
не требует финансирования |
- |
развитие корпоративного волонтерства |
|
30.  |
Обучение руководителей и координаторов волонтерских организаций (групп) способам защиты и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |
информация в МИОР |
МЧС |
2021 – 2023 годы |
не требует финансирования |
- |
не менее 300 обученных волонтеров |
|
31.  |
Привлечение волонтерских организаций и волонтеров к участию в мероприятиях, проводимых подразделениями по противодействию наркопреступности |
информация в
МИОР |
МВД |
2021 – 2023 годы |
не требует финансирования |
- |
охват не менее 100 волонтеров |
|
32.  |
Ведение интерактивной карты экологических проблем |
информация в МЭГПР |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
ежеквартально |
не требует финансирования |
- |
расширение доступа населения к экологической информации |
|
33.  |
Проведение всемирной акции "Час земли" |
информация в
МИОР |
МЭГПР, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2021 год |
не требует финансирования |
- |
стимулирование интереса к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам |
|
34.  |
Проведение республиканской акции "Бірге таза Қазақстан" |
информация в
МИОР |
МЭГПР,
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2021 год |
не требует финансирования |
- |
проведение мероприятий по очистке территории |
|
35.  |
Проведение слета лидеров лучших волонтерских групп  |
информация в
МИОР |
акиматы Алматинской и Кызылординской областей |
2021 год |
в рамках предусмотренных средств |
МБ |
охват не менее 100 волонтеров |
|
36.  |
Проведение областного конкурса на соискание премии "Волонтер года" |
информация в МИОР |
акимат Кызылординской области |
2021 год |
в рамках предусмотренных средств |
МБ |
награждение 10 активных волонтеров, победивших в конкурсе |
|
37.  |
Организация и проведение молодежного проекта "Корпус волонтеров" |
информация в МИОР |
акимат Мангистауской области |
2021 год |
в рамках предусмотренных средств |
МБ |
пропаганда волонтерской деятельности в учебных заведениях путем создания волонтерских инициативных групп |
|
38.  |
Подготовка профессиональных волонтеров в рамках проекта "Школа волонтеров" |
информация в МИОР |
акиматы города Нур-Султана и Костанайской области |
2021 год |
в рамках предусмотренных средств |
МБ |
обучение 400 волонтеров, вручение сертификатов по окончании обучения |
|
39.  |
Проведение ярмарки социальных волонтерских проектов |
информация в МИОР |
акимат Костанайской области |
2021 год |
в рамках предусмотренных средств |
МБ |
не менее 2 ярмарок |
|
40.  |
Запуск телеграм бота по информированию населения о правилах безопасного поведения в различных ситуациях и повышению уровня культуры безопасности в целом |
запуск телеграм бота |
МИОР, МЧС,
ОЮЛ "НВС" (по согласованию) |
2022 год |
за счет внебюджетных средств |
- |
не менее 300 консультаций в год |
|
41.  |
Проведение единых дней действий волонтеров с широким освещением:
Международный день волонтера – декабрь;
акция "Спаси жизнь" по добровольной сдаче крови в качестве донора – апрель;
акция по оказанию адресной социальной помощи "Подари тепло" – май;
акция "Единый день безопасности" – июнь;
День помощи приютам животных "зоозабота" – август;
марафон "Чистая планета" ко Дню бережного отношения к природе – сентябрь |
мероприятия |
МИОР,
ОЮЛ "НВС" (по согласованию),
акиматы
областей,
городов
Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2021 – 2023 годы |
не требует финансирования |
- |
популяризация волонтерства |
|
42.  |
Сбор волонтерских НПО, инициативных групп и лидеров общественного мнения на открытой диалоговой площадке для обмена опытом, обсуждения предложений и перспектив развития волонтерской деятельности в Республике Казахстан |
мероприятия |
МИОР,
ОЮЛ "НВС" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2021 – 2023 годы |
не требует финансирования |
- |
не менее 2 раз в год |
| **IV. Развитие международного сотрудничества по волонтерской деятельности** |
|
43.  |
Организация процессов по продвижению инициатив Главы государства, озвученных в ходе выступления на 75-й сессии ГА ООН о провозглашении Международного года мобилизации волонтеров в целях ее развития |
информация в Правительство |
МИОР, МИД,
ДООН (по согласованию) |
2022 год |
не требует финансирования |
- |
алгоритм действий по реализации Международного года мобилизации волонтеров в целях развития |
|
44.  |
Участие волонтерских организаций на международных диалоговых площадках с целью продвижения интересов Казахстана на мировом уровне оффлайн или онлайн- формате  |
информация в Правительство |
МИОР,
МИД,
ДООН (по согласования) |
2021, 2023 годы |
2021 год –25 704,0\*
2023 год – 26 256,0\*\*
  |
РБ\*
республиканская бюджетная программа 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
повышение представительства Казахстана на международной арене, поездка не менее 10 волонтеров за рубеж |
|
45.  |
Анализ зарубежного опыта развития волонтерства в целях обмена положительных практик |
информационно-аналитические материалы |
МИОР,
МИД, ДООН (по согласованию) |
2021 – 2023 годы |
не требует финансирования |
- |
формирование аналитической базы в целях учета при организации мероприятий, направленных на развитие волонтерства |
|
46.  |
Организация международной премии "Волонтер года"  |
церемония вручения премии |
МИОР, МИД,
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2021 – 2023
годы |
2021 год – 17 469,0\*
2022 год –17 557,0\*\*
2023 год – 17 557,0\*\*
  |
РБ\*
республиканская бюджетная программа 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
повышение престижа волонтерской деятельности, количество награждаемых лиц – 48 чел., количество участников – 1000 активных волонтеров |
| **V. Популяризация волонтерства** |
|
47.  |
Сбор, анализ, обобщение положительных практик волонтерства в регионах и мультипликация опыта в стране |
сборник положительных практик |
МИОР, акиматы
областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, ОЮЛ "НВС" (по согласованию) |
2021 – 2023 годы |
не требует финансирования |
- |
не менее 50 положительных практик ежегодно |
|
48.  |
Проведение на региональном уровне имиджевых мероприятий, направленных на развитие волонтерской деятельности |
конкурсы, семинары, тренинги |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2021 – 2023 годы |
в рамках предусмотренных средств |
МБ |
охват более 50 волонтеров с каждого региона |
|
49.  |
Публикация аналитических статей в печатных СМИ и транслирование новостных/иных сюжетов на телеканалах по развитию волонтерства в стране |
дайджесты |
МИОР, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2021 – 2023 годы |
в рамках предусмотренных средств |
РБ 003 "Проведение государственной информационной политики" |
популяризация волонтерской деятельности |

      Примечание:

      \*Расходы будут рассмотрены в установленном законодательством порядке при уточнении республиканского бюджета на 2021 – 2023 годы.

      \*\* Расходы будут рассмотрены в установленном законодательством порядке при формировании республиканского бюджета на 2022 – 2024 годы.

      Расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
МИОР |
– |
Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан |
|
МЮ |
– |
Министерство юстиции Республики Казахстан |
|
МОН |
– |
Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
ДООН |
– |
Программа добровольцев Организации Объединенных Наций |
|
МЗ |
– |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
|
МТСЗН |
– |
Министерство труда и социальной защиты Республики Казахстан |
|
МБ |
– |
местный бюджет |
|
вуз |
– |
высшее учебное заведение |
|
МФ |
– |
Министерство финансов Республики Казахстан |
|
МО |
– |
Министерство обороны Республики Казахстан |
|
МКС |
–  |
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
|
РБ |
– |
республиканский бюджет |
|
АСПиР |
– |
Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
|
МИД |
– |
Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
|
МЧС |
–  |
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
|
ОЮЛ "НВС" |
– |
объединение юридических лиц "Национальная волонтерская сеть" |
|
НПО |
– |
неправительственные организации |
|
МВД |
– |
Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
|
МЭГПР |
– |
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
|
ГА ООН |
– |
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан