

**Об утверждении Дорожной карты развития органов внутренних дел Республики Казахстан на 2022 – 2024 годы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 9 сентября 2022 года № 146-р.

      В целях дальнейшего совершенствования деятельности органов внутренних дел Республики Казахстан:

      1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту развития органов внутренних дел Республики Казахстан на 2022 – 2024 годы (далее – Дорожная карта).

      2. Центральным государственным органам, акиматам областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и иным организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Дорожной карты:

      принять необходимые меры по реализации Дорожной карты;

      ежегодно по итогам полугодия, к 5 января и 5 июля, направлять в Министерство внутренних дел Республики Казахстан информацию о ходе реализации Дорожной карты.

      3. Министерству внутренних дел Республики Казахстан ежегодно к 20 января и 20 июля представлять в Администрацию Президента и Правительство Республики Казахстан сводную информацию по реализации Дорожной карты.

      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство внутренних дел Республики Казахстан.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр*
 |
*А. Смаилов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утверждена распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от " " 2022 года №  |

 **Дорожная карта**
**развития органов внутренних дел на 2022 – 2024 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№п/п |
Наименование |
Форма завершения |
Срок исполнения |
Ответственные исполнители |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Ожидаемые результаты:
1. Уровень доверия граждан к ОВД в 2022 году – 62 %, 2023 году – 63 %, 2024 году – 64 %.
2. Ощущение личной, имущественной и общественной безопасности в 2022 году – 70,6 %, 2023 году – 73,7 %, 2024 году – 76,9 %.
3. Улучшение показателя операционной оценки МВД по блоку "Взаимодействие государственного органа с физическими и юридическими лицами" в 2022 году – 63 балла, 2023 году – 65 баллов, 2024 году – 67 баллов. |
|
Направление 1. Переход на сервисную модель работы полиции и повышение эффективности профилактики правонарушений |
|
1.1 |
Разработка Концепции по обеспечению общественной безопасности в партнерстве с гражданским обществом  |
проект Указа
Президента Республики Казахстан |
2023 год |
МВД
  |
|
1.2 |
Организация мониторинга деятельности межведомственных групп по обеспечению безопасности в рамках перехода казахстанской полиции на "сервисную модель"  |
рассмотрение на заседании МВК по профилактике правонарушений  |
2022 – 2024 годы
  |
МВД
  |
|
1.3 |
Пересмотр критериев оценки деятельности местной полицейской службы с учетом внедрения сервисных подходов обеспечения общественной безопасности |
приказ |
ІІ полугодие
2022 года |
МВД
  |
|
1.4 |
Реализация пилотного проекта в г. Павлодаре по созданию эффективной системы управления рабочими процессами в контексте внедрения клиентоориентированных подходов |
пилотный проект
  |
ІІ полугодие
2022 года |
МВД
  |
|
1.5 |
Разработка пошагового алгоритма действий для сотрудников местной полицейской службы (в том числе участковых инспекторов, патрульных, инспекторов по делам несовершеннолетних), а также ЦОУ и дежурных частей в различных ситуациях обеспечения общественной безопасности и общественного порядка, включая механизм оперативного изменения маршрутов патрулирования с целью их приближения к участкам, наиболее подверженным правонарушениям, в том числе в пограничном пространстве в порядке статьи 59 Закона Республики Казахстан "О Государственной границе Республики Казахстан"  |
приказы |
ІІ полугодие
2022 года |
МВД,
ДКРД ПС (по согласованию)
  |
|
корректировка
планов КСП
  |
2023 –2024 годы |
|
1.6 |
Пересмотр границ участков, обслуживаемых участковыми инспекторами полиции, и внедрение системы картирования местности |
приказы |
2022 – 2024 годы |
МВД
  |
|
1.7 |
Утверждение стандарта образцового участкового пункта полиции для городской и сельской местности с обеспечением безопасной и комфортной инфраструктуры (на примере УПП № 3 района "Алматы" г. Нур-Султана) |
приказ |
ІІ полугодие
2022 года
  |
МВД,
МИО
  |
|
1.8 |
Строительство участковых пунктов полиции  |
акты ввода в эксплуатацию |
2022 – 2024 годы
(на полугодовой основе) |
МВД,
МИО |
|
1.9 |
Строительство стационарных модульных постов полиции  |
акты ввода в эксплуатацию
  |
2022 – 2024 годы (на полугодовой основе) |
МВД,
МИО
  |
|
1.10 |
Оснащение местной полицейской службы автотранспортом
  |
78 % от норм положенности |
2022 год
  |
МВД,
МИО
  |
|
80 % от норм положенности |
2023 год
  |
|
85 % от норм положенности |
2024 год
  |
|
1.11 |
Оснащение местной полицейской службы компьютерной техникой
  |
60 % от норм положенности |
2022 год
  |
МВД,
МИО
  |
|
70 % от норм положенности |
2023 год
  |
|
80 % от норм положенности |
2024 год
  |
|
1.12 |
Принятие мер по внедрению бесконтактных методов надзора и контроля за охраной общественного порядка и дорожным движением (опыт США, проект "Drone as First Responder", система "Ekin-patrol" и т.д.) |
предложения в МИО |
ІІ полугодие
2022 года |
МВД
  |
|
1.13 |
Установление сотрудничества с диспетчерскими дежурными службами "такси", общественного транспорта, службы скорой медицинской помощи, коммерческих радиоканалов для усиления профилактики правонарушений, совершаемых в общественных местах |
меморандумы |
ежегодно
до 20 декабря
  |
МВД

  |
|
1.14 |
Активизация работы Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел и консультативно-совещательных органов при департаментах полиции, а также региональных общественных советов в формировании сервисного подхода обеспечения общественной безопасности |
рекомендации
для ОВД, МИО |
2022 – 2023 годы |
МВД
  |
|
1.15 |
Поэтапная передача предоставления услуги по вторичному документированию граждан Республики Казахстан в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" |
совместный
приказ |
II полугодие
2022 года |
МВД,
МЦРИАП
  |
|
1.16 |
Поэтапная передача функции по приему и выдаче документов о разрешении на постоянное место жительства иностранцам и лицам без гражданства в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" |
совместный
приказ |
II полугодие
2023 года |
МВД,
МЦРИАП
  |
|
1.17 |
Разработка практических и законодательных мер по выведению миграционных потоков из "теневого" сектора путем стимулирования заинтересованных сторон соблюдать миграционное законодательство |
пилотный проект
  |
II полугодие
2023 года |
МВД,
МТЗСН,
КНБ (по согласованию) |
|
КДРП  |
III квартал
2024 года |
|
Направление 2. Совершенствование деятельности по противодействию преступностии модернизация уголовного процесса  |
|
2.1 |
Совершенствование мер по усилению контроля за хранением и использованием гражданского оружия в целях исключения его хищения и попадания в незаконный оборот |
приказ |
декабрь
2022 года |
МВД
  |
|
2.2 |
Разработка методических рекомендаций для сотрудников подразделений по борьбе с организованной преступностью, предусматривающих внедрение новых форм и методов работы с учетом передовых международных практик в этой сфере  |
методические рекомендации |
І полугодие
2023 года |
МВД
  |
|
2.3 |
Совершенствование работы по формированию ведомственных учетов по линии организованной преступности |
приказ  |
І квартал
2023 года |
МВД |
|
2.4 |
Выработка мер по оказанию содействия в трудоустройстве лиц, ставших жертвами торговли людьми, в целях профилактики фактов повторной виктимизации |
информация
в Правительство Республики Казахстан |
ІІ полугодие
2022 года |
МТСЗН,
МВД
  |
|
2.5 |
Разработка методических рекомендаций для руководителей и персонала объектов, уязвимых в террористическом отношении, по обеспечению их антитеррористической защищенности с учетом изменений законодательства в сфере противодействия терроризму |
методические рекомендации |
ІІ полугодие
2022 года |
МВД
  |
|
2.6 |
Изучение международного опыта и выработка предложений по установлению административной ответственности за действия, направленные на разжигание ненависти либо розни по мотивам религии, национальности, расы, языка, социального положения, если в действиях не содержатся признаки уголовно-наказуемого деяния  |
предложения вМежведомственную рабочую группу по мониторингу и обобщению практики применения уголовного законодательства
при ГП  |
I квартал
2023 года  |
МВД
  |
|
2.7 |
Выработка предложений по введению в санкции статей 174 ("Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни") и 256 ("Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма") Уголовного кодекса дополнительного наказания в виде "принудительной теологической реабилитации по решению суда" |
предложения в Межведомственную рабочую группу по мониторингу и обобщению практики применения уголовного законодательства
при ГП
  |
I квартал
2023 года  |
МВД
  |
|
2.8 |
Расширение практики расследования уголовных дел в модуле "е-УД" |
до 90 %
уголовных дел |
декабрь
2022 года |
МВД |
|
2.9 |
Проработка вопроса внедрения компьютерных исследований в деятельность полиции при расследовании преступлений в сфере киберпреступлений и интернет-мошенничеств |
пилотный проект
  |
II полугодие
2024 года |
МВД |
|
2.10 |
Принятие мер по внедрению системы биометрической идентификации личности (аналитика видеоизображений) в деятельность оперативно-криминалистических подразделений ОВД |
пилотный проект
  |
IV квартал
2024 года |
МВД |
|

Направление 3. Обеспечение дорожной безопасности
  |
|
3.1 |
Определение уполномоченного органа по:
оценке экономических потерь от дорожно-транспортных происшествий;
утверждению правил финансирования мероприятий по безопасности дорожного движения. |
предложения в Правительство Республики Казахстан |
ІІ полугодие
2022 года |
МВД,
МИИР
  |
|
3.2 |
Обозначение аварийно-опасных участков автомобильных дорог на "Карте аварийности" КПСиСУ ГП для организации мероприятий по обеспечению дорожной безопасности |
совместный
приказ |
ІІ полугодие
2022 года |
ГП (по согласованию),
МВД,
МИИР |
|
3.3 |
Разработка критериев оценки результатов работы по обеспечению безопасности дорожного движения с составлением рейтинга регионов страны  |
рассмотрение на заседании МВК по профилактике правонарушений
  |
2023 год |
МВД
  |
|
3.4 |
Инициирование проведения мониторинга общественного мнения об уровне обеспечения безопасности дорожного движения в стране для выработки мер по повышению эффективности работы уполномоченных органов в этой сфере  |
предложения в МИО  |
декабрь
2022 года  |
МВД,
МИО
  |
|
3.5 |
Совершенствование программ обучения детей навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах |
предложения в МП |
ІІ полугодие
 2022 года |
МВД
  |
|
3.6 |
Выработка мер по совершенствованию нормативно-правового регулирования системы подготовки и допуска водителей к участию в дорожном движении с определением уполномоченного органа по контролю за деятельностью автошкол |
предложения в Правительство
Республики Казахстан |
ІІ полугодие
2022 года |
МВД
  |
|
3.7 |
Повышение качества обязательного технического осмотра транспортных средств путем пересмотра требований к деятельности диагностических центров |
предложения в МИИР
  |
ІІ полугодие
2022 года
  |
МВД
  |
|
3.8 |
Инициирование мер по улучшению улично-дорожной инфраструктуры (в том числе технические средства регулирования и контроля, искусственное освещение, тротуары, пешеходные дорожки, искусственные неровности, наземные и подземные пешеходные переходы) |
обследование дорог с внесением предложений в МИИР, МИО
  |
2022 – 2024 годы
  |
МВД
  |
|
3.9 |
Выработка мер по совершенствованию транзитного потенциала и снижению транспортной нагрузки в населенных пунктах  |
предложения в МИИР |
ІІ полугодие
2023 года
  |
МВД
  |
|
3.10 |
Совершенствование законодательной базы в сфере дорожного движения |
КДРП |
ІІ полугодие
2023 года |
МВД
  |
|
3.11 |
Повышение эффективности автоматического надзора за дорожным движением посредством масштабирования пилотного проекта "Қорғау – безопасный водитель" |
информация в Правительство
Республики Казахстан |
декабрь
2022 года  |
МВД
  |
|
Направление 4. Развитие цифровой инфраструктуры ОВД |
|
4.1 |
Поэтапное "ковровое" покрытие системами видеонаблюдения областных центров, городов республиканского значения и столицы с выводом в территориальные ОВД |
до 138 тыс. ед. |
2022 год |
МВД,
МИО
  |
|
до 166 тыс. ед.  |
2023 год |
|
до 207 тыс. ед. |
2024 год |
|
4.2 |
Совершенствование деятельности Ситуационного аналитического центра МВД по ежедневному мониторингу, прогнозированию криминогенной ситуации, а также оперативному управлению на этой основе процессами  |
развитие функционала
информационных систем |
2022 – 2024 годы |
МВД
  |
|
4.3 |
Проработка вопроса предоставления доступа сотрудникам патрульной полиции к информационной системе МСХ "Идентификация сельскохозяйственных животных" |
предложения
в МСХ |
IV квартал
2022 года |
МВД
  |
|
4.4 |
Поэтапное оснащение подразделений полиции планшетами для перехода на электронное административное производство с обеспечением доступа к ЕРАП |
40 % от норм положенности |
2022 год |
МВД,
МИО
  |
|
60 % от норм положенности |
2023 год |
|
80 % от норм положенности |
2024 год |
|
4.5 |
Проработка вопроса подключения систем фиксации нарушений Правил дорожного движения на платных автомобильных дорогах к ИС ПЦ "ЕРАП" КПСиСУ ГП |
предложения в МИИР |
IV квартал
2022 года  |
МВД
  |
|
4.6 |
Внедрение мобильного приложения "Европротокол" для упрощенного оформления материалов о дорожно-транспортных происшествиях без участия сотрудников полиции |
ввод в эксплуатацию |
I полугодие
2023 года |
МВД
  |
|
4.7 |
Принятие мер по совершенствованию и развитию программного обеспечения ЦОУ, в том числе по контролю за нарядами комплексных сил полиции, а также обслуживанием обращений граждан службой "102" |
пилотный проект |
І полугодие
2023 года |
МВД
  |
|
4.8 |
Изучение международного опыта по применению в деятельности оперативных подразделений программных продуктов и оборудования для раскрытия уголовных правонарушений, в том числе в сфере противодействия:
терроризму, экстремизму;
наркопреступности;
незаконному обороту оружия;
мошенничествам и финансовым пирамидам;
киберпреступности;
преступлениям против жизни, здоровья и половой неприкосновенности, прежде всего несовершеннолетних. |
презентация программного обеспечения и оборудования |
2022 – 2024 годы |
МВД
  |
|
4.9 |
Совершенствование порядка привлечения лиц к административной ответственности за проживание без документов, удостоверяющих личность, с автоматизацией данного процесса за счет применения информационных технологий |
КДРП
  |
II полугодие
2023 года |
МВД |
|
акты ввода в эксплуатацию  |
II полугодие
2024 года |
|
4.10 |
Проработка вопросов модернизации и совершенствования информационных систем в сфере контроля за соблюдением миграционного законодательства  |
пилотный проект |
2023 год |
МВД,
МТСЗН,
КНБ (по согласованию) |
|
приказ |
IV квартал
2024 год |
|
4.11 |
Оптимизация и автоматизация возможных процессов в сфере предоставления миграционных услуг  |
пилотный проект,
протоколы демонстрации |
2023 – 2024 годы |
МВД,
МЦРИАП,
КНБ (по согласованию) |
|
4.12 |
Усиление контроля за сдачей теоретического экзамена на получение водительского удостоверения с одновременным улучшением качества оказываемых государственных услуг в этой сфере путем внедрения цифровых инструментов |
приказ
  |
IV квартал
2022 года
  |
МВД,
МЦРИАП
  |
|
4.13 |
Принятие мер по дебюрократизации, в том числе цифровизации кадровых вопросов |
пилотный проект |
2022 – 2024 годы |
МВД
  |
|
4.14 |
Принятие мер по автоматизации системы учета имущества арттехвооружения |
пилотный проект |
І квартал
2023 года |
МВД
  |
|
4.15 |
Установка в учреждениях уголовно-исполнительной системы терминалов для подачи жалоб осужденных в правоохранительные органы и Уполномоченному по правам человека Республики Казахстан |
акт приема-передачи
122 ед. |
декабрь
2022 года |
МВД,
МЦРИАП,
МФ,
ГП (по согласованию)
  |
|
243 ед. |
декабрь
2023 года |
|
4.16 |
Совершенствование ИС "Централизованная автоматизированная база данных УИС"  |
расширение функционала ИС |
2023 – 2024 годы |
МВД,
ВС (по согласованию),
ГП (по согласованию),
МТСЗН,
МФ,
МЦРИАП
  |
|
4.17 |
Поэтапное введение сплошного видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях |
охват 62
учреждений УИС |
2022 год |
МВД
  |
|
охват 17
учреждений УИС
  |
2023 год |
|
4.18 |
Принятие мер по обеспечению доступа службы внутреннего аудита МВД к информационным системам и базам данных казначейства, государственных доходов и финансового мониторинга |
совместный приказ
  |
IV квартал
2023 года |
МВД |
|

Направление 5. Совершенствование кадрового потенциала и развитие ведомственного образования
  |
|
5.1 |
Совершенствование системы профессиональной подготовки личного состава  |
планы занятий, учений, сборов |
2022 – 2024 годы |
МВД
  |
|
5.2 |
Совершенствование методики проведения психофизиологических исследований сотрудников правоохранительных органов |
методики по группам |
II квартал
2023 года |
МВД,
ГП (по согласованию),
АПК (по согласованию),
АФМ (по согласованию),
МЧС |
|

пилотный проект |
декабрь
2023 года |
|
5.3 |
Возобновление института наставничества в органах внутренних дел |
приказ |
декабрь
2022 года |
МВД
  |
|
5.4 |
Внедрение практики прохождения курсов повышения квалификации сотрудниками, назначенными на руководящие должности |
приказ |
I квартал
2023 года |
МВД
  |
|
5.5 |
Развитие института проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в системе органов внутренних дел |
предложение в АПК |
IV квартал
2022 года |
МВД
  |
|
5.6 |
Выработка мер по внедрению проверки на добропорядочность и коррупционную устойчивость (Integrity Check), усиление работы по выявлению фактов вымогательства незаконного вознаграждения сотрудниками и служащими органов внутренних дел  |
предложения
в АПК  |
I квартал
2023 года  |
МВД
  |
|
5.7 |
Внедрение обязательного антикоррупционного обучения сотрудников и военнослужащих |
учебные
программы  |
2022 – 2024 годы  |
МВД,
АПК (по согласованию) |
|
5.8 |
Проработка вопроса сокращения количества государственных закупок, проводимых из одного источника либо в особом порядке в системе органов внутренних дел, в целях минимизации причин и условий, способствующих коррупции |
предложения в МФ  |
III квартал
2023 года  |
МВД
  |
|
5.9 |
Обеспечение контроля за строгим соблюдением регламентированного рабочего времени в органах внутренних дел с выработкой эффективных механизмов предотвращения переработок  |
обзорное
указание  |
2022 – 2024 годы |
МВД
  |
|
5.10 |
Внедрение проектных подходов в деятельность органов внутренних дел  |
улучшение
позиции
в рейтинге проектной зрелости государственных органов  |
2022 – 2024 годы  |
МВД
  |
|
5.11 |
Проработка вопроса введения подготовки кадров по программам бакалавриата в Алматинской (по линии оперативной работы, в том числе борьбы с киберпреступностью, противодействию экстремизму), Костанайской академиях (по линии уголовно-исполнительной системы), Актюбинском юридическом институте (по линии административной полиции) |
решение Комиссии по реформе правоохранительной и судебной систем при Президенте Республики Казахстан |
II полугодие
2022 года |
МВД
  |
|
5.12 |
Перевод подготовки слушателей первоначальной подготовки на модульные технологии обучения |
пилотные проекты в Карагандинской, Костанайской академиях |
2022 год |
МВД
  |
|
приказ |
I квартал
2023 года |
|
5.13 |
Формирование единой системы профессионального развития сотрудников психологической службы ОВД |
приказ |
I квартал
2023 года |
МВД
  |
|
5.14 |
Проведение на базе ведомственных ВУЗов ситуационных тренингов в рамках внедрения сервисной модели полицейской деятельности для всех категорий сотрудников ОВД |
не менее 5 тренингов ежегодно |
2022 – 2024 годы |
МВД
  |
|
5.15 |
Проведение на базе ведомственных учебных заведений, либо в онлайн-формате обучающих семинаров, тренингов, курсов повышения квалификации сотрудников в сфере противодействия новым угрозам, в том числе киберпреступности, с привлечением зарубежных тренеров  |
обучающие курсы |
2022 – 2024 годы |
МВД
  |
|
5.16 |
Осуществление фундаментальных и прикладных научных исследований по темам, предусматривающим:
качественное внедрение сервисной модели обеспечения общественной безопасности и общественного порядка;
научно-прикладные основы прогнозирования преступности и иных угроз правопорядку;
внедрение новой конструкции построения уголовного процесса в системе ОВД (проблемы и пути решения);
эффективное предупреждение, раскрытие и расследование мошенничеств, финансовых пирамид, преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. |
план НИОКР |
ежегодно
до 20 декабря |
МВД
  |
|
5.17 |
Проработка вопроса образования филиалов Академии Национальной гвардии в г. Усть-Каменогорске на базе антикризисного учебного центра, в п. Жетыген Алматинской области на базе Центра боевой и методической подготовки, в г. Шымкенте на базе Горного учебного центра "Каратау" |
предложения
в АП
  |
II полугодие
2023 года |
МВД
  |
|
5.18 |
Обновление учебного оборудования и специальной техники учебных заведений МВД (Алматинская, Карагандинская, Костанайская академии, Актюбинский юридический институт, учебные центры в городах Шымкенте и Павлодаре*)* для обучения по профильным дисциплинам (в том числе многофункциональные учебно-тренировочные компьютерные классы;
программно-аналитические комплексы;
интерактивные доски, панели, сенсорные мониторы;
видеопроекционные системы;
сервера, видеопроекторы с экраном;
оборудование, приборы, чемоданы, спец. вещества для криминалистов;
портфели следователя, цифровые фотоаппараты;
АПК для трехмерной обзорной фиксации места происшествия;
ноутбуки, компьютеры, планшеты, графические планшеты, принтеры, сканеры, цифровая видеокамера и др.). |
приобретение оборудования и программного обеспечения |
2023 – 2024 годы |
МВД
  |
|
5.19 |
Проработка вопросов материально-технического оснащения Карагандинской и Алматинской академий МВД для создания на их базе учебных центров *(полигонов)* по подготовке специалистов в сфере противодействия киберпреступности |
предложения в Правительство Республики Казахстан |
II полугодие
2023 года |
МВД,
МЦРИАП
  |
|
5.20 |
Капитальный ремонт зданий (учебные корпусы, общежития, казармы, медицинские части, столовые, инженерные сети, спорткомплексы, стрелковые тиры) учебных заведений МВД (Алматинская, Карагандинская, Костанайская академии, Актюбинский юридический институт, учебные центры в городах Шымкенте и Павлодаре) |
акт приема выполненных работ  |
2023 – 2024 годы |
МВД
  |
|
Направление 6. Совершенствование уголовно-исполнительной системы |
|
6.1 |
Принятие мер по строительству 4 специализированных учреждений на 1500 мест в г. Актобе, Алматинской, Мангистауской и Туркестанской областях в рамках ГЧП (компенсация инвестиционных и операционных затрат частного партнера согласно графику договора) |
договор ГЧП |
2022 – 2024 годы |
МВД,
МНЭ,
МФ,
акиматы Актюбинской, Алматинской,
Мангистауской,
Туркестанской, областей |
|
6.2 |
Корректировка проектно-сметной документации по строительству учреждения смешанной безопасности на 1500 мест в г. Усть-Каменогорске |
заключение государственной экспертизы |
II полугодие
2023 года |
МВД,
МФ
  |
|
6.3 |
Разработка проектно-сметной документации по строительству жилых блоков в учреждениях № 2 (ЕЦ - 166/5), № 7 (ЕЦ - 166/25), № 30 (АК - 159/6), № 39 (УК - 161/3) КУИС МВД  |
заключение государственной экспертизы |
2022 – 2023 годы |
МВД,
МФ
  |
|
6.4 |
Капитальный ремонт зданий и помещений в учреждениях № 48 (ЕС - 164/3) (общежитие № 7), № 51 (ЕС - 164/8) (дисциплинарный изолятор, общежитие № 2), № 79 (УГ - 157/11) (общежитие № 1, столовая) КУИС МВД |
акт приема выполненных работ |
декабрь
2022 года |
МВД,
МФ
  |
|
6.5 |
Организация на основе опыта развитых стран курсов переподготовки, повышения квалификации сотрудников УИС в случае изменения их условий труда и с учетом степени риска, в том числе с привлечением педагогов, имеющих степень магистра и доктора PHD |
обучающие курсы
  |
2022 – 2024 годы |
МВД
  |
|
6.6 |
Создание новых промышленных объектов и увеличение видов производства (цехов) в учреждениях УИС в целях увеличения трудозанятости осужденных |
привлечение субъектов малого и среднего бизнеса |
2022 – 2024 годы |
МВД
  |
|
6.7 |
Актуализация перечня бесплатных общественно полезных работ, включая сезонные и не требующие определенной квалификации (организуемые местными исполнительными органами для осужденных)  |
перечень работ |
2022 – 2024 годы (на полугодовой основе)  |
МИО
МВД
  |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      АП –Администрация Президента Республики Казахстан

      АПК –Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции

      АФМ –Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

      ВС – Верховный Суд Республики Казахстан

      ГП – Генеральная прокуратура Республики Казахстан

      КПСиСУ – Комитет по правовой статистике и специальным учетам

      ИС – информационная система

      ИС ПЦ – информационная система процессингового центра

      КНБ – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

      ДКРД ПС – Департамент контрразведывательной и разведывательной деятельности Пограничной службы Республики Казахстан

      КУИС –Комитет уголовно-исполнительной системы

      МВД –Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МИИР –Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

      МИО – местные исполнительные органы

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      МП – Министерство просвещения Республики Казахстан

      МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан17

      МСХ –Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МФ –Министерство финансов Республики Казахстан

      МЮ –       Министерство юстиции Республики Казахстан

      МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

      РКА – Республиканская коллегия адвокатов

      ОВД -органы внутренних дел

      ЦОУ –Центр оперативного управления

      УИС -уголовно-исполнительная система

      ГЧП –государственно-частное партнерство

      ЕРАП –единый реестр административных правонарушений

      КДРП–консультативный документ регуляторной политики

      КСП –      комплексные силы полиции

      УПП –участковый пункт полиции

      НАО –непубличное акционерное общество

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан