

**Об утверждении Дорожной карты развития органов внутренних дел Республики Казахстан на 2022 – 2024 годы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 9 сентября 2022 года № 146-р.

      В целях дальнейшего совершенствования деятельности органов внутренних дел Республики Казахстан:

      1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту развития органов внутренних дел Республики Казахстан на 2022 – 2024 годы (далее – Дорожная карта).

      2. Центральным государственным органам, акиматам областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и иным организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Дорожной карты:

      принять необходимые меры по реализации Дорожной карты;

      ежегодно по итогам полугодия, к 5 января и 5 июля, направлять в Министерство внутренних дел Республики Казахстан информацию о ходе реализации Дорожной карты.

      3. Министерству внутренних дел Республики Казахстан ежегодно к 20 января и 20 июля представлять в Администрацию Президента и Правительство Республики Казахстан сводную информацию по реализации Дорожной карты.

      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство внутренних дел Республики Казахстан.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* | *А. Смаилов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена  распоряжением Премьер-Министра  Республики Казахстан  от " " 2022 года № |

**Дорожная карта**   
**развития органов внутренних дел на 2022 – 2024 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Форма завершения | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ожидаемые результаты:  1. Уровень доверия граждан к ОВД в 2022 году – 62 %, 2023 году – 63 %, 2024 году – 64 %.  2. Ощущение личной, имущественной и общественной безопасности в 2022 году – 70,6 %, 2023 году – 73,7 %, 2024 году – 76,9 %.  3. Улучшение показателя операционной оценки МВД по блоку "Взаимодействие государственного органа с физическими и юридическими лицами" в 2022 году – 63 балла, 2023 году – 65 баллов, 2024 году – 67 баллов. | | | | |
| Направление 1. Переход на сервисную модель работы полиции и повышение эффективности профилактики правонарушений | | | | |
| 1.1 | Разработка Концепции по обеспечению общественной безопасности в партнерстве с гражданским обществом | проект Указа  Президента Республики Казахстан | 2023 год | МВД |
| 1.2 | Организация мониторинга деятельности межведомственных групп по обеспечению безопасности в рамках перехода казахстанской полиции на "сервисную модель" | рассмотрение на заседании МВК по профилактике правонарушений | 2022 – 2024 годы | МВД |
| 1.3 | Пересмотр критериев оценки деятельности местной полицейской службы с учетом внедрения сервисных подходов обеспечения общественной безопасности | приказ | ІІ полугодие  2022 года | МВД |
| 1.4 | Реализация пилотного проекта в г. Павлодаре по созданию эффективной системы управления рабочими процессами  в контексте внедрения клиентоориентированных подходов | пилотный проект | ІІ полугодие  2022 года | МВД |
| 1.5 | Разработка пошагового алгоритма действий для сотрудников местной полицейской службы (в том числе участковых инспекторов, патрульных, инспекторов по делам несовершеннолетних), а также ЦОУ и дежурных частей в различных ситуациях обеспечения общественной безопасности и общественного порядка, включая механизм оперативного изменения маршрутов патрулирования с целью их приближения к участкам, наиболее подверженным правонарушениям, в том числе в пограничном пространстве в порядке статьи 59 Закона Республики Казахстан "О Государственной границе Республики Казахстан" | приказы | ІІ полугодие  2022 года | МВД,  ДКРД ПС (по согласованию) |
| корректировка  планов КСП | 2023 –2024 годы |
| 1.6 | Пересмотр границ участков, обслуживаемых участковыми инспекторами полиции, и внедрение системы картирования местности | приказы | 2022 – 2024 годы | МВД |
| 1.7 | Утверждение стандарта образцового участкового пункта полиции для городской и сельской местности с обеспечением безопасной и комфортной инфраструктуры (на примере УПП № 3 района "Алматы" г. Нур-Султана) | приказ | ІІ полугодие  2022 года | МВД,  МИО |
| 1.8 | Строительство участковых пунктов полиции | акты ввода  в эксплуатацию | 2022 – 2024 годы  (на полугодовой основе) | МВД,  МИО |
| 1.9 | Строительство стационарных модульных постов полиции | акты ввода  в эксплуатацию | 2022 – 2024 годы (на полугодовой основе) | МВД,  МИО |
| 1.10 | Оснащение местной полицейской службы автотранспортом | 78 % от норм положенности | 2022 год | МВД,  МИО |
| 80 % от норм положенности | 2023 год |
| 85 % от норм положенности | 2024 год |
| 1.11 | Оснащение местной полицейской службы компьютерной техникой | 60 % от норм положенности | 2022 год | МВД,  МИО |
| 70 % от норм положенности | 2023 год |
| 80 % от норм положенности | 2024 год |
| 1.12 | Принятие мер по внедрению бесконтактных методов надзора и контроля за охраной общественного порядка и дорожным движением (опыт США, проект "Drone as First Responder", система "Ekin-patrol" и т.д.) | предложения  в МИО | ІІ полугодие  2022 года | МВД |
| 1.13 | Установление сотрудничества с диспетчерскими дежурными службами "такси", общественного транспорта, службы скорой медицинской помощи, коммерческих радиоканалов для усиления профилактики правонарушений, совершаемых  в общественных местах | меморандумы | ежегодно  до 20 декабря | МВД |
| 1.14 | Активизация работы Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел и консультативно-совещательных органов при департаментах полиции, а также региональных общественных советов в формировании сервисного подхода обеспечения общественной безопасности | рекомендации  для ОВД, МИО | 2022 – 2023 годы | МВД |
| 1.15 | Поэтапная передача предоставления услуги по вторичному документированию граждан Республики Казахстан  в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" | совместный  приказ | II полугодие  2022 года | МВД,  МЦРИАП |
| 1.16 | Поэтапная передача функции по приему и выдаче документов о разрешении на постоянное место жительства иностранцам и лицам без гражданства в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" | совместный  приказ | II полугодие  2023 года | МВД,  МЦРИАП |
| 1.17 | Разработка практических и законодательных мер по выведению миграционных потоков из "теневого" сектора путем стимулирования заинтересованных сторон соблюдать миграционное законодательство | пилотный проект | II полугодие  2023 года | МВД,  МТЗСН,  КНБ (по согласованию) |
| КДРП | III квартал  2024 года |
| Направление 2. Совершенствование деятельности по противодействию преступности  и модернизация уголовного процесса | | | | |
| 2.1 | Совершенствование мер по усилению контроля за хранением и использованием гражданского оружия в целях исключения его хищения и попадания в незаконный оборот | приказ | декабрь  2022 года | МВД |
| 2.2 | Разработка методических рекомендаций для сотрудников подразделений по борьбе с организованной преступностью, предусматривающих внедрение новых форм и методов работы с учетом передовых международных практик в этой сфере | методические рекомендации | І полугодие  2023 года | МВД |
| 2.3 | Совершенствование работы по формированию ведомственных учетов по линии организованной преступности | приказ | І квартал  2023 года | МВД |
| 2.4 | Выработка мер по оказанию содействия в трудоустройстве лиц, ставших жертвами торговли людьми, в целях профилактики фактов повторной виктимизации | информация  в Правительство Республики Казахстан | ІІ полугодие  2022 года | МТСЗН,  МВД |
| 2.5 | Разработка методических рекомендаций для руководителей  и персонала объектов, уязвимых в террористическом отношении, по обеспечению их антитеррористической защищенности с учетом изменений законодательства в сфере противодействия терроризму | методические рекомендации | ІІ полугодие  2022 года | МВД |
| 2.6 | Изучение международного опыта и выработка предложений  по установлению административной ответственности за действия, направленные на разжигание ненависти либо розни по мотивам религии, национальности, расы, языка, социального положения, если в действиях не содержатся признаки уголовно-наказуемого деяния | предложения в  Межведомственную рабочую группу по мониторингу и обобщению практики применения уголовного законодательства  при ГП | I квартал  2023 года | МВД |
| 2.7 | Выработка предложений по введению в санкции статей  174 ("Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни")  и 256 ("Пропаганда терроризма или публичные призывы  к совершению акта терроризма") Уголовного кодекса дополнительного наказания в виде "принудительной теологической реабилитации по решению суда" | предложения в Межведомственную рабочую группу по мониторингу и обобщению практики применения уголовного законодательства  при ГП | I квартал  2023 года | МВД |
| 2.8 | Расширение практики расследования уголовных дел в модуле "е-УД" | до 90 %  уголовных дел | декабрь  2022 года | МВД |
| 2.9 | Проработка вопроса внедрения компьютерных исследований  в деятельность полиции при расследовании  преступлений в сфере киберпреступлений и интернет-мошенничеств | пилотный проект | II полугодие  2024 года | МВД |
| 2.10 | Принятие мер по внедрению системы биометрической идентификации личности (аналитика видеоизображений)  в деятельность оперативно-криминалистических подразделений ОВД | пилотный проект | IV квартал  2024 года | МВД |
| Направление 3. Обеспечение дорожной безопасности | | | | |
| 3.1 | Определение уполномоченного органа по:  оценке экономических потерь от дорожно-транспортных происшествий;  утверждению правил финансирования мероприятий  по безопасности дорожного движения. | предложения  в Правительство Республики Казахстан | ІІ полугодие  2022 года | МВД,  МИИР |
| 3.2 | Обозначение аварийно-опасных участков автомобильных дорог на "Карте аварийности" КПСиСУ ГП для организации мероприятий по обеспечению дорожной безопасности | совместный  приказ | ІІ полугодие  2022 года | ГП (по согласованию),  МВД,  МИИР |
| 3.3 | Разработка критериев оценки результатов работы  по обеспечению безопасности дорожного движения  с составлением рейтинга регионов страны | рассмотрение на заседании МВК по профилактике правонарушений | 2023 год | МВД |
| 3.4 | Инициирование проведения мониторинга общественного мнения об уровне обеспечения безопасности дорожного движения в стране для выработки мер по повышению эффективности работы уполномоченных органов в этой сфере | предложения  в МИО | декабрь  2022 года | МВД,  МИО |
| 3.5 | Совершенствование программ обучения детей навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах | предложения  в МП | ІІ полугодие  2022 года | МВД |
| 3.6 | Выработка мер по совершенствованию нормативно-правового регулирования системы подготовки и допуска водителей  к участию в дорожном движении с определением уполномоченного органа по контролю за деятельностью автошкол | предложения  в Правительство  Республики Казахстан | ІІ полугодие  2022 года | МВД |
| 3.7 | Повышение качества обязательного технического осмотра транспортных средств путем пересмотра требований  к деятельности диагностических центров | предложения  в МИИР | ІІ полугодие  2022 года | МВД |
| 3.8 | Инициирование мер по улучшению улично-дорожной инфраструктуры (в том числе технические средства регулирования и контроля, искусственное освещение, тротуары, пешеходные дорожки, искусственные неровности, наземные и подземные пешеходные переходы) | обследование дорог с внесением предложений  в МИИР, МИО | 2022 – 2024 годы | МВД |
| 3.9 | Выработка мер по совершенствованию транзитного потенциала и снижению транспортной нагрузки в населенных пунктах | предложения  в МИИР | ІІ полугодие  2023 года | МВД |
| 3.10 | Совершенствование законодательной базы в сфере дорожного движения | КДРП | ІІ полугодие  2023 года | МВД |
| 3.11 | Повышение эффективности автоматического надзора  за дорожным движением посредством масштабирования пилотного проекта "Қорғау – безопасный водитель" | информация в Правительство  Республики Казахстан | декабрь  2022 года | МВД |
| Направление 4. Развитие цифровой инфраструктуры ОВД | | | | |
| 4.1 | Поэтапное "ковровое" покрытие системами видеонаблюдения областных центров, городов республиканского значения и столицы с выводом в территориальные ОВД | до 138 тыс. ед. | 2022 год | МВД,  МИО |
| до 166 тыс. ед. | 2023 год |
| до 207 тыс. ед. | 2024 год |
| 4.2 | Совершенствование деятельности Ситуационного аналитического центра МВД по ежедневному мониторингу, прогнозированию криминогенной ситуации, а также оперативному управлению на этой основе процессами | развитие функционала  информационных систем | 2022 – 2024 годы | МВД |
| 4.3 | Проработка вопроса предоставления доступа сотрудникам патрульной полиции к информационной системе МСХ "Идентификация сельскохозяйственных животных" | предложения  в МСХ | IV квартал  2022 года | МВД |
| 4.4 | Поэтапное оснащение подразделений полиции планшетами для перехода на электронное административное производство  с обеспечением доступа к ЕРАП | 40 % от норм положенности | 2022 год | МВД,  МИО |
| 60 % от норм положенности | 2023 год |
| 80 % от норм положенности | 2024 год |
| 4.5 | Проработка вопроса подключения систем фиксации нарушений Правил дорожного движения на платных автомобильных дорогах к ИС ПЦ "ЕРАП" КПСиСУ ГП | предложения  в МИИР | IV квартал  2022 года | МВД |
| 4.6 | Внедрение мобильного приложения "Европротокол"  для упрощенного оформления материалов о дорожно-транспортных происшествиях без участия сотрудников полиции | ввод в эксплуатацию | I полугодие  2023 года | МВД |
| 4.7 | Принятие мер по совершенствованию и развитию программного обеспечения ЦОУ, в том числе по контролю  за нарядами комплексных сил полиции, а также обслуживанием обращений граждан службой "102" | пилотный проект | І полугодие  2023 года | МВД |
| 4.8 | Изучение международного опыта по применению в деятельности оперативных подразделений программных продуктов и оборудования для раскрытия уголовных правонарушений, в том числе в сфере противодействия:  терроризму, экстремизму;  наркопреступности;  незаконному обороту оружия;  мошенничествам и финансовым пирамидам;  киберпреступности;  преступлениям против жизни, здоровья и половой неприкосновенности, прежде всего несовершеннолетних. | презентация программного обеспечения  и оборудования | 2022 – 2024 годы | МВД |
| 4.9 | Совершенствование порядка привлечения лиц к административной ответственности за проживание без документов, удостоверяющих личность, с автоматизацией данного процесса за счет применения информационных технологий | КДРП | II полугодие  2023 года | МВД |
| акты ввода  в эксплуатацию | II полугодие  2024 года |
| 4.10 | Проработка вопросов модернизации и совершенствования информационных систем в сфере контроля за соблюдением миграционного законодательства | пилотный проект | 2023 год | МВД,  МТСЗН,  КНБ (по согласованию) |
| приказ | IV квартал  2024 год |
| 4.11 | Оптимизация и автоматизация возможных процессов в сфере предоставления миграционных услуг | пилотный проект,  протоколы демонстрации | 2023 – 2024 годы | МВД,  МЦРИАП,  КНБ (по согласованию) |
| 4.12 | Усиление контроля за сдачей теоретического экзамена  на получение водительского удостоверения с одновременным улучшением качества оказываемых государственных услуг  в этой сфере путем внедрения цифровых инструментов | приказ | IV квартал  2022 года | МВД,  МЦРИАП |
| 4.13 | Принятие мер по дебюрократизации, в том числе цифровизации кадровых вопросов | пилотный проект | 2022 – 2024 годы | МВД |
| 4.14 | Принятие мер по автоматизации системы учета имущества арттехвооружения | пилотный проект | І квартал  2023 года | МВД |
| 4.15 | Установка в учреждениях уголовно-исполнительной системы терминалов для подачи жалоб осужденных в правоохранительные органы и Уполномоченному по правам человека Республики Казахстан | акт приема-передачи  122 ед. | декабрь  2022 года | МВД,  МЦРИАП,  МФ,  ГП (по согласованию) |
| 243 ед. | декабрь  2023 года |
| 4.16 | Совершенствование ИС "Централизованная автоматизированная база данных УИС" | расширение функционала ИС | 2023 – 2024 годы | МВД,  ВС (по согласованию),  ГП (по согласованию),  МТСЗН,  МФ,  МЦРИАП |
| 4.17 | Поэтапное введение сплошного видеонаблюдения  в пенитенциарных учреждениях | охват 62  учреждений УИС | 2022 год | МВД |
| охват 17  учреждений УИС | 2023 год |
| 4.18 | Принятие мер по обеспечению доступа службы внутреннего аудита МВД к информационным системам и базам данных казначейства, государственных доходов и финансового мониторинга | совместный приказ | IV квартал  2023 года | МВД |
| Направление 5. Совершенствование кадрового потенциала и развитие ведомственного образования | | | | |
| 5.1 | Совершенствование системы профессиональной подготовки личного состава | планы занятий, учений, сборов | 2022 – 2024 годы | МВД |
| 5.2 | Совершенствование методики проведения психофизиологических исследований сотрудников правоохранительных органов | методики  по группам | II квартал  2023 года | МВД,  ГП (по согласованию),  АПК (по согласованию),  АФМ (по согласованию),  МЧС |
| пилотный проект | декабрь  2023 года |
| 5.3 | Возобновление института наставничества в органах внутренних дел | приказ | декабрь  2022 года | МВД |
| 5.4 | Внедрение практики прохождения курсов повышения квалификации сотрудниками, назначенными на руководящие должности | приказ | I квартал  2023 года | МВД |
| 5.5 | Развитие института проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в системе органов внутренних дел | предложение  в АПК | IV квартал  2022 года | МВД |
| 5.6 | Выработка мер по внедрению проверки на добропорядочность и коррупционную устойчивость (Integrity Check), усиление работы по выявлению фактов вымогательства незаконного вознаграждения сотрудниками и служащими органов внутренних дел | предложения  в АПК | I квартал  2023 года | МВД |
| 5.7 | Внедрение обязательного антикоррупционного обучения сотрудников и военнослужащих | учебные  программы | 2022 – 2024 годы | МВД,  АПК (по согласованию) |
| 5.8 | Проработка вопроса сокращения количества государственных закупок, проводимых из одного источника либо в особом порядке в системе органов внутренних дел, в целях минимизации причин и условий, способствующих коррупции | предложения  в МФ | III квартал  2023 года | МВД |
| 5.9 | Обеспечение контроля за строгим соблюдением регламентированного рабочего времени в органах внутренних дел с выработкой эффективных механизмов предотвращения переработок | обзорное  указание | 2022 – 2024 годы | МВД |
| 5.10 | Внедрение проектных подходов в деятельность органов внутренних дел | улучшение  позиции  в рейтинге проектной зрелости государственных органов | 2022 – 2024 годы | МВД |
| 5.11 | Проработка вопроса введения подготовки кадров  по программам бакалавриата в Алматинской (по линии оперативной работы, в том числе борьбы  с киберпреступностью, противодействию экстремизму), Костанайской академиях (по линии уголовно-исполнительной системы), Актюбинском юридическом институте (по линии административной полиции) | решение Комиссии по реформе правоохранительной и судебной систем при Президенте Республики Казахстан | II полугодие  2022 года | МВД |
| 5.12 | Перевод подготовки слушателей первоначальной подготовки на модульные технологии обучения | пилотные проекты в Карагандинской,  Костанайской академиях | 2022 год | МВД |
| приказ | I квартал  2023 года |
| 5.13 | Формирование единой системы профессионального развития сотрудников психологической службы ОВД | приказ | I квартал  2023 года | МВД |
| 5.14 | Проведение на базе ведомственных ВУЗов ситуационных тренингов в рамках внедрения сервисной модели полицейской деятельности для всех категорий сотрудников ОВД | не менее  5 тренингов ежегодно | 2022 – 2024 годы | МВД |
| 5.15 | Проведение на базе ведомственных учебных заведений, либо  в онлайн-формате обучающих семинаров, тренингов, курсов повышения квалификации сотрудников в сфере противодействия новым угрозам, в том числе киберпреступности, с привлечением зарубежных тренеров | обучающие курсы | 2022 – 2024 годы | МВД |
| 5.16 | Осуществление фундаментальных и прикладных научных исследований по темам, предусматривающим:  качественное внедрение сервисной модели обеспечения общественной безопасности и общественного порядка;  научно-прикладные основы прогнозирования преступности  и иных угроз правопорядку;  внедрение новой конструкции построения уголовного процесса в системе ОВД (проблемы и пути решения);  эффективное предупреждение, раскрытие и расследование мошенничеств, финансовых пирамид, преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. | план НИОКР | ежегодно  до 20 декабря | МВД |
| 5.17 | Проработка вопроса образования филиалов Академии Национальной гвардии в г. Усть-Каменогорске на базе антикризисного учебного центра, в п. Жетыген Алматинской области на базе Центра боевой и методической подготовки,  в г. Шымкенте на базе Горного учебного центра "Каратау" | предложения  в АП | II полугодие  2023 года | МВД |
| 5.18 | Обновление учебного оборудования и специальной техники учебных заведений МВД (Алматинская, Карагандинская, Костанайская академии, Актюбинский юридический институт, учебные центры в городах Шымкенте и Павлодаре*)* для обучения по профильным дисциплинам  (в том числе многофункциональные учебно-тренировочные компьютерные классы;  программно-аналитические комплексы;  интерактивные доски, панели, сенсорные мониторы;  видеопроекционные системы;  сервера, видеопроекторы с экраном;  оборудование, приборы, чемоданы, спец. вещества для криминалистов;  портфели следователя, цифровые фотоаппараты;  АПК для трехмерной обзорной фиксации места происшествия;  ноутбуки, компьютеры, планшеты, графические планшеты, принтеры, сканеры, цифровая видеокамера и др.). | приобретение оборудования  и программного обеспечения | 2023 – 2024 годы | МВД |
| 5.19 | Проработка вопросов материально-технического оснащения Карагандинской и Алматинской академий МВД для создания на их базе учебных центров *(полигонов)* по подготовке специалистов в сфере противодействия киберпреступности | предложения в Правительство Республики Казахстан | II полугодие  2023 года | МВД,  МЦРИАП |
| 5.20 | Капитальный ремонт зданий (учебные корпусы, общежития, казармы, медицинские части, столовые, инженерные сети, спорткомплексы, стрелковые тиры) учебных заведений МВД (Алматинская, Карагандинская, Костанайская академии, Актюбинский юридический институт, учебные центры  в городах Шымкенте и Павлодаре) | акт приема выполненных работ | 2023 – 2024 годы | МВД |
| Направление 6. Совершенствование уголовно-исполнительной системы | | | | |
| 6.1 | Принятие мер по строительству 4 специализированных учреждений на 1500 мест в г. Актобе, Алматинской, Мангистауской и Туркестанской областях в рамках ГЧП (компенсация инвестиционных и операционных затрат частного партнера согласно графику договора) | договор ГЧП | 2022 – 2024 годы | МВД,  МНЭ,  МФ,  акиматы Актюбинской, Алматинской,  Мангистауской,  Туркестанской, областей |
| 6.2 | Корректировка проектно-сметной документации  по строительству учреждения смешанной безопасности  на 1500 мест в г. Усть-Каменогорске | заключение государственной экспертизы | II полугодие  2023 года | МВД,  МФ |
| 6.3 | Разработка проектно-сметной документации по строительству жилых блоков в учреждениях № 2 (ЕЦ - 166/5), № 7  (ЕЦ - 166/25), № 30 (АК - 159/6), № 39 (УК - 161/3) КУИС МВД | заключение государственной экспертизы | 2022 – 2023 годы | МВД,  МФ |
| 6.4 | Капитальный ремонт зданий и помещений в учреждениях  № 48 (ЕС - 164/3) (общежитие № 7), № 51 (ЕС - 164/8) (дисциплинарный изолятор, общежитие № 2), № 79  (УГ - 157/11) (общежитие № 1, столовая) КУИС МВД | акт приема выполненных работ | декабрь  2022 года | МВД,  МФ |
| 6.5 | Организация на основе опыта развитых стран курсов переподготовки, повышения квалификации сотрудников УИС в случае изменения их условий труда и с учетом степени риска, в том числе с привлечением педагогов, имеющих степень магистра и доктора PHD | обучающие курсы | 2022 – 2024 годы | МВД |
| 6.6 | Создание новых промышленных объектов и увеличение видов производства (цехов) в учреждениях УИС в целях увеличения трудозанятости осужденных | привлечение субъектов малого  и среднего бизнеса | 2022 – 2024 годы | МВД |
| 6.7 | Актуализация перечня бесплатных общественно полезных работ, включая сезонные и не требующие определенной квалификации (организуемые местными исполнительными органами для осужденных) | перечень работ | 2022 – 2024 годы (на полугодовой основе) | МИО  МВД |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      АП –Администрация Президента Республики Казахстан

      АПК –Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции

      АФМ –Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

      ВС – Верховный Суд Республики Казахстан

      ГП – Генеральная прокуратура Республики Казахстан

      КПСиСУ – Комитет по правовой статистике и специальным учетам

      ИС – информационная система

      ИС ПЦ – информационная система процессингового центра

      КНБ – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

      ДКРД ПС – Департамент контрразведывательной и разведывательной деятельности Пограничной службы Республики Казахстан

      КУИС –Комитет уголовно-исполнительной системы

      МВД –Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МИИР –Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

      МИО – местные исполнительные органы

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      МП – Министерство просвещения Республики Казахстан

      МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан17

      МСХ –Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МФ –Министерство финансов Республики Казахстан

      МЮ –       Министерство юстиции Республики Казахстан

      МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

      РКА – Республиканская коллегия адвокатов

      ОВД -органы внутренних дел

      ЦОУ –Центр оперативного управления

      УИС -уголовно-исполнительная система

      ГЧП –государственно-частное партнерство

      ЕРАП –единый реестр административных правонарушений

      КДРП–консультативный документ регуляторной политики

      КСП –      комплексные силы полиции

      УПП –участковый пункт полиции

      НАО –непубличное акционерное общество

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан