

**Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению II Экономического форума "Европейский Союз – Центральная Азия" в городе Алматы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 3 апреля 2023 года № 55-р.

      В целях обеспечения эффективной организации и проведения II Экономического форума "Европейский союз – Центральная Азия" 18-19 мая 2023 года в городе Алматы:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению II Экономического форума "Европейский Союз – Центральная Азия" (далее – План).

      2. Министерству национальной экономики Республики Казахстан, заинтересованным государственным органам и организациям (по согласованию) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

|  |
| --- |
|
*А. Смаилов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденраспоряжением Премьер-МинистраРеспублики Казахстанот 3 апреля 2023 года № 55-р |

 **План мероприятий по подготовке и проведению II Экономического форума "Европейский Союз – Центральная Азия" в городе Алматы**

      Сноска. План с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 18.05.2023 № 81-р.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№п/п |
Наименование мероприятия |
Формазавершения |
Срокиисполнения |
Ответственныйисполнитель |
Источникфинансирования |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Мероприятия содержательного характера |
|
1. |
Формирование концепции и программы Форума |
программа Форума |
до 10 апреля
2023 года |
МНЭ, МИД, МТИ, МИИР, МЦРИАП, МЭПР, МЭ, НПП "Атамекен"
(по согласованию) |
не требуется |
|
2. |
Внесение пакета материалов (проект тезисов выступления и двусторонних встреч Премьер-Министра РК, состава обоснования делегации РК, списка зарубежных участников) в Аппарат Правительства РК |
пакет материалов |
до 3 мая
2023 года |
МНЭ, МИД, МТИ, МИИР, МЦРИАП, МЭПР, МЭ |
не требуется |
|
3. |
Организация двусторонних встреч руководства Правительства с Премьер-Министрами стран Центральной Азии и вице-президентом Еврокомиссии  |
графикидвустороннихвстреч |
10 мая
2023 года |
МИД, МНЭ
заинтересованные государственные органы, НПП "Атамекен"
(по согласованию) |
внебюджетные средства |
|
4. |
Организация двусторонних встреч с гостями/участниками Форума |
графикидвустороннихвстреч |
15-19 мая2023 года |
МНЭ, МИД, заинтересованные государственные органы, НПП "Атамекен"
(по согласованию), АО "НК "Kazakh Invest" (по согласованию) |
не требуется |
|
5. |
Организация и проведение пленарного заседания Форума на высоком международном уровне |
организация и проведение пленарного заседания |
18-19 мая2023 года |
МНЭ, МИД, МЦРИАП, МЭПР, МТИ, МИИР, МФ, МЭ |
не требуется |
|
6. |
Организация и проведение торжественной церемонии подписания международных договоров между Республикой Казахстан и государствами участниками Форума |
Организация и проведение церемонии подписания |
18-19 мая2023 года |
МИД, заинтересованные государственные органы |
не требуется |
|
7. |
Организация и проведение торжественной церемонии подписания коммерческих контрактов и соглашений между участниками Форума |
Организация и проведение торжественной церемонии подписания |
18-19 мая2023 года |
АО "НК "Kazakh Invest", заинтересованные государственные органы, НПП "Атамекен"
(по согласованию) |
не требуется |
|
Организационные мероприятия |
|
8. |
Формирование списка приглашаемых участников, определение списка спикеров и модераторов  |
список спикеров |
25 апреля –
5 мая2023 года |
МНЭ, МИД, НПП "Атамекен"
(по согласованию), АО "НК "Kazakh Invest" |
не требуется |
|
9. |
Направление приглашений для казахстанских и зарубежных участников Форума |
письма-приглашения |
20 апреля –
5 мая2023 года |
МНЭ, МИД |
не требуется |
|
10. |
Организация работы по принципу "одного окна" для обеспечения визовой поддержки зарубежным участникам и гостям Форума, в том числе оформление приглашений на визу Республики Казахстан и выдача виз Республики Казахстан зарубежным участникам и гостям Форума |
оперативная рабочая группа, приглашения и визы для зарубежных участников |
14 апреля –
17 мая2023 года |
МВД, МИД, ПС КНБ
(по согласованию), МНЭ |
не требуется |
|
11. |
Аренда помещений для мероприятий Форума (залы для двусторонних встреч на высоком уровне, и приемов) |
договор об аренде |
17-19 мая
2023 года |
МНЭ,
акимат города Алматы
  |
внебюджетные средства |
|
12. |
Формирование списка участников, подтвердивших участие  |
список участников |
6-10 мая
2023 года |
МНЭ, МИД |
не требуется |
|
13. |
Формирование графиков прибытия, программ пребывания Премьер-министров стран участников Форума |
график прибытия и программа пребывания |
10 мая2023 года |
МИД, МНЭ
  |
не требуется |
|
14. |
Закрепление заместителей руководителей государственных органов за главами делегаций |
список закрепления |
10-19 мая2023 года |
МИД, МНЭ
  |
не требуется |
|
15. |
Формирование графиков прибытия спикеров |
график прибытия |
10 мая2023 года |
МНЭ
  |
не требуется |
|
16. |
Организация бронирования гостиничных номеровдля Премьер-Министров государств Центральной Азии |
забронированныеномера |
12-19 мая
2023 года |
акимат города Алматы, МИД, МНЭ |
не требуется |
|
16-1 |
Размещение глав и членов официальной делегации стран Центральной Азии и Европейской Комиссии (по формату 1+5) |
оплаченные гостиничные номера |
19-21 мая
2023 года |
УДП
(по согласованию),
МНЭ |
республиканский бюджет |
|
17. |
Организация бронирования гостиничных номеров(при необходимости) для участников Форума |
забронированныеномера |
12-19 мая
2023 года |
акимат города Алматы, МНЭ |
не требуется |
|
18. |
Установка и пуск дизель-генераторных установок, источников лучшей видимости и автоматов включения резерва на всех объектах временного пребывания охраняемых лиц |
резервные установки на объектах |
15-19 мая
2023 года |
акимат города Алматы,
СГО (по согласованию) |
местный бюджет |
|
19. |
Изготовление печатной и другой продукции для участников Форума, сопровождающих лиц и представителей средств массовой информации (бейджи, флоутеров, спецпропуска на автомобили и другие) |
печатная продукция |
до 17 мая
2023 года |
МНЭ, МИД
СГО
(по согласованию)
  |
внебюджетные средства |
|
20. |
Организация волонтерской деятельности, в том числе обеспечение участия волонтеров из числа студентов высших учебных заведений со знанием иностранных языков  |
список
волонтеров |
5-19 мая2023 года |
МНВО, акимат города Алматы, СГО
(по согласованию) |
не требуется |
|
21. |
Организация услуг по обеспечению перевода (синхронный, последовательный) |
Обеспечение перевода (синхронный, последовательный) |
18-19 мая2023 года |
МНЭ, МИД |
внебюджетные средства |
|
22. |
Подготовка (изготовление,тиражирование) раздаточных материалов для участников Форума, обеспечение раздаточной продукцией, полиграфией |
пакетраздаточныхдокументов и произведенная сувенирная и раздаточная продукция |
13-17 мая2023 года |
МНЭ, МИД, АО "НК "Kazakh Invest" (по согласованию) |
внебюджетные средства |
|
23. |
Ввод в эксплуатацию временных и подвесных конструкций организациями, имеющими соответствующую лицензию и опыт на объектах пребывания охраняемых лиц |
акт о состоянии подвесных конструкций |
15-18 мая2023 года |
акимат города Алматы,
СГО (по согласованию) |
местный бюджет |
|
24. |
Приобретение подарков и сувениров для глав и членов официальных делегаций |
подарки и сувениры |
до 10 мая2023 года |
УДП
(по согласованию),
МНЭ |
республиканский бюджет/ внебюджетные средства |
|
25. |
Проверка автомобилей охраняемых лиц в специализированных станциях технического обслуживания (официальный сервисный центр) |
акт о состоянии автомобилей |
15-19 мая2023 года |
УДП (по согласованию),
СГО (по согласованию) |
республиканский бюджет/ внебюджетные средства |
|
26. |
Пролет специальных самолетов глав правительств/глав делегаций и сопровождающих их лиц над территорией Республики Казахстан, обеспечение посадки и вылета в международном аэропорту города Алматы (в случае плохих метеоусловий международный аэропорт города Шымкент, как резервный вариант), а также охрана специальных самолетов |
информация в МНЭ |
15-19 мая2023 года |
МИИР, МО,
СГО
(по согласованию), МВД,
ПС КНБ
(по согласованию), МИД, КНБ
(по согласованию) |
не требуется |
|
27. |
Обеспечение прохождения членов официальных делегаций и передовых групп, прибывающих в городах Алматы, Шымкент (резервный аэропорт) и Астана (в случае транзитных рейсов) через VIP-залы аэропортов (главам делегаций без фотографирования), создание "зеленых коридоров" для ускоренного прохождения паспортного и таможенного контроля членами делегаций и представителями СМИ (в случае пересечения сухопутной Государственной границы) |
информация в МНЭ |
15-19 мая2023 года |
акиматы городов Алматы, Шымкента и Астаны, ПС КНБ
(по согласованию), КГД МФ, СГО
(по согласованию) |
не требуется |
|
28. |
Техническое обслуживание, обеспечение стоянки и заправки специальных самолетов в международном аэропорту города Алматы |
информация в МНЭ |
15-19 мая2023 года |
МИИР, СГО
(по согласованию) |
не требуется |
|
29. |
Обеспечение таможенного и пограничного контроля/оформление участников Форума |
информация в МНЭ |
10-19 мая2023 года |
КГД МФ, ПСКНБ(по согласованию)
СГО
(по согласованию) |
не требуется |
|
30. |
Обеспечение безопасности глав правительств и членов официальных делегаций в международном аэропорту города Алматы (в случае плохих метеоусловий международный аэропорт города Шымкент, как резервный вариант), в местах проживания и посещения, сопровождение по маршрутам следования |
информация в МНЭ |
15-19 мая2023 года |
СГО
(по согласованию), МВД, КНБ
(по согласованию), акимат города Алматы |
не требуется |
|
31. |
Внешнее и внутреннее тематическое оформление международного аэропорта города Алматы, оформление улиц по маршруту следования, установка флагштоков с флагами государств Центральной Азии и флага Европейского Союза по эскизам, согласованным с Аппаратом Правительства. Вывешивание соответствующих флагов в местах проживания делегаций по согласованию с МНЭ |
оформление в требуемых местах |
15-19 мая2023 года |
акимат города Алматы,
МНЭ |
местный бюджет/внебюджетные средства |
|
32. |
Организация чайных столов и цветочного оформления в международном аэропорту города Алматы для участников при встрече и проводах глав правительства и членов официальных делегаций |
организация чайных столов и цветочного оформления в соответствии с графиком прилета |
17-19 мая2023 года |
акимат города Алматы
  |
местный бюджет |
|
33. |
Организация чайных столов и цветочного оформления в международном аэропорту города Шымкент (в случае плохих метеоусловий) для участников при встрече и проводах глав правительства и членов официальных делегаций |
организация чайных столов и цветочного оформления в соответствии с графиком прилета |
17-19 мая2023 года |
акимат города Шымкент
  |
местный бюджет |
|
34. |
Организация закрепления офицеров связи за Премьер-Министрами стран участников Форума |
закрепление офицеров связи |
17-19 мая2023 года |
МИД, МНЭ |
не требуется |
|
35. |
Организация закрепления офицеров связи за спикерами и модераторами |
закрепление офицеров связи |
17-19 мая2023 года |
МНЭ |
не требуется |
|
36. |
Обеспечение транспортного обслуживания для глав правительств/глав делегаций стран Центральной Азии и Европейской Комиссии, а также сопровождающих их лиц |
распределение автотранспорта по формату "1+5" |
10-19 мая2023 года |
УДП
(по согласованию),
акимат города
Алматы, МИД, МНЭ, СГО
(по согласованию) |
республиканский бюджет/ внебюджетные средства |
|
37. |
Обеспечение транспортного обслуживания других делегаций |
распределение автотранспорта |
15-19 мая2023 года |
Акимат города Алматы, МНЭ,
СГО
(по согласованию) |
республиканский бюджет/ внебюджетные средства |
|
38. |
Обеспечение транспортного обслуживания глав делегаций в аэропорту города Шымкент (в случае плохих метеоусловий), в том числе встречи/проводы в местах прибытия, аэропорта |
распределение автотранспорта |
17-19 мая2023 года |
акимат города
Шымкент, МИД, МНЭ,
СГО
(по согласованию),
КНБ
(по согласованию) |
местный бюджет
  |
|
39. |
Благоустройство, проведение предварительной и последующей регулярной очистки прилегающих территорий по маршрутам следования и в местах проживания глав и членов официальных делегаций |
план
действий |
17-19 мая2023 года |
акимат города Алматы |
местный бюджет |
|
40. |
Взаимодействие с городскими службами ( акимат города Алматы, ДП г.Алматы, ДЧС города Алматы, ДЗ г.Алматы ) по организации круглосуточной безопасности, обеспечение круглосуточного дежурства пожарных бригад и медицинских работников с временным созданием медицинских пунктов в местах проживания и проведения мероприятий |
план
действий |
18-19 мая2023 года |
акимат города Алматы, СГО
(по согласованию),
МВД, МЧС |
не требуется |
|
41. |
Организация официального и неформального приемов от имени Премьер-Министра Республики Казахстан для глав и членов официальных делегаций |
прием на высоком уровне |
19 мая2023 года |
УДП
(по согласованию),
акимат города Алматы,
СГО
(по согласованию)
  |
республиканский бюджет |
|
42. |
Тематическое и цветочное оформление в местах проведения официальных и неформальных приемов для глав и членов официальной делегации |
оформленные помещения |
17-19 мая2023 года |
акимат города Алматы,
СГО
(по согласованию)
  |
республиканский бюджет/ внебюджетные средства |
|
43. |
Предварительная разработка и согласование меню приемов и музыкальной программы |
меню, музыкальная программа |
10 мая2023 года |
МКС, МНЭ,
акимат города Алматы, СГО
(по согласованию) |
не требуется |
|
44. |
Внесение в Аппарат Правительства Республики Казахстан списков глав зарубежных делегаций, участвующих в официальных и неформальных приемах |
список зарубежных делегаций |
12 мая
2023 года |
МНЭ, МИД, СГО
(по согласованию)
  |
не требуется |
|
45. |
Организация концертных программ во время официального приема (неформальных приемов) от имени Премьер-Министра Республики Казахстан для глав правительств/глав делегаций  |
музыкальное сопровождение во время приема на высшем уровне |
15-19 мая
2023 года
  |
МКС, МНЭ, акимат города Алматы |
республиканский бюджет/ внебюджетные средства |
|
46. |
Организация необходимой технической поддержки мероприятий и концертных программ (звуковое, световое обеспечение и оформление сцены) во время официального приема (неформальных приемов) от имени Премьер-Министра Республики Казахстан для глав правительств/глав делегаций |
техническая поддержка мероприятий |
15-19 мая2023 года |
МКС, МНЭ |
республиканский бюджет/внебюджетные средства |
|
47. |
Организация культурной программы для участников Форума |
культурная программа Форума |
15-19 мая2023 года |
акимат города Алматы, МКС |
местный бюджет/ внебюджетные средства
  |
|
Информационное сопровождение |
|
48. |
Организация приглашения и аккредитации зарубежных СМИ |
список аккредитованных СМИ |
5-19 мая2023 года |
МИД, МИОР, МНЭ |
не требуется |
|
49. |
Организация аккредитации и приглашения казахстанских СМИ |
список аккредитованных СМИ |
5-19 мая2023 года |
МНЭ, МИОР,
акимат города Алматы |
не требуется |
|
50. |
Предоставление материалов мероприятий для проведения
PR-мероприятий в казахстанских и зарубежных СМИ по предстоящему Форуму (включая материалы имиджевого характера: статьи, пресс-конференции) |
медиа-план |
5-19 мая2023 года |
МНЭ, МИД, МИОР |
не требуется |
|
51. |
Обеспечение необходимой оргтехникой (компьютеры, принтеры, факсы и другие), связью и высокоскоростным интернетом мест проведения мероприятий и пресс-залов, кофе-брейка для СМИ |
установка и подключение на период проведения Форума |
17-19 мая
2023 года |
МНЭ, МЦРИАП, МИОР,
АО "Транстелеком"
(по согласованию),
АО "Казахтелеком" (по согласованию),
КНБ
(по согласованию)
  |
внебюджетные средства
  |
|
52. |
Организация телевизионной съемки церемонии встречи глав делегаций в международном аэропорту города Алматы. Создание специальной зоны для журналистов в VIP-терминале аэропорта |
репортаж о встрече глав делегаций |
17-19 мая
2023 года |
МИОР, МИД,
акимат города Алматы |
не требуется |
|
53. |
Организация работы пресс-центра (обеспечение видеотрансляции мероприятия, изготовление пресс-стены для стэнд-ап позиций и медиа зоны для интервью, раздача фото-, видео материалов, а также беспроводного выхода в интернет и т.д.) |
пресс-центр Форума |
17-19 мая
2023 года |
ПСПМ, МНЭ, МИОР, МЦРИАП,
АО "Транстелеком"
(по согласованию),
АО "Казахтелеком" (по согласованию) |
не требуется |
|
54. |
Организация и обеспечение работы передвижной телевизионной станции со спутниковой антенны ("спутниковая тарелка") с дополнительным резервированием |
бесперебойная работа ПТС |
17-19 мая
2023 года |
МИОР, МНЭ |
не требуется |
|
Обеспечение безопасности |
|
55. |
Предоставление в СГО списка участников мероприятия и СМИ с установочными данными |
список участников мероприятия |
15-17 мая2023 года |
МНЭ, МИД, ПСПМ, МИОР |
не требуется |
|
56. |
Обеспечение безопасности охраняемых лиц |
охрана глав делегаций |
15-17 мая2023 года |
СГО
(по согласованию),
КНБ
(по согласованию),
МВД |
не требуется |
|
56-1 |
Обеспечение безопасности вице-президента Европейской Комиссии |
охрана главы делегации |
19-21 мая
2023 года |
СГО
(по согласованию),
КНБ
(по согласованию),
МВД |
не требуется |
|
57. |
Обеспечение правопорядка и безопасности в местах проживания и проведения мероприятий, по маршрутам следования кортежей.
Сопровождение по маршрутам следования официальных делегаций |
обеспечение правопорядка/сопровождение глав делегаций |
15-19 мая2023 года |
СГО
(по согласованию),
КНБ
(по согласованию),
МВД |
не требуется |
|
57-1 |
Предоставление роты почетного караула для встречи глав делегаций в аэропорту города Алматы |
организованная встреча в аэропорту |
18-19 мая
2023 года |
СГО
(по согласованию),
МНЭ |
не требуется |
|
58. |
Обеспечение круглосуточного дежурства медицинских работников с временным созданием медицинских пунктов в местах проживания и проведения мероприятий |
дежурство медицинских работников на местах проведения мероприятий |
17-19 мая2023 года |
МЗ, МВД,
акимат города Алматы |
не требуется |
|
59. |
Обеспечение пропускного режима в места проведения мероприятий |
пропуск по специальным спискам |
17-19 мая2023 года |
СГО
(по согласованию)
  |
не требуется |
|
60. |
Обеспечение организации ПЦР-тестирования на COVID-19 глав делегаций с результатами "день в день" (при необходимости)  |
результаты ПЦР-тестирования |
17-19 мая2023 года |
УДП (по согласованию), МЗ,
акимат города Алматы |
республиканский бюджет/внебюджетные средства |
|
61. |
Обеспечение допуска для вноса, выноса и установки необходимой техники в места проведения мероприятий |
разрешения на внос/вынос техники |
15-19 мая2023 года |
СГО (по согласованию),
МНЭ, МИД,
акимат города Алматы |
не требуется |

      **Примечание:**

      МИОР – Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан

      НПП "Атамекен" – Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен"

      СМИ – средства массовой информации

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МНВО – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

      МИИР – Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

      КГД МФ – Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан

      МО – Министерство обороны Республики Казахстан

      СГО – Служба государственной охраны Республики Казахстан

      МКС – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      УДП – Управление делами Президента Республики Казахстан

      МТИ – Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

      МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      ДЧС – Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

      МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

      КНБ – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

      ПС КНБ – Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

      МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан

      МЭПР – Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан