

**О вопросах подготовки и проведения Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи и 73-ей сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 31 июля 2023 года № 116-р.

      В целях обеспечения эффективной организации и проведения Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи (далее – ПМСП), посвященной 45-летию принятия Алма-Атинской декларации и 5-летию принятия Астанинской декларации по ПМСП, в период с 22 по 23 октября 2023 года и 73-ей сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ) в период с 24 по 26 октября 2023 года:

      1. Утвердить прилагаемые:

      1) состав межведомственной рабочей группы по проведению Глобальной конференции по ПМСП и 73-ей сессии Европейского регионального комитета ВОЗ;

      2) Межведомственный план мероприятий по проведению Глобальной конференции по ПМСП и 73-ей сессии Европейского регионального комитета ВОЗ (далее – План мероприятий).

      2. Министерству здравоохранения Республики Казахстан, заинтересованным государственным органам и организациям (по согласованию) обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий.

      3. Контроль за реализацией настоящего распоряжения возложить на Заместителя Премьер-Министра – Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Дуйсенову Т.Б.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* | *А. Смаилов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 31 июля 2023 года № 116-р |

**Состав**  
**межведомственной рабочей группы по проведению Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи и 73-ей сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения**

      Заместитель Премьер-Министра – Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, руководитель

      Министр здравоохранения Республики Казахстан, заместитель руководителя

      заместитель Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (по согласованию)

      заместитель Управляющего Делами Президента Республики Казахстан (по согласованию)

      заместитель Руководителя Судебной администрации Республики Казахстан (по согласованию)

      первый заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан

      заместитель Министра внутренних дел Республики Казахстан

      вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан

      вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

      вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан

      вице-министр национальной экономики Республики Казахстан

      вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

      заместитель акима города Астаны

      заместитель акима Карагандинской области

      заместитель акима Акмолинской области

      заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан

      директор Департамента бюджета социальной сферы Министерства финансов Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 31 июля 2023 года № 116-р |

**Межведомственный план**  
**мероприятий по проведению Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи и 73-ей сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проработка вопроса по участию Главы государства в пленарном заседании ЕРК-73 24 октября 2023 года | участие | АПр, МЗ, МИД, СГО | 24 октября  2023 года |
| 2. | Проработка вопроса по участию Премьер-Министра Республики Казахстан в пленарном заседании ГК ПМСП 23 октября 2023 года | участие | АПр, МЗ, СГО | 23 октября  2023 года |
| 3. | Подготовка проекта выступления Главы государства | проект выступления | МЗ | сентябрь  2023 года |
| 4. | Подготовка проекта выступления Премьер-Министра Республики Казахстан | проект выступления | МЗ, АПр | сентябрь  2023 года |
| 5. | Организация сопровождения официальных лиц мероприятия в церемонии открытия ГК ПМСП  (23 октября) и ЕРК-73 (24 октября) и по маршрутам следования | сопровождение | СГО (по согласованию), КНБ (по согласованию), МВД | 21 – 27 октября  2023 года |
| 6. | Приглашение и обеспечение участия руководителей международных организаций (генерального директора ВОЗ, исполнительного директора ЮНИСЕФ и др.), представителей иностранных государств и проведение дополнительных переговоров | участие руководителей международ-ных организаций | МЗ, МИД, акимат города Астаны | июль – сентябрь  2023 года |
| 7. | Организация двусторонних встреч руководства страны с гостями высокого уровня/участниками | график встреч | МИД, МЗ | 21 – 27 октября  2023 года |
| 8. | Обеспечение протокольных мероприятий в рамках  ГК ПМСП и ЕРК-73 | график протокольных мероприятий | МЗ, МИД | 21 – 27 октября  2023 года |
| 9. | Проведение брифинга с участием дипломатического корпуса иностранных государств в Республике Казахстан, представителей международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан | программа брифинга | МЗ, МИД | август  2023 года |
| 10. | Обеспечение освещения мероприятий в зарубежных и национальных СМИ, организация пресс-центра, распространение пресс-анонса и пресс-релиза | медиа-план | МИОР, МЗ, МИД | октябрь  2023 года |
| 11. | Создание видеофильма о первичной медико-санитарной помощи в Республике Казахстан на казахском, английском и русском языках | видеофильм | МИОР, МЗ | июль  2023 года |
| 12. | Организация интервью лидеров ПМСП  в Республике Казахстан | запись интервью | МИОР, МЗ | июль – август  2023 года |
| 13. | Организация интервью лидеров ПМСП за рубежом | запись интервью | МИД, МЗ | июль – август  2023 года |
| 14. | Организация проведения мероприятий | информация | МЗ, ВОЗ (по согласованию) | октябрь  2023 года |
| 15. | Подготовка программы и контента мероприятий | программа мероприятий | МЗ, ВОЗ (по согласованию) | сентябрь –  октябрь  2023 года |
| 16. | Формирование списков:  участников высокого уровня;  зарубежных участников (целевая аудитория – 550 чел.);  казахстанских участников (целевая аудитория – 100 чел.) | список участников | МЗ, МИД, ВОЗ (по согласованию) | oктябрь  2023 года |
| 17. | Организация визовой поддержки иностранным делегатам | визы для иностранных делегатов | МВД, КНБ (по согласованию) | сентябрь-октябрь  2023 года |
| 18. | Выдача виз на въезд, пребывание и выезд из Казахстана приглашенных лиц | визы для иностранных делегатов | МИД, МВД, КНБ (по согласованию) | сентябрь-октябрь  2023 года |
| 19. | Обеспечение оперативного таможенного, пограничного контроля / оформления участников мероприятий | план действий | ПС КНБ (по согласованию), МФ | октябрь  2023 года |
| 20. | Организация встреч и проводов глав и членов официальных делегаций высокого уровня через VIP-проход в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев (в случае плохих метеоусловий аэропорт города Караганды как резервный вариант) | график прилетов/ отлетов | ПС КНБ (по согласованию), МИИР | 21 – 27 октября  2023 года |
| 21. | Оформление Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев, улиц города Астаны и мест проведения мероприятий (стойка, баннеры, билборды, LED – дисплеи и др.) | эскиз оформления города, билборды | акимат города Астаны, МЗ | 21 – 27 октября  2023 года |
| 22. | Проработка вопроса предоставления места проведения ГК ПМСП на базе отеля Hilton Astana | договор об аренде помещений | акимат  города Астаны, МЗ | июль – август  2023 года |
| 23. | Организация питания участников мероприятий | графики кофе-брейков, обедов | акимат города Астаны, МЗ | 22 – 26 октября  2023 года |
| 24. | Организация бронирования гостиничных номеров для делегатов и официальных лиц по специальным ценам (650 человек) | бронь номеров | акимат города Астаны | 21 – 27 октября  2023 года |
| 25. | Проработка увеличения периодичности международных рейсов в город Астану (в текущих геополитических условиях) | график международных рейсов | МИИР | октябрь  2023 года |
| 26. | Проработка вопроса с крупными авиакомпаниями  (Air Astana, Turkish Airlines и др.) по организации чартерных рейсов для иностранных делегатов | график чартерных рейсов | МИИР | октябрь  2023 года |
| 27. | Проезд официальных делегаций из аэропорта города Караганды до города Астаны (в случае плохих метеоусловий аэропорт города Караганды как резервный вариант) | информация | МИИР, МВД (совместно с акиматом Карагандин-ской области) | 21 – 27 октября  2023 года |
| 28. | Предоставление лиазон-офицеров для встреч/проводов, сопровождения глав делегаций (иностранных государств и международных организаций) | графики встреч/проводов | МЗ, МИД | 21 – 27 октября  2023 года |
| 29. | Обеспечение транспортного обслуживания делегатов и официальных лиц мероприятий (на платной основе) | графики транспортного обслуживания | УДП (по согласованию) | 21 – 27 октября  2023 года |
| 30. | Обеспечение безопасности и общественного порядка в местах проведения мероприятий, приемов, проживания делегатов | план действий | МВД, акимат города Астаны | 21 – 27 октября  2023 года |
| 31. | Содействие в обеспечении онлайн-площадки для подключения иностранных делегатов | онлайн-площадка | МЦРИАП | сентябрь – октябрь  2023 года |
| 32. | Обеспечение высокоскоростным Интернетом, связью в местах проведения мероприятий и проживания делегатов | информация | МЦРИАП | 21 – 27 октября  2023 года |
| 33. | Организация официального приема от имени акима города Астаны с проведением концертной программы (22 октября 2023 года) | программа официального приема | акимат города Астаны, МКС | 22 октября  2023 года |
| 34. | Организация официального приема от имени Премьер-Министра Республики Казахстан с проведением концертной программы (23 октября 2023 года) | программа официального приема | АПр, МКС | 23 октября  2023 года |
| 35. | Поддержка в бронировании места для официального приема от имени регионального директора ЕвроВОЗ (24 октября 2023 года) | информация | акимат города Астаны | октябрь  2023 года |
| 36. | Организация официального приема от имени Министра здравоохранения Республики Казахстан с проведением концертной программы (25 октября 2023 года) | программа официального приема | МЗ | 25 октября  2023 года |
| 37. | Организация посещения медицинских организаций ПМСП города Астаны и Акмолинской области | программа посещения | МЗ, акиматы города Астаны и Акмолинской области | 21 – 27 октября  2023 года |
| 38. | Организация выставки достижений ПМСП  в Республике Казахстан | план выставки | МЗ | 23 – 26 октября  2023 года |
| 39. | Подготовка 3D видео-тура высокотехнологичных медицинских организаций | 3D видео-тур | МЦРИАП, МЗ | 21 – 27 октября  2023 года |
| 40. | Обеспечение проведения культурной программы, посещения достопримечательностей, в том числе объектов культуры и национального достояния | план посещения | МКС | 27 октября  2023 года |
| 41. | Выделение финансовых средств на проведение Глобальной конференции по ПМСП и ЕРК-73  в рамках бюджетной программы Министерства иностранных дел Республики Казахстан  006 "Представительские затраты" | выделение финансовых средств | МИД | сентябрь – октябрь  2023 года |
| 42. | Выплата транша в ВОЗ в соответствии  с Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Всемирной организацией здравоохранения об организации в Астане (Республика Казахстан) 73-ей сессии Европейского регионального комитета ВОЗ (50 % после подписания, 50% перед проведением ЕРК-73) | выплата транша | МИД | июль  2023 года,  октябрь  2023 года |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

      АПр – Аппарат Правительства Республики Казахстан;

      ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения;

      ГК ПМСП – Глобальная конференция по первичной медико-санитарной помощи;

      ЕРК-73 – 73-я сессия Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения;

      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан;

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан;

      МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан;

      МИОР – Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан;

      МИИР – Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

      МКС – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан;

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан;

      КГД МФ – Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан;

      МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности

      Республики Казахстан;

      ПМСП – первичная медико-санитарная помощь;

      ПС КНБ – Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;

      СГО – Служба государственной охраны Республики Казахстан;

      УДП – Управление Делами Президента Республики Казахстан.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан