

**Об утверждении Дорожной карты по оздоровлению и развитию творческого, интеллектуального потенциала детей на 2024 – 2026 годы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 13 декабря 2023 года № 191-р.

      В целях реализации Предвыборной программы Президента Республики Казахстан "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда":

      1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по оздоровлению и развитию творческого, интеллектуального потенциала детей на 2024 – 2026 годы (далее – Дорожная карта).

      2. Центральным государственным органам, акиматам областей, городов Астаны, Алматы, Шымкента и иным организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Дорожной карты:

      1) принять необходимые меры по реализации Дорожной карты;

      2) ежегодно по итогам полугодия, к 5 января и 5 июля, направлять в Министерство просвещения Республики Казахстан информацию о ходе реализации Дорожной карты.

      3. Министерству просвещения Республики Казахстан ежегодно, к 20 января и 20 июля, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Дорожной карты.

      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство просвещения Республики Казахстан.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* | *А. Смаилов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена распоряжением Премьер-Министра  Республики Казахстан от 13 декабря 2023 года № 191-р |

**Дорожная карта**  
**по оздоровлению и развитию**   
**творческого, интеллектуального потенциала детей на 2024 – 2026 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Форма завершения | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ожидаемые результаты:  1) охват оздоровлением и отдыхом детей школьного возраста (2023 год – 7,6 %, 2024 год – 8 %, 2025 год – 10 %, 2026 год – 12 %);  2) охват дополнительным образованием детей школьного возраста (2023 год – 81,1 %, 2024 год – 86,3 %, 2025 год – 90 %, 2026 год – 95 %) | | | | |
| Организационно-подготовительная работа | | | | |
|  | Цифровизация процессов организации оздоровления и отдыха в детских оздоровительных центрах | автоматизированная информационная система | декабрь  2024 года | МП, МЦРИАП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Переподготовка кадров и повышение квалификации педагогов организаций дополнительного образования независимо от формы собственности | cертификаты | 2024 – 2026 годы | МП, МНВО, МИО |
|  | Проработка вопроса внесения изменений в Закон Республики Казахстан "Об образовании" в части введения вида организации образования "образовательно-оздоровительный центр" | информация в Правительство Республики Казахстан | декабрь  2024 года | МП |
|  | Внесение изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2022 года № 581 "Некоторые вопросы Министерства просвещения Республики Казахстан" в части введения компетенции по разработке и утверждению Правил организации оздоровления и отдыха | постановление Правительства Республики Казахстан | февраль  2024 года | МП |
|  | Определение земельных участков для реализации проектов по созданию 50 детских оздоровительных центров,  строительству не менее 100 новых крупных объектов для развития творческого и интеллектуального потенциала детей | акт на право временного (возмездного, безвозмездного) землепользования | I квартал  2024 года | МИО |
|  | Подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к земельным участкам (по необходимости) | акт балансового разграничения | 2024 – 2025 годы | МИО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Разработка и утверждение Правил организации оздоровления и отдыха детей | приказ Министра просвещения Республики Казахстан | май  2024 года | МП |
|  | Внесение изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2016 года № 70 "Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, среднего образования, а также специальных организаций образования" в части дополнения нормами оснащения для организации дополнительного образования | приказ Министра просвещения Республики Казахстан | июнь  2024 года | МП, МИО |
|  | Принятие методических рекомендаций по разработке образовательных программ дополнительного образования, за исключением типовых образовательных программ дополнительного образования | методические рекомендации | март  2024 года | МП,  РГКП "РУМЦДО"  (по согласованию) |
|  | Расширение сети комьюнити-центров внешкольных организаций дополнительного образования в сельских школах | информация в МП | март  2025 года | МИО |
|  | Увеличение государственного образовательного заказа на дополнительное образование | информация в МП | июнь,  декабрь ежегодно | МИО, МКИ, МТС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Формирование сводного плана по созданию 50 новых центров оздоровления и отдыха по годам в разрезе областей, городов и районов | сводный план | январь 2024 года | МП, МТС, МИО |
|  | Формирование сводного плана по вводу 100 новых крупных объектов для развития творческого и интеллектуального потенциала детей по годам в разрезе областей, городов и районов | сводный план | январь 2024 года | МП, МКИ, МТС, МИО |
| 2. Практическая реализация | | | | |
| 2.1. Создание 50 новых объектов организаций оздоровления и отдыха | | | | |
|  | Создание 2-х круглогодичных оздоровительных центров в Акмолинской,  Жамбылской областях | акты приемки в эксплуатацию | январь  2024 года | МИО |
|  | Создание 5-ти оздоровительных центров в области Абай, Атырауской, Костанайской областях, городе Астане | акты приемки в эксплуатацию | декабрь  2024 года | МИО |
|  | Создание 23-х оздоровительных центров в областях Абай, Жетісу, Ұлытау, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской,  Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской,  Павлодарской, Северо-Казахстанской,  Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях, городах Алматы и Шымкенте | акты приемки в эксплуатацию | май  2025 года | МИО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Создание 20-ти оздоровительных центров в областях Абай, Жетісу, Ұлытау, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской,  Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской областях, городах Алматы и Шымкенте | акты приемки в эксплуатацию | май  2026 года | МИО |
| 2.2. Введение новых 100 объектов для развития творческого и интеллектуального потенциала детей (дворцы школьников, станции юных техников, детские технопарки, музыкальные  и художественные школы и др.) | | | | |
|  | Строительство 10-ти центров инновационного творчества в Жамбылской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской областях, городах Астане, Алматы и Шымкенте | акты приемки в эксплуатацию | январь  2024 года | МИО |
|  | Строительство 5-ти центров инновационного творчества в области Жетісу, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской областях | акты приемки в эксплуатацию | декабрь  2024 года | МИО |
|  | Строительство 6-ти школ искусств в Актюбинской, Мангистауской, Туркестанской областях, городе Алматы | акты приемки в эксплуатацию | декабрь  2024 года | МИО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Строительство 8-ми центров инновационного творчества в областях Абай, Ұлытау, Алматинской области, городе Астане | акты приемки в эксплуатацию | декабрь  2025 года | МИО |
|  | Строительство 14-ти школ искусств в области Абай, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях, городе Алматы | акты приемки в эксплуатацию | декабрь  2025 года | МИО |
|  | Строительство 6-ти (*из них 1 ГЧП)* центров инновационного творчества в Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Кызылординской областях, городе Шымкенте | акты приемки в эксплуатацию | декабрь  2026 года | МИО |
|  | Строительство 22-х *(из них 3 ГЧП)* школ искусств в областях Абай, Жетісу, Ұлытау, Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях, городах Астане и Шымкенте | акты приемки в эксплуатацию | декабрь  2026 года | МИО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Разработка 8-ми проектно-сметных документаций на строительство центров инновационного творчества в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской областях | заключение государственной экспертизы | декабрь  2026 года | МИО |
|  | Разработка 21-й проектно-сметной документации на строительство школ искусств в областях Абай, Жетісу, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях, городе Астане | заключение государственной экспертизы | декабрь  2026 года | МИО |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

      МНВО – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан;

      МИО – местные исполнительные органы;

      ГЧП – государственно-частное партнерство;

      МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан;

      МП – Министерство просвещения Республики Казахстан;

      РГКП "РУМЦДО" – республиканское государственное казенное предприятие "Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования";

      МТС – Министерство туризма и спорта Республики Казахстан;

      МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан