

**Об утверждении Дорожной карты по оздоровлению и развитию творческого, интеллектуального потенциала детей на 2024 – 2026 годы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 13 декабря 2023 года № 191-р.

      В целях реализации Предвыборной программы Президента Республики Казахстан "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда":

      1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по оздоровлению и развитию творческого, интеллектуального потенциала детей на 2024 – 2026 годы (далее – Дорожная карта).

      2. Центральным государственным органам, акиматам областей, городов Астаны, Алматы, Шымкента и иным организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Дорожной карты:

      1) принять необходимые меры по реализации Дорожной карты;

      2) ежегодно по итогам полугодия, к 5 января и 5 июля, направлять в Министерство просвещения Республики Казахстан информацию о ходе реализации Дорожной карты.

      3. Министерству просвещения Республики Казахстан ежегодно, к 20 января и 20 июля, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Дорожной карты.

      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство просвещения Республики Казахстан.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр*
 |
*А. Смаилов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утверждена распоряжениемПремьер-Министра Республики Казахстанот 13 декабря 2023 года № 191-р |

 **Дорожная карта**
**по оздоровлению и развитию**
**творческого, интеллектуального потенциала детей на 2024 – 2026 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование  |
Форма завершения |
Срок исполнения |
Ответственные исполнители |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Ожидаемые результаты:
1) охват оздоровлением и отдыхом детей школьного возраста (2023 год – 7,6 %, 2024 год – 8 %, 2025 год – 10 %, 2026 год – 12 %);
2) охват дополнительным образованием детей школьного возраста (2023 год – 81,1 %, 2024 год – 86,3 %, 2025 год – 90 %, 2026 год – 95 %)
  |
|
Организационно-подготовительная работа |
|  |
Цифровизация процессов организации оздоровления и отдыха в детских оздоровительных центрах       |
автоматизированная информационная система |
декабрь
2024 года |
МП, МЦРИАП |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|  |
Переподготовка кадров и повышение квалификации педагогов организаций дополнительного образования независимо от формы собственности |
cертификаты |
2024 – 2026 годы |
МП, МНВО, МИО |
|  |
Проработка вопроса внесения изменений в Закон Республики Казахстан "Об образовании" в части введения вида организации образования "образовательно-оздоровительный центр" |
информация в Правительство Республики Казахстан  |
декабрь
2024 года |
МП |
|  |
Внесение изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2022 года № 581 "Некоторые вопросы Министерства просвещения Республики Казахстан" в части введения компетенции по разработке и утверждению Правил организации оздоровления и отдыха |
постановление Правительства Республики Казахстан  |
февраль
2024 года |
МП |
|  |
Определение земельных участков для реализации проектов по созданию 50 детских оздоровительных центров,
строительству не менее 100 новых крупных объектов для развития творческого и интеллектуального потенциала детей |
акт на право временного (возмездного, безвозмездного) землепользования |
I квартал
2024 года |
МИО |
|  |
Подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к земельным участкам (по необходимости)
  |
акт балансового разграничения |
2024 – 2025 годы |
МИО |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|  |
Разработка и утверждение Правил организации оздоровления и отдыха детей |
приказ Министра просвещения Республики Казахстан |
май
2024 года  |
МП |
|  |
Внесение изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2016 года № 70 "Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, среднего образования, а также специальных организаций образования" в части дополнения нормами оснащения для организации дополнительного образования |
приказ Министра просвещения Республики Казахстан |
июнь
2024 года
  |
МП, МИО |
|  |
Принятие методических рекомендаций по разработке образовательных программ дополнительного образования, за исключением типовых образовательных программ дополнительного образования |
методические рекомендации |
март
2024 года |
МП,
РГКП "РУМЦДО"
(по согласованию) |
|  |
Расширение сети комьюнити-центров внешкольных организаций дополнительного образования в сельских школах  |
информация в МП |
март
2025 года |
МИО
  |
|  |
Увеличение государственного образовательного заказа на дополнительное образование
  |
информация в МП |
июнь,
декабрь ежегодно |
МИО, МКИ, МТС |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|  |
Формирование сводного плана по созданию 50 новых центров оздоровления и отдыха по годам в разрезе областей, городов и районов |
сводный план |
январь 2024 года |
МП, МТС, МИО |
|  |
Формирование сводного плана по вводу 100 новых крупных объектов для развития творческого и интеллектуального потенциала детей по годам в разрезе областей, городов и районов |
сводный план |
январь 2024 года |
МП, МКИ, МТС, МИО |
|
2. Практическая реализация |
|
2.1. Создание 50 новых объектов организаций оздоровления и отдыха |
|  |
Создание 2-х круглогодичных оздоровительных центров в Акмолинской,
Жамбылской областях |
акты приемки в эксплуатацию |
январь
2024 года |
МИО |
|  |
Создание 5-ти оздоровительных центров в области Абай, Атырауской, Костанайской областях, городе Астане |
акты приемки в эксплуатацию |
декабрь
2024 года |
МИО |
|  |
Создание 23-х оздоровительных центров в областях Абай, Жетісу, Ұлытау, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской,
Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской,
Павлодарской, Северо-Казахстанской,
Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях, городах Алматы и Шымкенте  |
акты приемки в эксплуатацию |
май
2025 года |
МИО |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|  |
Создание 20-ти оздоровительных центров в областях Абай, Жетісу, Ұлытау, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской,
Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской областях, городах Алматы и Шымкенте |
акты приемки в эксплуатацию |
май
2026 года |
МИО |
|
2.2. Введение новых 100 объектов для развития творческого и интеллектуального потенциала детей (дворцы школьников, станции юных техников, детские технопарки, музыкальные
и художественные школы и др.) |
|  |
Строительство 10-ти центров инновационного творчества в Жамбылской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской областях, городах Астане, Алматы и Шымкенте |
акты приемки в эксплуатацию |
январь
2024 года |
МИО |
|  |
Строительство 5-ти центров инновационного творчества в области Жетісу, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской областях
  |
акты приемки в эксплуатацию |
декабрь
2024 года |
МИО |
|  |
Строительство 6-ти школ искусств в Актюбинской, Мангистауской, Туркестанской областях, городе Алматы |
акты приемки в эксплуатацию |
декабрь
2024 года |
МИО |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|  |
Строительство 8-ми центров инновационного творчества в областях Абай, Ұлытау, Алматинской области, городе Астане
  |
акты приемки в эксплуатацию |
декабрь
2025 года |
 МИО |
|  |
Строительство 14-ти школ искусств в области Абай, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях, городе Алматы |
акты приемки в эксплуатацию |
декабрь
2025 года |
МИО  |
|  |
Строительство 6-ти (*из них 1 ГЧП)* центров инновационного творчества в Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Кызылординской областях, городе Шымкенте |
акты приемки в эксплуатацию |
декабрь
2026 года |
МИО |
|  |
Строительство 22-х *(из них 3 ГЧП)* школ искусств в областях Абай, Жетісу, Ұлытау, Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях, городах Астане и Шымкенте |
акты приемки в эксплуатацию |
декабрь
2026 года |
МИО |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|  |
Разработка 8-ми проектно-сметных документаций на строительство центров инновационного творчества в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской областях |
заключение государственной экспертизы |
декабрь
2026 года |
 МИО |
|  |
Разработка 21-й проектно-сметной документации на строительство школ искусств в областях Абай, Жетісу, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях, городе Астане |
заключение государственной экспертизы |
декабрь
2026 года |
 МИО |

      **Примечание: расшифровка аббревиатур:**

      МНВО – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан;

      МИО – местные исполнительные органы;

      ГЧП – государственно-частное партнерство;

      МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан;

      МП – Министерство просвещения Республики Казахстан;

      РГКП "РУМЦДО" – республиканское государственное казенное предприятие "Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования";

      МТС – Министерство туризма и спорта Республики Казахстан;

      МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан