

**Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению 23-й Министерской конференции Программы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества в городе Астане**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 16 апреля 2024 года № 50-р

      В целях обеспечения эффективной организации и проведения 23-й Министерской конференции Программы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества 8 ноября 2024 года в городе Астане:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению 23-й Министерской конференции Программы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества в городе Астане (далее – План).

      2. Министерству национальной экономики Республики Казахстан, заинтересованным государственным органам и организациям (по согласованию) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* | *О. Бектенов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден распоряжением Премьер-Министра  Республики Казахстан  от 16 апреля 2024 года № 50-р |

**План мероприятий**  
**по подготовке и проведению 23-й Министерской конференции Программы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества в городе Астане**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятия содержательного характера | | | | | |
| 1. | Формирование концепции и программы Министерской конференции | концепция и программа конференции | до 10 октября 2024 года | МНЭ, МИД, МТИ, МПС, МТ, МЦРИАП, МЭПР, МЭ, МВРИ | не требуется |
| 2. | Согласование повестки дня Министерской конференции совместно с АБР | повестка дня | до 15 июня 2024 года | МНЭ, МИД, МТИ, МПС, МТ, МЦРИАП, МЭПР, МЭ, МВРИ | не требуется |
| 3. | Направление приглашений министрам стран ЦАРЭС (Азербайджан, Грузия, Пакистан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Монголия, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан) | направление приглашений | до 15 июля 2024 года | МНЭ, МИД | не требуется |
| 4. | Направление приглашений международным организациям (Институт ЦАРЭС, ЕБРР, Европейский союз, МВФ, ИБР, ПРООН, Всемирный банк, АБИИ и др.) | направление приглашений | до 15 июля 2024 года | МНЭ, МИД | не требуется |
| 5. | Формирование списка участников Министерской конференции | общий список участников | до 10 августа 2024 года | МНЭ, МИД | не требуется |
| Организационные мероприятия | | | | | |
| 6. | Формирование графика прибытия министров стран участников Министерской конференции | график прибытия и программа пребывания | до 7 октября 2024 года | МНЭ, МИД | не требуется |
| 7. | Закрепление должностных лиц государственных органов за главами делегаций | список закрепления | до 28 октября 2024 года | МНЭ, МИД, МТИ, МПС, МТ, МЦРИАП, МЭПР, МЭ, МВРИ | не требуется |
| 8. | Организация встреч – проводов делегаций стран ЦАРЭС | встречи – проводы | 8 ноября 2024 года | акимат города Астаны, МНЭ, МИД | не требуется |
| 9. | Проверка автомобилей охраняемых лиц в специализированных станциях технического обслуживания (официальный сервисный центр) | акт о состоянии автомобилей | до 10 ноября 2024 года | акимат города Астаны,  СГО (по согласованию) | не требуется |
| 10. | Оформление и согласование приглашений (визовой поддержки), содействие в выдаче виз делегатам на основании приглашений | визы | октябрь-ноябрь 2024 года | МНЭ, МВД, КНБ (по согласованию),  КГД МФ, КНБ ПС  (по согласованию),  загранучреждения МИД | не требуется |
| 11. | Организация закрепления офицеров связи за официальными делегациями, спикерами и модераторами Министерской конференции | закрепление офицеров связи | 8 ноября 2024 года | МНЭ, МИД | не требуется |
| Аэропорт / прием и проводы / протокол | | | | | |
| 12. | Обеспечение прохождения членов официальных делегаций и передовых групп, прибывающих в город Астану, через VIP-залы аэропорта (главам делегаций без фотографирования), создание "зеленых коридоров" для ускоренного прохождения паспортного и таможенного контроля членами делегаций и представителями СМИ (в случае пересечения сухопутной Государственной границы) | информация в МНЭ | 5-12 ноября 2024 года | МТ, акимат города Астаны, ПС КНБ  (по согласованию), КГД МФ, СГО  (по согласованию) | не требуется |
| 13. | Организация официального приема от имени Премьер-Министра Республики Казахстан для глав и членов официальных делегаций | прием на высоком уровне | 8 ноября 2024 года | УДП (по согласованию),  акимат города Астаны,  СГО  (по согласованию) | республиканский бюджет |
| 14. | Организация концертной программы во время официального приема от имени Премьер-Министра Республики Казахстан для глав правительств/глав делегаций | музыкальное сопровождение во время приема на высоком уровне | 8 ноября 2024 года | МКИ, МНЭ, акимат города Астаны | республиканский бюджет |
| Обеспечение безопасности | | | | | |
| 15. | Аккредитация участников и организаторов мероприятия | аккредитованные участники и организаторы | до 7 ноября 2024 года | МНЭ, СГО (по согласованию) | не требуется |
| 16. | Обеспечение правопорядка и безопасности в местах проживания и проведения мероприятий, по маршрутам следования кортежей, сопровождение по маршрутам следования официальных делегаций | обеспечение правопорядка/  сопровождение глав делегаций | 7-8 ноября 2024 года | СГО (по согласованию),  КНБ (по согласованию),  МВД | не требуется |
| 17. | Предоставление в СГО списка участников мероприятия и СМИ с установочными данными | список участников мероприятия | до 15 октября 2024 года | МНЭ, МИД, МКИ | не требуется |
| 18. | Обеспечение безопасности охраняемых лиц | охрана глав делегаций | 5-10 ноября 2024 года | СГО (по согласованию),  КНБ (по согласованию),  МВД | не требуется |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      АБР – Азиатский Банк Развития;

      АБИИ – Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций;

      СМИ – средства массовой информации;

      ПРООН – Программа Развития Организации Объединенных Наций;

      ЕБРР – Европейский Банк Реконструкции и Развития;

      ИБР – Исламский Банк Развития;

      Министерская конференция – Министерская конференция Программы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества;

      МТ – Министерство транспорта Республики Казахстан;

      КГД МФ – Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан;

      МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан;

      СГО – Служба государственной охраны Республики Казахстан;

      ЦАРЭС – Центрально-Азиатское региональное экономическое сотрудничество;

      МПС – Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан;

      УДП – Управление делами Президента Республики Казахстан;

      МТИ – Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан;

      МВРИ – Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан;

      МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан;

      КНБ – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан;

      ПС КНБ – Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан;

      МВФ – Международный валютный фонд;

      МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан;

      МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан;

      МЭПР – Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан