

**Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению 23-й Министерской конференции Программы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества в городе Астане**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 16 апреля 2024 года № 50-р

      В целях обеспечения эффективной организации и проведения 23-й Министерской конференции Программы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества 8 ноября 2024 года в городе Астане:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению 23-й Министерской конференции Программы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества в городе Астане (далее – План).

      2. Министерству национальной экономики Республики Казахстан, заинтересованным государственным органам и организациям (по согласованию) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр*
 |
 *О. Бектенов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденраспоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 16 апреля 2024 года № 50-р |

 **План мероприятий**
**по подготовке и проведению 23-й Министерской конференции Программы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества в городе Астане**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Форма завершения |
Сроки исполнения |
Ответственный исполнитель |
Источник финансирования |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Мероприятия содержательного характера |
|
1.  |
Формирование концепции и программы Министерской конференции  |
концепция и программа конференции |
до 10 октября 2024 года |
МНЭ, МИД, МТИ, МПС, МТ, МЦРИАП, МЭПР, МЭ, МВРИ
  |
не требуется |
|
2.  |
Согласование повестки дня Министерской конференции совместно с АБР |
повестка дня |
до 15 июня 2024 года |
МНЭ, МИД, МТИ, МПС, МТ, МЦРИАП, МЭПР, МЭ, МВРИ
  |
не требуется |
|
3.  |
Направление приглашений министрам стран ЦАРЭС (Азербайджан, Грузия, Пакистан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Монголия, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан)  |
направление приглашений |
до 15 июля 2024 года |
МНЭ, МИД |
не требуется |
|
4.  |
Направление приглашений международным организациям (Институт ЦАРЭС, ЕБРР, Европейский союз, МВФ, ИБР, ПРООН, Всемирный банк, АБИИ и др.) |
направление приглашений |
до 15 июля 2024 года |
МНЭ, МИД |
не требуется |
|
5.  |
Формирование списка участников Министерской конференции  |
общий список участников |
до 10 августа 2024 года |
МНЭ, МИД |
не требуется |
|
Организационные мероприятия |
|
6.  |
Формирование графика прибытия министров стран участников Министерской конференции |
график прибытия и программа пребывания |
до 7 октября 2024 года |
МНЭ, МИД
  |
не требуется |
|
7.  |
Закрепление должностных лиц государственных органов за главами делегаций |
список закрепления |
до 28 октября 2024 года |
МНЭ, МИД, МТИ, МПС, МТ, МЦРИАП, МЭПР, МЭ, МВРИ
  |
не требуется |
|
8.  |
Организация встреч – проводов делегаций стран ЦАРЭС |
встречи – проводы |
8 ноября 2024 года |
акимат города Астаны, МНЭ, МИД |
не требуется |
|
9.  |
Проверка автомобилей охраняемых лиц в специализированных станциях технического обслуживания (официальный сервисный центр) |
акт о состоянии автомобилей |
до 10 ноября 2024 года |
акимат города Астаны,
СГО (по согласованию) |
не требуется |
|
10.  |
Оформление и согласование приглашений (визовой поддержки), содействие в выдаче виз делегатам на основании приглашений |
визы |
октябрь-ноябрь 2024 года |
 МНЭ, МВД, КНБ (по согласованию),
 КГД МФ, КНБ ПС
(по согласованию),
 загранучреждения МИД |
не требуется |
|
11.  |
Организация закрепления офицеров связи за официальными делегациями, спикерами и модераторами Министерской конференции |
закрепление офицеров связи |
8 ноября 2024 года |
МНЭ, МИД |
не требуется |
|
Аэропорт / прием и проводы / протокол  |
|
12.  |
Обеспечение прохождения членов официальных делегаций и передовых групп, прибывающих в город Астану, через VIP-залы аэропорта (главам делегаций без фотографирования), создание "зеленых коридоров" для ускоренного прохождения паспортного и таможенного контроля членами делегаций и представителями СМИ (в случае пересечения сухопутной Государственной границы) |
информация в МНЭ |
5-12 ноября 2024 года |
МТ, акимат города Астаны, ПС КНБ
(по согласованию), КГД МФ, СГО
(по согласованию) |
не требуется |
|
13.  |
Организация официального приема от имени Премьер-Министра Республики Казахстан для глав и членов официальных делегаций |
прием на высоком уровне |
8 ноября 2024 года |
УДП (по согласованию),
акимат города Астаны,
СГО
(по согласованию) |
республиканский бюджет |
|
14.  |
Организация концертной программы во время официального приема от имени Премьер-Министра Республики Казахстан для глав правительств/глав делегаций |
музыкальное сопровождение во время приема на высоком уровне |
8 ноября 2024 года
  |
МКИ, МНЭ, акимат города Астаны |
республиканский бюджет  |
|
Обеспечение безопасности |
|
15.  |
Аккредитация участников и организаторов мероприятия |
аккредитованные участники и организаторы |
до 7 ноября 2024 года |
МНЭ, СГО (по согласованию) |
не требуется |
|
16.  |
Обеспечение правопорядка и безопасности в местах проживания и проведения мероприятий, по маршрутам следования кортежей, сопровождение по маршрутам следования официальных делегаций |
обеспечение правопорядка/сопровождение глав делегаций |
7-8 ноября 2024 года |
СГО (по согласованию),
КНБ (по согласованию),
МВД |
не требуется |
|
17.  |
Предоставление в СГО списка участников мероприятия и СМИ с установочными данными |
список участников мероприятия |
до 15 октября 2024 года  |
МНЭ, МИД, МКИ |
не требуется |
|
18.  |
Обеспечение безопасности охраняемых лиц |
охрана глав делегаций |
5-10 ноября 2024 года  |
СГО (по согласованию),
КНБ (по согласованию),
МВД |
не требуется |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      АБР – Азиатский Банк Развития;

      АБИИ – Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций;

      СМИ – средства массовой информации;

      ПРООН – Программа Развития Организации Объединенных Наций;

      ЕБРР – Европейский Банк Реконструкции и Развития;

      ИБР – Исламский Банк Развития;

      Министерская конференция – Министерская конференция Программы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества;

      МТ – Министерство транспорта Республики Казахстан;

      КГД МФ – Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан;

      МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан;

      СГО – Служба государственной охраны Республики Казахстан;

      ЦАРЭС – Центрально-Азиатское региональное экономическое сотрудничество;

      МПС – Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан;

      УДП – Управление делами Президента Республики Казахстан;

      МТИ – Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан;

      МВРИ – Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан;

      МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан;

      КНБ – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан;

      ПС КНБ – Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан;

      МВФ – Международный валютный фонд;

      МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан;

      МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан;

      МЭПР – Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан