

**Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению обнародования отчета Глобального инновационного индекса для стран Азии за 2024 год в городе Астане**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 18 июля 2024 года № 101-р

      В целях обеспечения эффективной организации и проведения обнародования отчета Глобального инновационного индекса для стран Азии за 2024 год в городе Астане:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению обнародования отчета Глобального инновационного индекса для стран Азии за 2024 год в городе Астане (далее – План).

      2. Министерству юстиции Республики Казахстан, заинтересованным государственным органам и организациям (по согласованию) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр*
 |
*О. Бектенов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержден распоряжениемПремьер-МинистраРеспублики Казахстанот " " 2024 года № |

 **План мероприятий**
**по подготовке и проведению обнародования отчета**
**Глобального инновационного индекса для стран Азии за 2024 год в городе Астане**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Форма завершения |
Сроки исполнения |
Ответственный исполнитель |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Организационно-технические мероприятия |
|
1. |
Формирование списка участников конференции по обнародованию отчета Глобального инновационного индекса для стран Азии за 2024 год (далее – конференция) |
список участников |
до 20 июля 2024 года |
МЮ, МИД |
|
2. |
Определение и бронирование места проведения конференции |
бронирование зала |
до 20 июля 2024 года |
МЮ, МКИ, МИД, акимат города Астаны |
|
3. |
Организация технического оснащения и места проведения конференции, включая обеспечение организационной техникой, средствами связи и синхронным оборудованием (аудио-, видеооборудование, брендирование, мебель, другое дополнительное оснащение при необходимости) |
договоры об оказании услуг |
август-сентябрь 2024 года |
МЮ, МИД |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
4. |
Формирование и направление приглашений зарубежным и казахстанским участникам конференции |
направление приглашений |
до 1 августа 2024 года |
МЮ, МИД |
|
5. |
Отслеживание статуса приглашений |
статус приглашений |
август – сентябрь 2024 года |
МЮ  |
|
6. |
Формирование списка по распределению ответственных за сопровождаемыми лицами между государственными органами и организациями |
список закрепления |
до 1 сентября 2024 года |
МЮ,
МИД,
МКИ,
МНВО,
МНЭ,
МПС,
МП,
МТИ, МТ,
МТСЗН,
МФ, МЦРИАП, МЭ,
АО
"Центр международных программ" (по согласованию) |
|
7. |
Формирование графика прибытия и убытия участников конференции |
график |
до 1 сентября 2024 года |
МЮ,
МИД,
МКИ,
МНВО,
МНЭ,
МПС, МП, МТИ,
МТ,
МТСЗН,
МФ, МЦРИАП, МЭ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
8. |
Организация встреч- проводов делегаций |
встречи-проводы |
в дни проведения конференции |
акимат города Астаны, МЮ, МИД, МКИ, МНВО, МНЭ, МПС, МП, МТИ, МТ, МТСЗН, МФ, МЦРИАП, МЭ, АО "Центр международных программ" (по согласованию) |
|
Аэропорт/прием и проводы/протоколы |
|
9. |
Обеспечение прохождения членов официальных делегаций, прибывающих в город Астану, через VIP-залы аэропорта (главам делегаций без фотографирования), создание "зеленых коридоров" для ускоренного прохождения паспортного и таможенного контроля членами делегаций и представителями СМИ (в случае пересечения сухопутной Государственной границы) |
информация в МЮ |
в день прилета и отлета |
МТ, акимат города Астаны, ПС КНБ (по согласованию), КГД МФ |
|
Обеспечение безопасности |
|
10. |
Аккредитация участников конференции  |
список аккредитованных участников |
20 сентября 2024 года |
МЮ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
11. |
Организация приглашения и аккредитация средств массовой информации |
список аккредитованных СМИ |
20 сентября 2024 года |
МКИ, МЮ |
|
12. |
Обеспечение правопорядка и безопасности в местах проведения мероприятия, сопровождение по маршрутам следования официальных делегаций |
план действий |
в течение всего срока проведения мероприятия |
МВД, КНБ (по согласованию) |
|
Мероприятия содержательного характера |
|
13. |
Разработка концепции и программы конференции |
концепция и программа конференции |
сентябрь 2024 года |
МЮ |
|
14. |
Подготовка материалов |
предложения в проект выступления (справочные материалы)
  |
до 10 августа 2024 года |
МЮ, МКИ, МНВО, МНЭ, МПС, МП, МТИ, МТ, МТСЗН, МФ, МЦРИАП, МЭ, АО "Центр международных программ" (по согласованию) |
|
15. |
Организация официального приема для глав и членов официальных делегаций |
прием на высоком уровне |
в день проведения мероприятия |
УДП (по согласованию), акимат города Астаны |
|
16. |
Организация концертной программы во время официального приема от имени Правительства Республики Казахстан для глав и членов официальных делегаций |
музыкальное сопровождение во время приема на высоком уровне |
в день проведения мероприятия |
МКИ, МЮ, акимат города Астаны |

      **Примечание: расшифровка аббревиатур:**

      СМИ – средства массовой информации;

      МНВО – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан;

      МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

      МТ – Министерство транспорта Республики Казахстан;

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан;

      КГД МФ – Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан;

      МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан;

      МП – Министерство просвещения Республики Казахстан;

      МПС – Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан;

      УДП – Управление делами Президента Республики Казахстан;

      МТИ – Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан;

      МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан;

      КНБ – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан;

      ПС КНБ – Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан;

      МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан;

      МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан;

      АО "Центр международных программ" – акционерное общество "Центр международных программ".

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан