

**Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению обнародования отчета Глобального инновационного индекса для стран Азии за 2024 год в городе Астане**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 18 июля 2024 года № 101-р

      В целях обеспечения эффективной организации и проведения обнародования отчета Глобального инновационного индекса для стран Азии за 2024 год в городе Астане:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению обнародования отчета Глобального инновационного индекса для стран Азии за 2024 год в городе Астане (далее – План).

      2. Министерству юстиции Республики Казахстан, заинтересованным государственным органам и организациям (по согласованию) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* | *О. Бектенов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от " " 2024 года № |

**План мероприятий**  
**по подготовке и проведению обнародования отчета**   
**Глобального инновационного индекса для стран Азии за 2024 год в городе Астане**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Организационно-технические мероприятия | | | | |
| 1. | Формирование списка участников конференции по обнародованию отчета Глобального инновационного индекса для стран Азии за 2024 год (далее – конференция) | список участников | до 20 июля 2024 года | МЮ, МИД |
| 2. | Определение и бронирование места проведения конференции | бронирование зала | до 20 июля 2024 года | МЮ, МКИ, МИД, акимат города Астаны |
| 3. | Организация технического оснащения и места проведения конференции, включая обеспечение организационной техникой, средствами связи и синхронным оборудованием (аудио-, видеооборудование, брендирование, мебель, другое дополнительное оснащение при необходимости) | договоры об оказании услуг | август-сентябрь 2024 года | МЮ, МИД |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Формирование и направление приглашений зарубежным и казахстанским участникам конференции | направление приглашений | до 1 августа 2024 года | МЮ, МИД |
| 5. | Отслеживание статуса приглашений | статус приглашений | август – сентябрь 2024 года | МЮ |
| 6. | Формирование списка по распределению ответственных за сопровождаемыми лицами между государственными органами и организациями | список закрепления | до 1 сентября 2024 года | МЮ,  МИД,  МКИ,  МНВО,  МНЭ,  МПС,  МП,  МТИ, МТ,  МТСЗН,  МФ, МЦРИАП, МЭ,  АО  "Центр международных программ" (по согласованию) |
| 7. | Формирование графика прибытия и убытия участников конференции | график | до 1 сентября 2024 года | МЮ,  МИД,  МКИ,  МНВО,  МНЭ,  МПС, МП, МТИ,  МТ,  МТСЗН,  МФ, МЦРИАП, МЭ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Организация встреч- проводов делегаций | встречи-проводы | в дни проведения конференции | акимат города Астаны, МЮ, МИД, МКИ, МНВО, МНЭ, МПС, МП, МТИ, МТ, МТСЗН, МФ, МЦРИАП, МЭ, АО "Центр международных программ" (по согласованию) |
| Аэропорт/прием и проводы/протоколы | | | | |
| 9. | Обеспечение прохождения членов официальных делегаций, прибывающих в город Астану, через VIP-залы аэропорта (главам делегаций без фотографирования), создание "зеленых коридоров" для ускоренного прохождения паспортного и таможенного контроля членами делегаций и представителями СМИ (в случае пересечения сухопутной Государственной границы) | информация в МЮ | в день прилета и отлета | МТ, акимат города Астаны, ПС КНБ (по согласованию), КГД МФ |
| Обеспечение безопасности | | | | |
| 10. | Аккредитация участников конференции | список аккредитованных участников | 20 сентября 2024 года | МЮ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. | Организация приглашения и аккредитация средств массовой информации | список аккредитованных СМИ | 20 сентября 2024 года | МКИ, МЮ |
| 12. | Обеспечение правопорядка и безопасности в местах проведения мероприятия, сопровождение по маршрутам следования официальных делегаций | план действий | в течение всего срока проведения мероприятия | МВД, КНБ (по согласованию) |
| Мероприятия содержательного характера | | | | |
| 13. | Разработка концепции и программы конференции | концепция и программа конференции | сентябрь 2024 года | МЮ |
| 14. | Подготовка материалов | предложения в проект выступления (справочные материалы) | до 10 августа 2024 года | МЮ, МКИ, МНВО, МНЭ, МПС, МП, МТИ, МТ, МТСЗН, МФ, МЦРИАП, МЭ, АО "Центр международных программ" (по согласованию) |
| 15. | Организация официального приема для глав и членов официальных делегаций | прием на высоком уровне | в день проведения мероприятия | УДП (по согласованию), акимат города Астаны |
| 16. | Организация концертной программы во время официального приема от имени Правительства Республики Казахстан для глав и членов официальных делегаций | музыкальное сопровождение во время приема на высоком уровне | в день проведения мероприятия | МКИ, МЮ, акимат города Астаны |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

      СМИ – средства массовой информации;

      МНВО – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан;

      МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

      МТ – Министерство транспорта Республики Казахстан;

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан;

      КГД МФ – Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан;

      МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан;

      МП – Министерство просвещения Республики Казахстан;

      МПС – Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан;

      УДП – Управление делами Президента Республики Казахстан;

      МТИ – Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан;

      МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан;

      КНБ – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан;

      ПС КНБ – Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан;

      МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан;

      МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан;

      АО "Центр международных программ" – акционерное общество "Центр международных программ".

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан