

**О плане мероприятий по привлечению займа Правительства Японии**

Р а с п о р я ж е н и е Премьер-Министра Республики Казахстан от 9 июля 1996 г. N 324-р

В целях организации работ по привлечению займа Правительства
Японии (OECF) по проекту строительства международного аэропорта в
городе Акмоле, включенного в Перечень приоритетных инвестиционных
программ и проектов, предлагаемых к финансированию за счет привлечения
займов международных финансовых организаций (МФО) и стран-доноров на
1996-1998 годы:
1. Создать рабочую группу в составе:
Канапьянов С.М. - заведующий Отделом внешних связей Аппарата
Правительства, руководитель группы
Жиленков С.В. - заведующий юридическим Отделом Аппарата
Правительства
Оразбаков Г.И. - заместитель Министра транспорта и
коммуникаций Республики Казахстан
Омаров К.О. - первый заместитель акима Акмолинской
области
Якубаев Э.М. - консультант Отдела внешних связей
Аппарата Правительства
Дюсупов Ч.А. - старший референт Аппарата Государственной
комиссии Республики Казахстан по
передислокации высших и центральных
государственных органов в город Акмолу
Демин А.Б. - начальник управления Министерства
юстиции Республики Казахстан
Илеуов А.Т. - заместитель начальника управления
Комитета по использованию иностранного
капитала при Министерстве финансов
Республики Казахстан
Котляров С.В. - председатель правления Компании
коммерческих застройщиков
"Акмоластройинвест"

      2. Определить заемщиком по займу Правительства Японии (OECF) от
имени Правительства Республики Казахстан Министерство финансов
Республики Казахстан.
  
      3. Принять предложение Министерства транспорта и коммуникаций
Республики Казахстан и акима Акмолинской области о привлечении
Компании коммерческих застройщиков "Акмоластройинвест" в качестве
генерального заказчика и получателя займа.
  
      4. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
выдать техническое задание на разработку ТЭО проекта.
  
      5. Утвердить прилагаемый план мероприятий по привлечению займа
правительства Японии и организации работ по реализации проекта.
  
      6. Внести в Перечень приоритетных инвестиционных программ и
проектов, предлагаемых к финансированию за счет привлечения займов
международных финансовых организаций (МФО) и стран-доноров на
1996-1997 годы, одобренный на заседании Президиума Правительства
Республики Казахстан 9 апреля 1966 года (протокол N 10), следующие
изменения:
  
      в графах 2, 3 слова "Реконструкция аэропорта г. Акмолы" и
"НААК" Казахстан ауе жолы" заменить соответственно словами
"Строительство международного аэропорта г. Акмолы" и "Компания
коммерческих застройщиков "Акмоластройинвест".
  
  
          Премьер-Министр

Утвержден
  
распоряжением Премьер-Министра
Республики Казахстан
от 9 июля 1996 г. N 324-р

                                П Л А Н
  
  
             мероприятий по привлечению займа Правительства

Японии и организации работ по реализации проекта
строительства международного аэропорта в г. Акмоле
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
| |Срок |
NN| Мероприятия |исполнения| Исполнитель
пп| | |
---|--------------------------------------|----------|---------------
\_1\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_3\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
1. Проинформировать по дипломатическим июль рабочая группа
каналам Правительство Японии о 1996 МИД
намерении Правительства РК использо- года
вать займ OECF в 1997 году для
реализации проекта строительства
международного аэропорта в г. Акмоле
2. Провести необходимые инженерно- -"- ККЗ "Акмола-
изыскательские работы по проекту стройинвест"
и подготовить материалы для исполь-
зования при подготовке ТЭО
3. Подготовить техническое задание на -"- Минтранском
разработку ТЭО и передать заказчику
4. Подготовить материалы к консульта- -"- ККЗ "Акмола-
циям с японскими экспертами. Оказать стройинвест",
содействие в работе экспертов на рабочая рабочая группа
местах группа
5. Провести необходимые согласования июль- ККЗ "Акмола-
и получить заключения министерств август стройинвест",
и ведомств по проекту 1996 аким Акмолин-
года ской области,
Минстрой, Мин-
экобиоресурсов
и другие заин-
тересованные
министерства
и ведомства
6. Разработать схему финансирования и август- Минфин, КИИК,
софинансирования проекта, включая сентябрь ККЗ "Акмола-
проведение аудиторской проверки 1996 года стройинвест"
заемщика, и механизма предоставления
гарантий по проекту
7. По предварительным результатам -"- Минфин,
рассмотрения вопроса о займе в рабочая группа
Правительстве Японии, провести
переговоры с представителями OECF
8. Подготовить предложения по условиям июль Тендерная
проведения тендера на строительство 1996 комиссия,
аэропорта в г.Акмоле и организовать года рабочая группа
тендер
9. Завершить проведение тендера по IV квар- То же
строительству аэропорта в г.Акмоле тал 1996
года
10. Подготовить меморандум о взаимопони- -"- рабочая группа
мании с генеральным подрядчиком
по проекту
11. Подготовитть проект решения Правитель- I квар- То же
ства о реализации инвестиционного тал 1997
проекта по строительству международ- года
ного аэропорта в г. Акмоле
12. Подготовка соглашения о займе между 1997 год То же
ОЕСF и Республикой Казахстан по
проекту строительства аэропорта в
г. Акмоле

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан