

**О плане мероприятий по привлечению займа Правительства Японии**

Р а с п о р я ж е н и е Премьер-Министра Республики Казахстан от 9 июля 1996 г. N 324-р

 В целях организации работ по привлечению займа Правительства
Японии (OECF) по проекту строительства международного аэропорта в
городе Акмоле, включенного в Перечень приоритетных инвестиционных
программ и проектов, предлагаемых к финансированию за счет привлечения
займов международных финансовых организаций (МФО) и стран-доноров на
1996-1998 годы:
 1. Создать рабочую группу в составе:
 Канапьянов С.М. - заведующий Отделом внешних связей Аппарата
 Правительства, руководитель группы
 Жиленков С.В. - заведующий юридическим Отделом Аппарата
 Правительства
 Оразбаков Г.И. - заместитель Министра транспорта и
 коммуникаций Республики Казахстан
 Омаров К.О. - первый заместитель акима Акмолинской
 области
 Якубаев Э.М. - консультант Отдела внешних связей
 Аппарата Правительства
 Дюсупов Ч.А. - старший референт Аппарата Государственной
 комиссии Республики Казахстан по
 передислокации высших и центральных
 государственных органов в город Акмолу
 Демин А.Б. - начальник управления Министерства
 юстиции Республики Казахстан
 Илеуов А.Т. - заместитель начальника управления
 Комитета по использованию иностранного
 капитала при Министерстве финансов
 Республики Казахстан
 Котляров С.В. - председатель правления Компании
 коммерческих застройщиков
 "Акмоластройинвест"

      2. Определить заемщиком по займу Правительства Японии (OECF) от
имени Правительства Республики Казахстан Министерство финансов
Республики Казахстан.

      3. Принять предложение Министерства транспорта и коммуникаций
Республики Казахстан и акима Акмолинской области о привлечении
Компании коммерческих застройщиков "Акмоластройинвест" в качестве
генерального заказчика и получателя займа.

      4. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
выдать техническое задание на разработку ТЭО проекта.

      5. Утвердить прилагаемый план мероприятий по привлечению займа
правительства Японии и организации работ по реализации проекта.

      6. Внести в Перечень приоритетных инвестиционных программ и
проектов, предлагаемых к финансированию за счет привлечения займов
международных финансовых организаций (МФО) и стран-доноров на
1996-1997 годы, одобренный на заседании Президиума Правительства
Республики Казахстан 9 апреля 1966 года (протокол N 10), следующие
изменения:

      в графах 2, 3 слова "Реконструкция аэропорта г. Акмолы" и
"НААК" Казахстан ауе жолы" заменить соответственно словами
"Строительство международного аэропорта г. Акмолы" и "Компания
коммерческих застройщиков "Акмоластройинвест".

          Премьер-Министр

 Утвержден

 распоряжением Премьер-Министра
 Республики Казахстан
 от 9 июля 1996 г. N 324-р

                                П Л А Н

             мероприятий по привлечению займа Правительства

 Японии и организации работ по реализации проекта
 строительства международного аэропорта в г. Акмоле
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 | |Срок |
 NN| Мероприятия |исполнения| Исполнитель
 пп| | |
---|--------------------------------------|----------|---------------
\_1\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_3\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 1. Проинформировать по дипломатическим июль рабочая группа
 каналам Правительство Японии о 1996 МИД
 намерении Правительства РК использо- года
 вать займ OECF в 1997 году для
 реализации проекта строительства
 международного аэропорта в г. Акмоле

 2. Провести необходимые инженерно- -"- ККЗ "Акмола-
 изыскательские работы по проекту стройинвест"
 и подготовить материалы для исполь-
 зования при подготовке ТЭО

 3. Подготовить техническое задание на -"- Минтранском
 разработку ТЭО и передать заказчику

 4. Подготовить материалы к консульта- -"- ККЗ "Акмола-
 циям с японскими экспертами. Оказать стройинвест",
 содействие в работе экспертов на рабочая рабочая группа
 местах группа

 5. Провести необходимые согласования июль- ККЗ "Акмола-
 и получить заключения министерств август стройинвест",
 и ведомств по проекту 1996 аким Акмолин-
 года ской области,
 Минстрой, Мин-
 экобиоресурсов
 и другие заин-
 тересованные
 министерства
 и ведомства

 6. Разработать схему финансирования и август- Минфин, КИИК,
 софинансирования проекта, включая сентябрь ККЗ "Акмола-
 проведение аудиторской проверки 1996 года стройинвест"
 заемщика, и механизма предоставления
 гарантий по проекту

 7. По предварительным результатам -"- Минфин,
 рассмотрения вопроса о займе в рабочая группа
 Правительстве Японии, провести
 переговоры с представителями OECF

 8. Подготовить предложения по условиям июль Тендерная
 проведения тендера на строительство 1996 комиссия,
 аэропорта в г.Акмоле и организовать года рабочая группа
 тендер

 9. Завершить проведение тендера по IV квар- То же
 строительству аэропорта в г.Акмоле тал 1996
 года

10. Подготовить меморандум о взаимопони- -"- рабочая группа
 мании с генеральным подрядчиком
 по проекту

11. Подготовитть проект решения Правитель- I квар- То же
 ства о реализации инвестиционного тал 1997
 проекта по строительству международ- года
 ного аэропорта в г. Акмоле

12. Подготовка соглашения о займе между 1997 год То же
 ОЕСF и Республикой Казахстан по
 проекту строительства аэропорта в
 г. Акмоле

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан