

**О Программе информатизации Аппарата Правительства Республики Казахстан на 1996-1997 гг.**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 19 июля 1996 г. N 351

      1. Утвердить Программу информатизации Аппарата Правительства
Республики Казахстан на 1996-1997 годы (прилагается).

      2. Координацию работ по Программе, приобретению необходимой
техники, обучению персонала возложить на Республиканское
государственное производственно-эксплуатационное объединение
Аппарата Правительства Республики Казахстан.

      3. Министерству финансов Республики Казахстан за счет средств
республиканского бюджета, предусмотренных на неотложные нужды
Правительства Республики Казахстан по внешнеэкономической
деятельности, выделить Республиканскому государственному
производственно-эксплуатационному объединению Аппарата Правительства
5,8 (пять миллионов восемьсот тысяч) тенге на реализацию Программы
информатизации Аппарата Правительства Республики Казахстан в третьем
квартале 1996 года.

      4. Акимам областей и г. Алматы определить источники покрытия
расходов на приобретение технических средств для развития
компъютерной связи Правительства с областями в рамках Программы
информатизации Аппарата Правительства Республики Казахстан.

 Заместитель
 Премьер-Министра

 Утверждена

 распоряжением Премьер-Министра
 Республики Казахстан
 от 19 июля 1996 г. N 351

                       Программа информатизации

 Аппарата Правительства Республики Казахстан
 на 1996-1997 годы

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
 N і Наименование работ і Срок і Стоимость, тыс. тенге
п/пі і исполнения іДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
 і і і Всего і В том числе
 і і і іДДДДДДДДДДДДДДДДДД
 і і і і НИОКР іОборудова-
 і і і і іние, МР и
 і і і і і ПНР
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
 1 і 2 і 3 і 4 і 5 і 6
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
I. Развитие локальной Окончание: 800 300 500
 информационной сети IV квартал
 Аппарата Правительства 1996 года
 Республики Казахстан

1 Выполнение рабочего III-IV 300 300 -
 проекта на сеть квартал
 1996 года

2 Приобретение III квартал
<\*>
 - -
 дополнительных IBM 1996 года
 совместных ПЭВМ,
 средств
 автоматизированного
 ввода данных, средств
 создания электронных
 архивов, средств
 коммуникации, сетевых
 средств

3 Монтаж КТС сети III-IV 400 - 400
 квартал
 1996 года

4 Внедрение КТС и базовых IV квартал 100 - 100
 программных средств 1996 года

II. Создание фрагмента Окончание: 500 - 500
 региональной IV квартала
 информационной сети 1996 года

5 Приобретение технических III квартал
<\*>
 - -
 средств удаленной связи 1996 года
 и соединения локальных
 сетей

6 Повышение скоростных III квартал 50 - 50
 характеристик канала 1996 года
 связи с Госкомстатом

7 Объединение локальных IV квартал 250 - 250
 сетей Аппарата 1996 года
 Правительства и
 локальных сетей Минюста,
 Минфина, Парламента,
 Нацбанка,
 Госкомимущества,
 Администрации Президента

8 Обеспечение выхода IV квартал - - -
 пользователей локальных 1996 года
 сетей Аппарата
 Правительства на базы
 данных министерств и
 ведомств

9 Установление I-II квартал 200 - 200
 компьютерных связей 1997 года
 с другими базами данных,
 министерствами и
 ведомствами
 (по заявкам отделов
 Аппарата Правительства)

III. Решение проблем связи Окончание: 24600 300 24300
 с акимами областей, II квартал
 создание глобальной 1997 года
 Правительственной сети

10 Создание III квартал - - -
 коммуникационного 1996 года
 центра связи с акимами
 областей в Аппарате
 Правительства

11 Создание модели офисного III квартал 100 - 100
 узла связи акимов 1996 года
 областей

12 Организация обучения IV квартал 300 300 -
 технического персонала 1996 года
 акимов абластей
 эксплуатация офисных
 центров

13 Централизованное IV квартал 21000 - 21000
 приобретение 1996 года
<\*\*>

 оборудования для офисных
 центров

14 Организация III квартал 1200 - 1200
 высокоскоростного 1996 года
 канала выхода на
 сеть SPRINT и INTERNET

15 Монтаж, подключение и II квартал 2000 - 2000
 сдача в эксплуатацию 1997 года
 офисных центров акимов
 областей в полном объеме
 (с выходом на базы
 данных Правительства)

IV. Создание баз и банков Окончание: 800 40 760
 данных Аппарата I квартал
 Правительства 1997 года

16 Обеспечение выхода III квартал - - -
 пользователей сети 1996 года
 Аппарата Правительства
 на базы данных
 Компьютерного центра:

 информации ИТАР ТАСС
 информации КазТАГ,
 Синьхуа
 законам Республики
 Казахстан
 законам Российской
 Федерации
 статистической
 информации
 справочной информации

17 Приобретение СУБД SQL- III квартал 400 - 400
 запросов типа ORACLE в 1996 года
 минимальной
 конфигурации

18 Перевод баз данных на IV квартал 240 - 240
 систему SQL-запросов 1996 года -
 типа ORACLE I квартал
 1997 года

19 Разработка системы III квартал 40 40 -
 архивирования данных 1996 года
 на оптических дисках

20 Внедрение системы III-IV 120 - 120
 электронного хранения квартал
 информации на оптических 1996 года
 дисках в Канцелярии
 Правительства, Отделе
 кадровой работы, Отделе
 финансов, труда и
 денежного обращения

21 Обеспечение выхода на III квартал - - -
 зарубежные базы данных 1996 года
 через сети SPRINT и
 INTERNET

V. Реконструкция Окончание: 130 - 130
 информационной системы IV квартал
 учета писем и приема 1996 года
 граждан

22 Разработка комплексной III квартал - - -
 программы обеспечения 1996 года
 работы с письмами на
 IBM PC (сетевой вариант),
 выполняющий все функции
 существующей системы

23 Приобретение III квартал
<\*>
 - -
 дополнительных 1996 года
 технических средств

24 Создание локальной III квартал 30 - 30
 информационной сети 1996 года
 отдела

25 Разработать программы III квартал 40 - 40
 функции приема граждан 1996 года
 на ПЭВМ IBM РС,
 выполняющей возможности
 существующей системы

26 Обеспечение всех IV квартал 60 - 60
 функций комплекса на 1996 года
 государственном языке

VI. Создание малой Окончание: 560 - 560
 типографии в III квартал
 Компьютерном центре 1996 года
 ПЭО Аппарата
 Правительства

27 Дооснащение Издательской III квартал 560 - 560
 лаборатории 1996 года
<\*\*\*>

 полиграфическим
 оборудованием
 допечатного и
 послепечатного
 процессов

VII. Разработка АРМ по I-IV - - -
 заявкам отделов квартал
 (по отдельному плану) 1997 года

VIII. Доработка и I-IV - - -
 техническое квартал
 сопровождение 1997 года
 программного и
 технического обеспечения
 внедренных
 автоматизированных
 комплексов,
 информационное
 обслуживание
 Компьютерным центром,
 выполнение заявок по
 издательской
 деятельности, обучение
 и консультации

 Итого 27390 640 26750

      Сноска
<\*>
. Данное оборудование включено в спецификацию на
тендер по поставке компьютерной техники для Аппарата Правительства.

      Сноска
<\*\*>
. Оборудование должно быть приобретено на средства
акимов областей или из резервного фонда.

      Сноска
<\*\*\*>
. Средства для приобретения оборудования
Издательской лаборатории предусмотрены согласно распоряжению
Премьер-Министра Республики Казахстан от 18 июля 1995 г. N 256.

      Примечания:

      1. Без учета сумм по срокам, порядковые номера 13 и 27, для
реализации Программы потребуется 5,830 млн. тенге.

      2. Цены приведены на февраль 1996 года. Курс доллара Нацбанка -
65,2 тенге.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан