

**О Программе информатизации Аппарата Правительства Республики Казахстан на 1996-1997 гг.**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 19 июля 1996 г. N 351

      1. Утвердить Программу информатизации Аппарата Правительства
Республики Казахстан на 1996-1997 годы (прилагается).
  
      2. Координацию работ по Программе, приобретению необходимой
техники, обучению персонала возложить на Республиканское
государственное производственно-эксплуатационное объединение
Аппарата Правительства Республики Казахстан.
  
      3. Министерству финансов Республики Казахстан за счет средств
республиканского бюджета, предусмотренных на неотложные нужды
Правительства Республики Казахстан по внешнеэкономической
деятельности, выделить Республиканскому государственному
производственно-эксплуатационному объединению Аппарата Правительства
5,8 (пять миллионов восемьсот тысяч) тенге на реализацию Программы
информатизации Аппарата Правительства Республики Казахстан в третьем
квартале 1996 года.
  
      4. Акимам областей и г. Алматы определить источники покрытия
расходов на приобретение технических средств для развития
компъютерной связи Правительства с областями в рамках Программы
информатизации Аппарата Правительства Республики Казахстан.

Заместитель
Премьер-Министра

Утверждена
  
распоряжением Премьер-Министра
Республики Казахстан
от 19 июля 1996 г. N 351

                       Программа информатизации

Аппарата Правительства Республики Казахстан
на 1996-1997 годы
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
N і Наименование работ і Срок і Стоимость, тыс. тенге
п/пі і исполнения іДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
і і і Всего і В том числе
і і і іДДДДДДДДДДДДДДДДДД
і і і і НИОКР іОборудова-
і і і і іние, МР и
і і і і і ПНР
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
1 і 2 і 3 і 4 і 5 і 6
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
I. Развитие локальной Окончание: 800 300 500
информационной сети IV квартал
Аппарата Правительства 1996 года
Республики Казахстан
1 Выполнение рабочего III-IV 300 300 -
проекта на сеть квартал
1996 года
2 Приобретение III квартал
<\*>
- -
дополнительных IBM 1996 года
совместных ПЭВМ,
средств
автоматизированного
ввода данных, средств
создания электронных
архивов, средств
коммуникации, сетевых
средств
3 Монтаж КТС сети III-IV 400 - 400
квартал
1996 года
4 Внедрение КТС и базовых IV квартал 100 - 100
программных средств 1996 года
II. Создание фрагмента Окончание: 500 - 500
региональной IV квартала
информационной сети 1996 года
5 Приобретение технических III квартал
<\*>
- -
средств удаленной связи 1996 года
и соединения локальных
сетей
6 Повышение скоростных III квартал 50 - 50
характеристик канала 1996 года
связи с Госкомстатом
7 Объединение локальных IV квартал 250 - 250
сетей Аппарата 1996 года
Правительства и
локальных сетей Минюста,
Минфина, Парламента,
Нацбанка,
Госкомимущества,
Администрации Президента
8 Обеспечение выхода IV квартал - - -
пользователей локальных 1996 года
сетей Аппарата
Правительства на базы
данных министерств и
ведомств
9 Установление I-II квартал 200 - 200
компьютерных связей 1997 года
с другими базами данных,
министерствами и
ведомствами
(по заявкам отделов
Аппарата Правительства)
III. Решение проблем связи Окончание: 24600 300 24300
с акимами областей, II квартал
создание глобальной 1997 года
Правительственной сети
10 Создание III квартал - - -
коммуникационного 1996 года
центра связи с акимами
областей в Аппарате
Правительства
11 Создание модели офисного III квартал 100 - 100
узла связи акимов 1996 года
областей
12 Организация обучения IV квартал 300 300 -
технического персонала 1996 года
акимов абластей
эксплуатация офисных
центров
13 Централизованное IV квартал 21000 - 21000
приобретение 1996 года
<\*\*>
оборудования для офисных
центров
14 Организация III квартал 1200 - 1200
высокоскоростного 1996 года
канала выхода на
сеть SPRINT и INTERNET
15 Монтаж, подключение и II квартал 2000 - 2000
сдача в эксплуатацию 1997 года
офисных центров акимов
областей в полном объеме
(с выходом на базы
данных Правительства)
IV. Создание баз и банков Окончание: 800 40 760
данных Аппарата I квартал
Правительства 1997 года
16 Обеспечение выхода III квартал - - -
пользователей сети 1996 года
Аппарата Правительства
на базы данных
Компьютерного центра:
информации ИТАР ТАСС
информации КазТАГ,
Синьхуа
законам Республики
Казахстан
законам Российской
Федерации
статистической
информации
справочной информации
17 Приобретение СУБД SQL- III квартал 400 - 400
запросов типа ORACLE в 1996 года
минимальной
конфигурации
18 Перевод баз данных на IV квартал 240 - 240
систему SQL-запросов 1996 года -
типа ORACLE I квартал
1997 года
19 Разработка системы III квартал 40 40 -
архивирования данных 1996 года
на оптических дисках
20 Внедрение системы III-IV 120 - 120
электронного хранения квартал
информации на оптических 1996 года
дисках в Канцелярии
Правительства, Отделе
кадровой работы, Отделе
финансов, труда и
денежного обращения
21 Обеспечение выхода на III квартал - - -
зарубежные базы данных 1996 года
через сети SPRINT и
INTERNET
V. Реконструкция Окончание: 130 - 130
информационной системы IV квартал
учета писем и приема 1996 года
граждан
22 Разработка комплексной III квартал - - -
программы обеспечения 1996 года
работы с письмами на
IBM PC (сетевой вариант),
выполняющий все функции
существующей системы
23 Приобретение III квартал
<\*>
- -
дополнительных 1996 года
технических средств
24 Создание локальной III квартал 30 - 30
информационной сети 1996 года
отдела
25 Разработать программы III квартал 40 - 40
функции приема граждан 1996 года
на ПЭВМ IBM РС,
выполняющей возможности
существующей системы
26 Обеспечение всех IV квартал 60 - 60
функций комплекса на 1996 года
государственном языке
VI. Создание малой Окончание: 560 - 560
типографии в III квартал
Компьютерном центре 1996 года
ПЭО Аппарата
Правительства
27 Дооснащение Издательской III квартал 560 - 560
лаборатории 1996 года
<\*\*\*>
полиграфическим
оборудованием
допечатного и
послепечатного
процессов
VII. Разработка АРМ по I-IV - - -
заявкам отделов квартал
(по отдельному плану) 1997 года
VIII. Доработка и I-IV - - -
техническое квартал
сопровождение 1997 года
программного и
технического обеспечения
внедренных
автоматизированных
комплексов,
информационное
обслуживание
Компьютерным центром,
выполнение заявок по
издательской
деятельности, обучение
и консультации
Итого 27390 640 26750

      Сноска
<\*>
. Данное оборудование включено в спецификацию на
тендер по поставке компьютерной техники для Аппарата Правительства.
  
      Сноска
<\*\*>
. Оборудование должно быть приобретено на средства
акимов областей или из резервного фонда.
  
      Сноска
<\*\*\*>
. Средства для приобретения оборудования
Издательской лаборатории предусмотрены согласно распоряжению
Премьер-Министра Республики Казахстан от 18 июля 1995 г. N 256.
  
  
      Примечания:
  
      1. Без учета сумм по срокам, порядковые номера 13 и 27, для
реализации Программы потребуется 5,830 млн. тенге.
  
      2. Цены приведены на февраль 1996 года. Курс доллара Нацбанка -
65,2 тенге.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан