

**О Плане мероприятий по подготовке официального визита Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина в Республику Казахстан (8-10 сентября 1998 года)**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 25 августа 1998 г. № 160-р

      В соответствии с Совместным Заявлением Президентов Республики Казахстан и Российской Федерации от 6 июля 1998 года утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке официального визита Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина в Республику Казахстан (8-10 сентября 1998 года).   
   
      Премьер-Министр

                                            УТВЕРЖДЕН

                                 распоряжением Премьер-Министра

                                       Республики Казахстан

                                от 25 августа 1998 года N 160-р

                                 ПЛАН

               мероприятий на подготовке официального визита

                   Президента Российской Федерации

                 Б.Н.Ельцина в Республику Казахстан

                        (8-10 сентября 1998 года)

-----------------------------------------------------------------------------

N !         Мероприятие           !    Срок     !Ответственные за исполнение

п/п!                               !  исполнения !

-----------------------------------------------------------------------------

1 !               2               !       3     !               4

-----------------------------------------------------------------------------

1   Согласование с российской        До 25       Министерство иностранных

    стороной окончательных сроков    августа     дел, Протокольная

    визита, программы пребывания,                служба Президента

    состава делегации и                          Республики Казахстан (по

    сопровождающих лиц                           согласованию)

2   Протокольное обеспечение         В период    Протокольная служба

    визита, организация              визита      Президента Республики

    встречи и проводов делегации                 Казахстан (по согласованию),

    Российской Федерации  в                      Министерство иностранных

    аэропорту города Астаны                      дел, аким города Астаны,

                                                 Министерство внутренних дел,

                                                 Комитет национальной

                                                 безопасности (по

                                                 согласованию)

3   Оформление аэропорта, улиц        -"-        Аким города Астаны,

    города Астаны по маршрутам                   Управление Делами

    следования и местам посещения                Президента Республики

    (по программе)                               Казахстан (по согласованию),

                                                 Министерство иностранных дел

4   Обеспечение безопасности          В период   Аким города Астаны,

    делегации в аэропорту, по         визита     Служба охраны Президента

    маршрутам следования, поддержание            Республики Казахстан (по

    общественного порядка в                      согласованию), Комитет

    местах их пребывания, охрана                 национальной безопасности

    делегации                                    (по согласованию),

                                                 Министерство внутренних дел

5   Проработка условий приема           До 1     Управление Делами Президента

    Президента Российской Федерации,   сентября  Республики Казахстан (по

    основной делегации,                          согласованию), Министерство

    сопровождающих лиц и внесение                финансов, Министерство

    в Правительство Республики                   иностранных дел

    Казахстан предложений по

    источникам покрытия затрат

6   Подготовка информационно-          До 27     Министерство иностранных

    аналитических материалов к         августа   дел (свод)

    беседе Н.А. Назарбаева с

    Б.Н. Ельциным и переговорам

    делегаций в расширенном

    составе по следующим

    направлениям:

    о внутренней и внешней             -"-       Министерство иностранных

    политике Российской                          дел

    Федерации, социально-

    экономическом положении

    России

    о состоянии и перспективах          До 27    Министерство энергетики,

    двустороннего торгово-            августа    индустрии и торговли (свод),

    экономического сотрудничества                Министерство финансов,

    с предложениями по его                       Министерство транспорта и

    развитию                                     коммуникаций, Министерство

                                                 внутренних дел, Министерство

                                                 сельского хозяйства,

                                                 Государственный комитет

                                                 по инвестициям, Национальный

                                                 Банк, Министерство обороны,

                                                 Министерство труда и

                                                 социальной защиты,

                                                 Министерство экологии и

                                                 природных ресурсов,

                                                 Министерство науки -

                                                 Академия наук,

                                                 ННК "Казахойл", НКТН

                                                 "Казтрансойл", ЗАО

                                                 "Продкорпорация", НАК

                                                 "Казатомпром", АО "КЕГОК"

    об обеспечении эффективной        -"-        Национальное аэрокосмическое

    деятельности комплекса                       агентство Министерства науки-

    "Байконур" в соответствии                    Академии наук, Министерство

    с ранее достигнутыми                         финансов, Министерство

    договоренностями                             обороны

    о деятельности таможенных         -"-        Таможенный комитет

    органов Республики Казахстан                 Министерства финансов

    на комплексе "Байконур"

    о правовом статусе                До 27      Министерство иностранных

    Каспийского моря                 августа     дел, Министерство юстиции,

                                                 Министерство энергетики,

                                                 индустрии и торговли,

                                                 Министерство сельского

                                                 хозяйства, Министерство

                                                 транспорта и коммуникаций,

                                                 Министерство обороны,

                                                 Министерство экологии и

                                                 природных ресурсов,

                                                 Министерство науки -

                                                 Академия наук, ННК

                                                 "Казахойл"

    о делимитации границы между        -"-       Министерство иностранных дел,

    Республикой Казахстан и                      Министерство обороны

    Российской Федерацией

    о ходе реализации                  -"-       Министерство энергетики,

    проекта КТК                                  индустрии и торговли,

                                                 ННК "Казахойл"

    о военном и военно-техническом     -"-       Министерство обороны

    сотрудничестве

    о сотрудничестве в сфере           -"-       Министерство образования,

    культуры, образования и                      культуры и здравоохранения

    здравоохранения

    о сотрудничестве в научной сфере   -"-       Министерство науки -

                                                 Академия наук

    об углублении торгово-             -"-       Министерство энергетики,

    экономического сотрудничества                индустрии и торговли,

    в рамках СНГ и Договора "4+N"                Министерство финансов,

                                                 Министерство иностранных дел

    о ходе реализации ранее           До 1       Министерство иностранных дел,

    заключенных межгосударственных и  сентября   Министерство юстиции

    межправительственных договоров и

    соглашений

7   Подготовка телерадиопередач и     Август     Пресс-служба Президента

    материалов для печати,            сентябрь   Республики Казахстан

    освещение визита и его                       (по согласованию),

    итогов в СМИ                                 Казахское информационное

                                                 агентство, Государственное

                                                 предприятие

                                                 "Телерадиокомплекс

                                                 Президента Республики

                                                 Казахстан" (по согласованию),

                                                 Министерство иностранных дел

8   Размещение, транспортное          В период   Управление Делами Президента

    обслуживание, организация         пребывания Республики Казахстан (по

    питания членов основной                      согласованию), аким города

    делегация и сопровождающих                   Астаны, Министерство

    лиц                                          иностранных дел

9   Медицинское обслуживание          -"-        Медицинский центр

    членов делегации и                           Управления Делами Президента

    сопровождающих лиц                           Республики Казахстан, аким

                                                 города Астаны

10  Организация официального          В период   Управление Делами Президента

    приема от имени Президента        визита     Республики Казахстан (по

    Республики Казахстан в честь                 согласованию), Министерство

    Президента Российской                        иностранных дел

    Федерации

11  Изготовление программы             До 1      Управление Делами

    и Другой печатной продукции,     сентября    Президента Республики

    сувениров, обеспечение                       Казахстан (по согласованию),

    государственной символикой                   Республиканское

    Республики Казахстан                         государственное предприятие

                                                 "Производственно-

                                                 эксплуатационное объединение

                                                 Управления Делами Президента

                                                 Республики Казахстан",

                                                 Министерство иностранных дел

12  Обеспечение стоянки,              В период   Министерство транспорта

    обслуживания и заправки           визита     и коммуникаций

    самолетов

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан