

**О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года "Повышение благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики"**

Указ Президента Республики Казахстан от 14 февраля 2008 года N 535

*Подлежит опубликованию в Собрании*   
*актов Президента и Правительства*   
*Республики Казахстан*

**ПОСТАНОВЛЯЮ** :

      1. Утвердить прилагаемый Общенациональный план мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года "Повышение благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики" (далее - Общенациональный план).

      2. Правительству Республики Казахстан:   
      1) в месячный срок разработать и утвердить план мероприятий по исполнению Общенационального плана;   
      2) обеспечить проведение на системной основе информационно-разъяснительной работы по положениям Послания Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года;   
      3) ежегодно, к 25 января и 25 июля, по итогам полугодия и года предоставлять в Администрацию Президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Общенационального плана.

      3. Первым руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, центральных и местных исполнительных органов, других государственных органов:   
      1) обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана;   
      2) ежегодно, к 10 января и 10 июля, по итогам полугодия и года предоставлять в Правительство Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Общенационального плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

      5. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

*Президент*   
*Республики Казахстан*

УТВЕРЖДЕН            
Указом Президента        
Республики Казахстан      
от 14 февраля 2008 года N 535

**Общенациональный план мероприятий**   
**по реализации Послания Главы государства народу Казахстана**   
**от 6 февраля 2008 года "Повышение благосостояния граждан**   
**Казахстана - главная цель государственной политики"**

       Сноска. План с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 19.05.2009 № 805 .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Форма**  **завершения** | **Ответственные**  **исполнители** | **Срок**  **испол-**  **нения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **I. Последовательная модернизация и обеспечение устойчивых**  **темпов экономического роста** |
| **Краткосрочные и среднесрочные задачи** |
| **Развитие добывающего сектора** |
| 1. | Усиление позиций   государства в качестве   влиятельного и   ответственного   участника международных   нефтяных и   энергетических рынков | отчет в   Администрацию   Президента | МЭМР,   АО "Самрук" | ежегодно,   до   20 января |
| 2. | Принятие конкретных мер   по эффективному   развитию и повышению   конкурентоспособности   горнометаллургической   отрасли *(управление*   *государственными*   *пакетами акций*   *существующих*   *горно-металлургических*   *компаний, правами*   *недропользования*   *разведанных*   *месторождений черных,*   *цветных металлов,*   *включая редкоземельные)* | доклад Главе   государства | Правительство,   АО "Самрук",   СПК | ежегодно,   декабрь   2008-2010   гг. |
| 3. | Проведение работ по   разведке новых   месторождений | отчет в   Администрацию   Президента | МЭМР,   АО "Самрук",   СПК | 20 июля   2008 г.,   20 января   2009 г. |
| **Опережающее инфраструктурное обеспечение** |
| 4. | Принятие мер по   строительству   Балхашской ТЭС,   третьего энергоблока   Экибастузской ГРЭС-2,   Мойнакской ГЭС | отчет в   Администрацию   Президента | МЭМР,   АО "Самрук",   акимы   Павлодарской,   Алматинской   областей | ежегодно,   20 января   года,   следующе-   го за   отчетным   годом,   2009-2013   гг. |
| 5. | Завершение   строительства второй   линии электропередач   "Север - Юг Казахстана"   и линии электропередач   "Северный Казахстан -   Актюбинская область" | акты ввода в   эксплуатацию | МЭМР,   АО "Самрук" | декабрь   2009 г. |
| 6. | Проработка вопроса и   начало строительства   магистрального   газопровода   "Бейнеу - Шымкент" | отчет в   Администрацию   Президента | МЭМР, МЭБП,   АРЕМ, АУЗР,   АО "Самрук",   акимы Южно-   Казахстанской,   Мангистауской,   Кызылординской   областей | ноябрь   2008-2009   гг. |
| 7. | Внесение конкретных   предложений по   строительству атомной   электростанции в   г. Актау | предложения в   Администрацию   Президента | МЭМР, МООС, МЮ,   МИД, АО "НАК   "Казатомпром",   аким   Мангистауской   области | октябрь   2008 г. |
| 8. | Принятие комплекса мер   по внедрению   энергосберегающих   технологий | отчет в   Администрацию   Президента | МЭМР, МООС,   АРЕМ, МИТ,   МСХ, МТК,   АО "Самрук",   АО "КазАгро",   акимы   гг. Астаны и   Алматы,   областей | декабрь   2008-2013   гг. |
| 9. | Принятие мер по   внедрению экологически   чистых технологий   (возобновляемых   источников энергии) | отчет в   Администрацию   Президента | МООС, МЭМР,   МИТ, акимы   гг. Астаны и   Алматы,   областей | декабрь   2008-2013   гг. |
| 10. | Практическая реализация   автотранспортного   коридора "Западная   Европа - Западный   Китай" | информация в   Администрацию   Президента | МТК, МФ, МЭБП,   акимы   Алматинской,   Жамбылской,   Южно-   Казахстанской,   Кызылординской,   Актюбинской   областей | декабрь   2008-2012   гг. |
| 11. | Завершение   строительства железной   дороги "Шар -   Усть-Каменогорск" | отчет в   Администрацию   Президента | МТК | декабрь   2008 г. |
| 12. | Строительство   железнодорожных линий   "Мангышлак - Баутино",   "Ералиево - Курык" и   участка   "Хоргос - Жетиген" | отчет в   Администрацию   Президента | МТК, МЭБП, МФ | ноябрь   2008-2011   гг. |
| 13. | Электрификация   железнодорожного   участка   "Макат - Кандыагаш" | отчет в   Администрацию   Президента | МТК, МЭБП, МФ | ноябрь   2008-2011   гг. |
| 14. | Строительство и   реконструкция   автомобильных дорог   Астана - Боровое,   Астана - Караганда,   Алматы - Капшагай,   Алматы - Хоргос, а   также Большой Алматин-   ской кольцевой дороги | отчет в   Администрацию   Президента | МТК, МЭБП, МФ,   акимы   г. Алматы,   Алматинской,   Акмолинской,   Карагандинской   областей | ноябрь   2009-2012   гг. |
| 15. | Совершенствование   законодательной базы   для привлекательности и   активизации   концессионных проектов | проект Закона | МЭБП, МФ, МТК,   заинтересован-   ные государ-   ственные органы | сентябрь   2008 г. |
| 16. | Обеспечение местными   исполнительными   органами активного   развития инфраструкту-   ры, особенно дорог   местного значения, в   рамках реализации   стратегий развития   регионов до 2015 года | информация в   Администрацию   Президента | МЭБП, МТК, МИТ,   МСХ, МЭМР,   акимы   гг. Астаны и   Алматы,   областей, СПК | февраль   2009-2011   гг. |
| 17. | Реализация программы   развития энергетическо-   го комплекса г. Астаны   на основе государствен-   но-частного партнер-   ства, включающую   строительство ТЭЦ-3 | отчет в   Администрацию   Президента | аким   г. Астаны, МЭМР | ежегодно,   20 января   года,   следующе-   го за   отчетным   годом |
| **Реализация программы "30 корпоративных лидеров"** |
| 18. | Обеспечение реализации   "прорывных" проектов в   рамках программы "30   корпоративных лидеров   Казахстана" | отчет в   Администрацию   Президента | МЭБП, МИТ, МСХ,   МЭМР, МТК,   акимы   гг. Астаны и   Алматы,   областей | ежегодно,   до   20 января   2009-2010   гг. |
|  | АО "Самрук",   АО "Қазына",   АО "КазАгро" | ежемесяч-   но, к   15 числу |
| 19. | Подготовка и начало   реализации комплекса   мер по развитию   отечественного   машиностроения | постановление   Правительства | МИТ, МСХ, МТК,   МЭМР,   АО "Самрук",   АО "Қазына",   АО "КазАгро" | ноябрь   2008 г. |
| **Развитие агропромышленного комплекса** |
| **Продовольственная безопасность** |
| 20. | Разработка проекта   Закона о внесении   изменений в   законодательство Республики Казахстан по вопросам государственного регулирования развития агропромышленного комплекса в части обеспечения продовольственной безопасности | проект Закона | МСХ, МЮ, МЭБП, МЧС, МТСЗН, МИТ | декабрь 2008 г. |
| 21. | Принятие комплекса мер   по увеличению   инвестиций в сельское   хозяйство и пищевую   промышленность | отчет в   Администрацию   Президента | МСХ, МИТ, МЭБП | октябрь   2008-2011   гг. |
| 22. | Разработка и принятие   комплекса мер по   стимулированию   производств важнейших   продуктов питания, по   которым не удовлет-   воряются внутренние   потребности страны | отчет в   Администрацию   Президента | МСХ, МИТ | октябрь   2008-2011   гг. |
| **Экспорт продукции** |
| 23. | Разработка и реализация   комплекса мер по   развитию и поддержке   экспортоориентированных   производств в сельском   хозяйстве | отчет в   Администрацию   Президента | МСХ, МИТ, МЭБП,   АО "КазАгро" | октябрь   2008-2011   гг. |
| 24. | Принятие мер по   расширению экспортных   поставок зерна через   порты Каспийского и   Черного морей и в   направлении Китая | отчет в   Администрацию   Президента | МСХ, МТК, МИД,   АО "КазАгро" | июль   2008-2011   гг. |
| **Животноводческая отрасль** |
| 25. | Принятие мер по   переводу ветеринарии на   международные стандарты | отчет в   Администрацию   Президента | МСХ, МИТ | январь   2009-2012   гг. |
| 26. | Принятие дальнейших мер   для системной поддержки   сельского хозяйства на   всех уровнях | отчет в   Администрацию   Президента | МСХ, МЭБП,   акимы   гг. Астаны и   Алматы,   областей | январь   2009-2012   гг. |
| **Переработка сельхозпродукции** |
| 27. | Принятие мер по   развитию и поддержке   сельскохозяйственных   перерабатывающих   производств | отчет в   Администрацию   Президента | МСХ, акимы   гг. Астаны   и Алматы,   областей,   АО "КазАгро" | июль   2008-2011   гг. |
| 28. | Активизация работы по   созданию   продовольственного   пояса г. Астаны | информация в   Администрацию   Президента | МСХ,   АО "КазАгро",   акимы   г. Астаны,   Акмолинской   области | январь   2009-2012   гг. |
| **Приоритеты макроэкономической политики** |
| 29. | Обеспечение внедрения   системы оперативного   мониторинга за   происходящими экономи-   ческими процессами в   стране и в мире в целях   выявления потенциальных   негативных тенденций и   управления рисками | нормативный   правовой акт | МЭБП, МФ, МИД,   АРДРФЦА, АФН,   НБ, АО   "Национальный   аналитический   центр при   Правительстве и   Национальном   Банке",   АО "Институт   экономических   исследований" | май   2008 г. |
| 30. | Разработка системы мер   оперативного реагирова-   ния государства на   угрозы финансовой   нестабильности и на   возможные   непредвиденные ситуации | нормативный   правовой акт | АФН, НБ, МЭБП,   МФ, АРДРФЦА, АО   "Национальный   аналитический   центр при   Правительстве   и Национальном   Банке",   АО "Институт   экономических   исследований" | май   2008 г. |
| 31. | Разработка нового   Закона "О конкуренции" | проект Закона | АЗК, АРЕМ, АФН,   АИС | ноябрь   2008 г. |
| 32. | Системное укрепление   работы Агентства по   регулированию и надзору   финансового рынка и   финансовых организаций | проект Указа   Президента | АФН | март   2008 г. |
| 33. | Разработка проекта   нового Налогового   кодекса | проект Кодекса | МЭБП, МФ, МЮ,   заинтересован-   ные государст-   венные органы | до 1   сентября   2008 г. |
| 34. | Оптимизация расходов   республиканского и   местных  бюджетов, за   исключением социальных   расходов | информация в   Администрацию   Президента | МЭБП,   центральные и   местные   исполнительные   органы | январь   2009 г. |
| 35. | Разработка комплекса   мер по сдерживанию   инфляционных процессов,   направленных на   удержание прогнози-   руемого уровня инфляции | распоряжение   Премьер-   Министра | МЭБП, НБ, МФ,   МИТ, АРЕМ, АЗК,   акимы   гг. Астаны и   Алматы,   областей | март   2008 г. |
| 36. | Разработка оперативного   плана стабилизационных   действий в случае   замедления мировой   экономики и возможного   снижения цен на ряд   экспортных товаров | доклад Главе   государства | Правительство,   НБ, АФН | июль   2008 г. |
| **II. Дальнейшее укрепление казахстанской государственности,**  **повышение эффективности государственного управления** |
| **Укрепление Ассамблеи народа Казахстана** |
| 37. | Внесение в Парламент   проекта Закона "Об   Ассамблее народа   Казахстана" | проект Закона | Администрация   Президента,   МЮ, МКИ | сентябрь   2008 г. |
| **Развитие современной политической системы в Казахстане** |
| 38. | Внесение изменений и   дополнений в План   мероприятий по реализа-   ции Концепции развития   гражданского общества в   Республике Казахстан на   2006-2011 годы | постановление   Правительства | МКИ | октябрь   2008 г. |
| 39. | Реализация мер по   дальнейшему развитию   партийно-политической   системы, внесение в   Парламент проекта   Закона "О внесении   изменений и дополнений   в Закон Республики   Казахстан "О   политических партиях" | проект Закона | МКИ, МЮ | октябрь   2008 г. |
| **Борьба с преступностью и коррупцией** |
| 40. | Разработка и внедрение   новых форм и методов   работы по укреплению   законности и обеспече-   нию справедливой и   эффективной защиты прав   граждан и организаций,   а также повышению   уровня взаимодействия   правоохранительных и   специальных органов в   сфере борьбы с преступ-   ностью и коррупцией | информация в   Администрацию   Президента | ГП, ВС, КНБ,   АБЭКП, МВД, МЮ,   МФ, СК | ежегодно,   20 июля,   20 января |
| 41. | Разработка предложений   по глубокой реформе   судебной системы в   целях ее дальнейшей   оптимизации, обеспече-   ния прозрачности и   упрощения судопроизвод-   ства, расширения   доступности правосудия | информация в   Администрацию   Президента | ВС, ГП, МЮ | II   квартал   2008 г. |
| 42. | Разработка и внесение в   Парламент проекта   Закона "О профилактике   правонарушений" | проект Закона | МВД, ГП, ВС,   МОН, МЮ, МФ,   КНБ | ноябрь   2008 г. |
| **Административная реформа и кадровая политика** |
| 43. | Проведение администра-   тивной реформы в   правоохранительных   органах и в органах,   подотчетных Президенту   Республики Казахстан | протокол   заседания   Совета   Безопасности | Администрация   Президента, ВС,   ГП, КНБ, МВД,   АБЭКП, МЮ, МФ | I квартал   2008 г. |
| доклад Главе   государства | Администрация   Президента | ежегодно,   январь   2009-2010   гг. |
| 44. | Обеспечение реализации   концепции по внедрению   системы государственно-   го планирования,   ориентированного на   результаты, в том числе   в пилотных   государственных органах | отчет в   Администрацию   Президента | МЭБП, МЮ, МФ,   аким Южно-   Казахстанской   области,   государственные   органы | ежегодно,   февраль |
| 45. | Формирование новой   кадровой политики с   учетом усиления   человеческого фактора   на современном этапе   развития. Разработка   современных подходов,   направленных на   формирование в системе   государственного   управления   профессионального ядра   управленцев новой   формации | нормативный   правовой акт | Администрация   Президента,   АГС, МЭБП, МЮ | сентябрь   2008 г. |
| 46. | Внедрение новой модели   функционирования   системы кадрового   резерва государственной   службы | информация   на имя Главы   государства | Администрация   Президента,   АГС, МОН | май   2008 г. |
| 47. | Создание механизмов   привлечения в   приоритетные отрасли   экономики и социальной   сферы выпускников   программы "Болашак",   организация стажировок   стипендиатов "Болашак"   в государственных   органах, национальных   компаниях, научно-   исследовательских   институтах | информация в   Администрацию   Президента | МОН, заинтере-   сованные   центральные и   местные   государственные   органы,   государственные   холдинги, СПК,   АО "Центр   международных   программ" | 25 января   2009 г. |
| 48. | Разработка комплекса   мер по повышению   качества и результатив-   ности предоставляемых   услуг населению и   становление новых   социальных объектов   (медицинских   организаций, школ,   дошкольных организаций,   спортивных сооружений)   центрами предоставления   качественных,   современных и массовых   услуг населению | отчет в   Администрацию   Президента | акимы   гг. Астаны и   Алматы,   областей,   МОН, МЗ, МТС,   МЮ, АГС | январь,   ежегодно |
| **Бюджетное планирование** |
| 49. | Разработка проекта   нового Бюджетного   кодекса | проект Кодекса | МЭБП,   центральные и   местные   исполнительные   органы | до 1   сентября   2008 г. |
| **Аудит государственных средств** |
| 50. | Проведение оценки   эффективности основных   государственных   социально-экономических   программ | отчет в   Администрацию   Президента | МЭБП, МФ,   соответствующие   государственные   органы | февраль   2009 г. |
| **Стимулирование конкурентоспособности малого и среднего бизнеса** | | | | |
| 51. | Выработка мер по   повышению доступности   микрокредитования и   созданию новых рабочих   мест | отчет в   Администрацию   Президента | МИТ, МЭБП, МСХ,   МТСЗН,   АО "Қазына",   АО "КазАгро" | октябрь   2008 г. |
| 52. | Разработка концепции   совершенствования   разрешительной системы,   предусматривающей   снижение административ-   ной нагрузки на бизнес   и упрощение разреши-   тельной системы, прежде   всего лицензирования,   сертификации,   аккредитации | постановление   Правительства | МЭБП, МИТ,   заинтересован-   ные   государственные   органы, акимы   гг. Астаны и   Алматы,   областей | ноябрь   2008 г. |
| 53. | Разработка предложений   по оптимизации деятель-   ности контролирующих   органов в целях   сокращения и   упорядочения проверок | доклад Главе   государства | Правительство,   ГП, АБЭКП, СК,   акимы   гг. Астаны и   Алматы,   областей | сентябрь   2008 г. |
| **III. Повышение благосостояния народа Казахстана** |
| 54. | Увеличение относительно   2007 года средних   размеров пенсий в 2,5   раза к 2012 году, в том   числе в 2009 году - на   25 %, в 2010 году -   25 %, в 2011 году   - на 30 %.   Повышение государствен-   ной базовой пенсионной   выплаты к 2011 году до   50 % от размера   прожиточного минимума.   Увеличение с 2009 года   размеров государствен-   ных социальных пособий   и специальных государ-   ственных пособий - в   среднем ежегодно на   9 %. | Закон,   постановление   Правительства | МЭБП, МТСЗН, МЮ | декабрь   2008-2010   гг. |
| 55. | Увеличение ежемесячного   пособия по уходу за   ребенком до достижения   им одного года в 2011   году  до уровня,   превышающего размеры   пособий 2007 года в   среднем в 2,5 раза.   Увеличение с 2010 года   размера единовременного   пособия на рождение   4-го и более ребенка   более чем в 4 раза по   отношению к 2007 году | Закон | МТСЗН, МЭБП, МЮ | август   2009 г. |
| 56. | Повышение заработной   платы работникам   бюджетной сферы с   поэтапным ее приближе-   нием к 2-х кратному   уровню к 2012 году, в   т.ч. в 2009 году -   на 25 %, 2010 году -   на 25 % и в 2011 году   - на 30% | постановления   Правительства | МТСЗН, МЭБП,   МЮ, заинтересо-   ванные   государственные   органы | декабрь   2008-2010   гг. |
| 57. | Увеличение с 2009 года   ежегодной квоты   иммиграции оралманов до   20 тысяч семей в год | Указ   Президента | МТСЗН | декабрь   2008 г. |
| **Инфраструктура образования** |
| 58. | Строительство объектов   дошкольного и среднего   образования с целью   ликвидации дефицита   мест в детских садах и   школах | отчет в   Администрацию   Президента | акимы гг.   Астаны и   Алматы,   областей, МОН | август   2008-2010   гг. |
| 59. | Внесение изменений и   дополнений в Закон   Республики Казахстан   "Об образовании" и Указ   Президента Республики   Казахстан "О Государ-   ственной программе   развития образования в   Республике Казахстан на   2005-2010 годы", в том   числе в части переноса   сроков введения   12-летнего среднего   образования | проект Закона,   проект Указа   Президента | МОН | июнь   2008 г. |
| 60. | Обеспечение дошкольного   образования эффективны-   ми программами,   учебниками и учебными   пособиями для развития   творческих и интеллек-   туальных способностей   детей | информация в   Администрацию   Президента | МОН | ежегодно,   25 июня,   25   декабря |
| **Профессиональное образование** |
| 61. | Принятие Государствен-   ной программы развития   профессионального   технического образова-   ния на 2008-2010 годы,   предусматривающей   привлечение иностранных   ученых и преподавателей   в те сферы образования,   которые представляют   для экономики страны   наибольший интерес, и   активное участие бизнес   ассоциаций | Указ   Президента | МОН, МЭБП,   государственные   холдинги, акимы   гг. Астаны и   Алматы,   областей | июнь   2008 г. |
| **Триединство языков** |
| 62. | Разработка Плана   мероприятий на   2009-2010 годы по   реализации Государст-   венной программы   функционирования и   развития языков, с   учетом реализации   культурного проекта   "Триединство языков" | постановление   Правительства | МКИ, МОН,   МЭБП, МЮ | IV   квартал   2008 г. |
| **Развитие здравоохранения** |
| 63. | Проведение оценки   эффективности использо-   вания финансовых ресур-   сов в системе   здравоохранения и   реальной стоимости   медицинских услуг | информация в   Администрацию   Президента | МЗ, МЭБП, акимы   гг. Астаны и   Алматы,   областей | февраль   2009-2010   гг. |
| 64. | Разработка и внедрение   программ повышения   квалификации и перепод-   готовки медицинских   кадров, основанных на   международных стандар-   тах непрерывного   профессионального   развития, внедрение   механизмов непрерывного   медицинского образова-   ния и сертификации на   основе международного   опыта | информация в   Администрацию   Президента | МЗ, МОН | ежегодно,   декабрь   2008-2010   гг. |
| 65. | Поэтапное увеличение   приема в медицинские   вузы по медицинским и   фармацевтическим   специальностям по   государственному заказу | постановление   Правительства | МОН, МЗ | ежегодно,   II   квартал   2008-2010   гг. |
| 66. | Внедрение новой модели   лекарственного   обеспечения и   государственных   стандартов в фармации | информация в   Администрацию   Президента | МЗ, МИТ, акимы   гг. Астаны и   Алматы,   областей | ежегодно,   январь   2009-2010   гг. |
| 67. | Реализация комплекса   мер по популяризации   здорового образа жизни   для формирования   здоровой казахстанской   нации в рамках програм-   мы "Здоровый образ   жизни" на 2008-2016   годы, в  том  числе на   региональном уровне | отчет в   Администрацию   Президента | МЗ, акимы   гг. Астаны и   Алматы,   областей, МОН,   МКИ, МТС | ежегодно,   20 января   года,   следующе-   го за   отчетным   годом,   2009-2010   гг. |
| 68. | Принятие мер по   привлечению инвестиций   в создание   казахстанских   фармацевтических фабрик | отчет в   Администрацию   Президента | МИТ, МЗ,   АО "Қазына",   заинтересован-   ные   государственные   органы | ноябрь   2008-2010   гг. |
| **Обеспечение доступности и качества жилья** |
| 69. | Внесение изменений и   дополнений в Государст-   венную программу   жилищного строительства   на 2008-2010 годы | проект Указа   Президента | МИТ, заинтере-   сованные   государственные   органы | март   2008 г. |
| 70. | Внесение изменений и   дополнений в Закон "О   долевом участии в   жилищном строительстве"   в части усиления прав   участников долевого   строительства жилья | проект Закона | МИТ, МЭБП, МФ,   акимы   гг. Астаны и   Алматы,   областей | ноябрь   2008 г. |
| 71. | Проверка законности   приобретения земель   вокруг Астаны и   областных центров,   принятие мер по   возврату государству   незаконно приобретенных   земель | информация в   Администрацию   Президента | ГП, АБЭКП, МЮ,   АУЗР, акимы   Астаны,   областей | июль   2008 г. |
| 72. | Принятие мер по   упрощению правил   предоставления и   оформления земельных   участков в целях   стимулирования   индивидуального   жилищного строительства | постановление   Правительства | АУЗР, МИТ | июль   2008 г. |
| **IV. Укрепление международного авторитета Казахстана,**  **региональной стабильности и международной безопасности** |
| **Развитие сбалансированной внешней политики и участие**  **в обеспечении международной безопасности** |
| 73. | Дальнейшее продвижение   инициатив и непосред-   ственное участие   Казахстана в   межгосударственных   объединениях, заложив-   ших основу для построе-   ния эффективной системы   региональной безопасно-   сти - СВМДА, ШОС, ОДКБ | информация в   Администрацию   Президента | МИД, КНБ, СВР   «Сырбар», МВД,   МО, МИТ, МЭМР,   МСХ, МЧС | декабрь,   ежегодно |
| 74. | Укрепление сотрудниче-   ства Казахстана с   Россией, Китаем и   государствами   Центральной Азии в   экономической и   политической сферах | информация в   Администрацию   Президента | МИД, МИТ, МЭМР,   МТК, МСХ, МОН,   МКИ, МООС,   МТСЗН, МЧС,   МВД, КНБ, СВР   «Сырбар», АО   "Қазына",   АО "Самрук" | декабрь,   ежегодно |
| 75. | Конструктивное   взаимодействие с США,   ЕС и НАТО, в том числе   в целях укрепления   безопасности в   Центрально-Азиатском   регионе | информация в   Администрацию   Президента | МИД, МИТ, МО,   МВД, КНБ, СВР   «Сырбар», МТК,   МЭМР, МОН, МКИ,   МЧС | декабрь,   ежегодно |
| 76. | Разработка специальной   программы "Путь в   Европу", способствующей   развитию экономического   сотрудничества,   привлечению технологий   и опыта управления,   совершенствованию   казахстанского   выборного, партийного и   медийного законодатель-   ства в соответствии с   принятыми международны-   ми обязательствами,   выработке повестки дня   и стратегического   видения председательст-   ва Казахстана в ОБСЕ | проект Указа   Президента | МИД, МЭБП, МФ,   МКИ, МЮ, МИТ,   МСХ, МООС, МТК,   МО, МВД, ВС,   ГП, ЦИК, АГС,   КНБ, СВР   «Сырбар» | июль   2008 г. |
| 77. | Укрепление позиций   Казахстана в качестве   активного участника   международной коалиции   по борьбе с международ-   ным терроризмом и   религиозным   экстремизмом | информация в   Администрацию   Президента | МИД, МО, КНБ,   СВР «Сырбар»,   МВД | декабрь,   ежегодно |
| **Модернизация и боевая подготовка Вооруженных Сил**  **Республики Казахстан** |
| 78. | Создание профессиональ-   ного, военного и   управленческого корпуса   Вооруженных Сил,   способного принимать   меры для адекватного   реагирования на   современные вызовы   безопасности Республики   Казахстан | доклад Главе   государства | МО | апрель   2008 г. |
| 79. | Повышение боеготовности   и конкурентоспособности   Вооруженных Сил в   соответствии с новой   Военной доктриной | доклад Главе   государства | МО | апрель   2008 г. |
| **Международные мероприятия** |
| 80. | Проведение крупнейших   международных   мероприятий, имеющих   глобальное значение: |  | | |
| 1) третьего съезда   лидеров мировых и   традиционных религий в   2009 году | информация в   Администрацию   Президента | МИД, МКИ, МЮ,   СВР «Сырбар» | ноябрь,   ежегодно |
| 2) совещания по   взаимодействию и мерам   доверия в Азии в   2010 году | информация в   Администрацию   Президента | МИД, МЭБП,   КНБ, МВД,   АБЭКП, СВР   «Сырбар» | ноябрь,   ежегодно |
| 3) работа в руководящей   тройке ОБСЕ в период   2009-2011 годов и   председательство в   ОБСЕ в 2010 году | постановление   Правительства | МИД, МКИ, МЮ,   МИТ, МСХ, МЭБП,   МООС, МТК, МО,   МВД, ВС, ГП,   ЦИК, АГС, КНБ,   СВР «Сырбар» | апрель   2008 г. |
| информация в   Администрацию   Президента | МИД, МКИ, МЮ,   МИТ, МСХ, МЭБП,   МООС, МТК, МО,   МВД, ВС, ГП,   ЦИК, АГС, КНБ | ноябрь,   ежегодно |

**Примечания** :

      1. Руководители государственных органов, указанные первыми в графе "Ответственные исполнители", отвечают по соответствующим основным направлениям (мероприятиям) Общенационального плана в целом.

      2. По законопроектам и проектам кодексов: в определенные Общенациональным планом сроки форма завершения "Закон" означает принятие Парламентом Закона; формы завершения "проект Закона" и "проект Кодекса" - внесение законопроекта и проекта Кодекса на рассмотрение в Парламент.

      3. По проектам Указов Президента: в определенные Общенациональным планом сроки форма завершения "проект Указа" означает принятие Указа Президента; форма завершения "проект Указа Президента" - внесение проекта Указа Президента на рассмотрение в Администрацию Президента.

      4. Расшифровка аббревиатур:   
      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан   
      МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан   
      МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан   
      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан   
      МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан   
      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан   
      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан   
      МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан   
      МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан   
      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан   
      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан   
      МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан   
      МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан   
      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан   
      МО - Министерство обороны Республики Казахстан   
      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан   
      МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан   
      АУЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами   
      АИС - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи   
      АГС - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы   
      АРЕМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий   
      АФН - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций   
      АЗК - Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции   
      АРДРФЦА - Агентство Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра г. Алматы   
      НБ - Национальный Банк Республики Казахстан   
      ВС - Верховный Суд Республики Казахстан   
      АБЭКП - Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)   
      КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан   
      ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан   
      ЦИК - Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан   
      СК - Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета   
      СПК - Социально-предпринимательские корпорации   
      АО "Самрук" - акционерное общество "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук"   
      АО "ФУР "Қазына" - акционерное общество "Фонд устойчивого развития "Қазына"   
      АО "КазАгро" - акционерное общество "Национальный холдинг "КазАгро"   
      АО "НАК "Казатомпром" - акционерное общество "Национальная Атомная Компания "Казатомпром"   
      АО "Национальный аналитический центр при Правительстве и Национальном Банке" - акционерное общество "Национальный аналитический центр при Правительстве и Национальном Банке Республики Казахстан"   
      АО "Институт экономических исследований" - акционерное общество "Институт экономических исследований"   
       СВР «Сырбар» - Служба внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар»

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан