

**О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года "Повышение благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики"**

Указ Президента Республики Казахстан от 14 февраля 2008 года N 535

*Подлежит опубликованию в Собрании*

*актов Президента и Правительства*

*Республики Казахстан*

**ПОСТАНОВЛЯЮ** :

      1. Утвердить прилагаемый Общенациональный план мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года "Повышение благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики" (далее - Общенациональный план).

      2. Правительству Республики Казахстан:

      1) в месячный срок разработать и утвердить план мероприятий по исполнению Общенационального плана;

      2) обеспечить проведение на системной основе информационно-разъяснительной работы по положениям Послания Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года;

      3) ежегодно, к 25 января и 25 июля, по итогам полугодия и года предоставлять в Администрацию Президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Общенационального плана.

      3. Первым руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, центральных и местных исполнительных органов, других государственных органов:

      1) обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана;

      2) ежегодно, к 10 января и 10 июля, по итогам полугодия и года предоставлять в Правительство Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Общенационального плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

      5. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

*Президент*

*Республики Казахстан*

УТВЕРЖДЕН

Указом Президента

Республики Казахстан

от 14 февраля 2008 года N 535

 **Общенациональный план мероприятий**
**по реализации Послания Главы государства народу Казахстана**
**от 6 февраля 2008 года "Повышение благосостояния граждан**
**Казахстана - главная цель государственной политики"**

       Сноска. План с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 19.05.2009 № 805 .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** **п/п** | **Наименование** **мероприятия** | **Форма** **завершения** | **Ответственные** **исполнители** | **Срок** **испол-** **нения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **I. Последовательная модернизация и обеспечение устойчивых** **темпов экономического роста** |
| **Краткосрочные и среднесрочные задачи** |
| **Развитие добывающего сектора** |
| 1.  | Усиление позиций
государства в качестве
влиятельного и
ответственного
участника международных
нефтяных и
энергетических рынков  | отчет в
Администрацию
Президента  | МЭМР,
АО "Самрук"  | ежегодно,
до
20 января  |
| 2.  | Принятие конкретных мер
по эффективному
развитию и повышению
конкурентоспособности
горнометаллургической
отрасли *(управление*
*государственными*
*пакетами акций*
*существующих*
*горно-металлургических*
*компаний, правами*
*недропользования*
*разведанных*
*месторождений черных,*
*цветных металлов,*
*включая редкоземельные)*  | доклад Главе
государства  | Правительство,
АО "Самрук",
СПК  | ежегодно,
декабрь
2008-2010
гг.  |
| 3.  | Проведение работ по
разведке новых
месторождений  | отчет в
Администрацию
Президента  | МЭМР,
АО "Самрук",
СПК  | 20 июля
2008 г.,
20 января
2009 г.  |
| **Опережающее инфраструктурное обеспечение** |
| 4.  | Принятие мер по
строительству
Балхашской ТЭС,
третьего энергоблока
Экибастузской ГРЭС-2,
Мойнакской ГЭС  | отчет в
Администрацию
Президента  | МЭМР,
АО "Самрук",
акимы
Павлодарской,
Алматинской
областей  | ежегодно,
20 января
года,
следующе-
го за
отчетным
годом,
2009-2013
гг.  |
| 5.  | Завершение
строительства второй
линии электропередач
"Север - Юг Казахстана"
и линии электропередач
"Северный Казахстан -
Актюбинская область"  | акты ввода в
эксплуатацию  | МЭМР,
АО "Самрук"  | декабрь
2009 г.  |
| 6.  | Проработка вопроса и
начало строительства
магистрального
газопровода
"Бейнеу - Шымкент"  | отчет в
Администрацию
Президента  | МЭМР, МЭБП,
АРЕМ, АУЗР,
АО "Самрук",
акимы Южно-
Казахстанской,
Мангистауской,
Кызылординской
областей  | ноябрь
2008-2009
гг.  |
| 7.  | Внесение конкретных
предложений по
строительству атомной
электростанции в
г. Актау  | предложения в
Администрацию
Президента  | МЭМР, МООС, МЮ,
МИД, АО "НАК
"Казатомпром",
аким
Мангистауской
области  | октябрь
2008 г.  |
| 8.  | Принятие комплекса мер
по внедрению
энергосберегающих
технологий  | отчет в
Администрацию
Президента  | МЭМР, МООС,
АРЕМ, МИТ,
МСХ, МТК,
АО "Самрук",
АО "КазАгро",
акимы
гг. Астаны и
Алматы,
областей  | декабрь
2008-2013
гг.  |
| 9.  | Принятие мер по
внедрению экологически
чистых технологий
(возобновляемых
источников энергии)  | отчет в
Администрацию
Президента  | МООС, МЭМР,
МИТ, акимы
гг. Астаны и
Алматы,
областей  | декабрь
2008-2013
гг.  |
| 10.  | Практическая реализация
автотранспортного
коридора "Западная
Европа - Западный
Китай"  | информация в
Администрацию
Президента  | МТК, МФ, МЭБП,
акимы
Алматинской,
Жамбылской,
Южно-
Казахстанской,
Кызылординской,
Актюбинской
областей  | декабрь
2008-2012
гг.  |
| 11.  | Завершение
строительства железной
дороги "Шар -
Усть-Каменогорск"  | отчет в
Администрацию
Президента  | МТК  | декабрь
2008 г.  |
| 12.  | Строительство
железнодорожных линий
"Мангышлак - Баутино",
"Ералиево - Курык" и
участка
"Хоргос - Жетиген"  | отчет в
Администрацию
Президента  | МТК, МЭБП, МФ  | ноябрь
2008-2011
гг.  |
| 13.  | Электрификация
железнодорожного
участка
"Макат - Кандыагаш"  | отчет в
Администрацию
Президента  | МТК, МЭБП, МФ  | ноябрь
2008-2011
гг.  |
| 14.  | Строительство и
реконструкция
автомобильных дорог
Астана - Боровое,
Астана - Караганда,
Алматы - Капшагай,
Алматы - Хоргос, а
также Большой Алматин-
ской кольцевой дороги  | отчет в
Администрацию
Президента  | МТК, МЭБП, МФ,
акимы
г. Алматы,
Алматинской,
Акмолинской,
Карагандинской
областей  | ноябрь
2009-2012
гг.  |
| 15.  | Совершенствование
законодательной базы
для привлекательности и
активизации
концессионных проектов  | проект Закона  | МЭБП, МФ, МТК,
заинтересован-
ные государ-
ственные органы  | сентябрь
2008 г.  |
| 16.  | Обеспечение местными
исполнительными
органами активного
развития инфраструкту-
ры, особенно дорог
местного значения, в
рамках реализации
стратегий развития
регионов до 2015 года  | информация в
Администрацию
Президента  | МЭБП, МТК, МИТ,
МСХ, МЭМР,
акимы
гг. Астаны и
Алматы,
областей, СПК  | февраль
2009-2011
гг.  |
| 17.  | Реализация программы
развития энергетическо-
го комплекса г. Астаны
на основе государствен-
но-частного партнер-
ства, включающую
строительство ТЭЦ-3  | отчет в
Администрацию
Президента  | аким
г. Астаны, МЭМР  | ежегодно,
20 января
года,
следующе-
го за
отчетным
годом  |
| **Реализация программы "30 корпоративных лидеров"** |
| 18.  | Обеспечение реализации
"прорывных" проектов в
рамках программы "30
корпоративных лидеров
Казахстана"  | отчет в
Администрацию
Президента  | МЭБП, МИТ, МСХ,
МЭМР, МТК,
акимы
гг. Астаны и
Алматы,
областей  | ежегодно,
до
20 января
2009-2010
гг.  |
|
 | АО "Самрук",
АО "Қазына",
АО "КазАгро"  | ежемесяч-
но, к
15 числу  |
| 19.  | Подготовка и начало
реализации комплекса
мер по развитию
отечественного
машиностроения  | постановление
Правительства  | МИТ, МСХ, МТК,
МЭМР,
АО "Самрук",
АО "Қазына",
АО "КазАгро"  | ноябрь
2008 г.  |
| **Развитие агропромышленного комплекса** |
| **Продовольственная безопасность** |
| 20.  | Разработка проекта
Закона о внесении
изменений в
законодательство Республики Казахстан по вопросам государственного регулирования развития агропромышленного комплекса в части обеспечения продовольственной безопасности  | проект Закона  | МСХ, МЮ, МЭБП, МЧС, МТСЗН, МИТ  | декабрь 2008 г.  |
| 21.  | Принятие комплекса мер
по увеличению
инвестиций в сельское
хозяйство и пищевую
промышленность  | отчет в
Администрацию
Президента  | МСХ, МИТ, МЭБП  | октябрь
2008-2011
гг.  |
| 22.  | Разработка и принятие
комплекса мер по
стимулированию
производств важнейших
продуктов питания, по
которым не удовлет-
воряются внутренние
потребности страны  | отчет в
Администрацию
Президента  | МСХ, МИТ  | октябрь
2008-2011
гг.  |
| **Экспорт продукции** |
| 23.  | Разработка и реализация
комплекса мер по
развитию и поддержке
экспортоориентированных
производств в сельском
хозяйстве  | отчет в
Администрацию
Президента  | МСХ, МИТ, МЭБП,
АО "КазАгро"  | октябрь
2008-2011
гг.  |
| 24.  | Принятие мер по
расширению экспортных
поставок зерна через
порты Каспийского и
Черного морей и в
направлении Китая  | отчет в
Администрацию
Президента  | МСХ, МТК, МИД,
АО "КазАгро"  | июль
2008-2011
гг.  |
| **Животноводческая отрасль** |
| 25.  | Принятие мер по
переводу ветеринарии на
международные стандарты  | отчет в
Администрацию
Президента  | МСХ, МИТ  | январь
2009-2012
гг.  |
| 26.  | Принятие дальнейших мер
для системной поддержки
сельского хозяйства на
всех уровнях  | отчет в
Администрацию
Президента  | МСХ, МЭБП,
акимы
гг. Астаны и
Алматы,
областей  | январь
2009-2012
гг.  |
| **Переработка сельхозпродукции** |
| 27.  | Принятие мер по
развитию и поддержке
сельскохозяйственных
перерабатывающих
производств  | отчет в
Администрацию
Президента  | МСХ, акимы
гг. Астаны
и Алматы,
областей,
АО "КазАгро"  | июль
2008-2011
гг.  |
| 28.  | Активизация работы по
созданию
продовольственного
пояса г. Астаны  | информация в
Администрацию
Президента  | МСХ,
АО "КазАгро",
акимы
г. Астаны,
Акмолинской
области  | январь
2009-2012
гг.  |
| **Приоритеты макроэкономической политики** |
| 29.  | Обеспечение внедрения
системы оперативного
мониторинга за
происходящими экономи-
ческими процессами в
стране и в мире в целях
выявления потенциальных
негативных тенденций и
управления рисками  | нормативный
правовой акт  | МЭБП, МФ, МИД,
АРДРФЦА, АФН,
НБ, АО
"Национальный
аналитический
центр при
Правительстве и
Национальном
Банке",
АО "Институт
экономических
исследований"  | май
2008 г.  |
| 30.  | Разработка системы мер
оперативного реагирова-
ния государства на
угрозы финансовой
нестабильности и на
возможные
непредвиденные ситуации  | нормативный
правовой акт  | АФН, НБ, МЭБП,
МФ, АРДРФЦА, АО
"Национальный
аналитический
центр при
Правительстве
и Национальном
Банке",
АО "Институт
экономических
исследований"  | май
2008 г.  |
| 31.  | Разработка нового
Закона "О конкуренции"  | проект Закона  | АЗК, АРЕМ, АФН,
АИС  | ноябрь
2008 г.  |
| 32.  | Системное укрепление
работы Агентства по
регулированию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций  | проект Указа
Президента  | АФН  | март
2008 г.  |
| 33.  | Разработка проекта
нового Налогового
кодекса  | проект Кодекса  | МЭБП, МФ, МЮ,
заинтересован-
ные государст-
венные органы  | до 1
сентября
2008 г.  |
| 34.  | Оптимизация расходов
республиканского и
местных  бюджетов, за
исключением социальных
расходов  | информация в
Администрацию
Президента  | МЭБП,
центральные и
местные
исполнительные
органы  | январь
2009 г.  |
| 35.  | Разработка комплекса
мер по сдерживанию
инфляционных процессов,
направленных на
удержание прогнози-
руемого уровня инфляции  | распоряжение
Премьер-
Министра  | МЭБП, НБ, МФ,
МИТ, АРЕМ, АЗК,
акимы
гг. Астаны и
Алматы,
областей  | март
2008 г.  |
| 36.  | Разработка оперативного
плана стабилизационных
действий в случае
замедления мировой
экономики и возможного
снижения цен на ряд
экспортных товаров  | доклад Главе
государства  | Правительство,
НБ, АФН  | июль
2008 г.  |
| **II. Дальнейшее укрепление казахстанской государственности,** **повышение эффективности государственного управления** |
| **Укрепление Ассамблеи народа Казахстана** |
| 37.  | Внесение в Парламент
проекта Закона "Об
Ассамблее народа
Казахстана"  | проект Закона  | Администрация
Президента,
МЮ, МКИ  | сентябрь
2008 г.  |
| **Развитие современной политической системы в Казахстане** |
| 38.  | Внесение изменений и
дополнений в План
мероприятий по реализа-
ции Концепции развития
гражданского общества в
Республике Казахстан на
2006-2011 годы  | постановление
Правительства  | МКИ  | октябрь
2008 г.  |
| 39.  | Реализация мер по
дальнейшему развитию
партийно-политической
системы, внесение в
Парламент проекта
Закона "О внесении
изменений и дополнений
в Закон Республики
Казахстан "О
политических партиях"  | проект Закона  | МКИ, МЮ  | октябрь
2008 г.  |
| **Борьба с преступностью и коррупцией** |
| 40.  | Разработка и внедрение
новых форм и методов
работы по укреплению
законности и обеспече-
нию справедливой и
эффективной защиты прав
граждан и организаций,
а также повышению
уровня взаимодействия
правоохранительных и
специальных органов в
сфере борьбы с преступ-
ностью и коррупцией  | информация в
Администрацию
Президента  | ГП, ВС, КНБ,
АБЭКП, МВД, МЮ,
МФ, СК  | ежегодно,
20 июля,
20 января  |
| 41.  | Разработка предложений
по глубокой реформе
судебной системы в
целях ее дальнейшей
оптимизации, обеспече-
ния прозрачности и
упрощения судопроизвод-
ства, расширения
доступности правосудия  | информация в
Администрацию
Президента  | ВС, ГП, МЮ  | II
квартал
2008 г.  |
| 42.  | Разработка и внесение в
Парламент проекта
Закона "О профилактике
правонарушений"  | проект Закона  | МВД, ГП, ВС,
МОН, МЮ, МФ,
КНБ  | ноябрь
2008 г.  |
| **Административная реформа и кадровая политика** |
| 43.  | Проведение администра-
тивной реформы в
правоохранительных
органах и в органах,
подотчетных Президенту
Республики Казахстан  | протокол
заседания
Совета
Безопасности  | Администрация
Президента, ВС,
ГП, КНБ, МВД,
АБЭКП, МЮ, МФ  | I квартал
2008 г.  |
| доклад Главе
государства  | Администрация
Президента  | ежегодно,
январь
2009-2010
гг.  |
| 44.  | Обеспечение реализации
концепции по внедрению
системы государственно-
го планирования,
ориентированного на
результаты, в том числе
в пилотных
государственных органах  | отчет в
Администрацию
Президента  | МЭБП, МЮ, МФ,
аким Южно-
Казахстанской
области,
государственные
органы  | ежегодно,
февраль  |
| 45.  | Формирование новой
кадровой политики с
учетом усиления
человеческого фактора
на современном этапе
развития. Разработка
современных подходов,
направленных на
формирование в системе
государственного
управления
профессионального ядра
управленцев новой
формации  | нормативный
правовой акт  | Администрация
Президента,
АГС, МЭБП, МЮ  | сентябрь
2008 г.  |
| 46.  | Внедрение новой модели
функционирования
системы кадрового
резерва государственной
службы  | информация
на имя Главы
государства  | Администрация
Президента,
АГС, МОН  | май
2008 г.  |
| 47.  | Создание механизмов
привлечения в
приоритетные отрасли
экономики и социальной
сферы выпускников
программы "Болашак",
организация стажировок
стипендиатов "Болашак"
в государственных
органах, национальных
компаниях, научно-
исследовательских
институтах  | информация в
Администрацию
Президента  | МОН, заинтере-
сованные
центральные и
местные
государственные
органы,
государственные
холдинги, СПК,
АО "Центр
международных
программ"  | 25 января
2009 г.  |
| 48.  | Разработка комплекса
мер по повышению
качества и результатив-
ности предоставляемых
услуг населению и
становление новых
социальных объектов
(медицинских
организаций, школ,
дошкольных организаций,
спортивных сооружений)
центрами предоставления
качественных,
современных и массовых
услуг населению  | отчет в
Администрацию
Президента  | акимы
гг. Астаны и
Алматы,
областей,
МОН, МЗ, МТС,
МЮ, АГС  | январь,
ежегодно  |
| **Бюджетное планирование** |
| 49.  | Разработка проекта
нового Бюджетного
кодекса  | проект Кодекса  | МЭБП,
центральные и
местные
исполнительные
органы  | до 1
сентября
2008 г.  |
| **Аудит государственных средств** |
| 50.  | Проведение оценки
эффективности основных
государственных
социально-экономических
программ  | отчет в
Администрацию
Президента  | МЭБП, МФ,
соответствующие
государственные
органы  | февраль
2009 г.  |
| **Стимулирование конкурентоспособности малого и среднего бизнеса**  |
| 51.  | Выработка мер по
повышению доступности
микрокредитования и
созданию новых рабочих
мест  | отчет в
Администрацию
Президента  | МИТ, МЭБП, МСХ,
МТСЗН,
АО "Қазына",
АО "КазАгро"  | октябрь
2008 г.  |
| 52.  | Разработка концепции
совершенствования
разрешительной системы,
предусматривающей
снижение административ-
ной нагрузки на бизнес
и упрощение разреши-
тельной системы, прежде
всего лицензирования,
сертификации,
аккредитации  | постановление
Правительства  | МЭБП, МИТ,
заинтересован-
ные
государственные
органы, акимы
гг. Астаны и
Алматы,
областей  | ноябрь
2008 г.  |
| 53.  | Разработка предложений
по оптимизации деятель-
ности контролирующих
органов в целях
сокращения и
упорядочения проверок  | доклад Главе
государства  | Правительство,
ГП, АБЭКП, СК,
акимы
гг. Астаны и
Алматы,
областей  | сентябрь
2008 г.  |
| **III. Повышение благосостояния народа Казахстана** |
| 54.  | Увеличение относительно
2007 года средних
размеров пенсий в 2,5
раза к 2012 году, в том
числе в 2009 году - на
25 %, в 2010 году -
25 %, в 2011 году
- на 30 %.
Повышение государствен-
ной базовой пенсионной
выплаты к 2011 году до
50 % от размера
прожиточного минимума.
Увеличение с 2009 года
размеров государствен-
ных социальных пособий
и специальных государ-
ственных пособий - в
среднем ежегодно на
9 %.  | Закон,
постановление
Правительства  | МЭБП, МТСЗН, МЮ  | декабрь
2008-2010
гг.  |
| 55.  | Увеличение ежемесячного
пособия по уходу за
ребенком до достижения
им одного года в 2011
году  до уровня,
превышающего размеры
пособий 2007 года в
среднем в 2,5 раза.
Увеличение с 2010 года
размера единовременного
пособия на рождение
4-го и более ребенка
более чем в 4 раза по
отношению к 2007 году  | Закон  | МТСЗН, МЭБП, МЮ  | август
2009 г.  |
| 56.  | Повышение заработной
платы работникам
бюджетной сферы с
поэтапным ее приближе-
нием к 2-х кратному
уровню к 2012 году, в
т.ч. в 2009 году -
на 25 %, 2010 году -
на 25 % и в 2011 году
- на 30%  | постановления
Правительства  | МТСЗН, МЭБП,
МЮ, заинтересо-
ванные
государственные
органы  | декабрь
2008-2010
гг.  |
| 57.  | Увеличение с 2009 года
ежегодной квоты
иммиграции оралманов до
20 тысяч семей в год  | Указ
Президента  | МТСЗН  | декабрь
2008 г.  |
| **Инфраструктура образования** |
| 58.  | Строительство объектов
дошкольного и среднего
образования с целью
ликвидации дефицита
мест в детских садах и
школах  | отчет в
Администрацию
Президента  | акимы гг.
Астаны и
Алматы,
областей, МОН  | август
2008-2010
гг.  |
| 59.  | Внесение изменений и
дополнений в Закон
Республики Казахстан
"Об образовании" и Указ
Президента Республики
Казахстан "О Государ-
ственной программе
развития образования в
Республике Казахстан на
2005-2010 годы", в том
числе в части переноса
сроков введения
12-летнего среднего
образования  | проект Закона,
проект Указа
Президента  | МОН  | июнь
2008 г.  |
| 60.  | Обеспечение дошкольного
образования эффективны-
ми программами,
учебниками и учебными
пособиями для развития
творческих и интеллек-
туальных способностей
детей  | информация в
Администрацию
Президента  | МОН  | ежегодно,
25 июня,
25
декабря  |
| **Профессиональное образование** |
| 61.  | Принятие Государствен-
ной программы развития
профессионального
технического образова-
ния на 2008-2010 годы,
предусматривающей
привлечение иностранных
ученых и преподавателей
в те сферы образования,
которые представляют
для экономики страны
наибольший интерес, и
активное участие бизнес
ассоциаций  | Указ
Президента  | МОН, МЭБП,
государственные
холдинги, акимы
гг. Астаны и
Алматы,
областей  | июнь
2008 г.  |
| **Триединство языков** |
| 62.  | Разработка Плана
мероприятий на
2009-2010 годы по
реализации Государст-
венной программы
функционирования и
развития языков, с
учетом реализации
культурного проекта
"Триединство языков"  | постановление
Правительства  | МКИ, МОН,
МЭБП, МЮ  | IV
квартал
2008 г.  |
| **Развитие здравоохранения** |
| 63.  | Проведение оценки
эффективности использо-
вания финансовых ресур-
сов в системе
здравоохранения и
реальной стоимости
медицинских услуг  | информация в
Администрацию
Президента  | МЗ, МЭБП, акимы
гг. Астаны и
Алматы,
областей  | февраль
2009-2010
гг.  |
| 64.  | Разработка и внедрение
программ повышения
квалификации и перепод-
готовки медицинских
кадров, основанных на
международных стандар-
тах непрерывного
профессионального
развития, внедрение
механизмов непрерывного
медицинского образова-
ния и сертификации на
основе международного
опыта  | информация в
Администрацию
Президента  | МЗ, МОН  | ежегодно,
декабрь
2008-2010
гг.  |
| 65.  | Поэтапное увеличение
приема в медицинские
вузы по медицинским и
фармацевтическим
специальностям по
государственному заказу  | постановление
Правительства  | МОН, МЗ  | ежегодно,
II
квартал
2008-2010
гг.  |
| 66.  | Внедрение новой модели
лекарственного
обеспечения и
государственных
стандартов в фармации  | информация в
Администрацию
Президента  | МЗ, МИТ, акимы
гг. Астаны и
Алматы,
областей  | ежегодно,
январь
2009-2010
гг.  |
| 67.  | Реализация комплекса
мер по популяризации
здорового образа жизни
для формирования
здоровой казахстанской
нации в рамках програм-
мы "Здоровый образ
жизни" на 2008-2016
годы, в  том  числе на
региональном уровне  | отчет в
Администрацию
Президента  | МЗ, акимы
гг. Астаны и
Алматы,
областей, МОН,
МКИ, МТС  | ежегодно,
20 января
года,
следующе-
го за
отчетным
годом,
2009-2010
гг.  |
| 68.  | Принятие мер по
привлечению инвестиций
в создание
казахстанских
фармацевтических фабрик  | отчет в
Администрацию
Президента  | МИТ, МЗ,
АО "Қазына",
заинтересован-
ные
государственные
органы  | ноябрь
2008-2010
гг.  |
| **Обеспечение доступности и качества жилья** |
| 69.  | Внесение изменений и
дополнений в Государст-
венную программу
жилищного строительства
на 2008-2010 годы  | проект Указа
Президента  | МИТ, заинтере-
сованные
государственные
органы  | март
2008 г.  |
| 70.  | Внесение изменений и
дополнений в Закон "О
долевом участии в
жилищном строительстве"
в части усиления прав
участников долевого
строительства жилья  | проект Закона  | МИТ, МЭБП, МФ,
акимы
гг. Астаны и
Алматы,
областей  | ноябрь
2008 г.  |
| 71.  | Проверка законности
приобретения земель
вокруг Астаны и
областных центров,
принятие мер по
возврату государству
незаконно приобретенных
земель  | информация в
Администрацию
Президента  | ГП, АБЭКП, МЮ,
АУЗР, акимы
Астаны,
областей  | июль
2008 г.  |
| 72.  | Принятие мер по
упрощению правил
предоставления и
оформления земельных
участков в целях
стимулирования
индивидуального
жилищного строительства  | постановление
Правительства  | АУЗР, МИТ  | июль
2008 г.  |
| **IV. Укрепление международного авторитета Казахстана,** **региональной стабильности и международной безопасности** |
| **Развитие сбалансированной внешней политики и участие** **в обеспечении международной безопасности** |
| 73.  | Дальнейшее продвижение
инициатив и непосред-
ственное участие
Казахстана в
межгосударственных
объединениях, заложив-
ших основу для построе-
ния эффективной системы
региональной безопасно-
сти - СВМДА, ШОС, ОДКБ  | информация в
Администрацию
Президента  | МИД, КНБ, СВР
«Сырбар», МВД,
МО, МИТ, МЭМР,
МСХ, МЧС  | декабрь,
ежегодно  |
| 74.  | Укрепление сотрудниче-
ства Казахстана с
Россией, Китаем и
государствами
Центральной Азии в
экономической и
политической сферах  | информация в
Администрацию
Президента  | МИД, МИТ, МЭМР,
МТК, МСХ, МОН,
МКИ, МООС,
МТСЗН, МЧС,
МВД, КНБ, СВР
«Сырбар», АО
"Қазына",
АО "Самрук"  | декабрь,
ежегодно  |
| 75.  | Конструктивное
взаимодействие с США,
ЕС и НАТО, в том числе
в целях укрепления
безопасности в
Центрально-Азиатском
регионе  | информация в
Администрацию
Президента  | МИД, МИТ, МО,
МВД, КНБ, СВР
«Сырбар», МТК,
МЭМР, МОН, МКИ,
МЧС  | декабрь,
ежегодно  |
| 76.  | Разработка специальной
программы "Путь в
Европу", способствующей
развитию экономического
сотрудничества,
привлечению технологий
и опыта управления,
совершенствованию
казахстанского
выборного, партийного и
медийного законодатель-
ства в соответствии с
принятыми международны-
ми обязательствами,
выработке повестки дня
и стратегического
видения председательст-
ва Казахстана в ОБСЕ  | проект Указа
Президента  | МИД, МЭБП, МФ,
МКИ, МЮ, МИТ,
МСХ, МООС, МТК,
МО, МВД, ВС,
ГП, ЦИК, АГС,
КНБ, СВР
«Сырбар»  | июль
2008 г.  |
| 77.  | Укрепление позиций
Казахстана в качестве
активного участника
международной коалиции
по борьбе с международ-
ным терроризмом и
религиозным
экстремизмом  | информация в
Администрацию
Президента  | МИД, МО, КНБ,
СВР «Сырбар»,
МВД  | декабрь,
ежегодно  |
| **Модернизация и боевая подготовка Вооруженных Сил** **Республики Казахстан** |
| 78.  | Создание профессиональ-
ного, военного и
управленческого корпуса
Вооруженных Сил,
способного принимать
меры для адекватного
реагирования на
современные вызовы
безопасности Республики
Казахстан  | доклад Главе
государства  | МО  | апрель
2008 г.  |
| 79.  | Повышение боеготовности
и конкурентоспособности
Вооруженных Сил в
соответствии с новой
Военной доктриной  | доклад Главе
государства  | МО  | апрель
2008 г.  |
| **Международные мероприятия** |
| 80.  | Проведение крупнейших
международных
мероприятий, имеющих
глобальное значение:  |
 |
| 1) третьего съезда
лидеров мировых и
традиционных религий в
2009 году  | информация в
Администрацию
Президента  | МИД, МКИ, МЮ,
СВР «Сырбар»  | ноябрь,
ежегодно  |
| 2) совещания по
взаимодействию и мерам
доверия в Азии в
2010 году  | информация в
Администрацию
Президента  | МИД, МЭБП,
КНБ, МВД,
АБЭКП, СВР
«Сырбар»  | ноябрь,
ежегодно  |
| 3) работа в руководящей
тройке ОБСЕ в период
2009-2011 годов и
председательство в
ОБСЕ в 2010 году  | постановление
Правительства  | МИД, МКИ, МЮ,
МИТ, МСХ, МЭБП,
МООС, МТК, МО,
МВД, ВС, ГП,
ЦИК, АГС, КНБ,
СВР «Сырбар»  | апрель
2008 г.  |
| информация в
Администрацию
Президента  | МИД, МКИ, МЮ,
МИТ, МСХ, МЭБП,
МООС, МТК, МО,
МВД, ВС, ГП,
ЦИК, АГС, КНБ  | ноябрь,
ежегодно  |

       **Примечания** :

      1. Руководители государственных органов, указанные первыми в графе "Ответственные исполнители", отвечают по соответствующим основным направлениям (мероприятиям) Общенационального плана в целом.

      2. По законопроектам и проектам кодексов: в определенные Общенациональным планом сроки форма завершения "Закон" означает принятие Парламентом Закона; формы завершения "проект Закона" и "проект Кодекса" - внесение законопроекта и проекта Кодекса на рассмотрение в Парламент.

      3. По проектам Указов Президента: в определенные Общенациональным планом сроки форма завершения "проект Указа" означает принятие Указа Президента; форма завершения "проект Указа Президента" - внесение проекта Указа Президента на рассмотрение в Администрацию Президента.

      4. Расшифровка аббревиатур:

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

      МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

      МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан

      МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

      МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МО - Министерство обороны Республики Казахстан

      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

      АУЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами

      АИС - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи

      АГС - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы

      АРЕМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий

      АФН - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

      АЗК - Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции

      АРДРФЦА - Агентство Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра г. Алматы

      НБ - Национальный Банк Республики Казахстан

      ВС - Верховный Суд Республики Казахстан

      АБЭКП - Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)

      КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

      ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан

      ЦИК - Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан

      СК - Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета

      СПК - Социально-предпринимательские корпорации

      АО "Самрук" - акционерное общество "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук"

      АО "ФУР "Қазына" - акционерное общество "Фонд устойчивого развития "Қазына"

      АО "КазАгро" - акционерное общество "Национальный холдинг "КазАгро"

      АО "НАК "Казатомпром" - акционерное общество "Национальная Атомная Компания "Казатомпром"

      АО "Национальный аналитический центр при Правительстве и Национальном Банке" - акционерное общество "Национальный аналитический центр при Правительстве и Национальном Банке Республики Казахстан"

      АО "Институт экономических исследований" - акционерное общество "Институт экономических исследований"

       СВР «Сырбар» - Служба внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар»

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан