

**О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 29 января 2010 года "Новое десятилетие - новый экономический подъем - новые возможности Казахстана"**

Указ Президента Республики Казахстан от 17 февраля 2010 года № 925

      **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

      1. Утвердить прилагаемый Общенациональный план мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 29 января 2010 года "Новое десятилетие - новый экономический подъем - новые возможности Казахстана" (далее - Общенациональный план).

      2. Правительству Республики Казахстан:

      1) обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана, а также проведение на системной основе информационно-разъяснительной работы по положениям Послания Главы государства народу Казахстана от 29 января 2010 года "Новое десятилетие - новый экономический подъем - новые возможности Казахстана";

      2) ежегодно, к 25 января и 25 июля, по итогам полугодия и года представлять в Администрацию Президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Общенационального плана.

      3. Первым руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, центральных и местных исполнительных органов, других государственных органов обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

      5. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

*Президент*

*Республики Казахстан                       Н. Назарбаев*

УТВЕРЖДЕН

Указом Президента

Республики Казахстан

от 17 февраля 2010 года № 925

 **Общенациональный план мероприятий по реализации Послания**
**Главы государства народу Казахстана от 29 января 2010 года**
**"Новое десятилетие - новый экономический подъем - новые**
**возможности Казахстана"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Наименование
мероприятия | Форма
завершения | Ответственные
исполнители | Срок
исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Меры по реализации Стратегического плана развития****Республики Казахстан до 2020 года** |
| **Диверсификация экономики - ключ к успеху** |
| 1. | Принятие
межотраслевого
плана научно-
технологическо
го развития
страны до 2020
года | постановление
Правительства | МИТ, МОН, МЭМР,
МСХ, МТК, МЭБП,
МЗ, МООС,
МТСЗН, АДСиЖКХ,
АИС, АО "ФНБ
"Самрук-Казына"
, АО "НУХ
"КазАгро" | сентябрь 2010
года |
| 2. | Создание
управляющих центров
(штабов) по
реализации
инвестиционных
проектов в
рамках Карты индустриализации
на республикан-
ском и регио-
нальном уровнях | распоряжение
Премьер-
Министра | МИТ, МЭБП,
заинтересован-
ные
государственные
органы, акимы
гг. Астаны и
Алматы,
областей | февраль 2010
года |
| 3. | Разработка и
внесение в
Парламент
нового проекта
Закона
Республики
Казахстан "О
науке" | проект Закона | МОН, МИТ, МСХ | февраль 2010
года |
| **Привлечение инвестиций** |
| 4. | Разработка и
внесение в
Парламент
проекта Закона
Республики
Казахстан,
предусматрива-
ющего внесение
изменений и
дополнений в
законодательство
по вопросам
концессий | проект Закона | МЭБП, МИТ, МТК,
МЭМР, МОН,
МТСЗН, МТС, МЗ,
МФ, АЗК, АРЕМ,
АФН, НБ (по
согласованию),
акимы гг.
Астаны и
Алматы,
областей | май 2010 года |
| **Предпринимательство - движущая сила новой экономики** |
| 5. | Разработка
бюджетной
программы по
развитию
предприниматель
ства в регионах
"Дорожная карта
бизнеса - 2020" | постановление
Правительства | МЭБП, МИТ, МСХ,
МЭМР, МТСЗН,
акимы областей,
гг. Астаны и
Алматы | апрель 2010 года |
| 6. | Проведение
реорганизации
СПК с учетом их
создания во
всех регионах и
принятие
решения о
передаче СПК
местным
исполнительным
органам | постановление
Правительства | МИТ, МФ, МЭМР,
МЭБП, СПК, АО
"ФНБ
"Самрук-Казына"
, акимы гг.
Астаны и
Алматы,
областей | I квартал 2010
года |
| 7. | Завершение
передачи СПК
местным
исполнительным
органам | информация в
Администрацию
Президента | МФ, МИТ, МЭМР,
МЭБП, СПК, АО
"ФНБ
"Самрук-Казына"
акимы гг.
Астаны и
Алматы,
областей | II квартал 2010
года |
| 8. | Разработка и
внесение в
Парламент
проекта Закона
Республики
Казахстан "О
специальных
экономических
зонах" | проект Закона | МИТ, МФ, МЭБП,
МЮ, МЭМР, МТК,
МТС, МИД,
МТСЗН, МОН,
АИС, АО "ФНБ
"Самрук-Казына"
, акимы гг.
Астаны и
Алматы,
областей | октябрь 2010
года |
| **Развитие регионов - развитие страны** |
| 9. | Разработка
проектов
программ
развития
территорий | информация в
Администрацию
Президента | МЭБП, МЧС, МСХ,
АЗК, АДСиЖКХ,
акимы гг.
Астаны и
Алматы,
областей | июль 2010 года |
| **Базовые условия реализации Стратегического плана развития****Республики Казахстан до 2020 года** |
| 10. | Разработка и
внесение в
Парламент
проекта Закона
Республики
Казахстан "О
внесении
изменений и
дополнений в
Закон
Республики
Казахстан "О
республиканском
бюджете на 2010
- 2012 годы", в
том числе пре-
дусматривающего
увеличение
заработной
платы
работникам
бюджетной сферы
с 1 апреля 2010
года на 25 % | проект Закона | МЭБП | февраль 2010
года |
| 11. | Разработка
проекта
Концепции
формирования и
использования
средств
Национального
фонда
Республики
Казахстан | проект Указа
Президента | МЭБП, МФ, НБ,
АФН | март 2010 года |
| 12. | Разработка и
внесение в
Парламент
проекта Закона
Республики
Казахстан по
вопросам
регулирования
банковской
деятельности и
финансовых
организаций в
части
минимизации
рисков | проект Закона | АФН, НБ, МФ,
МЭБП | до 1 июля 2010
года |
| 13. | Принятие мер по
дальнейшему
росту
капитализации и
ликвидности
фондового рынка
страны | информация в
Администрацию
Президента | АРДРФЦА, МФ,
НБ, АФН, МЭБП,
МИТ, АО "ФНБ
"Самрук-Казына" | по итогам
полугодия |
| **2. Человек - главное богатство страны** |
| **Образование** |
| 14. | Разработка
отраслевой
программы
"Балапан",
направленной
на повышение
уровня
обеспечения
детей
дошкольным
образованием и
воспитанием | постановление
Правительства | МОН | до 1 мая 2010
года |
| 15. | Разработка и
внесение в
Парламент
проекта Закона
Республики
Казахстан "О
статусе
Назарбаев
Университета,
Назарбаев
Фонда,
Назарбаев
интеллектуаль-
ных школ", в
том числе
регулирующего
создание трех
научных
центров: Центра
науки о жизни,
Международного
инструменталь-
ного центра и
Центра
альтернативной
энергетики | проект Закона | МОН, МИТ,
заинтересован-
ные
государственные
органы | март 2010 года |
| **Здравоохранение** |
| 16. | Разработка и
внесение в
Парламент
проекта Закона
Республики
Казахстан "О
внесении
изменений и
дополнений в
некоторые
законодательные
акты Республики
Казахстан по
вопросам
государственных
предприятий в
сферах образо-
вания и здраво-
охранения" | проект Закона | МЭБП, МОН, МЗ,
МФ, МЮ | март 2010 года |
| 17. | Выработка
комплекса мер
по развитию
массового
спорта в
Казахстане | предложения в
Администрацию
Президента,
Канцелярию
Премьер-
Министра | МТС, акимы гг.
Астаны и
Алматы,
областей | до 1 апреля 2010
года |
| **Политика в области жилищно-коммунального****сектора и водообеспечения** |
| 18. | Принятие
отраслевой
программы
модернизации
жилищно-
коммунального
хозяйства до
2020 года,
предусматрива-
ющей
продолжение
работы по
водообеспечению
сельских
населенных
пунктов и малых
городов | постановление
Правительства | АДСиЖКХ, МСХ,
МЭМР, МООС,
АРЕМ, АЗК,
акимы гг.
Астаны и
Алматы,
областей | ноябрь 2010 года |
| **3. Внутриполитическая стабильность - надежный фундамент****реализации Стратегического плана развития****Республики Казахстан до 2020 года** |
| 19. | Выработка
предложений по
проведению
администра-
тивной реформы
в правоохрани-
тельных органах | информация
Главе
государства | Администрация
Президента, ГП
и иные
правоохрани-
тельные органы | апрель 2010 года |
| 20. | Разработка и
внесение в
Парламент
проекта Закона
по реформирова-
нию правоохра-
нительной
системы | проект Закона | ГП и другие
правоохрани-
тельные органы | октябрь 2010
года |
| 21. | Проведение
широкой
информационно-
пропагандист-
ской работы по
разъяснению
основных
положений
Стратегического
плана развития
Республики
Казахстан до
2020 года и
Послания Главы
государства
народу
Казахстана
"Новое
десятилетие
- новый
экономический
подъем - новые
возможности
Казахстана"
совместно с
институтами
гражданского
общества | информация в
Администрацию
Президента | МКИ,
заинтересован-
ные
государственные
органы | 25 июля, 25
декабря 2010
года |
| **4. Внешняя политика** |
| 22. | Проведение
неформального
СМИД ОБСЕ в г.
Алматы (июль
2010 г.) | информация в
Администрацию
Президента | МИД, МЮ, КНБ,
МО, МВД, ГП,
МЧС, МТК,
МЗ, МКИ, МОН,
АИС, акимы гг.
Астаны и
Алматы | декабрь 2010
года |
| 23. | Проведение
саммита ОБСЕ в
г. Астане
(ноябрь-декабрь
2010 г.) по
актуальным
проблемам
безопасности в
зоне
ответственности
ОБСЕ, ситуации
в Афганистане и
вопросам
толерантности | информация в
Администрацию
Президента | МИД, МЮ, КНБ,
МО, МВД, ГП,
МЧС, МТК,
МЗ, МКИ, МОН,
АИС, акимы гг.
Астаны и Алматы | декабрь 2010
года |

**Примечания:** расшифровка аббревиатур:

АРДРФЦА - Агентство по регулированию деятельности регионального

финансового центра города Алматы Республики Казахстан

АБЭКП - Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и

коррупционной преступностью (финансовая полиция)

АДСиЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

АЗК - Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции

АИС - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи

АРЕМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных

монополий

АФН - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору

финансового рынка и финансовых организаций

АО "НУХ "КазАгро" - акционерное общество "Национальный управляющий

холдинг "КазАгро"

АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального

благосостояния "Самрук-Казына"

ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан

КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан

МО - Министерство обороны Республики Казахстан

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МООС - Министерство охраны окружающей среды

МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики

Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики

Казахстан

МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики

Казахстан

МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

НБ - Национальный Банк Республики Казахстан

ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

СМИД - Совет министров иностранных дел

СПК - социально-предпринимательские корпорации

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан