

**О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 14 декабря 2012 года "Стратегия "Казахстан-2050": новый политический курс состоявшегося государства"**

Указ Президента Республики Казахстан от 18 декабря 2012 года № 449

      В целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» **ПОСТАНОВЛЯЮ**:  
      1. Утвердить прилагаемый Общенациональный план мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» (далее — Общенациональный план).  
      2. Правительству Республики Казахстан:  
      1) обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана, а также проведение на системной основе информационно-разъяснительной работы по положениям Послания Главы государства народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства»;  
      2) ежегодно, к 25 января и 25 июля, по итогам полугодия и года представлять в Администрацию Президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Общенационального плана.  
      3. Первым руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, центральных и местных исполнительных органов, других государственных органов обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана.  
      4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.  
      5. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

*Президент*  
*Республики Казахстан                       Н.Назарбаев*

УТВЕРЖДЕН                
Указом Президента           
Республики Казахстан          
от 18 декабря 2012 года № 449

**Общенациональный план мероприятий**  
**по реализации Послания Главы государства народу Казахстана**  
**от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан - 2050»:**  
**новый политический курс состоявшегося государства»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма**  **завершения** | **Ответственные**  **исполнители** | **Срок**  **исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Стратегия Казахстан-2050 - новый политический курс для нового Казахстана**  **в быстро меняющихся исторических условиях** | | | | |
| 1. | Разработать Концепцию по вхождению Казахстана в число 30-ти самых развитых государств мира, включающую такие меры, как:  1) развитие производства  альтернативных и возобновляемых видов энергии, на которые к 2050 году должно приходиться не менее половины всего совокупного энергопотребления;  2) разработка детального плана следующей фазы индустриализации, включая сценарий развития перспективных технологических направлений, в целях увеличения в два раза к 2025 году и три раза к 2040 году доли несырьевого экспорта в общем объеме экспорта путем:  полного обновления к 2050 году отечественных производственных активов в соответствии с самыми новейшими технологическимистандартами;  разработки стратегии формирования новых рыночных ниш для отечественных производителей в самых конкурентоспособных отраслях;  развития новых производств с  упором на расширение несырьевого сектора, ориентированного на экспорт;  3) расширение к 2030 году ниши на мировом рынке космических услуг и завершение формирования  полноценной космической отрасли;  4) развитие двух ведущих  инновационных кластеров - Назарбаев Университета и Парка  инновационных технологий в  целях ускоренного перехода к низкоуглеродной экономике;  5) обеспечение роста доли малого и среднего бизнеса в экономике к 2030 году не менее чем в 2 раза;  6) увеличение объема транзитных перевозок через Казахстан к 2020 году - в 2 раза, а к 2050 году в 10 раз к уровню 2012 года;  7) увеличение к 2050 году доли продукции сельского хозяйства в ВВП в 5 раз | проект Указа  Президента  Республики  Казахстан | МЭРТ, Совет по конкурентоспособности  при Правительстве  Республики Казахстан  координатор:  Премьер-Министр  Республики Казахстан  Ахметов С.Н. | сентябрь  2013 года |
| 2. | Скорректировать стратегические планы государственных органов с  учетом положений «Стратегии «Казахстан - 2050». Новый политический курс состоявшегося  государства». | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МЭРТ, государственные  органы  координатор:  Заместитель  Премьер-министра  Республики Казахстан  Келимбетов К.Н. | апрель  2013 года |
| Провести ревизию всех действующих документов системы государственного планирования (далее - СПД) и при разработке новых обеспечить интеграцию  основных положений действующих с последующей постановкой на утрату | ноябрь  2013 года |
| **Первое направление.**  **Экономическая политика нового курса - всеобъемлющий экономический прагматизм на принципах прибыльности, возврата от инвестиций и конкурентоспособности** | | | | |
| 3. | Внести предложения по внедрению современных инструментов менеджмента и принципов корпоративного управления в государственном секторе | доклад Главе  государства | МЭРТ, АДГС, МФ, МОН  координатор:  заместитель Руководителя Администрации  Президента Республики  Казахстан Байбек Б.К. | март  2013 года |
| 4. | Разработать комплекс мер по  привлечению лучших иностранных специалистов для реализации новой экономической политики с  обязательным обучением отечественных кадров | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МЭРТ, МИНТ, МНГ,  МОН, МТЗСН, МСХ, МИД,  АО «ФНБ «Самрук -  Казына», акимы г.г.  Астаны, Алматы,  областей  координатор:  Заместитель  Премьер-Министра  Республики Казахстан  Министр индустрии и  новых технологий  Республики Казахстан  Исекешев А.О. | май  2013 года |
| 5. | Принять Концепцию новой бюджетной политики, направленную на использование бюджетных ресурсов в пределах возможностей и сокращение дефицита государственного бюджета, обеспечение бережного и продуманного бюджетно-финансового процесса, инвестирование бюджетных средств и средств Национального фонда в продуктивные стратегические общенациональные проекты с точки зрения долгосрочной перспективы с применением жесткой системы отбора | нормативные  правовые акты | МЭРТ, МФ, НБ, СК  координатор:  Заместитель Премьер-министра  Республики Казахстан  Келимбетов К.Н. | май 2013 года |
| 6. | Провести ревизию всех действующих налоговых льгот с целью повышения их эффективности | проект Закона | МЭРТ, МФ, МЮ, НЭП  «Атамекен»  координатор:  Заместитель  Премьер-министра  Республики Казахстан  Келимбетов К.Н. | Сентябрь  2013 года |
| 7. | Принять меры по либерализации  налогового и систематизации  таможенного администрирования, упростить и минимизировать налоговую отчетность с поэтапным переходом хозяйствующих субъектов на полный режим электронной отчетности | нормативные  правовые акты | МФ, МТК, МЭРТ, МЮ,  НЭП «Атамекен»  координатор:  Заместитель  Премьер-министра  Республики Казахстан  Орынбаев Е.Т. | декабрь  2013 года |
| 8. | Разработать комплекс стимулирующих мер (концепцию), предусматривающих внедрение:  с 2015 года практики освобождения от налогов компаний и граждан, вкладывающих средства в образование и медицинское страхование;  с 2020 года практики налогового кредитования | предложения в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МЭРТ, МФ, МОН, МЗ,  НЭП «Атамекен»  координатор:  Заместитель Премьер-  Министра Республики  Казахстан  Орынбаев Е.Т. | июнь  2013 года |
| 9. | Разработать концептуально новую систему денежно-кредитной политики, направленной на:  обеспечение защиты доходов населения и удержание приемлемого для экономического роста уровня инфляции;  совершенствование регулирования финансовой системы, обеспечивающей очищение банков от проблемных кредитов;  обеспечение потребности приоритетных секторов экономики в доступных денежных ресурсах | нормативный  правовой акт | НБ, МЭРТ, МФ, МИНТ,  МСХ  координатор:  Заместитель  Премьер-министра  Республики Казахстан  Келимбетов К.Н. | апрель  2013 года |
| 10. | Обеспечить постоянный контроль за уровнем государственного долга страны и квазигосударственного сектора, в том числе за счет снижения бюджетного дефицита относительно ВВП с 2,1 % в 2013 году до 1,5 % в 2015 году | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МЭРТ, МФ, НБ, АО  «ФНБ «Самрук-Казына»  координатор:  Заместитель  Премьер-министра  Республики Казахстан  Келимбетов К.Н. | январь  2014-2016 годов |
| 11. | Разработать Государственную программу по развитию инфраструктуры, предусматривающую создание «инфраструктурных центров», опережающей инфраструктуры транспортной системы | проект Указа  Президента  Республики  Казахстан | МТК, МНГ, МИНТ,  МЭРТ, МФ, АО «ФНБ  «Самрук-Казына», акимы г.г. Астаны,  Алматы и областей  координатор:  Заместитель  Премьер-министра  Республики Казахстан  Кушербаев К.Е. | сентябрь  2013 года |
| 12. | Принять программу «Глобальная  инфраструктурная интеграция»,  предусматривающую создание совместных предприятий в регионе и мире | постановление  Правительства  Республики  Казахстан | МЭРТ, МНГ, МИНТ, МФ,  АО «ФНБ «Самрук-Казына»  координатор:  Заместитель Премьер-  Министра Республики  Казахстан  Келимбетов К.Н. | август  2013 года |
| 13. | Внести предложения по участию  национальных компаний в  стимулировании развития экономики будущего, учитывающие секторы, которые появятся в результате третьей индустриальной революции | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МИНТ, МНГ, МООС,  МЭРТ, АО «ФНБ  «Самрук-Казына»  координатор:  Заместитель  Премьер-Министра  Республики Казахстан -   Министр индустрии и  новых технологий  Республики Казахстан  Исекешев А.О. | июнь  2013 года |
| 14. | Внести предложения по стимулированию развития транзитного потенциала в сфере информационных технологий в целях обеспечения к 2030 году пропуска через Казахстан не менее 2-3 % мировых информационных потоков, а к 2050 г. не менее 5 % | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МТК, МИНТ, МЭРТ, АО  «ФНБ «Самрук-Казына»  координатор:  Заместитель  Премьер-министра  Республики Казахстан  Кушербаев К.Е. | июнь  2013 года |
| 15. | Разработать Концепцию эффективного управления природными ресурсами и использования доходов от сырьевого сектора, предусматривающую меры по:  наращиванию темпов добычи и  поставки на мировые рынки природных ресурсов для использования высокого мирового спроса в интересах страны;  созданию условий привлечения  иностранных инвестиций только на условиях применения современных технологий добычи и переработки сырья, а также создания новейших производств;  внедрению добывающими предприятиями только экологически безвредных производств созданию стратегического «резерва» углеводородного сырья;  обеспечению внутреннего рынка горюче-смазочными материалами отечественного производства в соответствии с новыми экологическими стандартами | проект Указа  Президента  Республики  Казахстан | МНГ, МИНТ, МООС,  МЭРТ, МФ, ААЭ, АО  «ФНБ «Самрук-Казына»  координатор:  Премьер-Министр  Республики Казахстан Ахметов С.Н. | сентябрь  2013 года |
| 16. | Внести изменения в Государственную программу по форсированному индустриально-инновационному развитию по вопросам:  импорта промышленных мощностей и обмена технологиями; создания и развития совместных международных компаний и выгодных для страны партнерств | проект Указа  Президента  Республики  Казахстан | МИНТ, МТК, МСХ, МНГ,  АО «ФНБ  «Самрук-Казына»  координатор:  Заместитель  Премьер-Министра  Республики Казахстан - Министр индустрии и  новых технологий  Республики Казахстан  Исекешев А.О. | сентябрь  2013 года |
| 17. | Внести предложения по созданию международной организации «Зеленый мост» | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МООС  координатор:  Заместитель  Премьер-министра  Республики Казахстан  Кушербаев К.Е. | ноябрь  2013 года |
| 18. | Приступить к реализации проекта Green4 на базе четырех городов-спутников вокруг Алматы | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МООС, АДСЖКХ, МИНТ,  МЭРТ, акимы г.  Алматы и Алматинской  области  координатор:  Заместитель  Премьер-министра  Республики Казахстан  Кушербаев К.Е. | июль  2013 года |
| 19. | Принять Программу развития агропромышленного комплекса страны до 2020 года, направленную на:  масштабную модернизацию сельского хозяйства с учетом растущего глобального спроса на продовольствие;  увеличение к 2020 году объема  государственной поддержки  сельского хозяйства в 4,5 раза;  значительный рост урожайности;  увеличение посевных площадей;  внедрение новых технологий;  создание кормовой базы  животноводства мирового уровня;  определение видов продовольственной продукции,  массовое производство которой  позволит завоевать крупные  экспортные рынки;  создание национальных конкурентоспособных брендов с  акцентом на экологичность,  обеспечив вхождение страны в  разряд глобальных игроков в  области экологически чистого  производства | постановление  Правительства  Республики  Казахстан | МСХ, НУХ «Казагро»  координатор:  Заместитель  Премьер-министра  Республики Казахстан  Кушербаев К.Е. | июнь  2013 года |
| 20. | Выработать систему законодательных и экономических стимулов по созданию средних и  крупнотоварных сельскохозяйственных производств, ориентированных на внедрение новейших агротехнологий | нормативные  правовые акты | МСХ, МЭРТ, МФ, МЮ,  АУЗР, НУХ «Казагро»  координатор:  Заместитель  Премьер-министра  Республики Казахстан  Кушербаев К.Е. | декабрь  2013 года |
| 21. | Ввести повышенные налоговые ставки на земли, которые не осваиваются в течение определенного периода после их предоставления | проект  Закона | МЭРТ, АУЗР, МФ, МСХ  координатор:  Заместитель  Премьер-министра  Республики Казахстан  Келимбетов К.Н. | сентябрь  2013 года |
| 22. | Разработать Государственную программу управления водными ресурсами Казахстана, предусматривающую:  на первом этапе до 2020 года:  решение проблемы обеспечения  населения питьевой водой путем внедрения передового опыта решения проблем водообеспечения, в том числе за счет применения новых технологий добычи и  использования подземных вод;  проведение на системной основе мер по информационной пропаганде водосбережения;  на втором этапе до 2040 года - обеспечение потребностей в воде орошаемого земледелия с применением комплексного перехода на влагоресурсосберегающие технологии | проект Указа  Президента  Республики  Казахстан | МСХ, МООС, АДСЖКХ,  АУЗР, МЭРТ, МКИ,  МОН, МИНТ, МЗ,  МИД, акимы гг.  Астаны, Алматы и  областей  координатор:  Заместитель  Премьер-министра  Республики Казахстан  Кушербаев К.Е. | октябрь  2013 года |
| **Второе направление.**  **Всесторонняя поддержка предпринимательства - ведущей силы национальной**  **экономики** | | | | |
| 23. | Принять комплекс мер по:  поощрению малого и среднего бизнеса к объединению и кооперации, создав соответствующую систему поддержки и стимулов;  развитию внутреннего рынка путем поощрения местных бизнес-инициатив и минимального, но жесткого регулирования;  введению жесткой системы  ответственности для чиновников, создающих препоны развитию бизнеса;  созданию условий и предпосылок для активного роста и перехода мелких предприятий и индивидуальных предпринимателей в категорию среднего бизнеса  совершенствованию механизмов  поддержки отечественных производителей, защиты и  продвижения их интересов в рамках ЕЭП, а также предстоящего вступления в ВТО | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МЭРТ, МФ, МИНТ,  АДГС, MTK, МСХ, МЮ,  МНГ, ГП, акимы гг.  Астаны, Алматы и  областей, НЭП  «Атамекен»  координатор:  Заместитель  Премьер-министра  Республики Казахстан  Орынбаев Е.Т.              координатор:  Заместитель  Премьер-министра  Республики Казахстан  Келимбетов К.Н. | июль  2013 года |
| 24. | Внести изменения в законодательство, направленные на четкое разграничение понятий микро, малый, средний и крупный бизнес | нормативные  правовые акты | МЭРТ, МФ  координатор:  Заместитель  Премьер-министра  Республики Казахстан  Орынбаев Е.Т. | декабрь  2013 года |
| 25. | Отменить все разрешения и лицензии, прямо не влияющие на безопасность жизнедеятельности граждан Казахстана, заменив их  уведомлениями | нормативные  правовые акты | МЭРТ, центральные  государственные  органы  координатор:  Заместитель  Премьер-министра  Республики Казахстан  Орынбаев Е.Т. | июнь  2013 года |
| 26. | Создать на законодательной  основе условия для самостоятельного регулирования бизнесом вопросов контроля качества предоставляемых товаров,  работ и услуг | нормативный  правовой акт | МИНТ, МЭРТ, НЭП  «Атамекен»  координатор:  Заместитель  Премьер-министра  Республики Казахстан - Министр  индустрии и новых  технологий  Республики Казахстан  Исекешев А.О. | июль  2013 года |
| 27. | Выработать новую систему защиты прав потребителей, предусматривающую упрощенный  порядок принятия судебных решений | нормативный  правовой акт | АЗК, ВС  координатор:  Заместитель  Премьер-министра  Республики Казахстан  Келимбетов К.Н. | июль  2013 года |
| 28. | Внести в Парламент Республики  Казахстан законопроект о  Национальной палате предпринимателей, предусматривающий обязательное членство предпринимателей в данной Палате, а также делегирование ей части полномочий и функций государственных органов в сфере профессионально-технического образования,  внешнеэкономической деятельности, поддержки малого бизнеса особенно в моногородах и сельской местности» | проект Закона  Республики  Казахстан | МЭРТ, МОН, МТСЗН, МЮ, НЭП «Атамекен»,  акимы гг. Астаны,  Алматы и областей  координатор:  Заместитель  Премьер-министра  Республики Казахстан  Орынбаев Е.Т. | декабрь  2013 года |
| 29. | Внести предложения по приватизации путем передачи в частный сектор отдельных государственных предприятий,  квазигосударственных компаний и иных организаций нестратегического характера с привлечением НЭП «Атамекен» | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МЭРТ, МФ, АЗК, АО  «ФНБ «Самрук-Казына»,  акимы гг.  Астаны, Алматы и  областей, НЭП  «Атамекен»  координатор:  Заместитель Премьер-  Министра Республики  Казахстан  Келимбетов К.Н. | июнь  2013 года |
| **Третье направление.**  **Новые принципы социальной политики - социальные гарантии и личная**  **ответственность** | | | | |
| 30. | Разработать Закон Республики  Казахстан о минимальных социальных стандартах и гарантиях для граждан, предусматривающий поэтапное повышение стандартов  качества жизни с учетом роста экономики | проект Закона  Республики  Казахстан | МЭРТ, МТСЗН, МОН, МЗ, АДСЖКХ, АДСФК, МКИ, МФ, МООС, АРЕМ  координатор:  Заместитель Премьер-  Министра Республики  Казахстан  Орынбаев Е.Т. | октябрь  2013 года |
| 31. | Скорректировать, ориентировав на потребности рынка труда, а также на фактическое создание рабочих  мест, трудоустройство безработного населения:  Программу «Занятость-2020»; | нормативные  правовые акты | МТСЗН, акимы гг.  Астаны, Алматы и  областей | октябрь  2013 года |
| Государственную программу  развития образования до 2020  года | МОН, акимы гг.  Астаны, Алматы и  областей |
| Государственную программу по форсированному индустриально-инновационному развитию | МИНТ, МТСЗН, МОН,  акимы гг. Астаны,  Алматы и областей |
| Программа «Дорожная карта бизнеса-2020» | МЭРТ, МИНТ, акимы  гг. Астаны, Алматы и  областей  координатор:  Премьер-Министр  Республики Казахстан  Ахметов С.Н. |
| 32. | Внести изменения в законодательство по вопросам предоставления социальной поддержки безработным гражданам при условии их переобучения и получении новой профессии | нормативные  правовые акты | МТСЗН, МОН, акимы  гг. Астаны, Алматы и  областей  координатор:  Заместитель Премьер-  Министра Республики  Казахстан  Орынбаев Е.Т. | декабрь  2013 года |
| 33. | Создать условия, поощряющие  работодателей к активному привлечению к работе социально уязвимых слоев населения, прежде всего, людей с ограниченными  возможностями, обеспечив их заработной платой | нормативные  правовые акты | МТСЗН, МЭРТ, МФ  координатор:  Заместитель Премьер-  Министра Республики  Казахстан  Орынбаев Е.Т. | декабрь  2013 года |
| 34. | Определить перечень необходимых и перспективных проектов в регионах | решение МВК  по вопросам  региональной  политики | МЭРТ, МВК по  вопросам  региональной  политики  координатор:  Заместитель Премьер-  Министра Республики  Казахстан  Кушербаев К.Е. | июнь  2013 года |
| 35. | Внести предложения по синхронизации действующих  государственных и отраслевых  программ с приоритетными задачами развития регионов с целью решения проблем социальных дисбалансов | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МЭРТ, МВК по  вопросам  региональной  политики, акимы  гг. Астаны, Алматы и  областей  координатор:  Заместитель  Премьер-министра  Республики Казахстан  Кушербаев К.Е. | июнь  2013 года |
| 36. | Разработать долгосрочную программу по развитию малых городов, формированию на их базе индустриально-производственных городов-спутников крупных агломераций за счет реализации соответствующих индустриальных проектов с учетом отраслевой специализации регионов | постановление  Правительства  Республики  Казахстан | МЭРТ, МВК по  вопросам  региональной  политики, акимы гг.  Астаны, Алматы и  областей  координатор:  Заместитель  Премьер-министра  Республики Казахстан  Кушербаев К.Е. | декабрь  2013 года |
| 37. | Разработать Комплексный план по решению проблем миграции, усилению контроля за миграционными потоками из сопредельных государств, созданию благоприятных условий для отечественных квалифицированных кадров с тем, чтобы не допустить их чрезмерного оттока на зарубежные рынки труда | постановление  Правительства  Республики  Казахстан | МВД, МТСЗН, МОН,  МЭРТ, МИД  координатор:  Заместитель Премьер-  Министра Республики  Казахстан  Орынбаев Е.Т. | октябрь  2013 года |
| 38. | Разработать комплекс мер по  развитию приграничных районов | постановление  Правительства  Республики  Казахстан | МЭРТ, МТК, МСХ,  МИНТ, КНБ,  МВД, МТСЗН, АДСЖКХ,  АУЗР, АО «НУХ  «КазАгро», АО «ФНБ  «Самрук-Казына», АО  «Зерде», акимы гг.  Астаны, Алматы и  областей  координатор:  Заместитель Премьер-  Министра Республики  Казахстан  Кушербаев К.Е. | ноябрь  2013 года |
| 39. | Разработать механизмы выделения бюджетных средств в регионы с высоким уровнем безработных и людей с низкими доходами | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МЭРТ, МФ, акимы гг.  Астаны, Алматы и  областей  координатор:  Заместитель Премьер-  Министра Республики  Казахстан  Келимбетов К.Н. | октябрь  2013 года |
| 40. | Обеспечить разработку нового  Закона Республики Казахстан о профессиональных союзах и о регулировании трудовой деятельности | проекты Законов  Республики  Казахстан | МТСЗН  координатор:  Заместитель Премьер-  Министра Республики  Казахстан  Орынбаев Е.Т. | сентябрь  2013 года |
| 41. | Выработать новые подходы в  отношении оплаты труда и  сокращения имеющихся диспропорций | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МТСЗН, МЭРТ, акимы  гг. Астаны,  Алматы и областей  координатор:  Заместитель  Премьер-министра  Республики Казахстан  Орынбаев Е.Т. | апрель  2013 года |
| 42. | Выработать меры по поощрению  государством усыновления сирот гражданами и строительству детских домов семейного типа | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МОН, акимы гг.  Астаны, Алматы и  областей  координатор:  Заместитель Премьер-  Министра Республики  Казахстан  Орынбаев Е.Т. | апрель  2013 год |
| 43. | Внести изменения в законодательство в части ужесточения наказания за преступления, направленные против материнства и детства, а также нарушения в этой сфере, вплоть до самых мелких | проекты  законов  Республики  Казахстан | ГП, МВД, МЮ, МОН,  МТСЗН  координатор:  Заместитель  Премьер-министра  Республики Казахстан  Орынбаев Е.Т. | ноябрь  2013 года |
| 44. | Совершенствовать систему  стимулирования рождаемости и  поддержки многодетности, разработав комплекс мероприятий, включающий в себя материальные и  нематериальные стимулы, такие как льготное налогообложение, медицинское и социальное обслуживание, предоставление новых возможностей на рынке труда  и т.п. | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МТСЗН, МФ, МЭРТ, МЗ,  акимы гг.  Астаны, Алматы и  областей  координатор:  Заместитель  Премьер-министра  Республики Казахстан  Орынбаев Е.Т. | декабрь  2013 года |
| 45. | Выработать предложения по  дальнейшему совершенствованию политики гендерного равенства в общественных, экономических и трудовых сферах на основе анализа фактов дискриминации по половому признаку | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МТСЗН, ГП, акимы гг.  Астаны, Алматы и  областей  координатор:  Заместитель Премьер-  Министра Республики  Казахстан  Орынбаев Е.Т. | июнь  2013 года |
| 46. | Внести предложения по внедрению новых единых стандартов качества  медицинских услуг, а также  усовершенствованию и унифицированию материально-технического оснащения медицинских организаций, предусмотрев:  предоставление качественных и доступных медицинских услуг;  диагностирование и лечение  максимально широкого спектра  болезней;  развитие профилактической медицины, как основного инструмента в предупреждении заболеваний, а также проведение информационно-разъяснительной  работы с населением;  внедрение услуг «смарт-медицины»,  дистанционной профилактики и  лечения, «электронной медицины» | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МЗ, МКИ, МТК, МЭРТ,  акимы гг. Астаны,  Алматы и областей  координатор: Заместитель  Премьер-Министра  Республики Казахстан  Орынбаев Е.Т. | декабрь  2013 года |
| 47. | Внести предложения по введению новых подходов к обеспечению здоровья детей, включая законодательное закрепление в минимальных стандартах жизни охват детей всем спектром медицинского обслуживания | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МЗ, МОН, МФ, МЭРТ  координатор:  Заместитель  Премьер-министра  Республики Казахстан  Орынбаев Е.Т. | сентябрь  2013 года |
| 48. | Внести предложения с указанием конкретных сроков по укреплению медицинских вузов сетью специализированных образовательных организаций среднего уровня, а также интегрированию в учебный процесс повседневной практики | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МЗ, МОН, МФ, МЭРТ,  акимы гг. Астаны,  Алматы и областей  координатор:  Заместитель  Премьер-министра  Республики Казахстан  Орынбаев Е.Т. | май  2013 года |
| 49. | Внести предложения по усилению практической научно-исследовательской работы медицинских вузов, а также концентрации в них новейших знаний и технологических достижений | предложения в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МЗ, МОН, НУ  координатор:  Заместитель Премьер-  Министра Республики  Казахстан  Орынбаев Е.Т. | март  2013 года |
| 50. | Внести предложения по созданию условий для развития частной медицины | предложения в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МЗ, АЗК, акимы гг.  Астаны, Алматы и  областей  координатор:  Заместитель  Премьер-министра  Республики Казахстан  Орынбаев Е.Т. | март  2013 года |
| 51. | Внести изменения в законодательство по вопросам проведения международной аккредитации медицинских вузов и учреждений | нормативный  правовой акт | МЗ, МОН  координатор:  Заместитель  Премьер-министра  Республики Казахстан  Орынбаев Е.Т. | декабрь  2013 года |
| 52. | Внести изменения в Программу  развития физической культуры и спорта, предусмотрев меры по развитию физкультуры, массового спорта, спорта высших достижений и строительству физкультурно-оздоровительных  объектов по типовым проектам, в том числе дворовых | постановление  Правительства  Республики  Казахстан | АДСиФК, АДСиЖКХ,  акимы гг. Астаны,  Алматы и областей  координатор:  Заместитель Премьер-  Министра Республики  Казахстан  Орынбаев Е.Т. | июль  2013 года |
| **Четвертое направление.**  **Знания и профессиональные навыки - ключевые ориентиры современной системы**  **образования, подготовки и переподготовки кадров** | | | | |
| 53. | Внести изменения и дополнения  в программу «Балапан», продлить срок реализации до 2020 года, обеспечить 100 % охват детей дошкольным образованием и воспитанием и разработать новые методы дошкольного образования | постановление  Правительства  Республики  Казахстан | МОН, МЭРТ, МЮ, МФ,  акимы гг.  Астаны, Алматы и  областей  координатор:  Заместитель Премьер-  Министра Республики  Казахстан  Орынбаев Е.Т. | сентябрь  2013 года |
| 54. | Начиная с 2013 - 2014 учебного года обеспечить развитие системы инженерного образования и современных технических специальностей с присвоением сертификатов международного образца | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МОН, МТСЗН, МИНТ,  МСХ, МТК, МНГ,  АДСЖКХ, НКА, акимы  гг. Астаны, Алматы и  областей  координатор:  Заместитель Премьер-  Министра Республики  Казахстан  Орынбаев Е.Т. | сентябрь  2013 года |
| 55. | Обеспечить на базе высших учебных заведений создание и развитие прикладных и научно-исследовательских подразделений, а также принятие программ по развитию научно-исследовательской  деятельности | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МОН  координатор:  Заместитель  Премьер-министра  Республики Казахстан Орынбаев Е.Т. | июнь  2013 года |
| 56. | Разработать предложения по  многоступенчатой системе грантов на обучение | предложения в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МОН, МФ, МЭРТ  координатор:  Заместитель  Премьер-министра  Республики Казахстан  Орынбаев Е.Т. | сентябрь  2013 года |
| 57. | Законодательно закрепить обязательную производственную  практику на предприятиях, начиная со второго курса обучения в вузе | проект Закона  Республики  Казахстан | МОН, МИНТ, МТСЗН,  МФ, акимы гг.  Астаны, Алматы и  областей  координатор:  Заместитель  Премьер-министра  Республики Казахстан  Орынбаев Е.Т. | сентябрь  2013 года |
| 58. | Обеспечить совершенствование  методики преподавания, развитие системы электронного обучения, включая дистанционное обучение, а  также создание региональных школьных центров | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МОН, МФ, акимы гг.  Астаны,  Алматы и областей  координатор:  Заместитель Премьер-  Министра Республики  Казахстан  Орынбаев Е.Т. | июль  2013 года |
| 59. | Принять меры по прекращению  обучения по устаревшим либо  невостребованным научным и  образовательным дисциплинам и  программам | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МОН, МЭРТ, МФ, акимы  гг. Астаны, Алматы и  областей  координатор:  Заместитель Премьер-  Министра Республики  Казахстан  Орынбаев Е.Т. | май  2013 года |
| 60. | Внести изменения в учебные планы высшего и среднего образования в части обучения практическим навыкам и квалификации, в том числе ориентированные на предпринимательство | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МОН, МЭРТ, МФ, акимы  гг. Астаны, Алматы и  областей  координатор:  Заместитель Премьер-  Министра Республики  Казахстан  Орынбаев Е.Т. | июнь  2013 года |
| 61. | Выработать предложения по  обеспечению трансферта необходимых технологий и обучения специалистов, предусмотрев меры по:  полноценной кооперации науки  и бизнеса;  определению межотраслевых секторов, где возможен трансферт технологий, создав на них спрос со стороны крупных недропользователей и нацкомпаний;  законодательному урегулированию государственно-частного партнерства в части инновационных исследований | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МИНТ, МЭРТ, МОН,  МНГ, акимы  гг. Астаны, Алматы и  областей,  АОО «Назарбаев  Университет»  координатор:  Заместитель  Премьер-Министра  Республики Казахстан - Министр индустрии и  новых технологий  Республики Казахстан  Исекешев А.О. | март  2013 года |
| 62. | Внести предложения по участию  казахстанских ученых в масштабных международных научно-исследовательских проектах | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МОН, МИНТ, МИД,  акимы гг.  Астаны, Алматы и  областей  координатор:  Заместитель  Премьер-министра  Республики Казахстан  Орынбаев Е.Т. | март  2013 года |
| 63. | Разработать дорожные карты по  формированию перспективных  национальных кластеров на базе:  Парка инновационных технологий | постановление  Правительства  Республики  Казахстан | МИНТ  координатор:  Заместитель  Премьер-Министра  Республики Казахстан - Министр индустрии и новых технологий  Республики Казахстан  Исекешев А.О. | июнь  2013 года |
| АОО «Назарбаев Университет» | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | координатор:  Заместитель  Премьер-министра  Республики Казахстан  Орынбаев Е.Т. |
| 64. | Провести ревизию законодательства, регулирующего вопросы авторских прав и патентов | информация в  Администрацию  Президента | МЮ, МИНТ, MOH  координатор:  Заместитель  Премьер-Министра  Республики Казахстан - Министр индустрии и новых технологий  Республики Казахстан  Исекешев А.О. | август  2013 года |
| 65. | Проанализировать ранее выданные патенты и зарегистрированные авторские права на предмет их возможной коммерциализации | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МИНТ, МОН, МЮ, МНГ,  МСХ, МТК  координатор:  Заместитель  Премьер-Министра  Республики Казахстан - Министр индустрии и новых технологий  Республики Казахстан  Исекешев А.О. | декабрь  2014 года |
| **Пятое направление. Дальнейшее укрепление государственности и развитие**  **казахстанской демократии** | | | | |
| 66. | Разработать Концепцию внедрения государственного аудита. | проект Указа  Президента  Республики  Казахстан | МЭРТ, МФ, СК | май  2013 года |
| Внести в Парламент Республики  Казахстан проект Закона Республики Казахстан о государственном аудите | проект Закона  Республики  Казахстан | МФ, МЭРТ, СК  координатор:  Заместитель Премьер-  Министра Республики  Казахстан  Келимбетов К.Н. | декабрь  2013 года |
| 67. | Внедрить многоуровневую систему антикризисного реагирования со стандартными пакетами действий | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МЭРТ, МФ, НБ  координатор:  Заместитель  Премьер-министра  Республики Казахстан  Келимбетов К.Н. | май  2013 года |
| 68. | Внести проект Закона Республики Казахстан по вопросам развития местного самоуправления, включая  выборность сельских акимов | проект Закона  Республики  Казахстан | МЭРТ, МЮ, МФ, ЦИК,  МВД, акимы гг.  Астаны, Алматы и  областей  координатор:  Заместитель  Премьер-министра  Республики Казахстан Келимбетов К.Н. | до 15 апреля  2013 года |
| 69. | Организовать проведение выборов сельских акимов | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | ЦИК, акимы гг.  Астаны, Алматы и  областей  координатор:  Председатель ЦИК  Республики Казахстан  Турганкулов К.Т. | до сентября  2013 года |
| 70. | Внести в Парламент Республики  Казахстан проекты Законов  Республики Казахстан:  по разграничению полномочий между органами государственного управления, укрепив местные  исполнительные органы необходимыми полномочиями;  о республиканском бюджете на  2014-2016 годы, о трансфертах  общего характера местным бюджетам на 2014-2016 годы, а также о внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс  Республики Казахстан пообеспечению местных исполнительных органов необходимой штатной численностью и бюджетными средствами, с внедрением с 2014 года нового механизма формирования местных бюджетов | проекты  законов  Республики  Казахстан | МЭРТ, МЮ, МФ, акимы  гг. Астаны, Алматы и  областей,  координатор:  Заместитель  Премьер-Министра  Республики Казахстан  Кушербаев К.Е.  координатор:  Заместитель  Премьер-Министра  Республики Казахстан  Келимбетов К.Н. | До 1 апреля  2013 года                    До 1 сентября  2013 года |
| 71. | Разработать проекты указов  Президента Республики Казахстан о Национальной комиссии по кадровой  политике, квалификационных  требованиях к претендентам в  корпус «А» и механизмах карьерного роста государственных служащих | проекты  указов  Президента  Республики  Казахстан | АДГС, МЭРТ, МЮ  координаторы:  заместитель  Руководителя  Администрации  Президента  Республики казахстан  Байбек Б.К.,  от Правительства  Заместитель  Премьер-Министра  Республики Казахстан  Орынбаев Е.Т. | До 1 марта  2013 года |
| 72. | Внести предложения по усилению полномочий Парламента Республики  Казахстан | доклад Главе  государства | АП, МЮ, НДП «Hyp  Отан», аппараты  Сената и Мажилиса  Парламента  Республки Казахстан  координатор:  Руководитель  Администрации  Президента  Республики Казахстан  Масимов К.К. | май  2013 года |
| 73. | Внести в Парламент Республики  Казахстан проект Закона Республики Казахстан по усилению защиты прав собственности, гарантирования защиты договорных  обязательств и ужесточению  ответственности за их нарушение | проект Закона  Республики  Казахстан | МЮ, ГП, ВС, МЭРТ,  координатор:  заместитель  Руководителя  Администрации  Президента  Республики Казахстан  Донаков Т.С. | июнь  2013 года |
| 74. | Внести изменения в Концепцию  правовой политики на 2010 -2020 годы по вопросам повышения конкурентоспособности правовой системы Казахстана в отраслях публичного и частного права | проект Указа  Президента  Республики  Казахстан | АП, МЮ, ГП, ВС, КС,  КНБ, АБЭКП, МЭРТ  координатор:  заместитель  Руководителя  Администрации  Президента  Республики Казахстан  Донаков Т.С. | май  2013 года |
| 75. | Внести в Парламент Республики  Казахстан проекты:  1) Уголовно-процессуального кодекса; | проекты  кодексов  Республики  Казахстан | ГП, МВД, МЮ, ВС,  КНБ, АБЭКП  координатор:  помощник  Президента  Республики Казахстан  Секретарь Совета  Безопасности  Тажин М.М. | август  2013 года |
| 2) Уголовного кодекса; | ГП, МВД, МЮ, ВС,  КНБ, АБЭКП | август  2013 года |
| 3) Уголовно-исполнительного  кодекса; | МВД, ГП, МЮ, ВС,  КНБ, АБЭКП | сентябрь  2013 года |
| 4) Кодекса об  административных  правонарушениях | МЮ, МВД, ГП, ВС,  КНБ, АБЭКП  координатор:  заместитель  Руководителя  Администрации  Президента  Республики Казахстан  Донаков Т.С. | сентябрь  2013 года |
| 76. | Внести в Парламент Республики  Казахстан проект Закона Республики Казахстан об усилении административной ответственности за нарушения, посягающие на общественный порядок и нравственность | проект Закона  Республики  Казахстан | МЮ, МВД  координатор:  заместитель  Руководителя  Администрации  Президента  Республики Казахстан  Донаков Т.С. | сентябрь  2013 года |
| 77. | Внести в Парламент Республики  Казахстан проект Закона Республики Казахстан по совершенствованию системы  предупреждения, профилактики,  пресечения и наказания за  коррупционные правонарушения  с усилением уголовной ответственности за их совершение | проект Закона  Республики  Казахстан | АБЭКП, МЮ, ГП, ВС,  КС, АДГС  координатор:  Руководитель  Администрации  Президента  Республики Казахстан  Масимов К.К. | август  2013 года |
| 78. | Обеспечить принятие Парламентом Республики Казахстан Закона Республики Казахстан «О государственных услугах» | внесение  Закона  Республики  Казахстан на  подпись Главе  государства | МЭРТ, АДГС, МЮ, МТК  координатор:  Премьер-Министр  Республики Казахстан  Ахметов С.Н. | до 15 апреля  2013 года |
| 79. | Принять меры по продолжению  реформы правоохранительных органов и спецслужб путем:  1) создания на базе Высшей  аттестационной комиссии постоянно действующей структуры по кадровой  политике в правоохранительных органах; | проекты  указов  Президента  Республики  Казахстан | ГП, МВД, КНБ, АБЭКП,  МЭРТ, МТСЗН, МФ, МЮ, МЧС | март  2013 года |
| 2) принятия плана действий по  повышению денежного содержания и пенсионного обеспечения сотрудников правоохранительных органов; | апрель  2013 года |
| 3) увеличения размеров доплат  за специальные звания (классные чины) до уровня окладов по воинским званиям военнослужащих; | МЭРТ, АДГС, МВД,  АБЭКП, МФ, МЮ, МЧС,  ГП | январь  2013 года |
| 4) разработки Концепции кадровой политики правоохранительных органов; | ГП, АДГС, АБЭКП,  МВД, МЮ, МФ, СВР  «Сырбар», СОП, МЧС | май  2013 года |
| 5) формирования Президентского резерва руководства правоохранительных и специальных органов | координатор:  Руководитель  Администрации  Президента  Республики Казахстан  Масимов К.К. | июнь  2013 года |
| 80. | Разработать Программу дальнейшей модернизации правоохранительной системы | нормативный  правовой акт | ГП, МВД, АБЭКП, МЮ  координатор:  Руководитель  Администрации  Президента  Республики Казахстан  Масимов К.К. | июнь  2013 года |
| 81. | Разработать проекты законов  Республики Казахстан, направленные на:  1) дальнейшее упрощение отправления правосудия, снижение бюрократических процедур, использование информационных технологий; | проекты  законов  Республики  Казахстан | ВС, ГП, МЮ | июнь  2013 года |
| 2) совершенствование системы  исполнения судебных решений; | МЮ, ВС, ГП |
| 3) передачу споров по незначительным вопросам в институты внесудебного урегулирования споров | МЮ, ВС, ГП  координатор:  заместитель  Руководителя  Администрации  Президента  Республики Казахстан  Донаков Т.С. |
| 82. | Подготовить специальный  Комплексный план развития  Пограничной службы Комитета  национальной безопасности Республики Казахстан и  обустройства Государственной  границы Республики Казахстан  в среднесрочный период | проект Указа  Президента  Республики  Казахстан | КНБ, МЮ  координатор:  помощник  Президента  Республики Казахстан - Секретарь Совета  Безопасности  Тажин М.М. | май  2013 года |
| **Шестое направление.**  **Последовательная и предсказуемая внешняя политика - продвижение национальных**  **интересов и укрепление региональной и глобальной безопасности** | | | | |
| 83. | Внести предложения по  совершенствованию механизмов  укрепления региональной безопасности, в том числе в  Центральной Азии, через  внутрирегиональную интеграцию  на основе сугубо прагматических подходов в целях снижения конфликтного потенциала в регионе | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МИД, МО, КНБ, МВД,  СВР «Сырбар»  координатор:  помощник  Президента  Республики Казахстан  Казыханов Е.Х. | апрель  2013 года |
| 84. | Внести предложения по дальнейшему развитию экономической и торговой  дипломатии с целью защиты и  продвижения национальных  экономических и торговых интересов в т.ч. посредством  создания института торговых  советников при посольствах Казахстана за рубежом | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МЭРТ, МДЭИ, МИД  координатор:  Заместитель Премьер-  Министра Республики  Казахстан  Келимбетов К.Н. | апрель  2013 года |
| 85. | Внести предложения по расширению и углублению международного сотрудничества в культурно-гуманитарной, научно-образовательной и других смежных сферах | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МИД, МОН, МКИ  координатор:  помощник  Президента  Республики Казахстан  Казыханов Е.Х. | апрель  2013 года |
| 86. | Внести предложения по  совершенствованию и обеспечению правовой защиты наших граждан, их личных, семейных, деловых интересов за рубежом | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МИД, ГП, МЮ  координатор:  помощник  Президента  Республики Казахстан  Казыханов Е.Х. | апрель  2013 года |
| 87. | Внести предложения по развитию диалоговой площадки «G-Global» | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МЭРТ, МТК, МИД, МКИ  координатор:  Заместитель  Премьер-министра  Республики Казахстан  Келимбетов К.Н. | февраль  2013 года |
| 88. | Внести предложения по:  поддержке и продвижению  прогрессивных международных  инициатив и участию в глобальной безопасности;  участию в процессе скорейшего  политического урегулирования  и восстановления Афганистана;  активизации экономического сотрудничества со странами  Азиатско-Тихоокеанского региона | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МИД, МЭРТ, МИНТ, МО, КНБ, СВР «Сырбар»  координатор:  помощник  Президента  Республики Казахстан  Казыханов Е.Х. | апрель  2013 года |
| 89. | Внести предложения по дальнейшему укреплению обороноспособности  Казахстана, участию в различных механизмах обеспечения международного мира и безопасности | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МО, КНБ, МВД, МЧС, МИД  координатор:  помощник Президента  Республики Казахстан - Секретарь Совета  Безопасности Тажин М.М. | апрель  2013 года |
| 90. | Обеспечить тесное сотрудничество с союзниками по ОДКБ в целях усиления потенциала и боеготовности коллективных сил оперативного реагирования | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МО, МИД, КНБ, МВД, МЧС  координатор:  помощник Президента  Республики Казахстан -  Секретарь Совета  Безопасности Тажин М.М. | декабрь  2013 года |
| **Седьмое направление.**  **Новый казахстанский патриотизм - основа успеха нашего многонационального и**  **многоконфессионального общества** | | | | |
| 91. | Выработать комплекс мер по  формированию нового казахстанского патриотизма,  повышению роли национальной  интеллигенции в укреплении  общенациональных мировоззренческих ценностей и  всеказахстанской идентичности | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МКИ, МОН, МЭРТ, МЮ,  МФ, АДГС, акимы гг.  Астаны, Алматы и областей  координатор:  заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Майлыбаев Б.А. | июнь  2013 года |
| 92. | Повысить эффективность администрирования законодательства в части недопущения дискриминации по этническому признаку | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | ГП, МТЗСН, АДГС,  акимы гг. Астаны, Алматы и областей  координатор:  заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Майлыбаев Б.А. | один раз в  полугодие до  конца 2013 года |
| 93. | Продолжить реализацию комплекса мер, направленных на популяризацию казахского языка и его модернизацию, в том числе путем совершенствования  терминологической работы | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МКИ, МОН, МЭРТ, МЮ,  МФ, акимы гг.  Астаны, Алматы и  областей  координатор:  заместитель  Руководителя  Администрации  Президента  Республики Казахстан  Майлыбаев Б.А. | сентябрь  2013 года |
| 94. | Внести комплексные предложения по подготовке к переводу, начиная с 2025 года, казахского алфавита на латиницу | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МКИ, МОН, МФ, МЭРТ,  МИД  координатор:  Премьер-Министр  Республики Казахстан  Ахметов С.Н. | июнь  2013 года |
| 95. | Составить список актуальных  книг, в том числе путем объявления конкурса среди молодежи, для перевода на казахский язык | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МКИ, МОН  координатор:  заместитель  Руководителя  Администрации  Президента  Республики Казахстан  Майлыбаев Б.А. | июнь  2013 года |
| 96. | Выработать меры, направленные  на поощрение внедрения трехъязычия | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | МКИ, МОН, МЭРТ, МЮ,  акимы гг. Астаны,  Алматы и областей  координатор:  заместитель  Руководителя  Администрации  Президента  Республики Казахстан  Майлыбаев Б.А. | сентябрь  2013 года |
| 97. | Разработать Государственную  программу по противодействию  религиозному экстремизму и  терроризму и принять меры по  совершенствованию законодательства с целью  нейтрализации проявлений  религиозного экстремизма и терроризма | проект Указа  Президента  Республики  Казахстан        проект Закона  Республики  Казахстан | ГП, АДР, КНБ, МВД,  СВР «Сырбар», АБЭКП, МФ, МОН, МКИ, МЮ, МЭРТ, акимы гг.  Астаны, Алматы и  областей  координатор:  помощник  Президента  Республики Казахстан -   Секретарь Совета  Безопасности  Тажин М.М. | июнь  2013 года           сентябрь  2013 года |
| 98. | Внести предложения по формированию новых надежных  механизмов преодоления социальной, этнической, религиозной напряженности и конфликтов | информация в  Администрацию  Президента  Республики  Казахстан | КНБ, ГП, АДР, МКИ,  акимы гг. Астаны,  Алматы и областей  координатор:  помощник Президента  Республики Казахстан  - Секретарь Совета  Безопасности  Тажин М.М. | март  2013 года |

**Примечание**: расшифровка аббревиатур:  
      ААЭ - Агентство Республики Казахстан по атомной энергетике  
      АБЭКП - Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)  
      АДГС - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы  
      АДР - Агентство Республики Казахстан по делам религий  
      АДСиЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства  и жилищно-коммунального хозяйства  
      АДСиФК - Агентство Республики Казахстан по делам спорта и   физической культуры  
      АЗК - Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство)  
      АО «НУХ «КазАгро» - акционерное общество «Национальный  управляющий холдинг «КазАгро»    
      АО «ФНБ «Самрук-Казына» - акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»  
      АОО «Назарбаев Университет» - автономная организация образования «Назарбаев Университет»  
      АО «Зерде» - акционерное общество «Зерде»  
      АРЕМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию  естественных монополий  
      АС - Агентство Республики Казахстан по статистике  
      АУЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами  
      ВС - Верховный Суд Республики Казахстан  
      ВСС - Высший Судебный Совет Республики Казахстан  
      ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан  
      КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан  
      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан  
      МДЭИ - Министерство по делам экономической интеграции  
      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан  
      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан  
      МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики  Казахстан  
      МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан  
      МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан  
      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
      МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики  Казахстан  
      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  
      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики  Казахстан  
      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения  Республики Казахстан  
      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан  
      МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики  Казахстан  
      МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли  Республики Казахстан  
      МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан  
      НБ - Национальный Банк Республики Казахстан  
      НКА - Национальное космическое агентство Республики Казахстан  
      ЦИК - Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан  
      СВР «Сырбар» - Служба внешней разведки «Сырбар» Республики Казахстан  
      СК - Счетный комитет по контролю за исполнением  республиканского бюджета  
      СОП - Служба охраны Президента Республики Казахстан  
      КС - Конституционный Совет Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан