

**О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны"**

Указ Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2021 года № 659.

      В целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны" **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

      1. Утвердить прилагаемый Общенациональный план мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны" (далее - Общенациональный план).

      2. Правительству Республики Казахстан:

      1) обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана, а также проведение на системной основе информационно-разъяснительной работы по положениям Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны";

      2) до 25 января года, следующего за отчетным годом, представлять в Администрацию Президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Общенационального плана.

      3. Первым руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, центральных и местных исполнительных органов, других государственных органов обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

      5. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Президент* *Республики Казахстан*
 |
*К. ТОКАЕВ*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕНУказом ПрезидентаРеспублики Казахстанот 13 сентября 2021 года № 659  |

 **ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны"**

      Сноска. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 13.04.2023 № 195 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Форма завершения |
Ответственные исполнители |
Срок исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| **I. Экономическое развитие в постпандемический период** |
|
1. |
Обеспечение финансирования программ "Экономика простых вещей" и "Дорожная карта бизнеса" в 2022 году в сумме не менее 1 трлн тенге |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, НБ |
декабрь
2021 года |
|
2. |
Разработка мер по увеличению доходов бюджета |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство |
ноябрь
2021 года |
|
3. |
Усиление контроля за эффективностью государственных расходов и целевыми трансфертами из Национального фонда |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, НБ, СК, АФМ, АПК |
октябрь
2021 года |
|
4. |
Принятие законодательных поправок, направленных на внедрение контрцикличного бюджетного правила для его применения при формировании республиканского бюджета на 2023-2025 годы |
Закон Республики Казахстан |
Правительство, НБ |
декабрь
2021 года |
|
5. |
Разработка Концепции управления государственными финансами Республики Казахстан, предусматривающей свод правил по управлению государственным долгом, Национальным фондом, бюджетной политикой |
проект Указа Президента Республики Казахстан |
Правительство, НБ, АСПР, СК, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
декабрь
2021 года |
|
6. |
Принятие мер по обеспечению стабильности цен с достижением целевого коридора инфляции в 4-6% в 2022 году |
информация в Администрацию Президента |
НБ, Правительство |
июль, декабрь
2022 года |
|
7. |
Выработка решения по обеспечению доступности цен сырьевых товаров (включая промежуточные) для отечественной промышленности и достаточности их объемов |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
сентябрь
2021 года |
|
8. |
Создание Национальной геологической службы на базе подведомственных организаций уполномоченного государственного органа (ТОО "РЦГИ "Казгеоинформ" и АО "НКГ "Казгеология") с функциями по оказанию комплексной сервисной поддержки инвесторам посредством открытого доступа к геологической информации, эксплуатации Национального банка данных минеральных ресурсов, обобщению, систематизации и анализу геологической информации совместно с научными учреждениями Республики Казахстан в области геологии |
постановление
Правительства
Республики Казахстан |
Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
декабрь
2021 года |
|
9. |
Создание открытой цифровой базы данных геологической информации на основе систематизированных электронных копий всех первичных и вторичных документов (на первоначальном этапе) с обеспечением к ним открытого доступа инвесторов (внедрение Национального банка данных минеральных ресурсов) |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
июль
2022 года |
|
10. |
Внедрение международной системы стандартов отчетности по ресурсам и запасам твердых полезных ископаемых по шаблону Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards (CRIRSCO) и принципа первой заявки по выдаче лицензий на недропользование по всей территории Республики Казахстан |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
июль
2022 года |
|
11. |
Усиление контроля за предоставлением права недропользования, в том числе посредством цифровизации процедур и предоставления в рамках Национального банка данных минеральных ресурсов открытого доступа к сведениям о времени поступления заявок, их рассмотрении, отказе и другой информации, предусмотренной законодательством Республики Казахстан о недрах |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, ГП, АПК, АФМ |
июль
2022 года |
|
12. |
Проведение анализа эффективности национальных компаний и государственных предприятий, получивших убыток, с рассмотрением ответственности их руководителей, разъяснением причин и принятием общих правил |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, СК, АО "ФНБ "Самрук-Казына", АО "НУХ "Байтерек" |
январь
2022 года |
|
13. |
Подготовка пакета решений по вопросу расширения потенциала микрофинансовых организаций для кредитования микро- и малого бизнеса, особенно на селе |
информация в Администрацию Президента |
АРРФР, НБ, МСХ, МНЭ, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
февраль 2022 года |
|
14. |
Принятие законодательных мер, стимулирующих развитие рынка стрессовых активов, в том числе направленных на активизацию возврата в экономический оборот замороженных залоговых активов исключительно на рыночной основе |
проект Закона Республики Казахстан |
АРРФР, Правительство, НБ, МФЦА (по согласованию) |
декабрь
2021 года |
|
15. |
Выработка механизма по обеспечению доступа к создаваемой сети оптово-распределительных центров мелких сельхозтоваропроизводителей (включая личные подсобные хозяйства), предусматривающего в том числе исключение посредников |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство |
ноябрь
2021 года |
|
16. |
Определение государственного органа (с утверждением регламента его взаимодействия с другими государственными органами), ответственного за вопросы:
обеспечения единого мониторинга и контроля над ценами на социально значимые продовольственные товары по цепочке "от производителя до потребителя";
сдерживания роста цен на социально значимые продовольственные товары |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, АЗРК, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
1 октября
2021 года |
|
17. |
Разработка и принятие Дорожной карты, предусматривающей системные меры по улучшению ситуации в животноводстве, в том числе:
расширение площади возделывания кормовых культур;
усиление контроля за соблюдением севооборотов;
широкое использование возможностей космического мониторинга и дистанционного зондирования земель;
повышение эффективности использования пастбищ;
обеспечение пастбищными угодьями скота личных подсобных хозяйств |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь
2021 года |
|
18. |
Разработка Закона Республики Казахстан "О личных подсобных хозяйствах", регламентирующего в том числе статус и инструменты поддержки личных подсобных хозяйств |
проект Закона Республики Казахстан |
Правительство |
декабрь
2021 года |
|
19. |
Принятие конкретных мер по реформированию системы ветеринарии, включающих в том числе:
четкое разграничение функций и полномочий между центром и регионами;
цифровизацию процессов, автоматизацию сбора и передачу данных, а также подготовку кадров и повышение заработных плат ветеринаров |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь
2021 года |
|
20. |
В рамках Концепции по развитию агропромышленного комплекса пересмотр и закрепление на долгосрочной основе механизмов субсидирования в сельском хозяйстве, включающих в том числе:
взаимоувязку с промышленной политикой государства;
изменение порядка и механизмов субсидирования на предмет обеспечения их прозрачности, доступности малым и средним хозяйствам;
укрепление нормативной базы, внедрение системы эффективного планирования и мониторинга;
инструменты стимулирования технологического перевооружения сельского хозяйства |
постановление
Правительства
Республики Казахстан |
Правительство, АСПР, ГП, АФМ, АПК, АО "НУХ "Байтерек" |
декабрь 2021 года |
|
21. |
В рамках национального проекта по цифровизации подготовка не менее 100 тысяч высококлассных IT-специалистов, а также увеличение экспорта услуг и товаров цифровой отрасли до 500 млн долларов США к 2025 году |
постановление
Правительства
Республики Казахстан |
Правительство, АСПР |
декабрь
2021 года |
|
22. |
Выстраивание принципиально новой архитектуры "цифрового Правительства" исключительно на базе новой платформы казахстанского "гостеха" (G-Tech), предусматривающей полную интеграцию и исключение дублирования информационных систем государственных органов и квазигосударственных организаций, снижение неэффективных затрат и бюрократии, перенос всех сервисов, предоставляемых государством, обеспечение 100% доступности государственных услуг со смартфонов |
информация в Администрацию
Президента |
Правительство, АСПР, АДГС, КНБ |
январь, декабрь
2022 года |
|
23. |
Создание системного механизма взаимодействия национальных компаний с IT-сообществом для максимального использования отечественных разработок программного обеспечения и продукции электронной промышленности |
информация в Администрацию Президента |
Правительство,
АО "ФНБ "Самрук-Казына",
АО "НУХ "Байтерек" |
май
2022 года |
|
24. |
Полноценный запуск Центра цифровой трансформации с наделением полномочий по реинжинирингу бизнес-процессов государственных органов |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь
2021 года |
|
25. |
Разработка Дорожной карты по становлению Республики Казахстан в качестве регионального цифрового хаба на значительной части евразийского региона с учетом:
поэтапного расширения каналов передачи данных с сопряжением с международными коридорами и трансграничными потоками;
потенциала центров обработки данных в целях обслуживания соседних государств |
Дорожная карта |
Правительство, КНБ |
декабрь
2021 года |
|
26. |
Ежегодное проведение уточнения Плана обороны Республики Казахстан и планов действий государственных органов в его реализацию на основе результатов моделирования внешних рисков, проведения стресс-тестов, розыгрыша различных сценариев действий по отражению внешней агрессии с участием заинтересованных государственных органов |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, АСПР, КНБ |
июль, декабрь
2022 года |
|
27. |
Повышение оперативности реагирования на угрозы за счет внедрения в систему военного управления средств автоматизации и интеграции с системами связи и управления других государственных органов |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, КНБ |
июль, декабрь
2022 года |
|
28. |
Внесение предложений по перезагрузке Военной доктрины Республики Казахстан и Концепции перевооружения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан и развития оборонно-промышленного комплекса до 2030 года с учетом уточненных приоритетов, определенных в новой Концепции строительства и развития Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, АСПР, КНБ |
ноябрь
2021 года |
| **II. Повышение эффективности системы здравоохранения** |
|
29. |
Ускорение закупа зарегистрированных Всемирной организацией здравоохранения вакцин (в том числе проработка вопроса приобретения вакцин для бустерной вакцинации) |
информация в Администрацию
Президента |
Правительство |
декабрь
2021 года |
|
30. |
Обеспечение готовности системы здравоохранения к регулярной вакцинации (включая вопросы контроля за надлежащим хранением и транспортировкой вакцин) и исполнение Национального календаря профилактических прививок |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь
2021 года |
|
31. |
Обеспечение принятия Закона "О биологической безопасности", предусматривающего в том числе создание Национальной системы прогнозирования биобезопасности страны |
Закон
Республики Казахстан |
Правительство |
июнь
2022 года |
|
32. |
Обеспечение в рамках национального проекта "Здоровая нация" оснащения высокотехнологичным оборудованием не менее 12 лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы, повышения до 90% уровня соответствия данных лабораторий международным стандартам, а также повышения доли отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий с 17% до 50% в 2025 году |
постановление
Правительства
Республики Казахстан |
Правительство, АСПР |
декабрь
2021 года |
|
33. |
Создание центра для проведения лабораторных и технических испытаний медицинских изделий, аккредитованного по международным стандартам, на базе Национального центра экспертизы лекарственных средств |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
июль
2022 года, декабрь
2023 года |
|
34. |
Активизация сотрудничества с глобальными фармацевтическими корпорациями в целях привлечения инвестиций для обеспечения трансферта технологий и новейших разработок |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, АСПР |
декабрь 2021 -2022 годы |
|
35. |
Расширение объема и номенклатуры офтейк-контрактов с отечественными товаропроизводителями |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
январь 2022-2023 годы |
|
36. |
Утверждение на основе анализа действующей спортивной инфраструктуры и имеющихся дополнительных потребностей в ней плана- графика развития спортивной инфраструктуры, включающего строительство новых, реконструкцию, модернизацию и дооснащение действующих объектов (в том числе на базе образовательных заведений) |
постановление
Правительства
Республики Казахстан |
Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
январь 2022 года |
|
37. |
Выработка предложений по пересмотру системы управления профессиональным спортом |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, АСПР |
октябрь
2021 года |
| **III. Качественное образование** |
|
38. |
Адаптация образовательных программ по подготовке кадров к новым реалиям:
обновление образовательных программ высших учебных заведений и колледжей; |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
январь, сентябрь
2022 года |
|  |
внесение изменений в Закон "Об образовании" в части исключения типовых учебных программ и планов организаций технического и профессионального образования |
проект Закона Республики Казахстан |
Правительство |
декабрь
2021 года |
|
39. |
Повышение качества информационных систем для удаленных форматов обучения |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
март, сентябрь
2022 года |
|
40. |
Выделение детям ваучеров для обучения навыкам программирования |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
сентябрь
2022 года |
|
41. |
Внесение законодательных изменений, направленных на:
предоставление грантов талантливым детям (победителям и призерам международных предметных олимпиад по общеобразовательным предметам, творческих конкурсов и спортивных соревнований) для поступления в высшие учебные заведения без участия в конкурсе;
предоставление победителям и призерам международных предметных олимпиад единовременных денежных премий (1500 МРП);
моральное и материальное поощрение педагогов, тренеров, воспитавших талантливых детей;
организацию переобучения педагогов раз в три года, исключив случаи прохождения курсов педагогами за свой счет |
проект Закона
Республики Казахстан

Закон Республики
Казахстан |
Правительство |
декабрь
2021 года

июнь
2022 года |
|
42. |
Реализация проекта "Цифровой учитель" для детей из социально уязвимых семей |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
апрель, декабрь
2022 года |
|
43. |
Строительство до конца 2025 года не менее 1000 школ, в том числе через механизм государственно-частного партнерства, предусматривающий не только строительство, но и непосредственную организацию качественного учебного процесса |
Дорожная карта |
Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
декабрь
2021 года |
|
44. |
Поэтапный переход на подушевое финансирование полнокомплектных сельских школ |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
январь 2023-2025 годы |
|
45. |
Внедрение системы ранней профориентации детей для осознанного выбора будущей профессии |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
март
2022 года |
|
46. |
Обеспечение стопроцентного охвата бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
январь 2022-2025 годы |
|
47. |
Внесение предложений по военно-учетным специальностям, родственным гражданским специальностям, военнослужащих срочной службы в целях их подготовки для реального сектора экономики |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство,
КНБ |
ноябрь
2021 года |
|
48. |
Усиление ответственности высших учебных заведений за качество предоставления образования посредством внесения изменений и дополнений в законодательные акты,
предусматривающих:
введение срока действия лицензий для высших учебных заведений;
отмену автоматического переоформления лицензий (проверка на соответствие
квалификационным требованиям);
передачу функции по лишению вузов лицензии уполномоченному органу;
установление административной
ответственности учредителей за неисполнение обязательств по переводу обучающихся в случае закрытия вуза |
проект Закона Республики Казахстан
Закон Республики
Казахстан |
Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
декабрь
2021 года
июнь
2022 года \* |
|
49. |
Внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам науки, предусматривающих:
включение в базовое финансирование зарплаты ведущих ученых (с разработкой прозрачного механизма их определения);
введение прямого финансирования научно- исследовательских институтов, занимающихся фундаментальными исследованиями (с разработкой прозрачных правил отбора и финансирования таких научных организаций);
увеличение срока грантового финансирования до 5 лет;
внедрение института апелляции решений Национальных научных советов |
проект Закона
Республики Казахстан

Закон Республики
Казахстан |
Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
7 октября
2021 года

декабрь
2021 года |
| **IV. Совершенствование региональной политики** |
|
50. |
Подготовка пакета предложений по оптимизации механизма оценки работы акимов всех уровней, предусматривающих независимые социологические опросы для определения объективной картины реального отношения населения к качеству работы органов власти |
предложения в Администрацию Президента |
СК, Правительство,
АДГС, акимы городов Нур-Султана,
Алматы, Шымкента и областей  |
январь 2022 года |
|
51. |
Актуализация планов развития областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента в соответствии с утвержденными Общенациональными приоритетами Республики Казахстан до 2025 года и Национальным планом развития Республики Казахстан до 2025 года, а также утверждение планов инфраструктурного развития для каждого региона |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, АСПР, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
январь
2022 года |
|
52. |
Разработка пакета поправок в бюджетное законодательство, направленных на внедрение "блочного" бюджета

Разработка пакета поправок в подзаконные акты, направленных на упрощение бюджетных процессов, кардинальное снижение бюрократии, расширение применения цифровых инструментов планирования и исполнения бюджета, широкое применение механизма подушевого финансирования, внедрение объективной методики распределения бюджетных лимитов

Разработка пакета поправок в законодательство, направленных на повышение ответственности администраторов бюджетных программ |
проект Закона Республики Казахстан
постановление

Правительства Республики Казахстан, приказы заинтересованных государственных органов

проект Закона Республики Казахстан |
Правительство, СК, АСПР
Правительство,

СК, АСПР

Правительство |
июнь
2022 года

декабрь
2021 года

декабрь
2021 года |
|
53. |
Разработка проекта Дорожной карты по кардинальному пересмотру действующей нормативной базы и практики в целях недопущения систематического завышения сметной стоимости строительства объектов |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, СК, АФМ, АПК, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
ноябрь 2021 года |
|
54. |
Подготовка пакета предложений по повышению финансовой самостоятельности регионов |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, АСПР |
декабрь
2021 года |
|
55. |
Разработка проекта закона о развитии агломераций |
проект Закона Республики Казахстан |
Правительство, АСПР, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
сентябрь 2022 года |
|
56. |
Разработка новых стандартов комплексной застройки городов для комфортного проживания населения с учетом международного опыта |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
май, декабрь
2022 года |
|
57. |
Принятие Плана территориального развития Республики Казахстан с закреплением принципа "люди к инфраструктуре", предусматривающего развитие перспективных сел в соответствии с Системой региональных стандартов |
Указ Президента Республики Казахстан |
Правительство, АСПР |
декабрь
2021 года |
|
58. |
Внесение предложений по дальнейшему функционированию моногородов |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, акимы областей |
сентябрь
2021 года |
|
59. |
Увеличение бюджета "народного участия" в программах благоустройства и жилищно - коммунального хозяйства местных бюджетов в 10 раз (с доведением до уровня не менее чем 5%) |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
ноябрь
2021 года |
|
60. |
Оптимизация процесса утверждения бюджета "народного участия" в программах благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства местных бюджетов с повышением его прозрачности, а также распространением на другие уровни административно-территориальных единиц |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
март
2022 года |
|
61. |
Принятие дорожных карт по реализации масштабных проектов:
строительство на площадке Алматинской ТЭЦ-2 парогазовой установки;
модернизация ТЭЦ-3 и расширение ТЭЦ-1;
строительство парогазовой установки мощностью 1000 МВт в Туркестанской области и иных мощностей в южном регионе (в том числе в городах Талдыкоргане и Кызылорде);
реконструкция кабельных сетей в г. Алматы и Алматинской области |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
ноябрь
2021 года |
|
62. |
Введение в строй не менее 2400 МВт мощностей возобновляемой энергетики совместно со стратегическими инвесторами в различных регионах страны |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
декабрь 2021-2025 годы |
|
63. |
Газификация и перевод на альтернативные источники энергии 10 наиболее загрязненных городов |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь 2021-2025 годы |
|
64. |
Строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
декабрь 2021-2023 годы |
|
65. |
Строительство лупинга магистрального газопровода "Макат - Северный Кавказ" |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
декабрь 2021-2026 годы |
|
66. |
Модернизация магистрального газопровода "Бейнеу - Жанаозен" |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
декабрь 2021-2025 годы |
|
67. |
Строительство опреснительного завода в поселке Кендерли Мангистауской области |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь 2021-2024 годы |
|
68. |
Разработка конкретных мер по стимулированию внедрения водосберегающих технологий и эффективному регулированию водопотребления на основе цифровизации |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство |
ноябрь
2021 года |
|
69. |
Обеспечение в рамках национального проекта "Жасыл Қазақстан" реконструкции 120 каналов, а также строительства 9 водохранилищ в Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях |
постановление
Правительства
Республики Казахстан |
Правительство |
декабрь
2021 года |
|
70. |
Обеспечение в течение 5 лет всех городов и сел чистой питьевой водой в рамках национального проекта развития регионов ("Сильные регионы - драйвер страны"), в том числе путем модернизации магистрального водопровода "Астрахань - Мангистау" |
постановление
Правительства
Республики Казахстан |
Правительство |
декабрь
2021 года |
|
71. |
Внесение предложений по развитию в Казахстане безопасной атомной и водородной энергетики с учетом развития инженерного дела и подготовки отечественных квалифицированных кадров, в том числе инженеров-атомщиков |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
июнь
2022 года |
| **V. Формирование эффективной экосистемы на рынке труда** |
|
72. |
Разработка проекта Закона Республики Казахстан "О профессиональных квалификациях", направленного на регулирование вопросов признания квалификаций, стимулирование работников к совершенствованию компетенций |
проект Закона Республики Казахстан |
Правительство, АСПР, АДГС |
август
2022 года |
|
73. |
Разработка механизма регулирования (включая вопросы социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения, налогообложения) новых форм занятости, в том числе осуществляемых на основе интернет-платформ |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, АСПР |
февраль 2022 года |
|
74. |
Разработка новой Концепции миграционной политики Республики Казахстан, в том числе с отражением механизмов защиты прав граждан Республики Казахстан, работающих за рубежом |
постановление
Правительства
Республики Казахстан |
Правительство, АСПР, КНБ |
март
2022 года |
|
75. |
Выработка комплекса мер, предусматривающих в том числе:
переформатирование действующего механизма выделения пособий гражданам, переселяющимся с юга на север страны, предоставление пособий не только через акиматы, но и путем возмещения расходов работодателей, которые самостоятельно нанимают работников из южных регионов;
возможность предоставления переселенцам, которые хотят заниматься самостоятельным бизнесом, земельных участков не только под строительство дома, но и для ведения сельскохозяйственной деятельности с обеспечением более широкого доступа к мерам государственной поддержки |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство |
февраль
2022 года |
|
76. |
Выработка комплекса мер по усилению информационной работы, направленной на снижение патерналистических настроений и социального иждивенчества среди населения |
медиаплан |
Правительство |
ноябрь
2021 года |
|
77. |
Включение в разрабатываемый Социальный кодекс механизмов, направленных на уменьшение применения патерналистических и иждивенческих подходов в социальной политике |
проект Кодекса Республики Казахстан |
Правительство |
декабрь
2022 года |
| **VI. Политическая модернизация и защита прав человека** |
|
78. |
Разработка эффективного механизма поддержки гражданских инициатив в сельской местности для учета запросов сельских неправительственных организаций и придания импульса социальной активности на селе путем адаптации системы грантового финансирования и внедрения упрощенного режима их получения |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь
2021 года |
|
79. |
Внесение в законодательство Республики Казахстан изменений и дополнений, необходимых для проведения прямых выборов акимов районов, городов областного значения, в том числе в пилотном режиме |
проект Закона
Республики Казахстан
Закон
Республики Казахстан |
Правительство, ЦИК |
декабрь
2022 года
июнь
2023 года |
|
80. |
Внесение изменений в законодательство в целях закрепления нормы об обязательном учете квоты при распределении депутатских мандатов, а также расширения перечня квотируемых категорий граждан, помимо женщин и молодежи, установив квоту и для лиц с особыми потребностями |
проект Закона Республики Казахстан |
Правительство |
декабрь
2021 года |
|
81. |
Гармонизация норм Уголовного кодекса с положениями Второго Факультативного протокола Международного пакта о гражданских и политических правах |
Закон
Республики Казахстан |
ГП, Правительство |
декабрь
2021 года |
|
82. |
 Внесение изменений в Концепцию семейной и гендерной политики Республики Казахстан до 2030 года в части поощрения и продвижения прав и возможностей женщин в обществе  |
Указ Президента Республики Казахстан |
Правительство |
март
2022 года |
|
83. |
Поэтапное расширение компетенции прокуроров по подготовке обвинительных актов по уголовным делам |
проект Закона
Республики Казахстан
Закон Республики
Казахстан |
ГП, Правительство |
7 октября
2021 года
декабрь
2021 года |
|
84. |
Вовлечение местных органов государственного управления в масштабирование сервисной модели полиции |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
июль, декабрь 2022 года |
|
85. |
Разработка комплекса мер по противодействию мошенничествам и финансовым пирамидам |
предложения в Администрацию Президента |
ГП, МВД, КНБ, АПК, АРРФР, АФМ, НБ, МИОР, МЦРИАП |
ноябрь
2021 года |
|
86. |
Усиление работы по предотвращению и пресечению преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, особенно оставшихся без попечения родителей |
информация в Администрацию Президента |
ГП, Правительство, Уполномоченный по правам ребенка |
декабрь
2021 года, июль, декабрь
2022 года |
|
87. |
Принятие комплекса организационно-практических мер по противодействию наркопреступности с концентрацией усилий на своевременном выявлении и пресечении каналов поставок, производства и сбыта наркотиков, в том числе синтетических, особенно среди молодежи |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, ГП, КНБ |
январь
2022 года |
|
88. |
Внесение на утверждение стратегического документа, определяющего программу действий на среднесрочный период по эффективной борьбе с коррупцией, включая "бытовую коррупцию" |
проект
Указа Президента Республики Казахстан |
АПК, ГП, АСПР, МФ |
до 15 декабря
2021 года |
|
89. |
Выработка мер по обеспечению безопасности деятельности правозащитников, в том числе адвокатов, пресечению незаконных действий, препятствующих их работе |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, ГП |
декабрь
2021 года |
|
VII. Консолидация как главный фактор дальнейшего прогресса |
|
90. |
Разработка плана практических мер, направленных на продвижение новой культуры и ее талантливых представителей |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь
2021 года |
|
91. |
Проработка создания Фонда поддержки креативной индустрии |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь
2021 года |
|
92. |
Выработка в рамках соответствующих документов системы государственного планирования мер по культивированию патриотизма, стремления к знаниям, трудолюбию, сплоченности и ответственности |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство |
октябрь
2021 года |
|
93. |
Реализация комплекса мер по предупреждению и пресечению любых форм радикализма, дискриминации, унижения чести и достоинства по языковому, национальному или расовому признакам |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, ГП, КНБ |
январь, июль 2022 года |
|
94. |
Реализация комплекса мер по привлечению интеллигенции к укреплению в обществе культуры цивилизованного диалога и взаимоуважения, гражданского участия, а также прогрессивных ценностей, лежащих в основе внутренней солидарности и единства |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
январь, июль 2022 года |
| **Инициативы, направленные на повышение благосостояния казахстанцев** |
|
95. |
Внесение изменений в законодательство, предусматривающих с 1 января 2022 года увеличение минимальной заработной платы до 60 тысяч тенге |
проект Закона
Республики Казахстан
Закон
Республики Казахстан |
Правительство |
7 октября
2021 года
декабрь
2021 года |
|
96. |
Внесение изменений в законодательство, предусматривающих с 1 января 2022 года исключение использования минимальной заработной платы в качестве расчетного показателя в налоговой, социальной и других сферах |
проект Закона
Республики Казахстан
Закон
Республики Казахстан |
Правительство |
7 октября
2021 года
декабрь
2021 года |
|
97. |
Разработка комплекса дополнительных "мягких" мер стимулирования бизнеса к увеличению заработных плат своих работников, предусматривающих в том числе льготы в рамках регулируемых закупок, а также преимущественный доступ к государственной поддержке для предприятий, увеличивающих заработные платы |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство |
ноябрь
2021 года |
|
98. |
Разработка механизма сбора и перечисления единого платежа с фонда оплаты труда для микро- и малого предпринимательства |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, НБ |
декабрь
2021 года |
|
99. |
Принятие законодательных поправок, предусматривающих внедрение для микро- и малого предпринимательства единого платежа с фонда оплаты труда со снижением суммарной нагрузки с 34% до 25% |
проект Закона Республики Казахстан |
Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
июнь
2022 года |
|
100. |
Доработка платежных и информационных систем финансовых и иных организаций для приема и обработки платежей в рамках внедрения единого платежа с фонда оплаты труда для микро- и малого предпринимательства |
информация в Администрацию Президента |
НБ, Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
май, декабрь
2022 года |
|
101. |
Ежегодное повышение заработных плат отдельным категориям гражданских служащих (работники организаций культуры, архивного дела, в том числе технический персонал и другие) в среднем на 20% с 2022 по 2025 годы |
постановление
Правительства
Республики Казахстан |
Правительство |
декабрь
2021 года |
|
102. |
Разработка целостной жилищной программы с определением АО "Отбасы банк" ее администратором (по принципу "единого окна"), обеспечивающим в том числе функционирование информационной системы по учету и распределению жилья среди граждан |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь
2021 года |
|
103. |
Предоставление права гражданам на перечисление части пенсионных накоплений выше порога минимальной достаточности на счета в АО "Отбасы банк" для накопления в целях последующего приобретения жилья |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
январь 2022 года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

       Примечание: расшифровка аббревиатур:

      АО "НУХ "Байтерек" - акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

      АО "Отбасы банк" - акционерное общество "Отбасы банк"

      АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

      АДГС - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы

      АЗРК - Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан

      АПК - Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции

      АРРФР - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

      АСПР - Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

      АФМ - Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан

      ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан

      КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МИОР - Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан

      МНЭ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

      МФЦА - акционерное общество "Администрация Международного финансового центра "Астана"

      МЦРИАП - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

      НБ - Национальный Банк Республики Казахстан

      НПП "Атамекен" - Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен"

      СК - Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета

      Уполномоченный по правам ребенка - Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан

      ЦИК - Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан

 **ЗАКРЕПЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ**
**исполнения Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Форма завершения |
Ответственные исполнители |
Срок исполнения |
Контроль за исполнением |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| **I. Экономическое развитие в постпандемический период** |
|
1. |
Обеспечение финансирования программ "Экономика простых вещей" и "Дорожная карта бизнеса" в 2022 году в сумме не менее 1 трлн. тенге |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, НБ |
декабрь
2021 года |
ОСЭМ |
|
2. |
Разработка мер по увеличению доходов бюджета |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство |
ноябрь
2021 года |
ОСЭМ |
|
3. |
Усиление контроля за эффективностью государственных расходов и целевыми трансфертами из Национального фонда |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, НБ, СК, АФМ, АПК |
октябрь
2021 года |
ОСЭМ, ОПС СБ, ОБП |
|
4. |
Принятие законодательных поправок, направленных на внедрение контрцикличного бюджетного правила для его применения при формировании республиканского бюджета на 2023-2025 годы |
Закон Республики Казахстан |
Правительство, НБ |
декабрь
2021 года |
ОСЭМ, ОСП |
|
5. |
Разработка Концепции управления государственными финансами Республики Казахстан, предусматривающей свод правил по управлению государственным долгом, Национальным фондом, бюджетной политикой |
проект Указа Президента Республики Казахстан |
Правительство, НБ, АСПР, СК, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
декабрь
2021 года |
ОСЭМ, ОСП |
|
6. |
Принятие мер по обеспечению стабильности цен с достижением целевого коридора инфляции в 4-6% в 2022 году |
информация в Администрацию Президента |
НБ,
Правительство |
июль, декабрь
2022 года |
ОСЭМ,
ОГКОТР |
|
7. |
Выработка решения по обеспечению доступности цен сырьевых товаров (включая промежуточные) для отечественной промышленности и достаточности их объемов |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
сентябрь
2021 года |
ОСЭМ, ОСП |
|
8. |
Создание Национальной геологической службы на базе подведомственных организаций уполномоченного государственного органа (ТОО "РЦГИ "Казгеоинформ" и АО "НКГ "Казгеология") с функциями по оказанию комплексной сервисной поддержки инвесторам посредством открытого доступа к геологической информации, эксплуатации Национального банка данных минеральных ресурсов, обобщению, систематизации и анализу геологической информации совместно с научными учреждениями Республики Казахстан в области геологии |
постановление Правительства Республики Казахстан |
Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
декабрь
2021 года |
ОГУ, ОСЭМ |
|
9. |
Создание открытой цифровой базы данных геологической информации на основе систематизированных электронных копий всех первичных и вторичных документов (на первоначальном этапе) с обеспечением к ним открытого доступа инвесторов (внедрение Национального банка данных минеральных ресурсов) |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
июль
2022 года |
ОГУ, ОСЭМ |
|
10. |
Внедрение международной системы стандартов отчетности по ресурсам и запасам твердых полезных ископаемых по шаблону Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards (CRIRSCO) и принципа первой заявки по выдаче лицензий на недропользование по всей территории Республики Казахстан |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
июль
2022 года |
ОСЭМ |
|
11. |
Усиление контроля за предоставлением права недропользования, в том числе посредством цифровизации процедур и предоставления в рамках Национального банка данных минеральных ресурсов открытого доступа к сведениям о времени поступления заявок, их рассмотрении, отказе и другой информации, предусмотренной законодательством Республики Казахстан о недрах |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, ГП, АПК, АФМ |
июль
2022 года |
ОСЭМ, ОПС СБ, ОГУ, ОБП |
|
12. |
Проведение анализа эффективности национальных компаний и государственных предприятий, получивших убыток, с рассмотрением ответственности их руководителей, разъяснением причин и принятием общих правил |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, СК, АО "ФНБ "Самрук-Казына", АО "НУХ "Байтерек" |
январь
2022 года |
ОГУ, ОСЭМ |
|
13. |
Подготовка пакета решений по вопросу расширения потенциала микрофинансовых организаций для кредитования микро- и малого бизнеса, особенно на селе |
информация в Администрацию Президента |
АРРФР, НБ, МСХ, МНЭ, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
февраль
2022 года |
ОСЭМ |
|
14. |
Принятие законодательных мер, стимулирующих развитие рынка стрессовых активов, в том числе направленных на активизацию возврата в экономический оборот замороженных залоговых активов исключительно на рыночной основе |
проект Закона Республики Казахстан |
АРРФР, Правительство, НБ, МФЦА (по согласованию) |
декабрь
2021 года |
ОСЭМ |
|
15. |
Выработка механизма по обеспечению доступа к создаваемой сети оптово-распределительных центров мелких сельхозтоваропроизводителей (включая личные подсобные хозяйства), предусматривающего в том числе исключение посредников |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство |
ноябрь
2021 года |
ОСЭМ,
ОГКОТР |
|
16. |
Определение государственного органа (с утверждением регламента его взаимодействия с другими государственными органами), ответственного за вопросы:
обеспечения единого мониторинга и контроля над ценами на социально значимые продовольственные товары по цепочке "от производителя до потребителя";
сдерживания роста цен на социально значимые продовольственные товары |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, АЗРК, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
1 октября
2021 года |
ОГУ, ОСЭМ |
|
17. |
Разработка и принятие Дорожной карты, предусматривающей системные меры по улучшению ситуации в животноводстве, в том числе:
расширение площади возделывания кормовых культур;
усиление контроля за соблюдением севооборотов;
широкое использование возможностей космического мониторинга и дистанционного зондирования земель;
повышение эффективности использования пастбищ;
обеспечение пастбищными угодьями скота личных подсобных хозяйств |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь
2021 года |
ОСЭМ,
ОГКОТР |
|
18. |
Разработка Закона Республики Казахстан "О личных подсобных хозяйствах", регламентирующего в том числе статус и инструменты поддержки личных подсобных хозяйств |
проект Закона Республики Казахстан |
Правительство |
декабрь
2021 года |
ОСЭМ,
ОГКОТР |
|
19. |
Принятие конкретных мер по реформированию системы ветеринарии, включающих в том числе:
четкое разграничение функций и полномочий между центром и регионами;
цифровизацию процессов, автоматизацию сбора и передачу данных, а также подготовку кадров и повышение заработных плат ветеринаров |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь
2021 года |
ОГУ, ОСЭМ, ОГКОТР |
|
20. |
В рамках Концепции по развитию агропромышленного комплекса пересмотр и закрепление на долгосрочной основе механизмов субсидирования в сельском хозяйстве, включающих в том числе:
взаимоувязку с промышленной политикой государства;
изменение порядка и механизмов субсидирования на предмет обеспечения их прозрачности, доступности малым и средним хозяйствам;
укрепление нормативной базы, внедрение системы эффективного планирования и мониторинга;
инструменты стимулирования технологического перевооружения сельского хозяйства |
постановление Правительства Республики Казахстан |
Правительство, АСПР, ГП, АФМ, АПК, АО "НУХ "Байтерек" |
декабрь
2021 года |
ОСЭМ, ОСП, ОГУ |
|
21. |
В рамках национального проекта по цифровизации подготовка не менее 100 тысяч высококлассных IT-специалистов, а также увеличение экспорта услуг и товаров цифровой отрасли до 500 млн. долларов США к 2025 году |
постановление Правительства Республики Казахстан |
Правительство, АСПР |
декабрь
2021 года |
ОСЭМ, ОСП, ОВП |
|
22. |
Выстраивание принципиально новой архитектуры "цифрового Правительства" исключительно на базе новой платформы казахстанского "гостеха" (G-Tech), предусматривающей полную интеграцию и исключение дублирования информационных систем государственных органов и квазигосударственных организаций, снижение неэффективных затрат и бюрократии, перенос всех сервисов, предоставляемых государством, обеспечение 100% доступности государственных услуг со смартфонов |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, АСПР, АДГС, КНБ |
январь, декабрь
2022 года |
ОГУ, ОСЭМ, ОСП, ОГСКП, ООВБ СБ |
|
23. |
Создание системного механизма взаимодействия национальных компаний с IT-сообществом для максимального использования отечественных разработок программного обеспечения и продукции электронной промышленности |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, АО "ФНБ "Самрук-Казына", АО "НУХ "Байтерек" |
май
2022 года |
ОСЭМ, ОГУ |
|
24. |
Полноценный запуск Центра цифровой трансформации с наделением полномочий по реинжинирингу бизнес-процессов государственных органов |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь
2021 года |
ОГУ, ОСЭМ, ОГСКП |
|
25. |
Разработка Дорожной карты по становлению Республики Казахстан в качестве регионального цифрового хаба на значительной части евразийского региона с учетом:
поэтапного расширения каналов передачи данных с сопряжением с международными коридорами и трансграничными потоками;
потенциала центров обработки данных в целях обслуживания соседних государств |
Дорожная карта |
Правительство, КНБ |
декабрь
2021 года |
ОСЭМ |
|
26. |
Ежегодное проведение уточнения Плана обороны Республики Казахстан и планов действий государственных органов в его реализацию на основе результатов моделирования внешних рисков, проведения стресс-тестов, розыгрыша различных сценариев действий по отражению внешней агрессии с участием заинтересованных государственных органов |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, АСПР, КНБ |
июль, декабрь
2022 года |
ОВБО СБ, ОБП, ОСП |
|
27. |
Повышение оперативности реагирования на угрозы за счет внедрения в систему военного управления средств автоматизации и интеграции с системами связи и управления других государственных органов |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, КНБ |
июль, декабрь
2022 года |
ОВБО СБ, ОБП |
|
28. |
Внесение предложений по перезагрузке Военной доктрины Республики Казахстан и Концепции перевооружения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан и развития оборонно-промышленного комплекса до 2030 года с учетом уточненных приоритетов, определенных в новой Концепции строительства и развития Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, АСПР, КНБ |
ноябрь
2021 года |
ОВБО СБ, ОБП, ОСП |
| **II. Повышение эффективности системы здравоохранения** |
|
29. |
Ускорение закупа зарегистрированных Всемирной организацией здравоохранения вакцин (в том числе проработка вопроса приобретения вакцин для бустерной вакцинации) |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь
2021 года |
ОСЭМ, ОВПМС |
|
30. |
Обеспечение готовности системы здравоохранения к регулярной вакцинации (включая вопросы контроля за надлежащим хранением и транспортировкой вакцин) и исполнение Национального календаря профилактических прививок |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь
2021 года |
ОСЭМ, ОГКОТР |
|
31. |
Обеспечение принятия Закона "О биологической безопасности", предусматривающего в том числе создание Национальной системы прогнозирования биобезопасности страны |
Закон Республики Казахстан |
Правительство |
июнь
2022 года |
ОСЭМ, ООВБ СБ, ГПО, ОБП |
|
32. |
Обеспечение в рамках национального проекта "Здоровая нация" оснащения высокотехнологичным оборудованием не менее 12 лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы, повышения до 90% уровня соответствия данных лабораторий международным стандартам, а также повышения доли отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий с 17% до 50% в 2025 году |
постановление Правительства Республики Казахстан |
Правительство, АСПР |
декабрь
2021 года |
ОСЭМ, ОСП, ОВП |
|
33. |
Создание центра для проведения лабораторных и технических испытаний медицинских изделий, аккредитованного по международным стандартам, на базе Национального центра экспертизы лекарственных средств |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
июль
2022 года,
декабрь
2023 года |
ОСЭМ |
|
34. |
Активизация сотрудничества с глобальными фармацевтическими корпорациями в целях привлечения инвестиций для обеспечения трансферта технологий и новейших разработок |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, АСПР |
декабрь
2021-2022 годы |
ОСЭМ |
|
35. |
Расширение объема и номенклатуры офтейк-контрактов с отечественными товаропроизводителями |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
январь
2022-2023 годы |
ОСЭМ |
|
36. |
Утверждение на основе анализа действующей спортивной инфраструктуры и имеющихся дополнительных потребностей в ней плана-графика развития спортивной инфраструктуры, включающего строительство новых, реконструкцию, модернизацию и дооснащение действующих объектов (в том числе на базе образовательных заведений) |
постановление Правительства Республики Казахстан |
Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
январь
2022 года |
ОВП, ОСЭМ, ОГКОТР |
|
37. |
Выработка предложений по пересмотру системы управления профессиональным спортом |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, АСПР |
октябрь
2021 года |
ОВП, ОСЭМ, ОГУ, ОСП |
| **III. Качественное образование** |
|
38. |
Адаптация образовательных программ по подготовке кадров к новым реалиям:
обновление образовательных программ высших учебных заведений и колледжей; |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
январь, сентябрь 2022 года |
ОВП, ОСЭМ, ОГКОТР |
|  |
внесение изменений в Закон "Об образовании" в части исключения типовых учебных программ и планов организаций технического и профессионального образования |
проект Закона Республики Казахстан |
Правительство |
декабрь
2021 года |  |
|
39. |
Повышение качества информационных систем для удаленных форматов обучения |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
март, сентябрь
2022 года |
ОВП, ОСЭМ |
|
40. |
Выделение детям ваучеров для обучения навыкам программирования |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
сентябрь
2022 года |
ОСЭМ, ОВП |
|
41. |
Внесение законодательных изменений, направленных на:
предоставление грантов талантливым детям (победителям и призерам международных предметных олимпиад по общеобразовательным предметам, творческих конкурсов и спортивных соревнований) для поступления в высшие учебные заведения без участия в конкурсе;
предоставление победителям и призерам международных предметных олимпиад единовременных денежных премий (1500 МРП);
моральное и материальное поощрение педагогов, тренеров, воспитавших талантливых детей;
организацию переобучения педагогов раз в три года, исключив случаи прохождения курсов педагогами за свой счет |
проект Закона Республики Казахстан

Закон Республики Казахстан |
Правительство |
декабрь
2021 года

июнь
2022 года |
ОВП, ОСЭМ, ОГКОТР |
|
42. |
Реализация проекта "Цифровой учитель" для детей из социально уязвимых семей |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
апрель, декабрь
2022 года |
ОВП, ОСЭМ |
|
43. |
Строительство до конца 2025 года не менее 1000 школ, в том числе через механизм государственно-частного партнерства, предусматривающий не только строительство, но и непосредственную организацию качественного учебного процесса |
Дорожная карта |
Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
декабрь
2021 года |
ОГКОТР, ОСЭМ, ОВП |
|
44. |
Поэтапный переход на подушевое финансирование полнокомплектных сельских школ |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
январь
2023-2025 годы |
ОСЭМ, ОВП, ОГКОТР |
|
45. |
Внедрение системы ранней профориентации детей для осознанного выбора будущей профессии |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
март
2022 года |
ОВП, ОСЭМ, ОГКОТР |
|
46. |
Обеспечение стопроцентного охвата бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
январь
2022-2025 годы |
ОВП, ОГКОТР, ОСЭМ |
|
47. |
Внесение предложений по военно-учетным специальностям, родственным гражданским специальностям, военнослужащих срочной службы в целях их подготовки для реального сектора экономики |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, КНБ |
ноябрь
2021 года |
ОВБО СБ, ОСЭМ, ОБП |
|
48. |
Усиление ответственности высших учебных заведений за качество предоставления образования посредством внесения изменений и дополнений в законодательные акты, предусматривающих:
введение срока действия лицензий для высших учебных заведений;
отмену автоматического переоформления лицензий (проверка на соответствие квалификационным требованиям);
передачу функции по лишению вузов лицензии уполномоченному органу;
установление административной ответственности учредителей за неисполнение обязательств по переводу обучающихся в случае закрытия вуза |
проект Закона Республики Казахстан

Закон Республики Казахстан |
Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
декабрь
2021 года

июнь
2022 года |
ОВП, ОСЭМ |
|
49. |
Внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам науки, предусматривающих:
включение в базовое финансирование зарплаты ведущих ученых (с разработкой прозрачного механизма их определения);
введение прямого финансирования научно-исследовательских институтов, занимающихся фундаментальными исследованиями (с разработкой прозрачных правил отбора и финансирования таких научных организаций);
увеличение срока грантового финансирования до 5 лет;
внедрение института апелляции решений Национальных научных советов |
проект Закона Республики Казахстан

Закон Республики Казахстан |
Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
7 октября 2021 года

декабрь
2021 года |
ОСЭМ, ОВП |
| **IV. Совершенствование региональной политики** |
|
50. |
Подготовка пакета предложений по оптимизации механизма оценки работы акимов всех уровней, предусматривающих независимые социологические опросы для определения объективной картины реального отношения населения к качеству работы органов власти |
предложения в Администрацию Президента |
СК, Правительство, АДГС, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
январь
2022 года |
ОСП, ОГКОТР, ОГСКП, ОГУ |
|
51. |
Актуализация планов развития областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента в соответствии с утвержденными Общенациональными приоритетами Республики Казахстан до 2025 года и Национальным планом развития Республики Казахстан до 2025 года, а также утверждение планов инфраструктурного развития для каждого региона |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, АСПР, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
январь
2022 года |
ОГКОТР, ОСП |
|
52. |
Разработка пакета поправок в бюджетное законодательство, направленных на внедрение "блочного" бюджета
Разработка пакета поправок в подзаконные акты, направленных на упрощение бюджетных процессов, кардинальное снижение бюрократии, расширение применения цифровых инструментов планирования и исполнения бюджета, широкое применение механизма подушевого финансирования, внедрение объективной методики распределения бюджетных лимитов |
проект Закона Республики Казахстан
постановление Правительства Республики Казахстан, приказы заинтересованных государственных органов |
Правительство, СК, АСПР

Правительство, СК, АСПР |
июнь
2022 года

декабрь
2021 года |
ОСЭМ, ОСП, ОГУ |
|
Разработка пакета поправок в законодательство, направленных на повышение ответственности администраторов бюджетных программ |
проект Закона Республики Казахстан |
Правительство |
декабрь
2021 года |
|
53. |
Разработка проекта Дорожной карты по кардинальному пересмотру действующей нормативной базы и практики в целях недопущения систематического завышения сметной стоимости строительства объектов |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, СК, АФМ, АПК, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
ноябрь
2021 года |
ОСЭМ, ОБП |
|
54. |
Подготовка пакета предложений по повышению финансовой самостоятельности регионов |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, АСПР |
декабрь
2021 года |
ОСЭМ, ОГКОТР, ОГУ, ОСП |
|
55. |
Разработка проекта закона о развитии агломераций |
проект Закона Республики Казахстан |
Правительство, АСПР, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
сентябрь
2022 года |
ОСЭМ, ОГКОТР, ОГУ |
|
56. |
Разработка новых стандартов комплексной застройки городов для комфортного проживания населения с учетом международного опыта |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
май, декабрь
2022 года |
ОГКОТР, ОСЭМ, ОГУ |
|
57. |
Принятие Плана территориального развития Республики Казахстан с закреплением принципа "люди к инфраструктуре", предусматривающего развитие перспективных сел в соответствии с Системой региональных стандартов |
Указ Президента Республики Казахстан |
Правительство, АСПР |
декабрь
2021 года |
ОСП, ОГКОТР, ОСЭМ, ОГУ |
|
58. |
Внесение предложений по дальнейшему функционированию моногородов |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, акимы областей |
сентябрь
2021 года |
ОСЭМ, ОГКОТР, ОГУ |
|
59. |
Увеличение бюджета "народного участия" в программах благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства местных бюджетов в 10 раз (с доведением до уровня не менее чем 5%) |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
ноябрь
2021 года |
ОСЭМ, ОГКОТР, ОГУ |
|
60. |
Оптимизация процесса утверждения бюджета "народного участия" в программах благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства местных бюджетов с повышением его прозрачности, а также распространением на другие уровни административно-территориальных единиц |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
март
2022 года |
ОСЭМ, ОГУ, ОГКОТР |
|
61. |
Принятие дорожных карт по реализации масштабных проектов:
строительство на площадке Алматинской ТЭЦ-2 парогазовой установки;
модернизация ТЭЦ-3 и расширение ТЭЦ-1;
строительство парогазовой установки мощностью 1000 МВт в Туркестанской области и иных мощностей в южном регионе (в том числе в городах Талдыкоргане и Кызылорде);
реконструкция кабельных сетей в г. Алматы и Алматинской области |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
ноябрь
2021 года |
ОСЭМ |
|
62. |
Введение в строй не менее 2400 МВт мощностей возобновляемой энергетики совместно со стратегическими инвесторами в различных регионах страны |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
декабрь
2021-2025 годы |
ОСЭМ, ОГКОТР |
|
63. |
Газификация и перевод на альтернативные источники энергии 10 наиболее загрязненных городов |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь
2021-2025 годы |
ОГКОТР, ОСЭМ |
|
64. |
Строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
декабрь
2021-2023 годы |
ОСЭМ |
|
65. |
Строительство лупинга магистрального газопровода "Макат - Северный Кавказ" |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
декабрь
2021-2026 годы |
ОСЭМ |
|
66. |
Модернизация магистрального газопровода "Бейнеу - Жанаозен" |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
декабрь
2021-2025 годы |
ОСЭМ |
|
67. |
Строительство опреснительного завода в поселке Кендерли Мангистауской области |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь
2021-2024 годы |
ОГКОТР |
|
68. |
Разработка конкретных мер по стимулированию внедрения водосберегающих технологий и эффективному регулированию водопотребления на основе цифровизации |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство |
ноябрь
2021 года |
ОСЭМ |
|
69. |
Обеспечение в рамках национального проекта "Жасыл Қазақстан" реконструкции 120 каналов, а также строительства 9 водохранилищ в Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях |
постановление Правительства Республики Казахстан |
Правительство |
декабрь
2021 года |
ОСЭМ, ОСП |
|
70. |
Обеспечение в течение 5 лет всех городов и сел чистой питьевой водой в рамках национального проекта развития регионов ("Сильные регионы - драйвер страны"), в том числе путем модернизации магистрального водопровода "Астрахань - Мангистау" |
постановление Правительства Республики Казахстан |
Правительство |
декабрь
2021 года |
ОСЭМ, ОГКОТР, ОСП |
|
71. |
Внесение предложений по развитию в Казахстане безопасной атомной и водородной энергетики с учетом развития инженерного дела и подготовки отечественных квалифицированных кадров, в том числе инженеров-атомщиков |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
июнь
2022 года |
ОСЭМ |
| **V. Формирование эффективной экосистемы на рынке труда** |
|
72. |
Разработка проекта Закона Республики Казахстан "О профессиональных квалификациях", направленного на регулирование вопросов признания квалификаций, стимулирование работников к совершенствованию компетенций |
проект Закона Республики Казахстан |
Правительство, АСПР, АДГС |
август
2022 года |
ОСЭМ, ОГСКП |
|
73. |
Разработка механизма регулирования (включая вопросы социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения, налогообложения) новых форм занятости, в том числе осуществляемых на основе интернет-платформ |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, АСПР |
февраль
2022 года |
ОСЭМ |
|
74. |
Разработка новой Концепции миграционной политики Республики Казахстан, в том числе с отражением механизмов защиты прав граждан Республики Казахстан, работающих за рубежом |
постановление Правительства Республики Казахстан |
Правительство, АСПР, КНБ |
март
2022 года |
ОСЭМ, ОВПМС, ОВП, ОБП, ОПС СБ |
|
75. |
Выработка комплекса мер, предусматривающих в том числе:
переформатирование действующего механизма выделения пособий гражданам, переселяющимся с юга на север страны, предоставление пособий не только через акиматы, но и путем возмещения расходов работодателей, которые самостоятельно нанимают работников из южных регионов;
возможность предоставления переселенцам, которые хотят заниматься самостоятельным бизнесом, земельных участков не только под строительство дома, но и для ведения сельскохозяйственной деятельности с обеспечением более широкого доступа к мерам государственной поддержки |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство |
февраль
2022 года |
ОСЭМ, ОГКОТР |
|
76. |
Выработка комплекса мер по усилению информационной работы, направленной на снижение патерналистических настроений и социального иждивенчества среди населения |
медиаплан |
Правительство |
ноябрь
2021 года |
ОВП, ОСЭМ |
|
77. |
Включение в разрабатываемый Социальный кодекс механизмов, направленных на уменьшение применения патерналистических и иждивенческих подходов в социальной политике |
проект Кодекса Республики Казахстан |
Правительство |
декабрь
2022 года |
ОСЭМ, ОВП |
| **VI. Политическая модернизация и защита прав человека** |
|
78. |
Разработка эффективного механизма поддержки гражданских инициатив в сельской местности для учета запросов сельских неправительственных организаций и придания импульса социальной активности на селе путем адаптации системы грантового финансирования и внедрения упрощенного режима их получения |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь
2021 года |
ОВП |
|
79. |
Внесение в законодательство Республики Казахстан изменений и дополнений, необходимых для проведения прямых выборов акимов районов, городов областного значения, в том числе в пилотном режиме |
проект Закона Республики Казахстан

Закон Республики Казахстан |
Правительство, ЦИК |
декабрь
2022 года

июнь
2023 года |
ОГКОТР, ОВП, ОГУ, ОГСКП |
|
80. |
Внесение изменений в законодательство в целях закрепления нормы об обязательном учете квоты при распределении депутатских мандатов, а также расширения перечня квотируемых категорий граждан, помимо женщин и молодежи, установив квоту и для лиц с особыми потребностями |
проект Закона Республики Казахстан |
Правительство |
декабрь
2021 года |
ОВП, ОГУ |
|
81. |
Гармонизация норм Уголовного кодекса с положениями Второго Факультативного протокола Международного пакта о гражданских и политических правах |
Закон Республики Казахстан |
ГП, Правительство |
декабрь
2021 года |
ГПО, ОПС СБ, ОБП, ОВП |
|
82. |
Внесение изменений в Концепцию семейной и гендерной политики Республики Казахстан до 2030 года в части поощрения и продвижения прав и возможностей женщин в обществе |
Указ Президента Республики Казахстан |
Правительство |
март
2022 года |
ОВП, ОСП, ОГУ, ОГСКП |
|
83. |
Поэтапное расширение компетенции прокуроров по подготовке обвинительных актов по уголовным делам |
проект Закона Республики Казахстан

Закон Республики Казахстан |
ГП, Правительство |
7 октября 2021 года

декабрь
2021 года |
ОПС СБ, ГПО, ОБП |
|
84. |
Вовлечение местных органов государственного управления в масштабирование сервисной модели полиции |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
июль, декабрь
2022 года |
ОБП, ОПС СБ, ОВП, ОГКОТР, ОГУ |
|
85. |
Разработка комплекса мер по противодействию мошенничествам и финансовым пирамидам |
предложения в Администрацию Президента |
ГП, МВД, КНБ, АПК, АРРФР, АФМ, НБ, МИОР, МЦРИАП |
ноябрь
2021 года |
ОПС СБ, ОБП, ГПО, ОСЭМ |
|
86. |
Усиление работы по предотвращению и пресечению преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, особенно оставшихся без попечения родителей |
информация в Администрацию Президента |
ГП, Правительство, Уполномоченный по правам ребенка |
декабрь
2021 года,
июль, декабрь
2022 года |
ОПС СБ, ОБП, ОВП, ГПО |
|
87. |
Принятие комплекса организационно-практических мер по противодействию наркопреступности с концентрацией усилий на своевременном выявлении и пресечении каналов поставок, производства и сбыта наркотиков, в том числе синтетических, особенно среди молодежи |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, ГП, КНБ |
январь
2022 года |
ОПС СБ, ОБП |
|
88. |
Внесение на утверждение стратегического документа, определяющего программу действий на среднесрочный период по эффективной борьбе с коррупцией, включая "бытовую коррупцию" |
проект Указа Президента Республики Казахстан |
АПК, ГП, АСПР, МФ |
до 15 декабря 2021 года |
ОПС СБ, ОБП, ГПО, ОСП, ОГУ |
|
89. |
Выработка мер по обеспечению безопасности деятельности правозащитников, в том числе адвокатов, пресечению незаконных действий, препятствующих их работе |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, ГП |
декабрь
2021 года |
ОБП, ГПО, ОПС СБ, ОВП |
| **VII. Консолидация как главный фактор дальнейшего прогресса** |
|
90. |
Разработка плана практических мер, направленных на продвижение новой культуры и ее талантливых представителей |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь
2021 года |
ОВП |
|
91. |
Проработка создания Фонда поддержки креативной индустрии |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь
2021 года |
ОСЭМ, ОВП, ОСП |
|
92. |
Выработка в рамках соответствующих документов системы государственного планирования мер по культивированию патриотизма, стремления к знаниям, трудолюбию, сплоченности и ответственности |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство |
октябрь
2021 года |
ОВП, ОСП |
|
93. |
Реализация комплекса мер по предупреждению и пресечению любых форм радикализма, дискриминации, унижения чести и достоинства по языковому, национальному или расовому признакам |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, ГП, КНБ |
январь, июль
2022 года |
САНК, ОВП, ОПС СБ, ОБП |
|
94. |
Реализация комплекса мер по привлечению интеллигенции к укреплению в обществе культуры цивилизованного диалога и взаимоуважения, гражданского участия, а также прогрессивных ценностей, лежащих в основе внутренней солидарности и единства |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
январь, июль
2022 года |
САНК, ОВП |
| **Инициативы, направленные на повышение благосостояния казахстанцев** |
|
95. |
Внесение изменений в законодательство, предусматривающих с 1 января 2022 года увеличение минимальной заработной платы до 60 тысяч тенге |
проект Закона Республики Казахстан

Закон Республики Казахстан |
Правительство |
7 октября 2021 года

декабрь
2021 года |
ОСЭМ |
|
96. |
Внесение изменений в законодательство, предусматривающих с 1 января 2022 года исключение использования минимальной заработной платы в качестве расчетного показателя в налоговой, социальной и других сферах |
проект Закона Республики Казахстан

Закон Республики Казахстан |
Правительство |
7 октября 2021 года

декабрь
2021 года |
ОСЭМ |
|
97. |
Разработка комплекса дополнительных "мягких" мер стимулирования бизнеса к увеличению заработных плат своих работников, предусматривающих в том числе льготы в рамках регулируемых закупок, а также преимущественный доступ к государственной поддержке для предприятий, увеличивающих заработные платы |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство |
ноябрь
2021 года |
ОСЭМ, ОСП |
|
98. |
Разработка механизма сбора и перечисления единого платежа с фонда оплаты труда для микро- и малого предпринимательства |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, НБ |
декабрь
2021 года |
ОСЭМ |
|
99. |
Принятие законодательных поправок, предусматривающих внедрение для микро- и малого предпринимательства единого платежа с фонда оплаты труда со снижением суммарной нагрузки с 34% до 25% |
проект Закона Республики Казахстан |
Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
июнь
2022 года |
ОСЭМ |
|
100. |
Доработка платежных и информационных систем финансовых и иных организаций для приема и обработки платежей в рамках внедрения единого платежа с фонда оплаты труда для микро- и малого предпринимательства |
информация в Администрацию Президента |
НБ, Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
май, декабрь
2022 года |
ОСЭМ |
|
101. |
Ежегодное повышение заработных плат отдельным категориям гражданских служащих (работники организаций культуры, архивного дела, в том числе технический персонал и другие) в среднем на 20% с 2022 по 2025 годы |
постановление Правительства Республики Казахстан |
Правительство |
декабрь
2021 года |
ОСЭМ, ОГУ |
|
102. |
Разработка целостной жилищной программы с определением АО "Отбасы банк" ее администратором (по принципу "единого окна"), обеспечивающим в том числе функционирование информационной системы по учету и распределению жилья среди граждан |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь
2021 года |
ОСЭМ, ОСП |
|
103. |
Предоставление права гражданам на перечисление части пенсионных накоплений выше порога минимальной достаточности на счета в АО "Отбасы банк" для накопления в целях последующего приобретения жилья |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
январь
2022 года |
ОСЭМ, ОСП |

      **Примечание: расшифровка аббревиатур:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
АО "НУХ "Байтерек" |
- |
акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" |
|
АО "Отбасы банк" |
- |
акционерное общество "Отбасы банк" |
|
АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
- |
акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" |
|
АДГС |
- |
Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы |
|
АЗРК |
- |
Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан |
|
АПК |
- |
Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции |
|
АРРФР |
- |
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка |
|
АСПР |
- |
Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
|
АФМ |
- |
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан |
|
ГП |
- |
Генеральная прокуратура Республики Казахстан |
|
КНБ |
- |
Комитет национальной безопасности Республики Казахстан |
|
МВД |
- |
Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
|
МИОР |
- |
Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан |
|
МНЭ |
- |
Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
|
МСХ |
- |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
|
МФ |
- |
Министерство финансов Республики Казахстан |
|
МФЦА |
- |
акционерное общество "Администрация Международного финансового центра "Астана" |
|
МЦРИАП |
- |
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
|
НБ |
- |
Национальный Банк Республики Казахстан |
|
НПП "Атамекен" |
- |
Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" |
|
СК |
- |
Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета |
|
Уполномоченный по правам ребенка |
- |
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан |
|
ЦИК |
- |
Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан |
|
ГПО |
- |
Государственно-правовой отдел Администрации Президента Республики Казахстан |
|
ОБП |
- |
Отдел безопасности и правопорядка Администрации Президента Республики Казахстан |
|
ОВБО СБ |
- |
Отдел военной безопасности и обороны Совета Безопасности |
|
ОВП |
- |
Отдел внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан |
|
ОВПМС |
- |
Отдел внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан |
|
ОГКОТР |
- |
Отдел государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан |
|
ОГСКП |
- |
Отдел государственной службы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан |
|
ОГУ |
- |
Отдел государственного управления Администрации Президента Республики Казахстан |
|
ООВБ СБ |
- |
Отдел общих вопросов безопасности Совета Безопасности |
|
ОПС СБ |
- |
Отдел правоохранительной системы Совета Безопасности Республики Казахстан |
|
ОСП |
- |
Отдел стратегического планирования Администрации Президента Республики Казахстан |
|
ОСЭМ |
- |
Отдел социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан |
|
САНК |
- |
Секретариат Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан