

**О мерах по реализации предвыборной программы Президента Республики Казахстан "Справедливый Казахстан - для всех и для каждого. Сейчас и навсегда"**

Указ Президента Республики Казахстан от 26 ноября 2022 года № 2

      В целях продолжения эффективной реализации реформ, направленных на дальнейшую модернизацию казахстанского общества и государства, **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

      1. Утвердить прилагаемый План действий по реализации предвыборной программы Президента Республики Казахстан "Справедливый Казахстан - для всех и для каждого. Сейчас и навсегда".

      2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

      3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Президент* *Республики Казахстан*
 |
*К. ТОКАЕВ*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕН Указом Президента Республики Казахстан 26 ноября 2022 года № 2  |

 **ПЛАН ДЕЙСТВИЙ**
**по реализации предвыборной программы Президента Республики Казахстан "Справедливый Казахстан - для всех и для каждого. Сейчас и навсегда"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Форма завершения |
Ответственные исполнители |
Срок исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
I. СПРАВЕДЛИВОЕ ГОСУДАРСТВО |
|
1.1. Политическая модернизация |
|
1. |
Выработка предложений по усилению работы новых институтов защиты прав и свобод граждан: Конституционного Суда, Уполномоченного по правам человека, Уполномоченного по правам ребенка |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, КС, УПЧ, УПР, НЦПЧ |
март 2024 года |
|
2. |
Проведение выборов с обеспечением формирования Парламента и маслихатов на основе новой избирательной системы - по партийным спискам и одномандатным округам |
информация в Администрацию Президента |
ЦИК, Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
июнь 2023 года |
|
3. |
Создание благоприятных условий для развития межпартийного диалога, обеспечения здоровой политической конкуренции, формирования зрелой, ответственной электоральной культуры |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, ЦИК |
март 2023 года |
|
4. |
Мониторинг проведения прямых выборов акимов городов и районов |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
июль, декабрь 2023 года |
|
1.2. Эффективный государственный аппарат |
|
5. |
Выработка подходов по повышению эффективности системы государственной службы на основе данных мониторинга и анализа |
предложения в Администрацию Президента |
АДГС |
июль 2023 года |
|
6. |
Продолжение практики формирования Президентского молодежного кадрового резерва, предоставление возможности поступления на государственную службу всем профессиональным и патриотичным гражданам страны |
предложения в Администрацию Президента |
АДГС |
апрель 2023 года |
|
7. |
Создание цифровой инфраструктуры для дистанционного взаимодействия государства с гражданином и бизнесом на базе мобильного приложения Е-gov, используя государственные базы данных для проактивного оказания услуг на протяжении всего жизненного цикла человека (проект "Invisible Government") |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, АДГС, АСПР |
февраль 2023 года |
|
8. |
Масштабирование на бюджеты четвертого уровня (города районного значения, села) практики "бюджета народного участия" с определением его размера в объеме не менее 10% от расходов на ЖКХ и благоустройство |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, АСПР, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
апрель 2023 года |
|
1.3. Объективный и независимый суд |
|
9. |
Обеспечение равного статуса судей со снижением их зависимости от председателей судов, в том числе за счет преобразования части позиций председателей судов в судейские должности |
проекты Конституционного закона Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан

Конституционный закон Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан |
ВС, ВСС |
декабрь 2022 года

июнь
2023 года |
|
10. |
Выработка предложений по отказу от репрессивного подхода, усилению защиты прав граждан, оказавшихся в орбите уголовного преследования |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, ВС, ГП, КНБ, АПК, АФМ |
январь 2023 года |
|
11. |
Ускорение полноценного внедрения интеллектуальной аналитической системы, призванной обеспечить единообразие в отправлении правосудия |
информация в Администрацию Президента |
ВС, Правительство |
март 2023 года |
|
12. |
Реформирование института апелляции |
предложения в Администрацию Президента

Закон Республики Казахстан |
Правительство, ВС |
февраль 2023 года

июнь 2023 года |
|
13. |
Расширение категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей  |
Закон Республики Казахстан |
ВС, ГП, Правительство |
декабрь 2022 года |
|
14. |
Принятие мер по внедрению механизма проверки Судебным жюри каждого отмененного судебного акта, при вынесении которого судьей было допущено грубое нарушение законности |
информация в Администрацию Президента |
ВСС, ВС |
март, октябрь 2023 года |
|
15. |
Расширение практики применения наказаний, альтернативных лишению свободы |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, ВС, ГП |
март 2023 года |
|
16. |
Разработка комплекса мер по: эффективному гражданскому судопроизводству с использованием современных технологий и медиации; усилению системы досудебных разбирательств; обеспечению реальной состязательности между сторонами обвинения и защиты |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, ВС, ГП, КНБ, АПК, АФМ |
апрель 2023 года |
|
1.4. Защита прав граждан |
|
17. |
Проведение ревизии Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, направленной в том числе на: повышение защиты прав граждан и обеспечение их безопасности; недопущение фактов произвольного вмешательства в дела бизнеса и иных форм злоупотребления должностными полномочиями; оптимизацию процедур, необходимых для установления истины при минимально необходимом вовлечении граждан в орбиту уголовного процесса; пересмотр санкций за совершение преступлений, расширение сферы применения общественных работ и т.д. |
проект Закона Республики Казахстан |
Правительство, ГП, ВС, КНБ, АПК, АФМ |
март 2023 года |
|
18. |
Принятие мер по дальнейшей борьбе с коррупцией |
информация в Администрацию Президента |
АПК |
май 2023-2025 гг. |
|
19. |
Создание профессиональной сервисоориентированной модели казахстанской полиции XXI века |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
декабрь 2023-2024 гг. |
|
20. |
Принятие мер по предотвращению пыток и иных недозволенных методов расследования, унижающих человеческое достоинство и наносящих ущерб здоровью граждан |
информация в Администрацию Президента |
ГП, КНБ, АПК, АФМ, Правительство, НЦПЧ |
июнь, декабрь 2023 года |
|
21. |
Принятие Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом |
постановление Правительства Республики Казахстан |
Правительство, КНБ, ГП, НБ, АФМ |
март 2023 года |
|
22. |
Усиление прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан |
информация в Администрацию Президента |
ГП |
февраль 2023 года |
|
23. |
Повышение эффективности системы профилактики правонарушений, расширение участия граждан в выработке решений по обеспечению правопорядка |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, ГП, НЦПЧ |
февраль 2023 года |
|
24. |
Принятие комплекса мер по повышению эффективности противодействия семейнобытовому насилию, наркопреступлениям, мошенничеству и финансовым пирамидам |
информация в Администрацию Президента |
ГП, КНБ, АПК, АФМ, Правительство |
июнь, декабрь 2023 года |
|
25. |
Усиление ответственности за семейно-бытовое насилие |
проект Закона Республики Казахстан |
Правительство, ГП, ВС |
декабрь 2022 года |
|
1.5. Безопасность страны |
|
26. |
Проведение сбалансированной внешней политики, нацеленной на защиту национальных интересов, выработку превентивных механизмов обеспечения региональной безопасности и повышение вклада Казахстана в усиление системы международной безопасности в рамках ООН |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь 2023-2029 гг. |
|
27. |
Строительство технологичной и мобильной армии, оснащенной передовыми вооружением и системами управления, способной адекватно реагировать на вызовы военной безопасности страны |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, КНБ, СГО |
декабрь 2023-2029 гг. |
|
28. |
Принятие мер по развитию оборонно- промышленного комплекса с учетом трансферта современных технологий и высокой локализации производства |
дорожная карта |
Правительство, КНБ, СГО |
февраль 2023 года |
|
29. |
Внедрение новых подходов, направленных на: совершенствование системы военного образования с ориентацией ее на подготовку профессиональных военных кадров, а также повышение уровня военной науки; повышение престижа воинской службы, статуса военнослужащих и репутации казахстанской армии; патриотическое воспитание молодежи в духе преданности народу Казахстана, безусловного выполнения воинского долга по защите Отечества |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, КНБ, СГО |
март 2023 года |
|
30. |
Принятие мер по укреплению территориальной обороны Республики Казахстан |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
май, ноябрь 2023 года |
|
II. СПРАВЕДЛИВАЯ ЭКОНОМИКА |
|
2.1. Справедливая и предсказуемая экономическая политика государства |
|
31. |
Увеличение активов Национального фонда до 100 миллиардов долларов США, обеспечение качественного управления фондом, его сохранности и достойного инвестиционного дохода |
информация в Администрацию Президента |
НБ, Правительство |
сентябрь 2023-2029 гг. |
|
32. |
Снижение уровня теневой экономики до показателя стран ОЭСР - 15% к ВВП в 2025 году |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, АФМ |
июль 2023-2025 гг. |
|
33. |
Снижение доли государства в экономике к 2025 году до 14% |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
сентябрь 2023-2025 гг. |
|
34. |
Привлечение до 2029 года не менее 150 миллиардов долларов США прямых иностранных инвестиций |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
июль 2023-2029 гг. |
|
35. |
Продолжение процессов, направленных на защиту конкуренции, усиление контроля над монополистами |
информация в Администрацию Президента |
АЗРК, АСПР |
июнь 2023-2025 гг. |
|
36. |
Продолжение системной работы по демонополизации экономики |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, АЗРК |
июнь 2023-2029 гг. |
|
37. |
Обеспечение принятия нового Налогового кодекса, направленного на обеспечение справедливого, прозрачного, предсказуемого налогообложения, предусматривающего в том числе: обновление налогового администрирования; обеспечение максимально возможной цифровизации налогового контроля; переход к дифференцированным налоговым ставкам в разных секторах экономики; внедрение механизма снижения или освобождения от корпоративного подоходного налога с прибыли, направленной на технологическую модернизацию и научные разработки; упрощение специальных налоговых режимов с целью минимизирования рисков уклонения от уплаты налогов; недопущение намеренного дробления организаций с целью снижения налоговой нагрузки; расширение применения розничного налога с адекватными ставками и простыми процедурами; повышение налоговых ставок на предметы роскоши; освобождение от налогообложения доходов предприятий в размере средств, направляемых на |
проект Кодекса Республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан |
Правительство, АСПР, ВС  |
декабрь 2023 года октябрь 2024 года |
|  |
увеличение Фонда оплаты труда производственного персонала; стимулирование повышения зарплат работников через установление встречных обязательств бизнеса при получении государственной поддержки |  |  |  |
|
38. |
Внедрение новой методики определения минимальной заработной платы, базирующейся на динамичном подходе и учитывающей основные экономические показатели, в том числе уровень инфляции |
предложения в Администрацию Президента проект Закона Республики Казахстан |
Правительство, АСПР |
январь 2023 года декабрь 2023 года |
|
39. |
Обеспечение роста числа занятых в малом и среднем бизнесе до 4,7 млн человек |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
январь 2023-2029 гг. |
|
40. |
Выработка мер по усилению защиты внутреннего рынка труда, направленных в том числе на обеспечение интересов работников, являющихся гражданами нашей страны |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, АСПР, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
декабрь 2023-2029 гг. |
|
41. |
Трудоустройство более 3,3 млн граждан, из них молодежи - не менее 2,3 млн человек |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
январь 2023-2029 гг. |
|
42. |
Либерализация трудового законодательства для развития новых форм найма: дистанционной работы, гибкого рабочего графика, частичной занятости |
проект Закона Республики Казахстан |
Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
декабрь 2023 года |
|
43. |
Принятие нового Закона "О государственных закупках", предусматривающего в том числе: приоритет качества над минимальной ценой закупаемых товаров, работ и услуг, а также местного содержания; перевод на единую платформу закупок всех государственных и квазигосударственных организаций |
проект Закона Республики Казахстан

Закон Республики Казахстан акт ввода в опытную эксплуатацию |
Правительство, АЗРК, АСПР, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
сентябрь 2023 года

декабрь 2023 года март 2024 года |
|
44. |
Обеспечение поставки базовых материалов, добываемых и производимых на территории страны со скидкой для потребности внутреннего рынка в целях производства продукции среднего и высокого переделов |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
июль 2023-2025 гг. |
|
45. |
Разработка совместно с зарубежными партнерами Комплексного плана развития крупнейших нефтегазовых проектов |
постановление Правительства Республики Казахстан |
Правительство |
июль 2023 года |
|
2.2. Конкурентоспособное сельское хозяйство и устойчивое село |
|
46. |
Направление 1 трлн тенге на развитие сельскохозяйственной кооперации с охватом более 1 млн сельчан, вовлечение в кооперативное предпринимательство половины всех личных подсобных хозяйств и создание более 350 тысяч рабочих мест за счет микрокредитования и обеспечения доступа к рынкам сбыта |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
декабрь 2023-2029 гг. |
|
47. |
Обеспечение льготных условий для получения сельхозтехники в лизинг |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
декабрь 2023-2029 гг. |
|
48. |
Разработка документа Системы государственного планирования, направленного в том числе на:
удвоение общей площади орошения сельскохозяйственных земель с доведением ее до 2,5 млн гектаров; реконструкцию 3,5 тысяч км оросительных каналов; строительство 25 новых и реконструкцию 16 действующих водохранилищ для дополнительного аккумулирования порядка 4 куб. км воды |
информация в Администрацию
Президента |
Правительство, АСПР, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
март 2023 года |
|
2.3. Открытые транспортные коридоры и логистика |
|
49. |
Разработка Концепции развития транспортнологистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года, направленной в том числе на: превращение Транскаспийского международного маршрута в основное связующее звено для диверсификации транзитных и экспортных возможностей; укрепление морских портов и флота, создание на Каспийском море современного контейнерного хаба; открытие сети приграничных торговоэкономических центров с Россией, Китаем, странами Центральной Азии и прикаспийского региона; создание Единого цифрового зеленого коридора для транзитных перевозок без ограничения доступа отечественным производителям и экспортерам |
постановление Правительства Республики Казахстан |
Правительство, АСПР |
декабрь 2022 года |
|
50. |
Обеспечение реальной конкуренции на рынке авиаперевозок в целях снижения цен на авиабилеты |
дорожная карта |
АЗРК, Правительство, АО "ФНБ "СамрукКазына" |
февраль 2023 года |
|
51. |
Ремонт 11 тысяч км железнодорожных участков |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, АО "ФНБ "Самрук- Казына", АО "НК "КТЖ" |
декабрь 2023-2029 гг. |
|
52. |
Запуск железнодорожных линий "Достык - Мойынты", "Дарбаза - Мактарал", обходной ветки вокруг Алматы, железнодорожного перехода "Бахты" на границе с Китаем |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, АО "ФНБ Самрук- Казына", АО "НК "КТЖ", акимы Алматинской, Абайской, Туркестанской, Жетысуской областей |
июль 2023 года, январь, ноябрь 2024 года |
|
2.4. Надежная энергетика |
|
53. |
Обеспечение внутреннего рынка основными видами нефтепродуктов путем наращивания объемов переработки до 21 млн тонн в год |
дорожная карта |
Правительство, АО "ФНБ "СамрукҚазына", АО "НК "КазМунайГаз" |
апрель 2023 года |
|
54. |
Диверсификация коридоров для экспорта углеводородного сырья по мере роста добычи нефти |
дорожная карта |
Правительство, АО "ФНБ "СамрукҚазына", АО "НК "КазМунайГаз", АО "НК "КТЖ" |
март 2023 года |
|
55. |
Строительство новых газоперерабатывающих мощностей для увеличения ресурсов товарного газа до 30 млрд куб. м. и обеспечение не менее 60-процентного уровня газификации в стране |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь 2023-2029 гг. |
|
56. |
Модернизация энергетической инфраструктуры, включающей в том числе: строительство 3,7 гигаватт электрогенерирующих мощностей и теплоэлектроцентралей; завершение строительства линии электропередачи, закольцовывающей энергосистему страны |
информация в Администрацию Президента акт ввода в эксплуатацию |
Правительство, АО "ФНБ "Самрук- Казына", АО "KEGOC", АО "Самрук-Энерго", АО "НК "Qazaqgaz" |
декабрь 2023-2029 гг. декабрь 2028 года |
|
57. |
Увеличение в 1,5 раза объемов производства возобновляемой энергии |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь 2023-2029 гг. |
|
2.5. Сильные регионы и развитая инфраструктура |
|
58. |
В течение 7 лет строительство 111 млн квадратных метров жилья |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей, АО "НУХ "Байтерек" |
декабрь 2023-2029 гг. |
|
59. |
Завершение строительства всех проблемных домов с долевым участием |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей, АО "НК "КЖК"  |
декабрь 2023-2026 гг. |
|
60. |
Обеспечение новым жильем около 40 тысяч собственников аварийного и ветхого жилья |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей, АО "НК "КЖК" |
декабрь 2023-2029 гг. |
|
61. |
Продолжение ипотечного кредитования по программе "7-20-25" |
информация в Администрацию Президента |
НБ |
декабрь 2023-2029 гг. |
|
62. |
Активизация строительства инженерных коммуникаций в районах массовой жилищной застройки |
дорожная карта |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
май 2023 года |
|
63. |
Обеспечение 100% населенных пунктов услугами водоснабжения |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
декабрь 2023-2025 гг. |
|
64. |
Снижение показателя износа сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения до 40% |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
декабрь 2023-2029 гг. |
|
65. |
Обеспечение качественного строительства и реконструкции 8 тысяч км автодорог республиканского значения и 14 тысяч км автодорог областного и районного значения |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
декабрь 2023-2029 гг. |
|
66. |
Внедрение принципа "тариф в обмен на инвестиции" для привлечения новых инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства |
дорожная карта |
Правительство, АЗРК, АСПР |
февраль 2023 года |
|
2.6. Прогрессивная прикладная наука |
|
67. |
Поэтапное увеличение финансирования прикладной науки, в том числе за счет софинансирования научных исследований бизнесом, а также создание условий для коммерциализации результатов научной и научнотехнической деятельности, в частности, через выделение ежегодных грантов |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук- Казына", АОО "Назарбаев университет" (по согласованию) |
июль, декабрь 2023-2026 гг. |
|
68. |
Формирование и развитие специализированных инжиниринговых центров, научно- технологических парков при ведущих вузах и крупных предприятиях |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию), АОО "Назарбаев университет" (по согласованию), АО "ФНБ "СамрукКазына" |
июль, декабрь 2023-2026 гг. |
|
69. |
Обеспечение принятия Закона "О науке и технологической политике" |
проект Закона Республики Казахстан Закон Республики Казахстан |
Правительство, АСПР, НПП "Атамекен" (по согласованию), АО "ФНБ "СамрукКазына" |
июнь 2023 года апрель 2024 года |
|
2.7. Новые цифровые возможности |
|
70. |
Обеспечение доступа к широкополосному |
информация в |
Правительство, |
декабрь |
|  |
интернету во всех городах и райцентрах |
Администрацию Президента |
акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
2023-2029 гг. |
|
71. |
Охват республиканских и основных областных автодорог качественной сотовой и интернетсвязью |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
декабрь 2023-2029 гг. |
|
72. |
Разработка комплекса мер по становлению Казахстана цифровым региональным хабом, предусматривающего в том числе строительство мощных центров обработки данных, прокладку трансграничных оптоволоконных магистралей, актуализацию законодательства для привлечения крупнейших международных IT-компаний |
дорожная карта |
Правительство, КНБ, АСПР, МФЦА, АО "ФНБ "СамрукКазына", АО "Казахтелеком" |
апрель 2023 года |
|
73. |
Создание не менее 150 тысяч новых рабочих мест в IT-компаниях |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
декабрь 2023-2029 гг. |
|
74. |
Доведение вклада цифровых технологий в экономику до 1% от ВВП страны |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь 2023-2029 гг. |

|  |
| --- |
|
III. СПРАВЕДЛИВОЕ ОБЩЕСТВО |
|
3.1. Доступное и качественное образование |
|
75. |
Принятие комплекса мер по обеспечению детей от 2 до 6 лет качественным дошкольным воспитанием и обучением |
Информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
декабрь 2022 года,

июль, декабрь 2023-2025 гг. |
|
76. |
Создание информационной системы, включающей единую базу учета, очередности и выдачи направлений в дошкольные организации, которая позволит реализовать принцип "деньги за ребенком" |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
июль, декабрь 2023-2024 гг. |
|
77. |
Обеспечение детей дошкольного возраста из социально уязвимых семей бесплатным питанием в организациях образования, всех учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
август 2023-2026 гг. |
|
78. |
Введение 1,5 млн ученических мест с комфортными условиями обучения для окончательного решения проблемы перегруженных классов, аварийных школ и трехсменного обучения |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
декабрь 2023-2025 гг. |
|
79. |
Модернизация не менее одной тысячи школ в малых городах, районных центрах и селах по современным стандартам ежегодно |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкент и областей |
декабрь 2023-2025 гг. |
|
80. |
Открытие не менее 7000 современных школьных кабинетов робототехники, химии, биологии, физики, STEM |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента и областей |
июль 2023-2029 гг. |
|
81. |
Внедрение инновационных способов преподавания дисциплин, перевод необходимых учебных материалов в цифровой формат |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
январь, сентябрь 2023 года |
|
82. |
Запуск системы идентификационных карточек для учеников, обеспечивающих мгновенный доступ к учебным материалам, пропуск в здание школы и являющихся средством оплаты за питание |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
июль-декабрь 2023-2024 гг. |
|
83. |
Запуск программы аренды оргтехники для детей, не имеющих компьютеров, и предоставление возможности получения учениками из социально уязвимых семей компьютеров в безвозмездную аренду |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
август 2023 года |
|
84. |
Оснащение организаций образования (школы, колледжи, дошкольные организации) соответствующим оборудованием по обеспечению безопасности |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
август 2023-2025 гг. |
|
85. |
Создание 50 детских оздоровительных лагерей, строительство не менее 100 новых крупных объектов для развития творческого и интеллектуального потенциала детей (дворцы школьников, станции юных техников, детские технопарки, музыкальные и художественные школы и др.) |
дорожная карта |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
февраль 2023 года |
|
86. |
Предоставление детям возможности бесплатно посещать спортивные секции или творческие кружки |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
июль, декабрь 2023-2025 гг. |
|
87. |
Увеличение размера стипендий студентов в 2 раза |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство |
январь 2023 года |
|
88. |
Обеспечение всех студентов бесплатным доступом к мировым цифровым библиотекам, необходимым для получения образования |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь 2023 года |
|
89. |
Решение вопроса дефицита мест в студенческих общежитиях |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
июль, декабрь 2023-2026 гг. |
|
3.2. Современная медицина |
|
90. |
Принятие мер по созданию устойчивой модели развития здравоохранения с доведением уровня финансирования отрасли в 2027 году не менее 5% от ВВП |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, АСПР, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
июль 2023-2028 гг. |
|
91. |
Усиление пропаганды здорового образа жизни, повышение грамотности населения по вопросам здоровья |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
июнь, декабрь 2023 года |
|
92. |
Принятие мер по совершенствованию системы обязательного социального медицинского страхования для повышения его качества и прозрачности |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, АСПР |
март 2023 года |
|
93. |
Законодательное закрепление статуса врачебной профессии, усиление защиты и поддержки медицинских работников |
проект Закона Республики Казахстан |
Правительство |
сентябрь 2023 года |
|
94. |
Расширение программы профилактического осмотра всего населения, в том числе по онкологическим и неинфекционным заболеваниям |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
декабрь 2023 года |
|
95. |
Строительство сети современных перинатальных центров, оснащенных современным оборудованием и укомплектованных квалифицированным медицинским персоналом |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
декабрь 2023-2027 гг. |
|
96. |
Создание Национального центра детской онкологии и гематологии |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь 2023-2029 гг. |
|
97. |
Комплексная модернизация онкологической службы |
дорожная карта |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
июль 2023 года |
|
98. |
Запуск единого консультативного инсультного центра для оказания своевременной помощи |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
1 июль года, сентябрь года |
|
99. |
Доведение на внутреннем рынке доли лекарств отечественного производства до 50% |
дорожная карта |
Правительство |
апрель 2023 года |
|
100. |
Открытие в рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в сельской местности 700 новых медицинских объектов, укомплектованных профессиональными кадрами и современным оборудованием и обеспечение специализированной и высокотехнологической медпомощью (на уровне городских и областных больниц) более четырех млн сельчан |
постановление Правительства Республики Казахстан |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей, НАО "Turar Healthcare" |
ноябрь 2022 года |
|
101. |
Расширение доступа к медицинским услугам по месту нахождения через телемедицину |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
июнь 2023 года |
|
102. |
Снижение отчетности врачей и обеспечение полного доступа каждому гражданину к информации о его здоровье, включая доступ к рецептам на лекарства в личном кабинете на портале "Электронного правительства" и мобильном приложении eGov mobile посредством цифровых технологий |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
май 2024 года |
|
3.3. Социальная защищенность |
|
103. |
Запуск с 1 января 2024 года проекта "Нацфонд - детям", предполагающего отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия, с возможностью их последующего использования на приобретение жилья и получение образования |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, НБ |
июнь 2023 года |
|
104. |
Обеспечение ежегодного перечисления не менее 7% от чистого дохода фонда "Самрук-Казына" в общественный фонд "Қазақстан халқына" |
Закон Республики Казахстан |
Правительство, АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
декабрь 2022 года |
|
105. |
Усиление системы поддержки временно нетрудоустроенных граждан, в том числе за счет увеличения размеров социальных выплат по потере работы до 45% от дохода |
Закон Республики Казахстан информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь 2022 года декабрь 2023-2029 гг. |
|
106. |
Принятие комплекса мер по поддержке лиц с особыми потребностями, направленных на: обеспечение занятостью в специальных проектах по социальному предпринимательству через общественный фонд "Қазақстан халқына"; оформление членов семей, осуществляющих уход за лицами с инвалидностью первой группы, в качестве индивидуальных помощников с выплатой заработной платы, включением в трудовой стаж; предоставление возможности выбора технических средств и услуг реабилитации, организаций и социального работника через Портал социальных услуг; обеспечение персональным сопровождением |
постановление Правительства Республики Казахстан |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
май 2023 года |
|
107. |
Трансформация детских специализированных учреждений в центры поддержки детей |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
июль 2023 года |
|
108. |
Внедрение альтернативной формы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - профессиональных приемных семей |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство |
март 2023 года |
|
109. |
Внедрение Цифровой карты семьи, которая охватит все направления жизнедеятельности человека, связанные с получением государственной поддержки в проактивном формате без обращения в различные инстанции |
акт ввода в эксплуатацию |
Правительство, АСПР |
декабрь 2022 года |
|
110. |
Перевод гарантированного социального пакета, предоставляемого детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет, с продуктового на денежный вид помощи |
Закон Республики Казахстан |
Правительство |
январь 2023 года |
|
111. |
Увеличение периода социальных выплат по уходу за ребенком с 1 до 1,5 лет |
Закон Республики Казахстан |
Правительство |
декабрь 2022 года |
|
112. |
Запуск механизма компенсации не менее 30% затрат на коммунальные услуги для нуждающихся граждан |
постановление Правительства Республики Казахстан |
Правительство |
июль 2023 года |
|
113. |
Принятие Закона о восстановлении платежеспособности и банкротстве физических лиц |
Закон Республики Казахстан |
Правительство |
декабрь 2023 года |
|
3.4. Общие ценности и культура |
|
114. |
Стимулирование дальнейшего развития и практического применения государственного языка с одновременным решительным противостоянием любым формам дискриминации на языковой основе |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство |
апрель 2023 года |
|
115. |
Продолжение политики укрепления межэтнического единства и межконфессионального согласия на основе универсального принципа "Единство в многообразии" |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь 2023 года |
|
116. |
Проведение работы по номинированию уникальных объектов историко-культурного наследия Казахстана в список Всемирного наследия ЮНЕСКО |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь 2023-2029 гг. |
|
117. |
Продвижение Казахстана на международной арене как страны с уникальной национальной культурой, территории мира, согласия, добра, толерантности |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь 2023-2029 гг. |
|
3.5. Новое поколение |
|
118. |
Принятие новой концепции и закона о молодежной политике |
постановление Правительства Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан |
Правительство |
март 2023 года сентябрь 2023 года |
|
119. |
Внедрение молодежной квоты в общественных советах |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь 2023 года |
|
120. |
Предоставление на конкурсной основе молодым предпринимателям льготного кредитования под 2,5% годовых |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
январь, декабрь 2023 года, декабрь 2024-2029 гг. |
|
121. |
Обеспечение дополнительной грантовой помощи молодым предпринимателям с особыми потребностями |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь 2023-2029 гг. |
|
122. |
Поддержка развития креативной индустрии |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь 2023-2029 гг. |
|
123. |
Проведение международных фестивалей молодых талантов в области музыки, кино, театра, литературы, digital-графики |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь 2023-2029 гг. |
|
124. |
Присуждение ежегодных грантов "Тәуелсіздік ұрпақтары" |
постановление Правительства Республики Казахстан |
Правительство |
октябрь 2023 года |
|
125. |
Активизация волонтерского движения |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
март 2023-2024 гг. |
|
3.6. Экологическое мышление |
|
126. |
Кардинальный пересмотр подходов к повышению качества экологического образования на всех уровнях образования - от детских садов до вузов |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство |
февраль 2023 года |
|
127. |
Снижение эмиссии вредных веществ на 20%, в том числе за счет усиления экологического контроля на промышленных предприятиях страны |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь 2023-2029 гг. |
|
128. |
Обеспечение принятия нового Водного кодекса, направленного на рациональное использование, защиту и очищение водных ресурсов |
проект Кодекса Республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан |
Правительство |
март 2023 года декабрь 2023 года |
|
129. |
Разработка Комплексного плана развития водной отрасли, направленного в том числе на сохранение экосистемы водных объектов страны, защиту их от загрязнения промышленными предприятиями |
постановление Правительства Республики Казахстан |
Правительство, АСПР |
февраль 2023 года |
|
130. |
Доведение площади лесов до 14,5 млн гектаров |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь 2023-2029 гг. |
|
131. |
Восстановление численности редких и исчезающих видов диких животных |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь 2023-2029 гг. |
|
132. |
Создание к 2029 году во всех крупных городах необходимой инфраструктуры для электромобилей |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь 2023-2029 гг. |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

|  |  |
| --- | --- |
|
АДГС |
- Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы |
|
АЗРК |
- Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции |
|
АПК |
- Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции |
|
АСПР |
- Агентство Республики Казахстан по стратегическому планированию и реформам |
|
АФМ |
- Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан |
|
АО "Казахтелеком" |
- акционерное общество "Национальная компания "Казахтелеком" |
|
АО "КазМунайГаз" |
- акционерное общество " Национальная компания "КазМунайГаз" |
|
АО "KEGOC" |
- акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями "KEGOC" |
|
АОО "Назарбаев Университет" |
- автономная организация образования "Назарбаев Университет" |
|
АО "НК "КЖК" |
- акционерное общество "Национальная компания "Казахстанская жилищная компания" |
|
АО "НК "КТЖ" |
- акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" |
|
АО "НК "Qazaqgaz" |
- акционерное общество "Национальная компания "Qazaqgaz" |
|
АО "НУХ "Байтерек" |
- акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" |
|
АО "Самрук-Энерго" |
- акционерное общество "Самрук-Энерго" |
|
АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
- акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" |
|
ВВП |
- валовый внутренний продукт |
|
ВС |
- Верховный Суд Республики Казахстан |
|
ВСС |
- Высший Судебный Совет Республики Казахстан |
|
вуз |
- высшее учебное заведение |
|
ГП |
- Генеральная прокуратура Республики Казахстан |
|
ЖКХ |
- жилищно-коммунальное хозяйство |
|
КНБ |
- Комитет национальной безопасности Республики Казахстан |
|
КИСИ |
- Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан |
|
КС |
- Конституционный Суд Республики Казахстан |
|
МФЦА |
- акционерное общество "Администрация Международного финансового центра "Астана" |
|
НАО "Turar Healthcare" |
- Некоммерческое акционерное общество "Turar Healthcare" |
|
НБ |
- Национальный Банк Республики Казахстан |
|
НПП "Атамекен" |
- Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" |
|
НЦПЧ |
- Национальный центр по правам человека |
|
ООН |
- Организация Объединенных Наций |
|
ОЭСР |
- Организация по экономическому сотрудничеству и развитию |
|
СГО |
- Служба государственной охраны Республики Казахстан |
|
УПР |
- Уполномоченный по правам ребенка |
|
УПЧ |
- Уполномоченный по правам человека |
|
ЦИК |
- Центральная избирательная комиссия |
|
ЮНЕСКО |
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) |
|
IT |
- International Technologies (информационные технологии) |
|
STEM |
- Science, Technologies, Engineering, Mathematics (наука, технологии, инжиниринг, математика) |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан