

**О мерах по реализации предвыборной программы Президента Республики Казахстан "Справедливый Казахстан - для всех и для каждого. Сейчас и навсегда"**

Указ Президента Республики Казахстан от 26 ноября 2022 года № 2

      В целях продолжения эффективной реализации реформ, направленных на дальнейшую модернизацию казахстанского общества и государства, **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

      1. Утвердить прилагаемый План действий по реализации предвыборной программы Президента Республики Казахстан "Справедливый Казахстан - для всех и для каждого. Сейчас и навсегда".

      2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

      3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Президент*  *Республики Казахстан* | *К. ТОКАЕВ* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  Указом Президента  Республики Казахстан  26 ноября 2022 года № 2 |

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ**   
**по реализации предвыборной программы Президента Республики Казахстан "Справедливый Казахстан - для всех и для каждого. Сейчас и навсегда"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| I. СПРАВЕДЛИВОЕ ГОСУДАРСТВО | | | | | |
| 1.1. Политическая модернизация | | | | | |
| 1. | Выработка предложений по усилению работы новых институтов защиты прав и свобод граждан: Конституционного Суда, Уполномоченного по правам человека, Уполномоченного по правам ребенка | предложения в Администрацию Президента | | Правительство, КС, УПЧ, УПР, НЦПЧ | март 2024 года |
| 2. | Проведение выборов с обеспечением формирования Парламента и маслихатов на основе новой избирательной системы - по партийным спискам и одномандатным округам | информация в Администрацию Президента | | ЦИК, Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | июнь 2023 года |
| 3. | Создание благоприятных условий для развития межпартийного диалога, обеспечения здоровой политической конкуренции, формирования зрелой, ответственной электоральной культуры | предложения в Администрацию Президента | | Правительство, ЦИК | март 2023 года |
| 4. | Мониторинг проведения прямых выборов акимов городов и районов | информация в Администрацию Президента | | Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | июль, декабрь 2023 года |
| 1.2. Эффективный государственный аппарат | | | | | |
| 5. | Выработка подходов по повышению эффективности системы государственной службы на основе данных мониторинга и анализа | предложения в Администрацию Президента | | АДГС | июль 2023 года |
| 6. | Продолжение практики формирования Президентского молодежного кадрового резерва, предоставление возможности поступления на государственную службу всем профессиональным и патриотичным гражданам страны | предложения в Администрацию Президента | | АДГС | апрель 2023 года |
| 7. | Создание цифровой инфраструктуры для дистанционного взаимодействия государства с гражданином и бизнесом на базе мобильного приложения Е-gov, используя государственные базы данных для проактивного оказания услуг на протяжении всего жизненного цикла человека (проект "Invisible Government") | предложения в Администрацию Президента | | Правительство, АДГС, АСПР | февраль 2023 года |
| 8. | Масштабирование на бюджеты четвертого уровня (города районного значения, села) практики "бюджета народного участия" с определением его размера в объеме не менее 10% от расходов на ЖКХ и благоустройство | информация в Администрацию Президента | | Правительство, АСПР, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | апрель 2023 года |
| 1.3. Объективный и независимый суд | | | | | |
| 9. | Обеспечение равного статуса судей со снижением их зависимости от председателей судов, в том числе за счет преобразования части позиций председателей судов в судейские должности | проекты Конституционного закона Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан      Конституционный закон Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан | | ВС, ВСС | декабрь 2022 года              июнь  2023 года |
| 10. | Выработка предложений по отказу от репрессивного подхода, усилению защиты прав граждан, оказавшихся в орбите уголовного преследования | предложения в Администрацию Президента | | Правительство, ВС, ГП, КНБ, АПК, АФМ | январь 2023 года |
| 11. | Ускорение полноценного внедрения интеллектуальной аналитической системы, призванной обеспечить единообразие в отправлении правосудия | информация в Администрацию Президента | | ВС, Правительство | март 2023 года |
| 12. | Реформирование института апелляции | предложения в Администрацию Президента        Закон Республики Казахстан | | Правительство, ВС | февраль 2023 года          июнь 2023 года |
| 13. | Расширение категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей | Закон Республики Казахстан | | ВС, ГП, Правительство | декабрь 2022 года |
| 14. | Принятие мер по внедрению механизма проверки Судебным жюри каждого отмененного судебного акта, при вынесении которого судьей было допущено грубое нарушение законности | информация в Администрацию Президента | | ВСС, ВС | март, октябрь 2023 года |
| 15. | Расширение практики применения наказаний, альтернативных лишению свободы | предложения в Администрацию Президента | | Правительство, ВС, ГП | март 2023 года |
| 16. | Разработка комплекса мер по: эффективному гражданскому судопроизводству с использованием современных технологий и медиации; усилению системы досудебных разбирательств; обеспечению реальной состязательности между сторонами обвинения и защиты | предложения в Администрацию Президента | | Правительство, ВС, ГП, КНБ, АПК, АФМ | апрель 2023 года |
| 1.4. Защита прав граждан | | | | | |
| 17. | Проведение ревизии Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, направленной в том числе на: повышение защиты прав граждан и обеспечение их безопасности; недопущение фактов произвольного вмешательства в дела бизнеса и иных форм злоупотребления должностными полномочиями; оптимизацию процедур, необходимых для установления истины при минимально необходимом вовлечении граждан в орбиту уголовного процесса; пересмотр санкций за совершение преступлений, расширение сферы применения общественных работ и т.д. | проект Закона Республики Казахстан | | Правительство, ГП, ВС, КНБ, АПК, АФМ | март 2023 года |
| 18. | Принятие мер по дальнейшей борьбе с коррупцией | информация в Администрацию Президента | | АПК | май 2023-2025 гг. |
| 19. | Создание профессиональной сервисоориентированной модели казахстанской полиции XXI века | информация в Администрацию Президента | | Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | декабрь 2023-2024 гг. |
| 20. | Принятие мер по предотвращению пыток и иных недозволенных методов расследования, унижающих человеческое достоинство и наносящих ущерб здоровью граждан | информация в Администрацию Президента | | ГП, КНБ, АПК, АФМ, Правительство, НЦПЧ | июнь, декабрь 2023 года |
| 21. | Принятие Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом | постановление Правительства Республики Казахстан | | Правительство, КНБ, ГП, НБ, АФМ | март 2023 года |
| 22. | Усиление прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан | информация в Администрацию Президента | | ГП | февраль 2023 года |
| 23. | Повышение эффективности системы профилактики правонарушений, расширение участия граждан в выработке решений по обеспечению правопорядка | предложения в Администрацию Президента | | Правительство, ГП, НЦПЧ | февраль 2023 года |
| 24. | Принятие комплекса мер по повышению эффективности противодействия семейнобытовому насилию, наркопреступлениям, мошенничеству и финансовым пирамидам | информация в Администрацию Президента | | ГП, КНБ, АПК, АФМ, Правительство | июнь, декабрь 2023 года |
| 25. | Усиление ответственности за семейно-бытовое насилие | проект Закона Республики Казахстан | | Правительство, ГП, ВС | декабрь 2022 года |
| 1.5. Безопасность страны | | | | | |
| 26. | Проведение сбалансированной внешней политики, нацеленной на защиту национальных интересов, выработку превентивных механизмов обеспечения региональной безопасности и повышение вклада Казахстана в усиление системы международной безопасности в рамках ООН | информация в Администрацию Президента | | Правительство | декабрь 2023-2029 гг. |
| 27. | Строительство технологичной и мобильной армии, оснащенной передовыми вооружением и системами управления, способной адекватно реагировать на вызовы военной безопасности страны | информация в Администрацию Президента | | Правительство, КНБ, СГО | декабрь 2023-2029 гг. |
| 28. | Принятие мер по развитию оборонно- промышленного комплекса с учетом трансферта современных технологий и высокой локализации производства | дорожная карта | | Правительство, КНБ, СГО | февраль 2023 года |
| 29. | Внедрение новых подходов, направленных на: совершенствование системы военного образования с ориентацией ее на подготовку профессиональных военных кадров, а также повышение уровня военной науки; повышение престижа воинской службы, статуса военнослужащих и репутации казахстанской армии; патриотическое воспитание молодежи в духе преданности народу Казахстана, безусловного выполнения воинского долга по защите Отечества | предложения в Администрацию Президента | | Правительство, КНБ, СГО | март 2023 года |
| 30. | Принятие мер по укреплению территориальной обороны Республики Казахстан | информация в Администрацию Президента | | Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | май, ноябрь 2023 года |
| II. СПРАВЕДЛИВАЯ ЭКОНОМИКА | | | | | |
| 2.1. Справедливая и предсказуемая экономическая политика государства | | | | | |
| 31. | Увеличение активов Национального фонда до 100 миллиардов долларов США, обеспечение качественного управления фондом, его сохранности и достойного инвестиционного дохода | | информация в Администрацию Президента | НБ, Правительство | сентябрь 2023-2029 гг. |
| 32. | Снижение уровня теневой экономики до показателя стран ОЭСР - 15% к ВВП в 2025 году | | информация в Администрацию Президента | Правительство, АФМ | июль 2023-2025 гг. |
| 33. | Снижение доли государства в экономике к 2025 году до 14% | | информация в Администрацию Президента | Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) | сентябрь 2023-2025 гг. |
| 34. | Привлечение до 2029 года не менее 150 миллиардов долларов США прямых иностранных инвестиций | | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | июль 2023-2029 гг. |
| 35. | Продолжение процессов, направленных на защиту конкуренции, усиление контроля над монополистами | | информация в Администрацию Президента | АЗРК, АСПР | июнь 2023-2025 гг. |
| 36. | Продолжение системной работы по демонополизации экономики | | информация в Администрацию Президента | Правительство, АЗРК | июнь 2023-2029 гг. |
| 37. | Обеспечение принятия нового Налогового кодекса, направленного на обеспечение справедливого, прозрачного, предсказуемого налогообложения, предусматривающего в том числе: обновление налогового администрирования; обеспечение максимально возможной цифровизации налогового контроля; переход к дифференцированным налоговым ставкам в разных секторах экономики; внедрение механизма снижения или освобождения от корпоративного подоходного налога с прибыли, направленной на технологическую модернизацию и научные разработки; упрощение специальных налоговых режимов с целью минимизирования рисков уклонения от уплаты налогов; недопущение намеренного дробления организаций с целью снижения налоговой нагрузки; расширение применения розничного налога с адекватными ставками и простыми процедурами; повышение налоговых ставок на предметы роскоши; освобождение от налогообложения доходов предприятий в размере средств, направляемых на | | проект Кодекса Республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан | Правительство, АСПР, ВС | декабрь 2023 года октябрь 2024 года |
|  | увеличение Фонда оплаты труда производственного персонала; стимулирование повышения зарплат работников через установление встречных обязательств бизнеса при получении государственной поддержки | |  |  |  |
| 38. | Внедрение новой методики определения минимальной заработной платы, базирующейся на динамичном подходе и учитывающей основные экономические показатели, в том числе уровень инфляции | | предложения в Администрацию Президента проект Закона Республики Казахстан | Правительство, АСПР | январь 2023 года декабрь 2023 года |
| 39. | Обеспечение роста числа занятых в малом и среднем бизнесе до 4,7 млн человек | | информация в Администрацию Президента | Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) | январь 2023-2029 гг. |
| 40. | Выработка мер по усилению защиты внутреннего рынка труда, направленных в том числе на обеспечение интересов работников, являющихся гражданами нашей страны | | информация в Администрацию Президента | Правительство, АСПР, НПП "Атамекен" (по согласованию) | декабрь 2023-2029 гг. |
| 41. | Трудоустройство более 3,3 млн граждан, из них молодежи - не менее 2,3 млн человек | | информация в Администрацию Президента | Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) | январь 2023-2029 гг. |
| 42. | Либерализация трудового законодательства для развития новых форм найма: дистанционной работы, гибкого рабочего графика, частичной занятости | | проект Закона Республики Казахстан | Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) | декабрь 2023 года |
| 43. | Принятие нового Закона "О государственных закупках", предусматривающего в том числе: приоритет качества над минимальной ценой закупаемых товаров, работ и услуг, а также местного содержания; перевод на единую платформу закупок всех государственных и квазигосударственных организаций | | проект Закона Республики Казахстан      Закон Республики Казахстан акт ввода в опытную эксплуатацию | Правительство, АЗРК, АСПР, НПП "Атамекен" (по согласованию) | сентябрь 2023 года        декабрь 2023 года март 2024 года |
| 44. | Обеспечение поставки базовых материалов, добываемых и производимых на территории страны со скидкой для потребности внутреннего рынка в целях производства продукции среднего и высокого переделов | | информация в Администрацию Президента | Правительство | июль 2023-2025 гг. |
| 45. | Разработка совместно с зарубежными партнерами Комплексного плана развития крупнейших нефтегазовых проектов | | постановление Правительства Республики Казахстан | Правительство | июль 2023 года |
| 2.2. Конкурентоспособное сельское хозяйство и устойчивое село | | | | | |
| 46. | Направление 1 трлн тенге на развитие сельскохозяйственной кооперации с охватом более 1 млн сельчан, вовлечение в кооперативное предпринимательство половины всех личных подсобных хозяйств и создание более 350 тысяч рабочих мест за счет микрокредитования и обеспечения доступа к рынкам сбыта | информация в Администрацию Президента | | Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | декабрь 2023-2029 гг. |
| 47. | Обеспечение льготных условий для получения сельхозтехники в лизинг | информация в Администрацию Президента | | Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | декабрь 2023-2029 гг. |
| 48. | Разработка документа Системы государственного планирования, направленного в том числе на:  удвоение общей площади орошения сельскохозяйственных земель с доведением ее до 2,5 млн гектаров; реконструкцию 3,5 тысяч км оросительных каналов; строительство 25 новых и реконструкцию 16 действующих водохранилищ для дополнительного аккумулирования порядка 4 куб. км воды | информация в Администрацию  Президента | | Правительство, АСПР, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | март 2023 года |
| 2.3. Открытые транспортные коридоры и логистика | | | | | |
| 49. | Разработка Концепции развития транспортнологистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года, направленной в том числе на: превращение Транскаспийского международного маршрута в основное связующее звено для диверсификации транзитных и экспортных возможностей; укрепление морских портов и флота, создание на Каспийском море современного контейнерного хаба; открытие сети приграничных торговоэкономических центров с Россией, Китаем, странами Центральной Азии и прикаспийского региона; создание Единого цифрового зеленого коридора для транзитных перевозок без ограничения доступа отечественным производителям и экспортерам | | постановление Правительства Республики Казахстан | Правительство, АСПР | декабрь 2022 года |
| 50. | Обеспечение реальной конкуренции на рынке авиаперевозок в целях снижения цен на авиабилеты | | дорожная карта | АЗРК, Правительство, АО "ФНБ "СамрукКазына" | февраль 2023 года |
| 51. | Ремонт 11 тысяч км железнодорожных участков | | информация в Администрацию Президента | Правительство, АО "ФНБ "Самрук- Казына", АО "НК "КТЖ" | декабрь 2023-2029 гг. |
| 52. | Запуск железнодорожных линий "Достык - Мойынты", "Дарбаза - Мактарал", обходной ветки вокруг Алматы, железнодорожного перехода "Бахты" на границе с Китаем | | информация в Администрацию Президента | Правительство, АО "ФНБ Самрук- Казына", АО "НК "КТЖ", акимы Алматинской, Абайской, Туркестанской, Жетысуской областей | июль 2023 года, январь, ноябрь 2024 года |
| 2.4. Надежная энергетика | | | | | |
| 53. | Обеспечение внутреннего рынка основными видами нефтепродуктов путем наращивания объемов переработки до 21 млн тонн в год | | дорожная карта | Правительство, АО "ФНБ "СамрукҚазына", АО "НК "КазМунайГаз" | апрель 2023 года |
| 54. | Диверсификация коридоров для экспорта углеводородного сырья по мере роста добычи нефти | | дорожная карта | Правительство, АО "ФНБ "СамрукҚазына", АО "НК "КазМунайГаз", АО "НК "КТЖ" | март 2023 года |
| 55. | Строительство новых газоперерабатывающих мощностей для увеличения ресурсов товарного газа до 30 млрд куб. м. и обеспечение не менее 60-процентного уровня газификации в стране | | информация в Администрацию Президента | Правительство | декабрь 2023-2029 гг. |
| 56. | Модернизация энергетической инфраструктуры, включающей в том числе: строительство 3,7 гигаватт электрогенерирующих мощностей и теплоэлектроцентралей; завершение строительства линии электропередачи, закольцовывающей энергосистему страны | | информация в Администрацию Президента акт ввода в эксплуатацию | Правительство, АО "ФНБ "Самрук- Казына", АО "KEGOC", АО "Самрук-Энерго", АО "НК "Qazaqgaz" | декабрь 2023-2029 гг. декабрь 2028 года |
| 57. | Увеличение в 1,5 раза объемов производства возобновляемой энергии | | информация в Администрацию Президента | Правительство | декабрь 2023-2029 гг. |
| 2.5. Сильные регионы и развитая инфраструктура | | | | | |
| 58. | В течение 7 лет строительство 111 млн квадратных метров жилья | | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей, АО "НУХ "Байтерек" | декабрь 2023-2029 гг. |
| 59. | Завершение строительства всех проблемных домов с долевым участием | | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей, АО "НК "КЖК" | декабрь 2023-2026 гг. |
| 60. | Обеспечение новым жильем около 40 тысяч собственников аварийного и ветхого жилья | | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей, АО "НК "КЖК" | декабрь 2023-2029 гг. |
| 61. | Продолжение ипотечного кредитования по программе "7-20-25" | | информация в Администрацию Президента | НБ | декабрь 2023-2029 гг. |
| 62. | Активизация строительства инженерных коммуникаций в районах массовой жилищной застройки | | дорожная карта | Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | май 2023 года |
| 63. | Обеспечение 100% населенных пунктов услугами водоснабжения | | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | декабрь 2023-2025 гг. |
| 64. | Снижение показателя износа сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения до 40% | | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | декабрь 2023-2029 гг. |
| 65. | Обеспечение качественного строительства и реконструкции 8 тысяч км автодорог республиканского значения и 14 тысяч км автодорог областного и районного значения | | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | декабрь 2023-2029 гг. |
| 66. | Внедрение принципа "тариф в обмен на инвестиции" для привлечения новых инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства | | дорожная карта | Правительство, АЗРК, АСПР | февраль 2023 года |
| 2.6. Прогрессивная прикладная наука | | | | | |
| 67. | Поэтапное увеличение финансирования прикладной науки, в том числе за счет софинансирования научных исследований бизнесом, а также создание условий для коммерциализации результатов научной и научнотехнической деятельности, в частности, через выделение ежегодных грантов | | информация в Администрацию Президента | Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук- Казына", АОО "Назарбаев университет" (по согласованию) | июль, декабрь 2023-2026 гг. |
| 68. | Формирование и развитие специализированных инжиниринговых центров, научно- технологических парков при ведущих вузах и крупных предприятиях | | информация в Администрацию Президента | Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию), АОО "Назарбаев университет" (по согласованию), АО "ФНБ "СамрукКазына" | июль, декабрь 2023-2026 гг. |
| 69. | Обеспечение принятия Закона "О науке и технологической политике" | | проект Закона Республики Казахстан Закон Республики Казахстан | Правительство, АСПР, НПП "Атамекен" (по согласованию), АО "ФНБ "СамрукКазына" | июнь 2023 года апрель 2024 года |
| 2.7. Новые цифровые возможности | | | | | |
| 70. | Обеспечение доступа к широкополосному | | информация в | Правительство, | декабрь |
|  | интернету во всех городах и райцентрах | | Администрацию Президента | акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | 2023-2029 гг. |
| 71. | Охват республиканских и основных областных автодорог качественной сотовой и интернетсвязью | | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | декабрь 2023-2029 гг. |
| 72. | Разработка комплекса мер по становлению Казахстана цифровым региональным хабом, предусматривающего в том числе строительство мощных центров обработки данных, прокладку трансграничных оптоволоконных магистралей, актуализацию законодательства для привлечения крупнейших международных IT-компаний | | дорожная карта | Правительство, КНБ, АСПР, МФЦА, АО "ФНБ "СамрукКазына", АО "Казахтелеком" | апрель 2023 года |
| 73. | Создание не менее 150 тысяч новых рабочих мест в IT-компаниях | | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | декабрь 2023-2029 гг. |
| 74. | Доведение вклада цифровых технологий в экономику до 1% от ВВП страны | | информация в Администрацию Президента | Правительство | декабрь 2023-2029 гг. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III. СПРАВЕДЛИВОЕ ОБЩЕСТВО | | | | |
| 3.1. Доступное и качественное образование | | | | |
| 75. | Принятие комплекса мер по обеспечению детей от 2 до 6 лет качественным дошкольным воспитанием и обучением | Информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | декабрь 2022 года,    июль, декабрь 2023-2025 гг. |
| 76. | Создание информационной системы, включающей единую базу учета, очередности и выдачи направлений в дошкольные организации, которая позволит реализовать принцип "деньги за ребенком" | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | июль, декабрь 2023-2024 гг. |
| 77. | Обеспечение детей дошкольного возраста из социально уязвимых семей бесплатным питанием в организациях образования, всех учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | август 2023-2026 гг. |
| 78. | Введение 1,5 млн ученических мест с комфортными условиями обучения для окончательного решения проблемы перегруженных классов, аварийных школ и трехсменного обучения | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | декабрь 2023-2025 гг. |
| 79. | Модернизация не менее одной тысячи школ в малых городах, районных центрах и селах по современным стандартам ежегодно | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкент и областей | декабрь 2023-2025 гг. |
| 80. | Открытие не менее 7000 современных школьных кабинетов робототехники, химии, биологии, физики, STEM | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента и областей | июль 2023-2029 гг. |
| 81. | Внедрение инновационных способов преподавания дисциплин, перевод необходимых учебных материалов в цифровой формат | информация в Администрацию Президента | Правительство | январь, сентябрь 2023 года |
| 82. | Запуск системы идентификационных карточек для учеников, обеспечивающих мгновенный доступ к учебным материалам, пропуск в здание школы и являющихся средством оплаты за питание | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | июль-декабрь 2023-2024 гг. |
| 83. | Запуск программы аренды оргтехники для детей, не имеющих компьютеров, и предоставление возможности получения учениками из социально уязвимых семей компьютеров в безвозмездную аренду | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | август 2023 года |
| 84. | Оснащение организаций образования (школы, колледжи, дошкольные организации) соответствующим оборудованием по обеспечению безопасности | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | август 2023-2025 гг. |
| 85. | Создание 50 детских оздоровительных лагерей, строительство не менее 100 новых крупных объектов для развития творческого и интеллектуального потенциала детей (дворцы школьников, станции юных техников, детские технопарки, музыкальные и художественные школы и др.) | дорожная карта | Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | февраль 2023 года |
| 86. | Предоставление детям возможности бесплатно посещать спортивные секции или творческие кружки | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | июль, декабрь 2023-2025 гг. |
| 87. | Увеличение размера стипендий студентов в 2 раза | предложения в Администрацию Президента | Правительство | январь 2023 года |
| 88. | Обеспечение всех студентов бесплатным доступом к мировым цифровым библиотекам, необходимым для получения образования | информация в Администрацию Президента | Правительство | декабрь 2023 года |
| 89. | Решение вопроса дефицита мест в студенческих общежитиях | информация в Администрацию Президента | Правительство | июль, декабрь 2023-2026 гг. |
| 3.2. Современная медицина | | | | |
| 90. | Принятие мер по созданию устойчивой модели развития здравоохранения с доведением уровня финансирования отрасли в 2027 году не менее 5% от ВВП | информация в Администрацию Президента | Правительство, АСПР, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | июль 2023-2028 гг. |
| 91. | Усиление пропаганды здорового образа жизни, повышение грамотности населения по вопросам здоровья | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | июнь, декабрь 2023 года |
| 92. | Принятие мер по совершенствованию системы обязательного социального медицинского страхования для повышения его качества и прозрачности | предложения в Администрацию Президента | Правительство, АСПР | март 2023 года |
| 93. | Законодательное закрепление статуса врачебной профессии, усиление защиты и поддержки медицинских работников | проект Закона Республики Казахстан | Правительство | сентябрь 2023 года |
| 94. | Расширение программы профилактического осмотра всего населения, в том числе по онкологическим и неинфекционным заболеваниям | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | декабрь 2023 года |
| 95. | Строительство сети современных перинатальных центров, оснащенных современным оборудованием и укомплектованных квалифицированным медицинским персоналом | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | декабрь 2023-2027 гг. |
| 96. | Создание Национального центра детской онкологии и гематологии | информация в Администрацию Президента | Правительство | декабрь 2023-2029 гг. |
| 97. | Комплексная модернизация онкологической службы | дорожная карта | Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | июль 2023 года |
| 98. | Запуск единого консультативного инсультного центра для оказания своевременной помощи | информация в Администрацию Президента | Правительство | 1 июль года, сентябрь года |
| 99. | Доведение на внутреннем рынке доли лекарств отечественного производства до 50% | дорожная карта | Правительство | апрель 2023 года |
| 100. | Открытие в рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в сельской местности 700 новых медицинских объектов, укомплектованных профессиональными кадрами и современным оборудованием и обеспечение специализированной и высокотехнологической медпомощью (на уровне городских и областных больниц) более четырех млн сельчан | постановление Правительства Республики Казахстан | Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей, НАО "Turar Healthcare" | ноябрь 2022 года |
| 101. | Расширение доступа к медицинским услугам по месту нахождения через телемедицину | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | июнь 2023 года |
| 102. | Снижение отчетности врачей и обеспечение полного доступа каждому гражданину к информации о его здоровье, включая доступ к рецептам на лекарства в личном кабинете на портале "Электронного правительства" и мобильном приложении eGov mobile посредством цифровых технологий | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | май 2024 года |
| 3.3. Социальная защищенность | | | | |
| 103. | Запуск с 1 января 2024 года проекта "Нацфонд - детям", предполагающего отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия, с возможностью их последующего использования на приобретение жилья и получение образования | информация в Администрацию Президента | Правительство, НБ | июнь 2023 года |
| 104. | Обеспечение ежегодного перечисления не менее 7% от чистого дохода фонда "Самрук-Казына" в общественный фонд "Қазақстан халқына" | Закон Республики Казахстан | Правительство, АО "ФНБ "Самрук-Казына" | декабрь 2022 года |
| 105. | Усиление системы поддержки временно нетрудоустроенных граждан, в том числе за счет увеличения размеров социальных выплат по потере работы до 45% от дохода | Закон Республики Казахстан информация в Администрацию Президента | Правительство | декабрь 2022 года декабрь 2023-2029 гг. |
| 106. | Принятие комплекса мер по поддержке лиц с особыми потребностями, направленных на: обеспечение занятостью в специальных проектах по социальному предпринимательству через общественный фонд "Қазақстан халқына"; оформление членов семей, осуществляющих уход за лицами с инвалидностью первой группы, в качестве индивидуальных помощников с выплатой заработной платы, включением в трудовой стаж; предоставление возможности выбора технических средств и услуг реабилитации, организаций и социального работника через Портал социальных услуг; обеспечение персональным сопровождением | постановление Правительства Республики Казахстан | Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | май 2023 года |
| 107. | Трансформация детских специализированных учреждений в центры поддержки детей | предложения в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | июль 2023 года |
| 108. | Внедрение альтернативной формы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - профессиональных приемных семей | предложения в Администрацию Президента | Правительство | март 2023 года |
| 109. | Внедрение Цифровой карты семьи, которая охватит все направления жизнедеятельности человека, связанные с получением государственной поддержки в проактивном формате без обращения в различные инстанции | акт ввода в эксплуатацию | Правительство, АСПР | декабрь 2022 года |
| 110. | Перевод гарантированного социального пакета, предоставляемого детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет, с продуктового на денежный вид помощи | Закон Республики Казахстан | Правительство | январь 2023 года |
| 111. | Увеличение периода социальных выплат по уходу за ребенком с 1 до 1,5 лет | Закон Республики Казахстан | Правительство | декабрь 2022 года |
| 112. | Запуск механизма компенсации не менее 30% затрат на коммунальные услуги для нуждающихся граждан | постановление Правительства Республики Казахстан | Правительство | июль 2023 года |
| 113. | Принятие Закона о восстановлении платежеспособности и банкротстве физических лиц | Закон Республики Казахстан | Правительство | декабрь 2023 года |
| 3.4. Общие ценности и культура | | | | |
| 114. | Стимулирование дальнейшего развития и практического применения государственного языка с одновременным решительным противостоянием любым формам дискриминации на языковой основе | предложения в Администрацию Президента | Правительство | апрель 2023 года |
| 115. | Продолжение политики укрепления межэтнического единства и межконфессионального согласия на основе универсального принципа "Единство в многообразии" | информация в Администрацию Президента | Правительство | декабрь 2023 года |
| 116. | Проведение работы по номинированию уникальных объектов историко-культурного наследия Казахстана в список Всемирного наследия ЮНЕСКО | информация в Администрацию Президента | Правительство | декабрь 2023-2029 гг. |
| 117. | Продвижение Казахстана на международной арене как страны с уникальной национальной культурой, территории мира, согласия, добра, толерантности | информация в Администрацию Президента | Правительство | декабрь 2023-2029 гг. |
| 3.5. Новое поколение | | | | |
| 118. | Принятие новой концепции и закона о молодежной политике | постановление Правительства Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан | Правительство | март 2023 года сентябрь 2023 года |
| 119. | Внедрение молодежной квоты в общественных советах | предложения в Администрацию Президента | Правительство | декабрь 2023 года |
| 120. | Предоставление на конкурсной основе молодым предпринимателям льготного кредитования под 2,5% годовых | информация в Администрацию Президента | Правительство | январь, декабрь 2023 года, декабрь 2024-2029 гг. |
| 121. | Обеспечение дополнительной грантовой помощи молодым предпринимателям с особыми потребностями | информация в Администрацию Президента | Правительство | декабрь 2023-2029 гг. |
| 122. | Поддержка развития креативной индустрии | информация в Администрацию Президента | Правительство | декабрь 2023-2029 гг. |
| 123. | Проведение международных фестивалей молодых талантов в области музыки, кино, театра, литературы, digital-графики | информация в Администрацию Президента | Правительство | декабрь 2023-2029 гг. |
| 124. | Присуждение ежегодных грантов "Тәуелсіздік ұрпақтары" | постановление Правительства Республики Казахстан | Правительство | октябрь 2023 года |
| 125. | Активизация волонтерского движения | информация в Администрацию Президента | Правительство | март 2023-2024 гг. |
| 3.6. Экологическое мышление | | | | |
| 126. | Кардинальный пересмотр подходов к повышению качества экологического образования на всех уровнях образования - от детских садов до вузов | предложения в Администрацию Президента | Правительство | февраль 2023 года |
| 127. | Снижение эмиссии вредных веществ на 20%, в том числе за счет усиления экологического контроля на промышленных предприятиях страны | информация в Администрацию Президента | Правительство | декабрь 2023-2029 гг. |
| 128. | Обеспечение принятия нового Водного кодекса, направленного на рациональное использование, защиту и очищение водных ресурсов | проект Кодекса Республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан | Правительство | март 2023 года декабрь 2023 года |
| 129. | Разработка Комплексного плана развития водной отрасли, направленного в том числе на сохранение экосистемы водных объектов страны, защиту их от загрязнения промышленными предприятиями | постановление Правительства Республики Казахстан | Правительство, АСПР | февраль 2023 года |
| 130. | Доведение площади лесов до 14,5 млн гектаров | информация в Администрацию Президента | Правительство | декабрь 2023-2029 гг. |
| 131. | Восстановление численности редких и исчезающих видов диких животных | информация в Администрацию Президента | Правительство | декабрь 2023-2029 гг. |
| 132. | Создание к 2029 году во всех крупных городах необходимой инфраструктуры для электромобилей | информация в Администрацию Президента | Правительство | декабрь 2023-2029 гг. |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

|  |  |
| --- | --- |
| АДГС | - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы |
| АЗРК | - Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции |
| АПК | - Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции |
| АСПР | - Агентство Республики Казахстан по стратегическому планированию и реформам |
| АФМ | - Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан |
| АО "Казахтелеком" | - акционерное общество "Национальная компания "Казахтелеком" |
| АО "КазМунайГаз" | - акционерное общество " Национальная компания "КазМунайГаз" |
| АО "KEGOC" | - акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями "KEGOC" |
| АОО "Назарбаев Университет" | - автономная организация образования "Назарбаев Университет" |
| АО "НК "КЖК" | - акционерное общество "Национальная компания "Казахстанская жилищная компания" |
| АО "НК "КТЖ" | - акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" |
| АО "НК "Qazaqgaz" | - акционерное общество "Национальная компания "Qazaqgaz" |
| АО "НУХ "Байтерек" | - акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" |
| АО "Самрук-Энерго" | - акционерное общество "Самрук-Энерго" |
| АО "ФНБ "Самрук-Казына" | - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" |
| ВВП | - валовый внутренний продукт |
| ВС | - Верховный Суд Республики Казахстан |
| ВСС | - Высший Судебный Совет Республики Казахстан |
| вуз | - высшее учебное заведение |
| ГП | - Генеральная прокуратура Республики Казахстан |
| ЖКХ | - жилищно-коммунальное хозяйство |
| КНБ | - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан |
| КИСИ | - Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан |
| КС | - Конституционный Суд Республики Казахстан |
| МФЦА | - акционерное общество "Администрация Международного финансового центра "Астана" |
| НАО "Turar Healthcare" | - Некоммерческое акционерное общество "Turar Healthcare" |
| НБ | - Национальный Банк Республики Казахстан |
| НПП "Атамекен" | - Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" |
| НЦПЧ | - Национальный центр по правам человека |
| ООН | - Организация Объединенных Наций |
| ОЭСР | - Организация по экономическому сотрудничеству и развитию |
| СГО | - Служба государственной охраны Республики Казахстан |
| УПР | - Уполномоченный по правам ребенка |
| УПЧ | - Уполномоченный по правам человека |
| ЦИК | - Центральная избирательная комиссия |
| ЮНЕСКО | - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) |
| IT | - International Technologies (информационные технологии) |
| STEM | - Science, Technologies, Engineering, Mathematics (наука, технологии, инжиниринг, математика) |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан