

**О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2023 года “Экономический курс Справедливого Казахстана”**

Указ Президента Республики Казахстан от 16 сентября 2023 года № 353.

      В целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2023 года “Экономический курс Справедливого Казахстана” ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Утвердить прилагаемый Общенациональный план мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2023 года “Экономический курс Справедливого Казахстана” (далее - Общенациональный план).

      2. Правительству Республики Казахстан:

      1) обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана, а также проведение на системной основе информационно-разъяснительной работы по положениям Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2023 года “Экономический курс Справедливого Казахстана”;

      2) до 25 января года, следующего за отчетным годом, представлять в Администрацию Президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Общенационального плана.

      3. Первым руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, центральных и местных исполнительных органов, других государственных органов обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

      5. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Президент* *Республики Казахстан*
 |
*К. ТОКАЕВ*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕНУказом ПрезидентаРеспублики Казахстанот 16 сентября 2023 года № 353 |

 **ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**
**по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2023 года “Экономический курс Справедливого Казахстана”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Форма завершения |
Ответственные исполнители |
Срок исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Определение в рамках разработки Национального плана развития Республики Казахстан до 2029 года мер по обеспечению стабильного экономического роста на уровне 6-7% и увеличению объема национальной экономики к 2029 году в 2 раза до 450 млрд долларов |
проект Указа Президента |
АСПР,
Правительство |
декабрь 2023 года |
|
2. |
Утверждение перечня из не менее чем 15 крупных проектов, направленных на создание кластеров высокого передела в приоритетных направлениях, в т.ч.: глубокая переработка металлов, нефте-, газо- и углехимия, тяжелое машиностроение, урановая промышленность, производство автокомпонентов и удобрений, сфера туризма и др. |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство, АО “ФНБ “Самрук-Казына”, АО “НК “КазМунайГаз” |
декабрь 2023 года |
|
3. |
Разработка планов по реализации крупных проектов с определением основных подходов, сроков, ответственных государственных органов, источников финансирования, необходимых мер государственной поддержки |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство |
февраль 2024 года |
|
4. |
Выработка регулирующих и фискальных мер, направленных на стимулирование предприятий на переработку природных ресурсов внутри страны |
принятие пакета НПА |
Правительство,
АСПР |
июль 2024 года |
|
5. |
Обеспечение обрабатывающей промышленности сырьем в достаточном объеме и по адекватным ценам |
принятие пакета НПА |
Правительство |
декабрь 2023 года |
|
6. |
Принятие мер, направленных на: доведение в регулируемых закупках товаров доли офтейк-контрактов с отечественными производителями минимум до 10%;
обеспечение доли казахстанского содержания в регулируемых закупках в течение 3-х лет до не менее 60% |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство, АО “ФНБ “Самрук-Казына”, НПП “Атамекен” |
июль, декабрь 2024-207.6 гг. |
|
7. |
Выработка регулирующих мер в торговой политике, направленных на защиту внутреннего рынка и отечественных производителей, включая создание Реестра товаров казахстанского происхождения взамен действующих сертификатов формы CTKZ и индустриального сертификата |
принятие пакета НПА |
Правительство,
АЗРК,
НПП “Атамекен” |
июль 2024 года |
|
8. |
Принятие мер для улучшения технологического и экологического состояния, системы охраны здоровья на предприятиях, включая установление законодательного требования по прохождению крупнейшими промышленными производствами и инфраструктурными предприятиями технологического и экологического аудита каждые 5 лет |
принятие пакета НПА |
Правительство |
март 2024 года |
|
9. |
Модернизация системы управления горнорудным сектором, направленная на привлечение крупных частных инвестиций за счет внедрения гибких регуляторных и фискальных условий, в том числе:
обеспечения приоритетного права на недропользование инвесторам, осуществляющим геологическое изучение за счет своих средств; |
принятие пакета НПА |
Правительство,
АСПР,
НПП “Атамекен” |
февраль 2024 года |
|  |
сокращения в два раза сроков и процедур согласования проектов путем внедрения комплексной государственной экспертизы и полной цифровизации процессов |  |  |  |
|
10. |
Доведение площади геолого-геофизической изученности к 2026 году с текущих 1,5 млн до не менее 2,2 млн кв. км |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство |
июль, декабрь 2024-2026 гг. |
|
11. |
Разработка до конца 2023 года комплексного видения развития отрасли редких и редкоземельных металлов |
проект постановления Правительства |
Правительство,
АСПР |
декабрь 2023 года |
|
12. |
Принятие мер по укреплению оборонно-промышленного комплекса страны посредством:
усиления государственной поддержки отечественных оборонных предприятий и обеспечения их заказами от соответствующих ведомств; трансферта современных технологий и создания циклов производств вооружения и военной техники с высокой долей локализации;
увеличения видов и номенклатуры производимого высокотехнологичного вооружения и военной техники; повышения производственных мощностей для оперативности ремонта вооружения и военной техники |
отчет в Администрацию Президента |
*Правительство*, КНБ,
СГО |
декабрь
2023 года, июль, декабрь 2024-2026 гг. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
13. |
Создание специального Фонда развития оборонно-промышленного комплекса в качестве механизма прямой финансовой поддержки отечественных предприятий |
Постановление Правительства |
Правительство |
декабрь 2023 года |
|
14. |
Актуализация Концепции развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021-2030 годы, предусматривающей в том числе: задачи по поэтапному переходу от первичного производства к выпуску продукции более высоких переделов и увеличению в течение трех лет доли переработанной продукции в агропромышленном комплексе до 70%; пересмотр налоговой политики для стимулирования переработки; стимулирование укрупнения отечественных агрофирм, а также активное привлечение транснациональных корпораций на взаимовыгодных условиях; определение приоритетных и перспективных направлений по глубокой переработке мяса, молока и зерна, развитие промышленного тепличного хозяйства; продолжение строительства крупных молочно-товарных ферм с распространением опыта Северо-Казахстанской области на строительство птицефабрик, овощехранилищ и предприятий мясного животноводства и проектов по орошению; |
Постановление Правительства |
Правительство |
февраль 2024 года |
|  |
доведение темпов обновления сельскохозяйственной техники до 8-10% в год с учетом интересов отечественных производителей техники и аграриев; планомерное расширение географии экспорта с принятием мер для продвижения казахстанских товаров на зарубежных рынках;
диверсификацию посевов, увеличение площади высокорентабельных культур, сокращение водоемких и монокультурных посевов;
обеспечение фермеров отечественными семенами, выведение и культивацию новых производительных сортов |  |  |  |
|
15. |
Поэтапный отказ от регулирования цен на социально значимые продукты питания с обеспечением эффективной адресной поддержки социально уязвимых категорий граждан |
принятие пакета НПА |
Правительство |
август 2024 года |
|
16. |
Стимулирование кооперации личных подсобных хозяйств в рамках дальнейшей реализации программы “Ауыл аманаты” |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство, партия “AM AN АТ” |
июнь 2024-2025 гг. |
|
17. |
Принятие мер по развитию аграрной науки, в том числе:
налаживание полноценного научно- практического сотрудничества с признанными зарубежными центрами аграрной науки;
поддержка частных научно-технологических инициатив и адаптация образовательных программ к потребностям аграрного сектора;
трансформация Национального аграрного научно-образовательного центра в вертикально интегрированный агротехнологический хаб |
отчет в Администрацию Президента
принятие пакета НПА
принятие пакета НПА |
Правительство |
август 2024 года
май 2024 года
март 2024 года |
|
18. |
Обеспечение реализации обновленной стратегии АО “Национальная компания “Продовольственная контрактная корпорация”, предусматривающей в том числе мандат по содействию частному рынку в создании полноценной сети производства, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции, а также осуществление интервенции для сдерживания роста цен |
принятие пакета НПА |
Правительство |
январь 2024 года |
|
19. |
На основе текущих и прогноза будущих потребностей населения и экономики определение в рамках разработки Национального инфраструктурного плана Республики Казахстан узловых проектов в топливно-энергетическом комплексе, транспортной, водной и других инфраструктурных отраслях |
Постановление Правительства |
Правительство,
АСПР |
декабрь 2023 года |
|
20. |
Строительство в ближайшие пять лет новых энергетических мощностей в объеме 14 гигаватт, в том числе возобновляемых источников энергии и гидроэлектроэнергии |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство, АО “ФНБ “Самрук- Казына” |
декабрь 2023 года, июнь, декабрь 2024-2028 гг. |
|
21. |
Выработка новых подходов по эффективному функционированию системы энерго-, тепло- и водоснабжения как отдельной важной отрасли экономики, предусматривающих в том числе: пересмотр тарифной политики и внедрение новых методов тарифообразования, направленных на повышение инвестиционной привлекательности отрасли;
введение адекватных рыночных тарифов сроком на 5-7 лет для всех субъектов естественных монополий; повышение ответственности монополистов и внедрение цифровых инструментов контроля, расширение доступа граждан к информации по исполнению тарифных смет и инвестиционных программ |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство |
март 2024 года |
|
22. |
Активизация строительства новых газоперерабатывающих заводов, полное вовлечение в оборот имеющихся перерабатывающих мощностей, а также привлечение инвестиций в разведку и освоение новых газовых месторождений |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство, АО “ФНБ “Самрук- Казына”, АО “НК “КазМунайГаз”, АО “НК “QazaqGaz” |
март, сентябрь 2024- 2028 гг. |
|
23. |
Кардинальный пересмотр действующей политики энергоэффективности с учетом стандартов ОЭСР, в том числе формирование культуры энергосбережения, поэтапное внедрение нормативных требований по энергоэффективности и ресурсосбережению в целом, снижение к 2029 году ключевых показателей энергопотребления и энергоемкости минимум на 15% |
принятие пакета НПА |
Правительство |
декабрь 2024 года |
|
24. |
Совершенствование подходов к управлению всей энергетической отраслью, включая стимулирование: развития водородной энергетики; трансферта технологий и локализации производства в энергетическом машиностроении;
создания балансирующих мощностей, системы аккумулирования энергии; развития системы торговли квотами на выбросы парниковых газов |
принятие пакета НПА |
Правительство, НПП “Атамекен”, МФЦА, АО“ФНБ “Самрук-Казына” |
сентябрь 2024 года |
|
25. |
Становление Международного финансового центра “Астана’' основной региональной площадкой в регионе для привлечения “зеленого” фондирования на основе принципов ESG |
принятие пакета НПА |
Правительство, МФЦА, АРРФР, НБ |
март 2024 года |
|
26. |
Вынесение вопроса целесообразности строительства АЭС на общенациональный республиканский референдум с проведением публичных слушаний и всестороннего широкого обсуждения |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство, ЦИК, АО “ФНБ “Самрук- Казына”, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
март 2024 года |
|
27. |
Выстраивание выверенной водной политики, направленной в том числе на: проведение качественного анализа и прогноза по водным ресурсам; формирование адекватных рыночных тарифов, отвечающих текущим реалиям, посредством совершенствования подходов к субсидированию поливной воды и введения повышенного тарифа за сверхнормативное потребление воды;
ускорение внедрения передовых водосберегающих технологий - до 150 тысяч гектаров в год;
разработка мер, стимулирующих приток частных инвестиций в водную отрасль и внедрение фермерами водосберегающих технологий |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство |
март 2024 года |
|
28. |
Строительство 20 новых и реконструкция не менее 15 действующих водохранилищ, модернизация и оцифровка не менее 3500 километров каналов для обеспечения к 2027 году дополнительно около двух кубических километров воды |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство, аки- мы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
июнь, декабрь 2024-2026 гг. |
|
29. |
Усиление мер по искоренению '‘черного рынка” воды, в том числе посредством ужесточения на законодательном уровне ответственности за нарушения в водной сфере |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство, аки- мы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
август 2024 года |
|
30. |
Воссоздание Национальной гидрогеологической службы |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь 2023 года |
|
31. |
Реформирование системы управления водным хозяйством страны, включая “перезагрузку” ключевых компаний отрасли (“Казводхоз”, “Нуринский груп повой водопровод” и других) с материальным и кадровым усилением всей отрасли |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь 2024 года |
|
32. |
Всесторонняя проработка с соседними государствами вопроса рационального использования водно-энергетических ресурсов как важного элемента новой модели региональной кооперации |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь 2023 года, июнь, декабрь 2024-2026 гг. |
|
33. |
Завершение реализации крупных железнодорожных проектов:
“Достык - Мойынты”;
“Бахты - Аягоз”;
“Дарбаза - Мактаарал”; обводная линия Алматы |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство, АО “НК “КТЖ” |
ноябрь 2024 года |
|
34. |
Объединение усилий со странами-партнерами - Китаем, Азербайджаном, Грузией, Турцией по развитию Транскаспийского маршрута |
международные соглашения и правовые акты |
Правительство |
январь, июль 2024-2025 гг. |
|
35. |
Завершение строительства: контейнерного хаба в Актау; нового “сухого порта” на переходе “Бахты” |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство, АО “НК “КТЖ” |
Декабрь 2025 года
Декабрь 2026 года |
|
36. |
Расширение портовых мощностей на Черном море вдоль Среднего коридора |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство, АО “НК “КТЖ” |
декабрь 2026 года |
|
37. |
Разработка комплексного плана развития морской инфраструктуры, включающей в том числе формирование порта Курык в качестве полноценного логистического кластера |
Постановление Правительства |
Правительство, АО “НК “КТЖ” |
апрель 2024 года |
|
38. |
Поэтапное удвоение пропускной способности железнодорожного маршрута “Север - Юг”, в том числе за счет модернизации железнодорожной линии “Болашак - Челябинск” |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство, АО “ФНБ “Самрук- Казына” |
июль, декабрь 2024-2027 гг. |
|
39. |
Развитие аэропортов Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе в качестве мультимодальных центров, оказывающих полный спектр логистических услуг, включая конкурентоспособные и качественные услуги по аккумулированию и распределению грузов |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство, аки- мы городов Астаны, Алматы, Шымкента и Актюбинской области |
март, октябрь 2024 года |
|
40. |
Формирование адекватной регуляторной политики в сфере железнодорожного транспорта, учитывающей проводимую работу по снижению долговой нагрузки АО “НК “КТЖ” и способствующей активному привлечению частных инвестиций в транспортнологистическую отрасль |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство, АО“ФНБ “Самрук-Казына” |
декабрь 2023 года |
|
41. |
Завершение в кратчайшие сроки трансформации национальной компании “Казакстан TeMip Жолы” в полноценную транспортно-логистическую компанию |
принятие пакета НПА |
Правительство, АО “НК “КТЖ” |
декабрь 2023 года |
|
42. |
Ужесточение контроля и привлечение к ответственности недобросовестных компаний, а также реализация конкретных системных мер с принятием новых нормативных документов, направленных на решение таких проблем в сфере строительства автомобильных дорог, как несвоевременное и некачественное выполнение работ, низкий уровень применения современных эффективных технологий, высокий уровень коррупции, низкая конкуренция в отрасли и др. |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство, аки- мы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
январь 2024 года |
|
43. |
Проведение качественной реконструкции более 4 тысяч км автомобильных дорог до 2029 года |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство, аки- мы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
декабрь 2024-2028 гг. |
|
44. |
Обеспечение в течение 3 лет достижения доли транспортно-логистического сектора в структуре ВВП не менее 9% |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство, АО “НК “КТЖ” |
август 2025-2026 гг. |
|
45. |
Доведение экспорта IT-услуг до 1 млрд долларов к 2026 году |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство |
июль, декабрь 2024-2025 гг. |
|
46. |
Открытие совместных предприятий с крупными международными IT-компаниями |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь 2023 года |
|
47. |
Активизация сотрудничества с ведущими международными компаниями в сфере искусственного интеллекта |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство,
КНБ |
август 2024-2025 гг. |
|
48. |
Подготовка квалифицированных кадров и проведение исследований в области искусственного интеллекта на базе как минимум 3-х вузов страны |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство |
ноябрь 2024 года |
|
49. |
Внесение поправок в законодательство, направленных на привлечение инвестиций в строительство крупных дата-центров и продвижение интересов казахстанских инвесторов в данной сфере |
Закон |
Правительство |
июль 2024 года |
|
50. |
Разработка совместно с экспертным сообществом, депутатами Парламента целостного отраслевого документа, закрепляющего руководящие принципы цифровизации |
проект Закона |
Правительство |
сентябрь 2024 года |
|
51. |
В рамках разработки Закона “О науке и технологической политике” включение норм по:
определению действенных мер поддержки частных инициатив по созданию инновационной инфраструктуры - бизнес- инкубаторов, центров коммерциализации, технопарков и конструкторских бюро на основе успешного зарубежного опыта;
развитию венчурного финансирования для реализации инновационных проектов |
проект Закона |
Правительство |
октябрь 2023 года |
|
52. |
Создание на базе региональных вузов в тесной координации с реальным сектором целостной инновационной экосистемы во всех областных центрах |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство, аки- мы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
июль 2024-2025 гг. |
|
53. |
Открытие во всех регионах страны технологических хабов по примеру международного технологического парка “Astana Hub” |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство, аки- мы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
Июль 2024-2025 гг. |
|
54. |
Разработка отдельного пакета мер поддержки креативной индустрии, включающего в том числе формирование центров креативной индустрии в каждом областном центре и крупном городе, помощь участникам с вопросами коммерциализации своих продуктов |
принятие пакета НПА |
Правительство, АЗРК, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
февраль 2024 года |
|
55. |
Введение дополнительных правовых инструментов по защите интеллектуальной собственности |
проект Закона |
Правительство, АФМ, ГП, ВС |
апрель 2024 года |
|
56. |
Внесение изменений в законодательство, стимулирующих укрупнение субъектов малого предпринимательства |
принятие пакета НПА |
Правительство, АЗРК, НПП “Атамекен” |
июнь 2024 года |
|
57. |
Разработка по каждому успешно действующему среднему предприятию конкретного плана, (специального соглашения), нацеленного на расширение производства в 2-3 раза |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство, НПП “Атамекен” |
сентябрь 2024 года |
|
58. |
Объединение программ “Дорожная карта бизнеса” и “Экономика простых вещей” в комплексную программу поддержки малого и среднего предпринимательства |
Постановление Правительства |
Правительство,
НБ |
декабрь 2023 года |
|
59. |
Выработка механизмов по дифференциации государственной поддержки по уровню технологической сложности производств и категориям бизнеса |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство |
июль 2024 года |
|
60. |
В целях операционной эффективности государственной поддержки осуществление структурной трансформации АО “НУХ “Байтерек” и его масштабной цифровизации |
принятие пакета НПА |
Правительство, АЗРК, АРРФР, НБ, АО “НУХ “Байтерек”, МФЦА, НПП “Атамекен” |
июнь 2024 года |
|
61. |
Создание на базе экспортной страховой компании “KazakhExport” полноценного института продвижения экспорта с консолидацией в нем необходимых инструментов |
проект Закона |
Правительство, АЗРК, АО “НУХ “Байтерек”, АО “ЭСК “Kazakh Export” |
январь 2024 года |
|
62. |
Перезагрузка деятельности АО “Отбасы банк” с переориентацией фокуса в работе на обеспечение жильем в районах, моногородах и крупных сельских населенных пунктах |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство, АРРФР, НБ, АО “НУХ “Байтерек”,
АО “Отбасы банк” |
июнь 2024 года |
|
63. |
Принятие мер для демонополизации ключевых рынков |
Указ Президента |
АЗРК,
Правительство,
АСПР |
март 2024 года |
|
64. |
В целях создания благоприятных условий для функционирования товарных бирж принятие мер по: ужесточению регуляторных требований, направленных на недопущение устранения конкуренции и возможности обхода закупочных процедур в пользу импорта и непродуктивного посредничества;
обеспечению полноценного доступа отечественных производителей к передовым торговым инструментам |
принятие пакета НПА |
Правительство, АЗРК, МФЦА, НБ, ГП |
май 2024 года |
|
65. |
Проработка вопроса создания сильной региональной товарно-сырьевой биржи |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство, АЗРК, НБ, НПП “Атамекен”, МФЦА |
сентябрь 2024 года |
|
66. |
В целях недопущения искусственного торможения принятых антимонопольным органом решений внесение поправок в законодательство, предусматривающих исключение приостановления административного акта (уведомление о наличии признаков нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции, приказ о проведении расследования, запрос информации и документов, иные действия в рамках расследования) антимонопольного органа в случае его обжалования в судебном порядке |
проект Закона |
АЗРК,
Правительство |
Январь 2024 года |
|
67. |
Передача в конкурентную среду возвращенных активов на прозрачных и выгодных для государства условиях |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство, ГП |
январь, июнь 2024-2025 гг. |
|
68. |
Приватизация всех непрофильных активов и проведение IPO/SPO компаний АО “ФНБ “Самрук-Казына” в соответствии с Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство, МФЦА, АРРФР, НБ, АО “ФНБ “Самрук-Казына” |
декабрь 2024-2025 гг. |
|
69. |
Дальнейшая декриминализация экономических правонарушений и внедрение справедливого механизма определения пределов норм привлечения предпринимателей к уголовной ответственности по налоговым преступлениям |
проект Закона Закон |
АФМ, Правительство, ВС, ГП, КНБ, АПК |
Декабрь 2023 года
Июль 2024 года |
|
70. |
Исключение практики необоснованного преследования субъектов предпринимательства правоохранительными органами |
отчет в Администрацию Президента |
ГП, ВС, КНБ, АПК, АФМ, МВД |
июль 2024 года |
|
71. |
Выработка новых системных мер по снижению чрезмерной закредитованности населения |
предложения в Администрацию Президента |
АРРФР, НБ, Правительство |
ноябрь 2023 года |
|
72. |
Расширение совместно с партией "AMANAT" охвата населения проектом "Қарызсыз қоғам" |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство, АРРФР, партия “AMANAT” |
декабрь 2023 года |
|
73. |
Разработка механизма справедливого перераспределения чистой прибыли банков второго уровня (в том числе ранее полученной) с учетом интересов государства |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, АРРФР, НБ |
ноябрь 2023 года |
|
74. |
Выработка предложений по стимулированию банков к активному участию в корпоративном кредитовании, в том числе через меры фискального и пруденциального регулирования |
предложения в Администрацию Президента |
АРРФР,
Правительство,
НБ |
ноябрь 2023 года |
|
75. |
Принятие мер по вовлечению в экономический оборот стрессовых активов банков, в том числе создание цифровой платформы |
отчет в Администрацию Президента |
АРРФР, Правительство, НБ, МФЦА |
февраль, октябрь 2024 года |
|
76. |
Разработка механизмов расширения возможности предоставления гарантий институтов развития при финансировании приоритетных проектов, а также предоставления синдицированного финансирования и софинансирования |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство, АРРФР, АО “НУХ “Байтерек”,
АО “ФНБ “Самрук- Казына” |
июнь 2024 года |
|
77. |
Привлечение в страну 3-х надежных зарубежных банков с целью повышения конкуренции в банковской сфере |
отчет в Администрацию Президента |
АРРФР, НБ, Правительство, МФЦА |
ноябрь 2024 года |
|
78. |
Обеспечение ежегодного роста выдачи новых кредитов предпринимателям на уровне не менее 20% |
отчет в Администрацию Президента |
АРРФР, НБ, Правительство |
июль 2024 года, январь, июль 2025-2026 гг. |
|
79. |
Выработка системного механизма всесторонней экспертизы поступающих предложений по финансированию стратегических проектов из Национального фонда Республики Казахстан |
отчет в Администрацию Президента |
НБ, Правительство, ВАП |
апрель 2024 года |
|
80. |
Выработка механизмов объединения фондовых бирж страны под единым управлением |
отчет в Администрацию Президента |
НБ, АРРФР, МФЦА |
март 2024 года |
|
81. |
Завершение процесса полноценного внедрения Национальной платежной системы |
отчет в Администрацию Президента |
НБ |
декабрь 2024 года |
|
82. |
В рамках нового Бюджетного кодекса Республики Казахстан: внедрение блочного бюджета в пилотном режиме;
закрепление и упорядочение источников формирования доходной части бюджета районного уровня |
принятие пакета НПА |
Правительство |
декабрь 2024 года |
|
83. |
Повышение уровня самостоятельности регионов посредством распространения нормы о передаче в регионы части поступлений по корпоративному подоходному налогу и иным видам платежей на другие налоги, включая налог на добавленную стоимость, обеспечив передачу на второй уровень бюджета дополнительно не менее 2 трлн тенге и поэтапное снижение доли трансфертов из республиканского бюджета к совокупным доходам местного бюджета с 50% до в среднем 25% |
принятие пакета НПА |
Правительство |
март 2024 года |
|
84. |
Рассмотрение возможности передачи в регионы полномочий по определению преференций по той части налогов, которые собираются в местный бюджет |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство,
АСПР |
ИЮЛЬ
2024 года |
|
85. |
Внесение в Налоговый кодекс Республики Казахстан и подзаконные акты изменений и дополнений, предусматривающих:
освобождение иностранных и отечественных инвесторов от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет на первые три года реализации новых проектов обрабатывающей промышленности;
упрощение процедуры возврата налога на добавленную стоимость; упорядочение и сокращение объема налоговых льгот минимум на 20%, определение четких правил их предоставления;
обеспечение перехода на сервисную модель взаимодействия между фискальными органами и налогоплательщиками;
полную цифровизацию налогового контроля с сокращением форм налоговой отчетности на 30%;
уменьшение минимум на 20% общего количества видов налоговых и иных обязательных платежей в бюджет; ускорение введения прогрессивного налогообложения |
проект Кодекса

Кодекс

отчет в Администрацию Президента |
Правительство,
ВАП,
НПП “Атамекен” |
Декабрь2023 года

Октябрь2024 года

Март2025 года |
|
86. |
Расширение не менее чем в 2 раза перечня видов деятельности для применения розничного налога |
Постановление Правительства |
Правительство, НПП “Атамекен” |
декабрь 2023 года |
|
87. |
Принятие мер по обеспечению безопасного детства, направленных на: решение вопросов безопасности дорожной инфраструктуры, зданий, одежды, продуктов питания для детей; институциональное усиление в образовательных учреждениях служб психологической поддержки; организацию единого телефона доверия и разработку действенной программы помощи жертвам насилия и буллинга |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство |
Июнь 2024 года |
|
88. |
Ужесточение наказания за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних |
проект Закона |
Правительство, ВС, ГП, КНБ, Уполномоченный по правам ребенка в РК |
декабрь 2023 года |
|
89. |
Повышение скорости Интернета и доступности цифровых образовательных ресурсов для школьников путем заключения меморандумов с операторами связи об обеспечении нетарифицируемого доступа к соответствующим ресурсам |
отчет в Администрацию Президента, заключенные меморандумы |
Правительство |
декабрь 2023-2025 гг. |
|
90. |
Внедрение Единой добровольной накопительной системы “Келешек”, предусматривающей стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату государственной премии, инвестиционный доход, с охватом детей с пяти лет |
принятие пакета НПА |
Правительство |
декабрь 2024 года |
|
91. |
Формирование гибких механизмов финансирования организаций ТиПО в зависимости от приоритетов экономики, региональной и отраслевой специфик и обеспечение долгосрочных партнерских отношений с потенциальными работодателями |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство, АСПР, аки мы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей,
НПП “Атамекен” |
декабрь 2024 года |
|
92. |
Разработка действенных механизмов защиты трудовых прав граждан, задействованных в цифровой экономике, с регулированием вопроса платформенной занятости |
Закон |
Правительство,
АЗРК |
октябрь 2024 года |
|
93. |
Принятие до конца 2023 года Концепции безопасного труда до 2030 года, направленной на предупреждение и исключение профессиональных рисков на рабочих местах |
Постановление Правительства |
Правительство |
декабрь 2023 года |
|
94. |
Внедрение специальной социальной выплаты работникам, длительное время занятым во вредных условиях труда, внесшим значимый вклад в развитие отраслей, с учетом степени урона здоровью с 55 лет до достижения пенсионного возраста |
Закон |
Правительство,
АРРФР |
декабрь 2023 года |
|
95. |
Повышение с 1 января 2024 года размера минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге |
Закон |
Правительство |
декабрь 2023 года |
|
96. |
Утверждение Комплексного плана развития рынка труда до 2030 года |
Постановление Правительства |
Правительство |
ноябрь 2023 года |
|
97. |
Возложение на Правительство Республики Казахстан полной ответственности за реализацию экономической политики с предоставлением действенных рычагов самостоятельного управления экономикой без волокиты, бюрократии и согласований с Администрацией Президента Республики Казахстан, а на министров и акимов всех уровней полномочий по подготовке и исполнению отраслевых решений с закреплением персональной ответственности за достижение конкретных конечных результатов |
принятие пакета НПА |
Правительство, аки- мы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
декабрь 2023 года |
|
98. |
Пересмотр механизма мониторинга и контроля исполнения поручений Главы государства и руководства Администрации Президента Республики Казахстан с концентрацией усилий Администрации Президента Республики Казахстан на стратегических направлениях социально-экономического развития государства, вопросах внутренней и внешней политики, обороны и безопасности, правовой и кадровой политики |
предложения в Администрацию Президента |
Аппарат Правительства |
октябрь 2023 года |
|
99. |
Продолжение работы по дебюрократизации государственного аппарата |
отчет в Администрацию Президента |
Правительство, АДГС, АСПР |
декабрь 2023 года |
|
100. |
Формирование компактной и гибкой Системы государственного планирования Республики Казахстан |
Постановление Правительства |
Правительство,
АСПР |
декабрь 2023 года |
|
101. |
Создание кадрового резерва политических служащих с задействованием в том числе кадрового потенциала политических партий |
предложения в Администрацию Президента |
АДГС, АСПР, Правительство |
ноябрь 2023 года |

      **Примечание: расшифровка аббревиатур**:

      АО "НК "КазМунайГаз" - акционерное общество “Национальная компания “КазМунайГаз”

      АО "НК "КТЖ" - акционерное общество “Национальная компания “Казакстан TeMip Жолы”

      АО “НК "QazaqGaz" - акционерное общество “Национальная      компания “QazaqGaz”

      АО “НУХ “Байтерек - акционерное общество “Национальный управляющий холдинг “Байтерек”

      АО “ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество “Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

      АО “ЭСК "KazakhExport" - акционерное общество “Экспортная страховая компания "KazakhExport"

      АО “Отбасы банк” - акционерное общество “Отбасы банк”

|  |  |
| --- | --- |
|
АД ГС |
- Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы |
|
АЗРК |
- Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан |
|
АПК |
- Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции |
|
АРРФР |
- Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка |
|
АСПР |
- Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
|
АФМ |
- Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан |
|
ВАП |
- Высшая аудиторская палата Республики Казахстан |
|
ВС |
- Верховный Суд Республики Казахстан |
|
ГП |
- Генеральная прокуратура Республики Казахстан |
|
КНБ |
- Комитет национальной безопасности Республики Казахстан |
|
МВД |
- Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
|
МФЦА |
- Международный финансовый центр “Астана” |
|
НБ |
- Национальный Банк Республики Казахстан |
|
НПП “Атамекен” |
- Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан “Атамекен” |
|
его |
- Служба государственной охраны Республики Казахстан |
|
ЦИК |
- Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан