

**О Программе развития туристской отрасли в Мангистауской области на 2003-2005 годы**

Решение Мангистауского областного маслихата от 12 сентября 2003 года N 28/308. Зарегистрировано в областном управлении юстиции Мангистауской области 23 сентября 2003 года N 1519

      В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6
 Закона
 Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" и
 постановлением
 Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2002 года N 1445 "О Программе развития туристской отрасли на 2003-2005 годы" областной маслихат решил:

      1. Утвердить Программу развития туристской отрасли в Мангистауской области на 2003-2005 годы (прилагается).

      2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

*Председатель сессии*

*Секретарь областного  маслихата*

      Утверждена

      решением Мангистауского областного маслихата

      от 12 сентября 2003 года N 28/308

      "О Программе развития туристской отрасли в

      Мангистауской области на 2003-2005 годы"

**П Р О Г Р А М М А**

**развития туристской отрасли**

**в Мангистауской области на 2003-2005 годы**

**1. ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
|
**Наименование**
 |

Программа развития туристской отрасли в Мангистауской области на 2003-2005 годы
 |
|
**Основание**
 |
**Постановление**

 Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2002 года N 1445
 |
|
**Разработчик**

**Программы**
 |

Мангистауское областное управление спорта и физической культуры
 |
|
**Цель Программы**
 |

Создание в области современного высокоэффективного и конкурентноспособного туристского комплекса
 |
|
**Задачи Программы**
 |

В соответствии с поставленными целями первоочередными задачами Программы являются: обеспечение системы новых подходов государственного регулирования в туризме, отвечающих изменившимся социально-экономическим условиям, целям, принципам и задачам осуществления туристской деятельности;

создание привлекательного туристского имиджа области;

развитие туристской инфраструктуры области;

создание экономических и правовых условий для развития туризма;

продвижение туристского продукта области на мировой рынок туристских услуг;

обеспечение развития малого предпринимательства, стимулирование деятельности населения в области туризма и обслуживающей сфере;

создание условий для инвестирования и других форм финансирования, кредитования субъектов отрасли
 |
|
**Сроки реализации Программы**
 |

2003-2005 годы
 |
|
**Финансирование Программы**
 |

Средства местного бюджета
 |
|
**Ожидаемые результаты**
 |

Обеспечение стабильного роста общего потока  туристов
 |

**2. ВВЕДЕНИЕ**

      Программа развития туристской отрасли в Мангистауской области на 2003-2005 годы (далее Программа) разработана в соответствии с
 постановлением
 Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2002 года N 1445.

      Программа охватывает основные проблемы обеспечения устойчивого развития отрасли, как приоритетного сектора экономики, и разработана в целях создания условий для дальнейшего развития туризма в области и содержит актуальные предложения в целях создания организационно-управленческой, экономической и правовой среды, благоприятной для дальнейшего развития туристской индустрии в Мангистауской области.

**3. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ**

      На текущий момент существует множество нерешенных проблем развития туристской отрасли в области. Объективно сложился ряд факторов, препятствующих становлению отрасли. Это прежде всего слабый менеджмент как в самой туристской индустрии, так и в смежных с ней отраслях, а также износ основных фондов имеющихся объектов туристской инфраструктуры, отсутствие отдела туризма в области и недостаточное финансирование.

**4.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ**

**4.1. Основные цели Программы.**

      Главной целью Программы является создание в области современного высокоэффективного и конкурентноспособного туристского комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей казахстанских и иностранных граждан в разнообразных туристских услугах, развитие смежных секторов экономики.

      Программа также направлена на достижение следующих целей:

      формирование имиджа области как привлекательного туристского объекта;

      формирование национального туристского продукта и обеспечение его качества в соответствии с мировым уровнем;

      комплексное развитие туризма на основе поддержки и выбора оптимальных методов государственного регулирования отрасли.

**4.2. Основные задачи Программы.**

      В соответствии с поставленными целями первоочередными задачами Программы являются:

      развитие инфраструктуры туризма, активизация строительства новых объектов, модернизация материальной базы туризма;

      создание условий для инвестирования и других форм финансирования, кредитования субъектов отрасли;

      продвижение туристского продукта области на мировой рынок туристских услуг;

      oбеспечение развития малого предпринимательства, стимулирование занятости населения в области туризма и обслуживающей сфере.

**5.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

**5.1. Развитие системы государственного регулирования и поддержки  туристской деятельности.**

      В этом направлении необходимо реализовать следующие меры:

      развивать сотрудничество в области туризма с зарубежными странами на основе международных договоров;

      улучшить качество обслуживания туристов в соответствии с требованиями стандартизации, сертификации, лицензирования туристской деятельности;

      обеспечить достаточный уровень финансирования отрасли, в том числе за счет привлечения кредитных ресурсов;

      обеспечить максимальный уровень координации деятельности в сфере туризма между заинтересованными исполнительными и другими государственными органами и частным сектором;

      обеспечить безопасность национального туризма.

**5.2.Развитие и сохранение культурно-исторических и рекреационных зон области.**

      В этом направлении необходимо реализовать следующие меры:

      обеспечить сохранение и рациональное использование культурно-исторических и природно-рекреационных ресурсов;

      обеспечить пропаганду среди населения ценностей туризма и бережного отношения к окружающей среде;

      обеспечить меры по охране окружающей среды и иных туристских ресурсов;

      создать благоприятные условия для развития социального туризма среди различных социально-демографических категорий и групп населения.

**5.3.Маркетинг и продвижение туристского продукта области.**

      В этом направлении необходимо предусмотреть:

      организацию и участие в туристских выставках и других мероприятиях;

      обеспечение доступности туристских ресурсов для всех слоев населения Казахстана, максимальное удовлетворение потребностей в туристских услугах;

      обеспечение развития в области социального и самодеятельного туризма;

      рекламно-информационное обеспечение продвижения туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках.

**5.5 Развитие материально-технической базы индустрии туризма.**

      В этом направлении необходимо предпринять меры по:

      развитию материально-технической базы туризма путем привлечения отечественных и иностранных инвестиций для реконструкции и строительства туристских объектов;

      созданию соответствующих мировым стандартам гостинично-сервисного комплекса, а также сети туристских комплексов и зон отдыха;

      контролю за землепользованием и применением норм застройки в районах развития туризма;

      разработке схемы перспективного размещения туристских объектов и развитию туристской инфраструктуры на территории области;

      развитию в имеющихся и потенциальных туристских зонах сопутствующей инфраструктуры: тепло-коммуникаций, водо-электро-снабжения, канализации и системы удаления твердых отходов;

      реконструкции гостиниц и других мест проживания туристов на областном уровне и внедрению их стандартизации в соответствии с международной практикой;

      разработке проектов и строительству туристских объектов, в том числе средних и малых средств размещения, с учетом обеспечения и их круглосуточного использования.

**5.6. Развитие материально-технической базы индустрии туризма.**

      Программа определяет следующие приоритетные направления повышения уровня безопасности в области туризма:

      безопасность жизни и здоровья туристов;

      развитие рынка страхования в туризме;

      защита прав потребителей;

      противопожарная безопасность;

      безопасность на местах размещения и питания;

      безопасность на транспорте;

      защита и охрана туристской среды;

      информирование по вопросам защиты и безопасности;

      борьба с организованной преступностью и терроризмом;

      создание местных систем обеспечения защиты и безопасности туристов и местного населения.

**6. Необходимые ресурсы и источники их финансирования**

      Сумма финансирования из средств областного бюджета, необходимая для реализации Программы до 2005 года по программе N 57, составляет 18162 тысячи тенге.

      Мероприятия по реализации Программы будут осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий год и других источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

**6.1. Организация управления и обеспечения контроля за реализацией Программы.**

      Организация управления и обеспечения контроля за реализацией Программы осуществляется местным исполнительным органом в сфере туризма в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и другими государственными органами.

**7. Ожидаемый результат от реализации Программы**

      Дальнейшие мероприятия по развитию туризма позволят в значительной мере увеличить число субъектов туристского бизнеса, чья деятельность направлена на развитие въездного и внутреннего туризма, создать благоприятные условия для развития современной инфраструктуры туризма, увеличить количество рабочих мест в сфере туризма и будут способствовать повышению привлекательности туристского продукта области как сферы международного предпринимательства и делового сотрудничества.

      Основным социальным последствием реализации Программы станет улучшение условий отдыха гостей области.

**8.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**МАНГИСТАУСКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ**

**ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ НА 2003-2005 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
**NN**

**п/п**
 |
**Мероприятия**
 |
**Форма завершения**
 |
**Ответственные за исполнение (реализацию)**
 |
**Сроки исполнения (реализации)**
 |
**Предполагаемые расходы (тыс. тенге)**
 |
**Источник финансиро**

**вания**
 |
|
**1**
 |
**2**
 |
**3**
 |
**4**
 |
**5**
 |
**6**
 |
**7**
 |
|
**1.Развитие системы государственного регулирования и поддержки туристской деятельности**
 |
|
**1)    Совершенствование нормативной правовой базы туризма**
 |
|

1.
 |

Принять участие в разработке норм и требований по вопросам соблюдения технических и санитарных условий для обеспечения отдыха туристов-инвалидов на всех объектах туристской инфраструктуры.
 |

Информация в Агентство Республики Казахстан  по туризму и спорту
 |

Мангистауское областное управление спорта и физической культуры
 |

Март-апрель 2003 года
 |

 |

Не требуется
 |
|
**2)    Сохранение и рациональное использование культурно-исторических и природных рекреационных зон области**
 |
|

2.
 |

Разработать рекомендации по застройке объектов инфраструктуры туризма в районах его развития
 |

Постановление акимата области
 |

Комитет по управлению земельными ресурсами
 |

Сентябрь 2003 года
 |

 |

В пределах средств местного бюджета
 |
|

3.
 |

Проводить работу по привлечению прямых инвестиций в инфраструктуру туризма
 |

Информация в Агентство Республики Казахстан  по туризму и спорту
 |

Областное управление экономики, промышленности и торговли
 |

Ежегодно

2003 год

2004 год

2005 год
 |

 |

В пределах средств местного бюджета и других источников
 |
|
**2.        Развитие инфраструктуры туризма**
 |
|

4.
 |

Провести инвентаризацию объектов туризма, разработать меры по развитию социального туризма
 |

Информация в Агентство Республики Казахстан по туризму и спорту
 |

Мангистауское областное управление спорта и физической культуры, Мангистауское областное управление культуры
 |

Октябрь

2004 года
 |

300,0 тыс.
 |

В пределах средств местного бюджета
 |
|

5.
 |

Разработать меры по реализации проектов развития объектов придорожной инфраструктуры и сервисного обслуживания, в том числе на отрезке "Великого Шелкового пути" по Мангистауской области
 |

Информация в Агентство Республики Казахстан  по туризму и спорту
 |

Мангистауское областное управление по поддержке  малого предпринимательства, Мангистауское областное управление автомобильных дорог и строительства инфраструктурного комплекса, областной комитет по управлению земельными ресурсами
 |

Август

2003 года

2004 года

2005 года
 |

 |

В пределах средств местного бюджета
 |
|

6.
 |

Активизировать работу по укреплению материально-технической базы курортно-оздоровительных объектов области и их рациональному использованию
 |

 |

Областное  управление экономики, промышленности и торговли
 |

2003 год

2004 год

2005 год
 |

 |

 За счет средств организаций
 |
|
**3.       Маркетинг и продвижение областного туристского продукта**
 |
|
**1)    Укрепление туристского имиджа Мангистауской области и расширение международного сотрудничества.**
 |
|

7.
 |

Принять участие в Казахстанской международной туристской выставке "Туризм и путешествия" в г.Алматы.
 |

Отчет Агентству Республики Казахстан по туризму и спорту
 |

Мангистауское областное управление спорта и физической культуры
 |

Апрель

2003 года

2004 года

2005 года
 |

1583,0 тыс

1643,2 тыс

1700,5 тыс
 |

В пределах средств местного бюджета
 |
|

8.
 |

Принять участие на международной туристской бирже IТВ в г.Берлине (Федеративная Республика Германия)
 |

Отчет Агентству Республики Казахстан по туризму и спорту
 |

Мангистауское областное управление спорта и физической культуры
 |

Март

2003 года

2004 года

2005 года
 |

1867,6 тыс

1559,5 тыс.

1600,5 тыс
 |

В пределах средств местного бюджета
 |
|

9.
 |

Принять участие Казахстана на Московской международной выставке "Путешествия и туризм" в городе Москве (Российская Федерация)
 |

Отчет Агентству Республики Казахстан по туризму и спорту
 |

Мангистауское областное управление спорта и физической культуры
 |

Апрель

2003 года

2004 года

2005 года
 |

1500,0 тыс.

1600,0 тыс.

1700,0 тыс.
 |

В пределах средств местного бюджета
 |
|

10.
 |

Принять участие  в Мадридской международной туристской ярмарке FITUR (Испания).
 |

Отчет Агентству Республики Казахстан по туризму и спорту
 |

Мангистауское областное управление спорта и физической культуры
 |

Январь-февраль 2005 года
 |

1200,0 тыс.
 |

В пределах средств местного бюджета
 |
|

11.
 |

Принять участие на Всемирной туристской бирже в г. Лондоне (Великобритания)
 |

Отчет Агентству Республики Казахстан по туризму и спорту
 |

Мангистауское областное управление спорта и физической культуры
 |

Ноябрь

2003 года

2004 года

2005 года
 |

1342,2 тыс.

1470,3 тыс.

1550,0 тыс.
 |

В пределах средств местного бюджета
 |
|

12.
 |

Освещать вопросы развития туристской отрасли в Мангистауской области в средствах массовой информации
 |

Отчет Агентству Республики Казахстан по туризму и спорту
 |

Мангистауское областное управление спорта и физической культуры
 |

Декабрь, ежегодно
 |

 |

Не требуется
 |
|

13.
 |

Создать рекламные буклеты по видам туризма и принять участие в создании альбома "Весь Казахстан"
 |

Отчет Агентству Республики Казахстан по туризму и спорту
 |

Мангистауское областное управление спорта и физической культуры
 |

2005 год
 |

313,0 тыс.
 |

В пределах средств местного бюджета
 |
|

14.
 |

Принять участие в создании рекламно-информационного материала на электронных носителях "Казахстан - новый уникальный туристский объект"
 |

Отчет Агентству Республики Казахстан по туризму и спорту
 |

Мангистауское областное управление спорта и физической культуры
 |

2004 года
 |

250,0 тыс.
 |

В пределах средств местного бюджета
 |
|

15.
 |

Создать рекламно-информационный пакет "Великий Шелковый путь  Мангистауская область"
 |

Отчет Агентству Республики Казахстан по туризму и спорту
 |

Мангистауское областное управление спорта и физической культуры
 |

2003 год

2004 год

2005 год
 |

500,0 тыс.

250,0 тыс.

250,0 тыс.
 |

В пределах средств местного бюджета
 |
|
**2)     Реализация международных проектов**
 |
|

16.
 |

Принять участие в Международном фестивале "Белуха"
 |

 |

 |

2003 год

2004 год

2005 год
 |

120,0 тыс.

120,0 тыс

120,0 тыс.
 |

В пределах средств местного бюджета
 |
|
**3)     Пропаганда среди населения ценностей туризма и охраны окружающей среды**
 |
|

17.
 |

Организовать для школьников тематические  автобусные и пешеходные  экскурсии по туристским объектам Мангистауской области
 |

Отчет Агентству Республики Казахстан по туризму и спорту
 |

Мангистауское областное управление спорта и физической культуры, Мангистауское областное управление образования и туристские организации области
 |

Сентябрь

2003 год

2004 год

2005 год
 |

550,0 тыс

600,0 тыс.

700,0 тыс.
 |

В пределах средств местного бюджета
 |
|

18.
 |

Рассмотреть возможность размещения в электронных средствах массовой информации  заказа на производство и трансляцию радиопрограмм, пропагандирующих развитие туризма в Мангистауской области
 |

Отчет Агентству Республики Казахстан по туризму и спорту
 |

Мангистауское областное управление спорта и физической культуры
 |

Декабрь, ежегодно
 |

 |

Не требуется
 |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан