

**О Программе развития туристской отрасли в Мангистауской области на 2003-2005 годы**

Решение Мангистауского областного маслихата от 12 сентября 2003 года N 28/308. Зарегистрировано в областном управлении юстиции Мангистауской области 23 сентября 2003 года N 1519

      В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6
Закона
 Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" и
постановлением
 Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2002 года N 1445 "О Программе развития туристской отрасли на 2003-2005 годы" областной маслихат решил:

      1. Утвердить Программу развития туристской отрасли в Мангистауской области на 2003-2005 годы (прилагается).
  
      2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

*Председатель сессии*
  
*Секретарь областного  маслихата*

      Утверждена               
  
      решением Мангистауского областного маслихата
  
      от 12 сентября 2003 года N 28/308   
  
      "О Программе развития туристской отрасли в
  
      Мангистауской области на 2003-2005 годы"

**П Р О Г Р А М М А**
  
**развития туристской отрасли**
  
**в Мангистауской области на 2003-2005 годы**

**1. ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | Программа развития туристской отрасли в Мангистауской области на 2003-2005 годы |
| **Основание** | **Постановление**  Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2002 года N 1445 |
| **Разработчик**   **Программы** | Мангистауское областное управление спорта и физической культуры |
| **Цель Программы** | Создание в области современного высокоэффективного и конкурентноспособного туристского комплекса |
| **Задачи Программы** | В соответствии с поставленными целями первоочередными задачами Программы являются: обеспечение системы новых подходов государственного регулирования в туризме, отвечающих изменившимся социально-экономическим условиям, целям, принципам и задачам осуществления туристской деятельности;   создание привлекательного туристского имиджа области;   развитие туристской инфраструктуры области;   создание экономических и правовых условий для развития туризма;   продвижение туристского продукта области на мировой рынок туристских услуг;   обеспечение развития малого предпринимательства, стимулирование деятельности населения в области туризма и обслуживающей сфере;   создание условий для инвестирования и других форм финансирования, кредитования субъектов отрасли |
| **Сроки реализации Программы** | 2003-2005 годы |
| **Финансирование Программы** | Средства местного бюджета |
| **Ожидаемые результаты** | Обеспечение стабильного роста общего потока  туристов |

**2. ВВЕДЕНИЕ**

      Программа развития туристской отрасли в Мангистауской области на 2003-2005 годы (далее Программа) разработана в соответствии с
постановлением
 Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2002 года N 1445.
  
      Программа охватывает основные проблемы обеспечения устойчивого развития отрасли, как приоритетного сектора экономики, и разработана в целях создания условий для дальнейшего развития туризма в области и содержит актуальные предложения в целях создания организационно-управленческой, экономической и правовой среды, благоприятной для дальнейшего развития туристской индустрии в Мангистауской области.

**3. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ**

      На текущий момент существует множество нерешенных проблем развития туристской отрасли в области. Объективно сложился ряд факторов, препятствующих становлению отрасли. Это прежде всего слабый менеджмент как в самой туристской индустрии, так и в смежных с ней отраслях, а также износ основных фондов имеющихся объектов туристской инфраструктуры, отсутствие отдела туризма в области и недостаточное финансирование.

**4.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ**

**4.1. Основные цели Программы.**

      Главной целью Программы является создание в области современного высокоэффективного и конкурентноспособного туристского комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей казахстанских и иностранных граждан в разнообразных туристских услугах, развитие смежных секторов экономики.
  
      Программа также направлена на достижение следующих целей:
  
      формирование имиджа области как привлекательного туристского объекта;
  
      формирование национального туристского продукта и обеспечение его качества в соответствии с мировым уровнем;
  
      комплексное развитие туризма на основе поддержки и выбора оптимальных методов государственного регулирования отрасли.

**4.2. Основные задачи Программы.**

      В соответствии с поставленными целями первоочередными задачами Программы являются:
  
      развитие инфраструктуры туризма, активизация строительства новых объектов, модернизация материальной базы туризма;
  
      создание условий для инвестирования и других форм финансирования, кредитования субъектов отрасли;
  
      продвижение туристского продукта области на мировой рынок туристских услуг;
  
      oбеспечение развития малого предпринимательства, стимулирование занятости населения в области туризма и обслуживающей сфере.

**5.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

**5.1. Развитие системы государственного регулирования и поддержки  туристской деятельности.**

      В этом направлении необходимо реализовать следующие меры:
  
      развивать сотрудничество в области туризма с зарубежными странами на основе международных договоров;
  
      улучшить качество обслуживания туристов в соответствии с требованиями стандартизации, сертификации, лицензирования туристской деятельности;
  
      обеспечить достаточный уровень финансирования отрасли, в том числе за счет привлечения кредитных ресурсов;
  
      обеспечить максимальный уровень координации деятельности в сфере туризма между заинтересованными исполнительными и другими государственными органами и частным сектором;
  
      обеспечить безопасность национального туризма.

**5.2.Развитие и сохранение культурно-исторических и рекреационных зон области.**

      В этом направлении необходимо реализовать следующие меры:
  
      обеспечить сохранение и рациональное использование культурно-исторических и природно-рекреационных ресурсов;
  
      обеспечить пропаганду среди населения ценностей туризма и бережного отношения к окружающей среде;
  
      обеспечить меры по охране окружающей среды и иных туристских ресурсов;
  
      создать благоприятные условия для развития социального туризма среди различных социально-демографических категорий и групп населения.

**5.3.Маркетинг и продвижение туристского продукта области.**

      В этом направлении необходимо предусмотреть:
  
      организацию и участие в туристских выставках и других мероприятиях;
  
      обеспечение доступности туристских ресурсов для всех слоев населения Казахстана, максимальное удовлетворение потребностей в туристских услугах;
  
      обеспечение развития в области социального и самодеятельного туризма;
  
      рекламно-информационное обеспечение продвижения туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках.

**5.5 Развитие материально-технической базы индустрии туризма.**

      В этом направлении необходимо предпринять меры по:
  
      развитию материально-технической базы туризма путем привлечения отечественных и иностранных инвестиций для реконструкции и строительства туристских объектов;
  
      созданию соответствующих мировым стандартам гостинично-сервисного комплекса, а также сети туристских комплексов и зон отдыха;
  
      контролю за землепользованием и применением норм застройки в районах развития туризма;
  
      разработке схемы перспективного размещения туристских объектов и развитию туристской инфраструктуры на территории области;
  
      развитию в имеющихся и потенциальных туристских зонах сопутствующей инфраструктуры: тепло-коммуникаций, водо-электро-снабжения, канализации и системы удаления твердых отходов;
  
      реконструкции гостиниц и других мест проживания туристов на областном уровне и внедрению их стандартизации в соответствии с международной практикой;
  
      разработке проектов и строительству туристских объектов, в том числе средних и малых средств размещения, с учетом обеспечения и их круглосуточного использования.

**5.6. Развитие материально-технической базы индустрии туризма.**

      Программа определяет следующие приоритетные направления повышения уровня безопасности в области туризма:
  
      безопасность жизни и здоровья туристов;
  
      развитие рынка страхования в туризме;
  
      защита прав потребителей;
  
      противопожарная безопасность;
  
      безопасность на местах размещения и питания;
  
      безопасность на транспорте;
  
      защита и охрана туристской среды;
  
      информирование по вопросам защиты и безопасности;
  
      борьба с организованной преступностью и терроризмом;
  
      создание местных систем обеспечения защиты и безопасности туристов и местного населения.

**6. Необходимые ресурсы и источники их финансирования**

      Сумма финансирования из средств областного бюджета, необходимая для реализации Программы до 2005 года по программе N 57, составляет 18162 тысячи тенге.
  
      Мероприятия по реализации Программы будут осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий год и других источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

**6.1. Организация управления и обеспечения контроля за реализацией Программы.**

      Организация управления и обеспечения контроля за реализацией Программы осуществляется местным исполнительным органом в сфере туризма в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и другими государственными органами.

**7. Ожидаемый результат от реализации Программы**

      Дальнейшие мероприятия по развитию туризма позволят в значительной мере увеличить число субъектов туристского бизнеса, чья деятельность направлена на развитие въездного и внутреннего туризма, создать благоприятные условия для развития современной инфраструктуры туризма, увеличить количество рабочих мест в сфере туризма и будут способствовать повышению привлекательности туристского продукта области как сферы международного предпринимательства и делового сотрудничества.
  
      Основным социальным последствием реализации Программы станет улучшение условий отдыха гостей области.

**8.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**
  
**МАНГИСТАУСКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ**
  
**ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ НА 2003-2005 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NN**  **п/п** | **Мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные за исполнение (реализацию)** | **Сроки исполнения (реализации)** | **Предполагаемые расходы (тыс. тенге)** | **Источник финансиро**   **вания** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.Развитие системы государственного регулирования и поддержки туристской деятельности** | | | | | | |
| **1)    Совершенствование нормативной правовой базы туризма** | | | | | | |
| 1. | Принять участие в разработке норм и требований по вопросам соблюдения технических и санитарных условий для обеспечения отдыха туристов-инвалидов на всех объектах туристской инфраструктуры. | Информация в Агентство Республики Казахстан  по туризму и спорту | Мангистауское областное управление спорта и физической культуры | Март-апрель 2003 года |  | Не требуется |
| **2)    Сохранение и рациональное использование культурно-исторических и природных рекреационных зон области** | | | | | | |
| 2. | Разработать рекомендации по застройке объектов инфраструктуры туризма в районах его развития | Постановление акимата области | Комитет по управлению земельными ресурсами | Сентябрь 2003 года |  | В пределах средств местного бюджета |
| 3. | Проводить работу по привлечению прямых инвестиций в инфраструктуру туризма | Информация в Агентство Республики Казахстан  по туризму и спорту | Областное управление экономики, промышленности и торговли | Ежегодно  2003 год  2004 год  2005 год |  | В пределах средств местного бюджета и других источников |
| **2.        Развитие инфраструктуры туризма** | | | | | | |
| 4. | Провести инвентаризацию объектов туризма, разработать меры по развитию социального туризма | Информация в Агентство Республики Казахстан по туризму и спорту | Мангистауское областное управление спорта и физической культуры, Мангистауское областное управление культуры | Октябрь  2004 года | 300,0 тыс. | В пределах средств местного бюджета |
| 5. | Разработать меры по реализации проектов развития объектов придорожной инфраструктуры и сервисного обслуживания, в том числе на отрезке "Великого Шелкового пути" по Мангистауской области | Информация в Агентство Республики Казахстан  по туризму и спорту | Мангистауское областное управление по поддержке  малого предпринимательства, Мангистауское областное управление автомобильных дорог и строительства инфраструктурного комплекса, областной комитет по управлению земельными ресурсами | Август  2003 года  2004 года  2005 года |  | В пределах средств местного бюджета |
| 6. | Активизировать работу по укреплению материально-технической базы курортно-оздоровительных объектов области и их рациональному использованию |  | Областное  управление экономики, промышленности и торговли | 2003 год  2004 год  2005 год |  | За счет средств организаций |
| **3.       Маркетинг и продвижение областного туристского продукта** | | | | | | |
| **1)    Укрепление туристского имиджа Мангистауской области и расширение международного сотрудничества.** | | | | | | |
| 7. | Принять участие в Казахстанской международной туристской выставке "Туризм и путешествия" в г.Алматы. | Отчет Агентству Республики Казахстан по туризму и спорту | Мангистауское областное управление спорта и физической культуры | Апрель  2003 года  2004 года  2005 года | 1583,0 тыс  1643,2 тыс  1700,5 тыс | В пределах средств местного бюджета |
| 8. | Принять участие на международной туристской бирже IТВ в г.Берлине (Федеративная Республика Германия) | Отчет Агентству Республики Казахстан по туризму и спорту | Мангистауское областное управление спорта и физической культуры | Март  2003 года   2004 года   2005 года | 1867,6 тыс   1559,5 тыс.   1600,5 тыс | В пределах средств местного бюджета |
| 9. | Принять участие Казахстана на Московской международной выставке "Путешествия и туризм" в городе Москве (Российская Федерация) | Отчет Агентству Республики Казахстан по туризму и спорту | Мангистауское областное управление спорта и физической культуры | Апрель  2003 года  2004 года  2005 года | 1500,0 тыс.     1600,0 тыс.     1700,0 тыс. | В пределах средств местного бюджета |
| 10. | Принять участие  в Мадридской международной туристской ярмарке FITUR (Испания). | Отчет Агентству Республики Казахстан по туризму и спорту | Мангистауское областное управление спорта и физической культуры | Январь-февраль 2005 года | 1200,0 тыс. | В пределах средств местного бюджета |
| 11. | Принять участие на Всемирной туристской бирже в г. Лондоне (Великобритания) | Отчет Агентству Республики Казахстан по туризму и спорту | Мангистауское областное управление спорта и физической культуры | Ноябрь  2003 года  2004 года  2005 года | 1342,2 тыс.  1470,3 тыс.  1550,0 тыс. | В пределах средств местного бюджета |
| 12. | Освещать вопросы развития туристской отрасли в Мангистауской области в средствах массовой информации | Отчет Агентству Республики Казахстан по туризму и спорту | Мангистауское областное управление спорта и физической культуры | Декабрь, ежегодно |  | Не требуется |
| 13. | Создать рекламные буклеты по видам туризма и принять участие в создании альбома "Весь Казахстан" | Отчет Агентству Республики Казахстан по туризму и спорту | Мангистауское областное управление спорта и физической культуры | 2005 год | 313,0 тыс. | В пределах средств местного бюджета |
| 14. | Принять участие в создании рекламно-информационного материала на электронных носителях "Казахстан - новый уникальный туристский объект" | Отчет Агентству Республики Казахстан по туризму и спорту | Мангистауское областное управление спорта и физической культуры | 2004 года | 250,0 тыс. | В пределах средств местного бюджета |
| 15. | Создать рекламно-информационный пакет "Великий Шелковый путь  Мангистауская область" | Отчет Агентству Республики Казахстан по туризму и спорту | Мангистауское областное управление спорта и физической культуры | 2003 год  2004 год  2005 год | 500,0 тыс.  250,0 тыс.  250,0 тыс. | В пределах средств местного бюджета |
| **2)     Реализация международных проектов** | | | | | | |
| 16. | Принять участие в Международном фестивале "Белуха" |  |  | 2003 год  2004 год  2005 год | 120,0 тыс.  120,0 тыс  120,0 тыс. | В пределах средств местного бюджета |
| **3)     Пропаганда среди населения ценностей туризма и охраны окружающей среды** | | | | | | |
| 17. | Организовать для школьников тематические  автобусные и пешеходные  экскурсии по туристским объектам Мангистауской области | Отчет Агентству Республики Казахстан по туризму и спорту | Мангистауское областное управление спорта и физической культуры, Мангистауское областное управление образования и туристские организации области | Сентябрь  2003 год  2004 год  2005 год | 550,0 тыс  600,0 тыс.  700,0 тыс. | В пределах средств местного бюджета |
| 18. | Рассмотреть возможность размещения в электронных средствах массовой информации  заказа на производство и трансляцию радиопрограмм, пропагандирующих развитие туризма в Мангистауской области | Отчет Агентству Республики Казахстан по туризму и спорту | Мангистауское областное управление спорта и физической культуры | Декабрь, ежегодно |  | Не требуется |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан