

**Об утверждении Правил составления и предоставления отчета по оценке эффективности бюджетных инвестиций, а также сроков и форм предоставления информации, предусматриваемой в рамках осуществления мониторинга реализации бюджетных инвестиций**

***Утративший силу***

Приказ Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 15 декабря 2004 года N 165. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 января 2005 года N 3361. Утратил силу приказом Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 22 мая 2009 года N 115

      Сноска. Утратил силу приказом Министра экономики и бюджетного планирования РК от 22.05.2009 N 115 .

     В соответствии с пунктом 2 статьи 154 и пунктом 9 статьи 155 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, **ПРИКАЗЫВАЮ** :   
     1. Утвердить прилагаемые Правила составления и предоставления отчета по оценке эффективности бюджетных инвестиций, а также сроки и формы предоставления информации, предусматриваемой в рамках осуществления мониторинга реализации бюджетных инвестиций.   
     2. Департаменту стратегического планирования и инвестиционной политики (Сагиндыков М.К.) и Юридическому управлению (Айтенов М.Д.) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.   
     3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Исаева Б.А.   
     4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан и вводится в действие с 1-го января 2005 года.

*Министр*

Утверждены               
приказом Министра экономики и     
бюджетного планирования       
Республики Казахстан         
от 15 декабря 2004 года N 165

**Правила**   
**составления и предоставления отчета по оценке эффективности**   
**бюджетных инвестиций**

     1. Настоящие Правила составления и предоставления отчета по оценке эффективности бюджетных инвестиций (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 9 статьи 155 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и определяют порядок составления и предоставления отчета по оценке эффективности бюджетных инвестиций.   
     2. Целями составления и предоставления отчета по оценке эффективности являются совершенствование процесса планирования бюджетных инвестиций и выработка рекомендаций по формированию и осуществлению государственной инвестиционной политики.   
     3. Настоящие Правила являются обязательными для применения центральным и местными уполномоченными органами по экономическому планированию.   
     4. Составление отчета по оценке эффективности осуществляется поэтапно и включает:   
     1) отражение запланированных данных технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта (программы) или финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций, осуществленных посредством участия в формировании и увеличении уставного капитала юридических лиц по маркетинговому, технико-технологическому, финансовому, экономическому и социальному разделам, паспорта бюджетной программы;   
     2) сравнение достигнутых результатов (фактических данных) с запланированными;   
     3) указание источников и методов сбора, а также использование методов обработки и анализа информации для оценки эффективности бюджетных инвестиций.   
     Информация, предоставляемая в рамках осуществления мониторинга реализации бюджетных инвестиций, является источником для составления отчета по проведению оценки эффективности бюджетных инвестиций.   
     Оценка эффективности бюджетных инвестиций проводится на основе следующего метода обработки и анализа информации.   
     При оценке результатов, являющихся прямыми материальными или нематериальными последствиями, достигнутыми в ходе реализации проекта (программы):   
     устанавливается степень соответствия следующих фактических параметров запланированным на стадии подготовки проекта (программы): объемов работ в натуральном выражении, сроков реализации, финансовых затрат, проектной мощности;   
     устанавливается степень соответствия показателей требованиям стандартов и иным требованиям, сформулированным на стадии планирования;   
     устанавливается степень подтверждения предпосылок, принятых на стадии планирования (исходных данных), а также ожидаемых текущих затрат и источников их финансирования;   
     анализируются препятствия, возникшие в ходе реализации проекта (программы), и меры их устранения и оцениваются действия сторон - участников реализации;   
     делается вывод об эффективности достижения запланированных показателей.   
     При оценке следствий, являющихся изменениями, вызванными в окружающей обстановке результатами завершенного проекта (программы) или его компонентов:   
     устанавливается степень достижения поставленных целей проекта (программы);   
     устанавливается соотношение вкладов внутренних (относящихся к проекту) и внешних факторов в достижение целей;   
     анализируются фактические сведения о текущих затратах и степень подтверждения предпосылок, сделанных на стадии планирования (исходных данных);   
     делается вывод об эффективности достижения запланированных целей проекта (программы).

     При оценке влияния, являющегося воздействием завершенного проекта (программы) на социально-экономическую ситуацию:   
     устанавливается соотношение вклада проекта в числе других проектов (программ) в достижение запланированных целей отраслевых и региональных стратегий;   
     вырабатываются рекомендации по корректировке приоритетов государственных инвестиций в отрасли или регионе;   
     анализируются фактические сведения о текущих затратах и степень подтверждения предпосылок, созданных на стадии планирования (исходных данных);   
     делается вывод об эффективности вклада проекта (программы) в достижение запланированных целей отраслевых и региональных стратегий;   
     4) результаты оценки эффективности бюджетных инвестиций;

     5) рекомендации по формированию и осуществлению государственной инвестиционной политики.   
     5. При выполнении всех видов оценки формулируются рекомендации по улучшению подготовки и реализации новых и действующих проектов (программ) в рамках разработки среднесрочного плана социально-экономического развития.   
     6. Отчеты по оценке эффективности бюджетных инвестиций представляются в сроки, указанные в статье 155 Бюджетного кодекса Республики Казахстан.

Утверждены               
приказом Министра экономики и     
бюджетного планирования       
Республики Казахстан         
от 15 декабря 2004 года N 165

**Cроки и формы предоставления информации,**   
**предусматриваемой в рамках осуществления мониторинга**   
**реализации бюджетных инвестиций**

     1. Настоящие Сроки и формы предоставления информации, предусматриваемой в рамках осуществления мониторинга реализации бюджетных инвестиций (далее - Сроки и Формы), разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 154 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и определяют требования к предоставлению информации, предусматриваемой в рамках осуществления мониторинга реализации бюджетных инвестиций.   
     2. Целью осуществления мониторинга реализации бюджетных инвестиций является повышение эффективности использования бюджетных инвестиций.   
     3. Настоящие Сроки и формы являются обязательными для применения администраторами бюджетных инвестиционных проектов (программ), центральным и местными уполномоченными органами по бюджетному планированию, а также центральным и местными уполномоченными органами по экономическому планированию.   
     4. Осуществление мониторинга реализации бюджетных инвестиций предусматривает предоставление администраторами бюджетных инвестиционных проектов (программ) в центральный и местный уполномоченные органы по бюджетному планированию следующей информации:   
     плана-графика подготовки и реализации бюджетного инвестиционного проекта (далее - проекта (программы), включенного в перечень приоритетных (республиканских или местных) бюджетных инвестиционных проектов (программ) (далее - План-график);   
     отчета о выполнении работ в натуральном выражении по проекту (программе), включенному в перечень приоритетных (республиканских или местных) бюджетных инвестиционных проектов (программ) (далее - Отчет о выполнении работ);   
     пояснительной записки к Отчету о выполнении работ.   
     5. План-график является документом, определяющим отчетные показатели по каждому проекту (программе) и оформляется согласно Приложению 1. План-график содержит утвержденные в установленном порядке плановые объемы выполнения и финансирования по всему проекту (программе), по его компонентам и по мероприятиям (видам работ) для каждого компонента. При этом объемы выполнения и финансирования на планируемый год согласуются с соответствующей бюджетной программой и имеют поквартальную разбивку. В Плане-графике отражаются также фактические объемы на период до начала планируемого года и прогнозные объемы на второй год после планируемого и на последующие годы.   
     6. Плановые объемы выполнения и финансирования мероприятий (видов работ) по компонентам проекта (программы), включенного в перечень приоритетных (республиканских или местных) бюджетных инвестиционных проектов (программ) (далее - Перечень), заносятся в таблицу в виде дроби, числителем которой является натуральный показатель в соответствующих единицах измерения, а в знаменателе - сумма финансирования, указанная в национальной валюте в соответствии с Перечнем. Под натуральным показателем понимаются физические величины (длина, объем, масса, количество и т.п.), разработанные документы (проектно-сметная, тендерная документация, отчет, заключение и т.п.) или осуществленные действия (консультация, семинар, командировка, закупки, надзор, утверждение документа и т.п.).   
     7. Для проектов (программ), начало реализации которых запланировано на первый или второй годы после планируемого, План-график содержит мероприятия по подготовке проекта (разработка и рассмотрение технико-экономического обоснования или финансово-экономического обоснования, соглашения о займе или гранте и других документов и т.п.), которые осуществляются до начала финансирования. Период реализации таких мероприятий указывается затемнением соответствующих клеток таблицы, без указания натурального показателя и суммы финансирования.   
     8. Отчет о выполнении работ содержит информацию о плановых и фактических объемах освоения финансовых средств и выполнения работ в натуральном выражении по проекту (программе), включенному в Перечень, за отчетный квартал и оформляется в соответствии с Приложением 2. При этом плановые показатели Отчета о выполнении работ соответствуют показателям Плана-графика.   
     9. Пояснительная записка к Отчету о выполнении работ по проекту (программе), включенному в Перечень, составляется в произвольной форме и должна содержать следующие сведения:   
     общие данные о проекте (программе): наименование проекта (программы), место реализации и проектная мощность (ожидаемые результаты), период реализации, сметная стоимость, источники и схемы финансирования, цель и задачи проекта (программы), в том числе в количественном выражении;   
     информация о ходе финансирования и освоения выделенных средств, проблемах, возникших при реализации проекта (программы), и путях их разрешения, экономии или причинах перерасхода запланированных средств на реализацию;   
     описание действий органов, участвующих в реализации проекта (программы), включая действия администратора проекта (программы);   
     для завершенных проектов (программ) (этапов, компонентов) - сведения о достижении поставленных целей и запланированных результатов (проектной мощности), соответствии фактических сроков реализации и объемов финансирования запланированным показателям, уточненные сведения о будущих текущих затратах и источниках их финансирования.   
     10. Представление информации осуществляется в соответствии со  статьей 154 Бюджетного кодекса Республики Казахстан в следующие сроки:   
     План-график представляется администраторами бюджетных инвестиционных проектов (программ) и местными уполномоченными органами по бюджетному планированию ежегодно, не позднее 25 января;   
     Отчет о выполнении работ и пояснительная записка к нему представляются администраторами бюджетных проектов (программ) ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;   
     сводная информация о ходе реализации бюджетных инвестиций, осуществляемых за счет средств местных бюджетов, представляется местным уполномоченным органом по бюджетному планированию раз в полугодие, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием;   
     сводная информация о ходе реализации бюджетных инвестиций, осуществляемых за счет средств республиканского и местных бюджетов, представляется центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию раз в полугодие, не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

Приложение 1 к Срокам и формам   
предоставления информации,     
предусматриваемой в рамках     
осуществления мониторинга      
реализации бюджетных        
инвестиций, утвержденных      
приказом Министра экономики     
и бюджетного планирования      
Республики Казахстан        
от «15» декабря 2004 года № 165

**План-график**   
**подготовки и реализации проекта (программы),**   
**включенного в перечень приоритетных**   
**(республиканских или местных) бюджетных**   
**инвестиционных проектов (программ)**

            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                      наименование проекта (программы)

Администратор бюджетной программы:\_\_\_\_\_\_\_\_   Планируемый год: 200\_\_г.   
                              (наименование)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта (программы) | Единица измерения натурального показателя |
| Мероприятия (виды работ) |
| 1 | 2 | 3 |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем выполнения/финансирования | | | | | | | | | |
| Всего   по   проекту | в том числе по годам | | | | | | | | |
| до   начала   плани-   руемого   года | на планируемый год (план) | | | | | прогноз | | |
| Все-   го   на   год | в том числе по кварталам | | | | на 1-й   год   после планир. | на 2-й   год   после планир. | на 3-й   год   после   планир. |
| I | II | III | IV |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Приложение 2 к Срокам и формам   
предоставления информации,     
предусматриваемой в рамках     
осуществления мониторинга      
реализации бюджетных        
инвестиций, утвержденных      
приказом Министра экономики      
и бюджетного планирования      
Республики Казахстан         
от «15» декабря 2004 года № 165

**Отчет о выполнении работ в натуральном**   
**выражении по проекту (программе), включенному**   
**в перечень приоритетных (республиканских или местных)**   
**бюджетных инвестиционных проектов (программ)**   
            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                      наименование проекта (программы)

Администратор бюджетной программы:\_\_\_\_\_\_\_\_  Отчетный период: 200\_\_г.   
                             (наименование)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование   проекта   (программы) | Виды работ   в натуральном   выражении | Единица   измерения   натурального   показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем выполненных работ в натуральном выражении | | | | Объем освоения за отчетный   квартал, тыс. тенге | | | |
| с начала года | | в т.ч. за   отчетный квартал | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан