

**О внесении изменений в решение N 6-46 от 03.06.2004 года областного Маслихата "О программе развития жилищного строительства в Алматинской области на 2005-2007 годы" зарегистрированного в департаменте юстиции за N 1677 от 17.07.2004 г.**

***Утративший силу***

Решение Маслихата Алматинской области N 13-87 от 21 декабря 2004 года. Зарегистрировано Департаментом юстиции Алматинской области 21 января 2005 горда за N 1846. Утратило силу решением маслихата Алматинской области от 29 декабря 2008 года N 16-105

      Сноска. Утратило силу решением маслихата Алматинской области от 29 декабря 2008 года N 16-105

      В соответствии с Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" и Закона Республики Казахстан "О нормативных правовых актах", Алматинский областной маслихат **РЕШИЛ:**

      1. Внести следующие изменения в Программу развития жилищного строительства в Алматинской области на 2005-2007 годы зарегистрированного в департаменте юстиции за N 1677 от 17.07.2004 года:

      1) приложение N 1 читать в следующей редакции согласно приложения N 1.

      2) приложение N 2 читать в следующей редакции согласно приложения N 2.

      3) приложение N 3 читать в следующей редакции согласно приложения N 3.

      2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Акима области Баталова А.

|  |  |
| --- | --- |
| *Председатель сессии*
 |
 |
| *областного маслихата*
 | *Ж. Егинбаев*
 |
| *Секретарь*
 |
 |
| *областного маслихата*
 | *А. Сыдык*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|
 |

Приложение 1
к программе развития
жилищного строительства
в Алматинской области
на 2005-2007 года |

      Строительство и ввод жилья

      по Алматинской области в 2004 г.

      и на 2005-2007 гг.

|  |  |
| --- | --- |
| **2004 год**
  | **2005 год**
  |
| Задел на 2005 г.
  | Кредито
вание оставшихся
средств с 01.01.05 (млн. тенге)
  | Ввод в первом кварта
ле коммун. жилья (тыс. кв.м.)
  | За счет кредитных средств
  | По другим источ
никам (тыс. кв.м.)
  | Задел на 2006 г.
  |
| На строитель
ство ком
мунального жилья (млн. тенге)
  | На строитель
ство за счет кредитных средств (млн. тенге)
  | Ввод во втором квар
тале за счет кредитных сред
ств (тыс. кв.м)
  | ввод во вто
ром полу
годии (тыс. кв.м)
  | На строи
тельство коммунального жилья (млн. тенге)
  | На строите
льство за счет кредитных средств (млн. тенге)
  |
| **393,8**
  | **803,1**
  | **1877,0**
  | **8,1**
  | **28,1**
  | **27,0**
  | **132,9**
  | **393,8**
  | **803,1**
  |

            продолжение таблицы

|  |
| --- |
| **2006 год**
  |
| Кредито
вание оставшихся средств с 01.01.06 (млн. тенге)
  | Ввод в пер
вом квар
тале ком
мун. жилья (тыс. кв.м.)
  | За счет кредитных средств
  | По другим источникам (тыс. кв.м.)
  | Задел на 2007 г.
  |
| Ввод во втором квар
тале за счет кредитных средств (тыс. кв.м)
  | ввод во втором полугодии (тыс. кв.м)
  | На строи
тель
ство коммунального жилья (млн. тенге)
  | На строи
тельство за счет кредит
ных средств (млн. тенге)
  |
| **1877,0**
  | **8,1**
  | **28,1**
  | **27,0**
  | **200,6**
  | **393,8**
  | **803,1**
  |

            продолжение таблицы

|  |  |
| --- | --- |
| **2006 год**
  | **2007 год**
  |
| Возврат средств выданных в 2004г.
  | С 01.01.07 г. Возврат и реинвести
рование средств выделенных 01.01.05 г.
  | Ввод в первом квар
тале коммун жилья (тыс. кв.м.)
  | За счет кредитных средств
  | По другим источникам (тыс. кв.м.)
  | С 01.07.07 г. Возврат средств выделенных 01.07.05 г.
  | С 31.12.07 г. Возврат средств выделенных 01.01.06 .
  |
| Ввод во втором квартале за счет кредит
ных средств (тыс. кв.м)
  | ввод во втором полугодии (тыс. кв.м)
  |
| **803,1**
  | **1877,0**
  | **8,1**
  | **28,1**
  | **27,0**
  | **271,6**
  | **803,1**
  | **1877,0**
  |

            продолжение таблицы

|  |
| --- |
| **2008 год**
  |
| С 01.07.08 г. Возврат средств выделенных 01.07.06 г.
  | С 31.12.08 г. Возврат средств выделенных 01.01.07 г.
  |
| **803,1**
  | **1877,0**
  |

|  |  |
| --- | --- |
|
 |

Приложение 2
к программе развития
жилищного строительства
в Алматинской области
на 2005-2007 года |

      Объем строительства жилья в разрезе районов

      и городов Алматинской области

**кв.м.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Районы (города)*
  | *Строительство за счет кредитных средств*
  |
| *2005*
  | *2006*
  | *2007*
  | *Итого*
  |
| Аксуский
  |
 |
 |
 |
 |
| Алакольский
  |
 |
 |
 |
 |
| Балхашский
  |
 |
 |
 |
 |
| Енбекшиказахский
  | 0
  | 5200
  | 6000
  | 11200
  |
| Ескельдинский
  |
 |
 |
 |
 |
| Жамбылский
  |
 |
 |
 |
 |
| Илийский
  | 10200
  | 8300
  | 8900
  | 27400
  |
| Карасайский
  | 3340
  | 10300
  | 10700
  | 24340
  |
| Каратальский
  |
 |
 |
 |
 |
| Кербулакский
  |
 |
 |
 |
 |
| Коксуский
  |
 |
 |
 |
 |
| Панфиловский
  | 1500
  |
 |
 | 1500
  |
| Райымбекский
  |
 |
 |
 |
 |
| Саркандский
  |
 |
 |
 |
 |
| Талгарский
  | 8520
  | 5200
  | 5400
  | 19120
  |
| Уйгурский
  |
 |
 |
 |
 |
| г. Капчагай
  | 0
  | 4600
  | 4600
  | 9200
  |
| г. Талдыкорган
  | 31540
  | 21500
  | 19500
  | 72540
  |
| г. Текели
  |
 |
 |
 |
 |
| **ИТОГО**
  | **55100**
  | **55100**
  | **55100**
  | **165300**
  |
|
 |
 |
 |
 | 330600
  |
| \* В 2004 г. весь объем задела жилищного строительства
предусмотрен в г. Талдыкоргане в т.ч. 8 тыс. кв.м. -
коммунального жилья и 16,4 тыс. кв.м. - за счет кредитных
средств.
  |

**продолжение таблицы**

      кв.м.

|  |  |
| --- | --- |
| *Районы (города)*
  | *Строительство коммунального жилья*
  |
| *2005*
  | *2006*
  | *2007*
  | *Итого*
  |
| Аксуский
  |
 | 800
  |
 | 800
  |
| Алакольский
  |
 | 480
  |
 | 480
  |
| Балхашский
  |
 | 820
  |
 | 820
  |
| Енбекшиказахский
  |
 | 960
  |
 | 960
  |
| Ескельдинский
  |
 | 960
  |
 | 960
  |
| Жамбылский
  |
 |
 | 960
  | 960
  |
| Илийский
  |
 |
 | 400
  | 400
  |
| Карасайский
  |
 |
 | 720
  | 720
  |
| Каратальский
  |
 | 640
  |
 | 640
  |
| Кербулакский
  |
 | 480
  |
 | 480
  |
| Коксуский
  |
 |
 | 960
  | 960
  |
| Панфиловский
  |
 |
 | 400
  | 400
  |
| Райымбекский
  |
 | 480
  |
 | 480
  |
| Саркандский
  |
 |
 | 420
  | 420
  |
| Талгарский
  |
 |
 | 400
  | 400
  |
| Уйгурский
  |
 |
 | 400
  | 400
  |
| г. Капчагай
  |
 |
 | 960
  | 960
  |
| г. Талдыкорган
  | 8100
  | 2480
  | 2480
  | 13060
  |
| г. Текели
  |
 |
 |
 |
 |
| **ИТОГО**
  | **8100**
  | **8100**
  | **8100**
  | **24300**
  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
| \* В 2004 г. весь объем задела жилищного строительства
предусмотрен в г. Талдыкоргане в т.ч. 8 тыс. кв.м. -
коммунального жилья и 16,4 тыс. кв.м. - за счет кредитных
средств.
  |

|  |  |
| --- | --- |
|
 |

Приложение 3
к программе развития
жилищного строительства
в Алматинской области
на 2005-2007 года |

      Стоимость строительства жилья в разрезе районов и

      городов Алматинской области

      млн.тг.

|  |  |
| --- | --- |
| *Районы (города)*
  | *Строительство за счет кредитных средств*
  |
| *2005*
  | *2006*
  | *2007*
  | *Итого*
  |
| Аксуский
  |
 |
 |
 |
 |
| Алакольский
  |
 |
 |
 |
 |
| Балхашский
  |
 |
 |
 |
 |
| Енбекшиказахский
  | 0
  | 247,7
  | 285,8
  | 533,5
  |
| Ескельдинский
  |
 |
 |
 |
 |
| Жамбылский
  |
 |
 |
 |
 |
| Илийский
  | 499,8
  | 451,2
  | 479,7
  | 1430,7
  |
| Карасайский
  | 162,3
  | 490,5
  | 509,6
  | 1162,4
  |
| Каратальский
  |
 |
 |
 |
 |
| Кербулакский
  |
 |
 |
 |
 |
| Коксуский
  |
 |
 |
 |
 |
| Панфиловский
  | 73
  |
 |
 | 73,0
  |
| Райымбекский
  |
 |
 |
 |
 |
| Саркандский
  |
 |
 |
 |
 |
| Талгарский
  | 387,0
  | 247,7
  | 257,2
  | 891,9
  |
| Уйгурский
  |
 |
 |
 |
 |
| г. Капчагай
  | 0,0
  | 219,1
  | 219,1
  | 438,2
  |
| г. Талдыкорган
  | 1518,6
  | 1023,9
  | 928,7
  | 3471,2
  |
| г. Текели
  |
 |
 |
 |
 |
| Проектные работы
  | 39,4
  |
 |
 | 39,4
  |
| **ИТОГО**
  | **2680,1**
  | **2680,1**
  | **2680,1**
  | **8040,3**
  |

**продолжение таблицы**

      млн.тг.

|  |  |
| --- | --- |
| *Районы (города)*
  | *Строительство коммунального жилья*
  |
| *2005*
  | *2006*
  | *2007*
  | *Итого*
  |
| Аксуский
  |
 | 39,2
  |
 | 39,2
  |
| Алакольский
  |
 | 23,5
  |
 | 23,5
  |
| Балхашский
  |
 | 37,1
  |
 | 37,1
  |
| Енбекшиказахский
  |
 | 47,0
  |
 | 47,0
  |
| Ескельдинский
  |
 | 47,0
  |
 | 47,0
  |
| Жамбылский
  |
 |
 | 47,0
  | 47,0
  |
| Илийский
  |
 |
 | 19,6
  | 19,6
  |
| Карасайский
  |
 |
 | 35,3
  | 35,3
  |
| Каратальский
  |
 | 31,4
  |
 | 31,4
  |
| Кербулакский
  |
 | 23,5
  |
 | 23,5
  |
| Коксуский
  |
 |
 | 47,0
  | 47,0
  |
| Панфиловский
  |
 |
 | 19,6
  | 19,6
  |
| Райымбекский
  |
 | 23,5
  |
 | 23,5
  |
| Саркандский
  |
 |
 | 17,5
  | 17,5
  |
| Талгарский
  |
 |
 | 19,6
  | 19,6
  |
| Уйгурский
  |
 |
 | 19,6
  | 19,6
  |
| г. Капчагай
  |
 |
 | 47,0
  | 47,0
  |
| г. Талдыкорган
  | 393,8
  | 121,5
  | 121,5
  | 636,8
  |
| г. Текели
  |
 |
 |
 |
 |
| Проектные работы
  |
 |
 |
 |
 |
| **ИТОГО**
  | **393,8**
  | **393,8**
  | **393,8**
  | **1181,3**
  |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан